# ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.07.2010 | ## № 634 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

- Об утверждении Рабочего плана по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в Александровском районе

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет»,  распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р,  распоряжения Губернатора Томской области от 19.04.2010 № 122-р « О планировании и организации перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде» и в целях планирования и эффективной организации перехода предоставления муниципальных услуг в электронном виде

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый Рабочий план по переходу на предоставление муниципальных услуг в электронном виде в Александровском районе.

2.Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на первого заместителя Главы района Лойко Р.Г.

| И.о. Главы Александровского района | ## Р.Г. Лойко |
| --- | --- |
| Н.А. Белицкая 2 53 98 |  |

Утвержден постановлением Главы

района от 28.07.2010 № 634

Рабочий план

по переходу на предоставление муниципальных услуг  в электронном виде в Александровском районе

| № п/п | Наименование услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, предоставляемой в районе | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-ый этап | 2-ой этап | 3-ий этап | 4-ый этап | 5-ый этап |
| Услуги в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление информации об организации общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Александровского района | отдел образования | 15.10. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. |  |
| 2 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | отдел образования | 01.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. | 01.01. 2014г. |
| 3 | Организация отдыха детей в каникулярное время | отдел образования | 15.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. |  |
| 4 | Зачисление в образовательные учреждения | отдел образования | 01.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. | 01.01. 2014г. |
| 5 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные учреждения | отдел образования | 01.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. | 01.01. 2014г. |
| 6 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | отдел образования | 01.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. | 01.01. 2014г. |
| 7 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин, годовых календарных учебных графиках | отдел образования | 01.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. | 01.01. 2014г. |
| 8 | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного начального, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования по основным общеобразовательным программам | отдел образования | 15.11. 2010г. |  |  |  |  |
| Услуги в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, а при отсутствии такой возможности в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Специалисты по опеке и попечительству | 15.10. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. |  |
| 10 | Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными) | Специалисты по опеке и попечительству | 15.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. |  |
| 11 | Оказание разовой материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудном материальном положении | отдел экономики Администрации района | 01.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. | 01.01. 2014г. |
| 12 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Главы сельских поселений (по согласованию) | 01.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. | 01.01. 2014г. |
| 13 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Главы сельских поселений (по согласованию) | 01.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. | 01.01. 2014г. |
| Услуги в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов | МУЗ «Александровская районная больница» | 15.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. |  |
| 15 | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи | МУЗ «Александровская районная больница» | 01.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. | 01.01. 2014г. |
| 16 | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг | Главный врач МУЗ «Александровская районная больница» | 01.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. | 01.01. 2014г. |
| 17 | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом | МУЗ «Александровская районная больница» | 01.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. | 01.01. 2014г. |
| 18 | Прием заявок (запись) на прием к врачу | МУЗ «Александровская районная больница» | 01.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. | 01.01. 2014г. |
| 19 | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | МУЗ «Александровская районная больница» | 01.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. | 01.01. 2014г. |
| Услуги в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Предоставление информации об объектах культурного наследия регионального и местного значения, находящихся на территории Александровского района Томской области и включенных в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Главы сельских поселений (по согласованию) | 01.11. 2010г. | 15.12. 2010г. |  |  |  |
| 21 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, концертов, культурных мероприятий, анонсы данных мероприятий | Главы сельских поселений (по согласованию) | 01.11. 2010г. |  |  |  |  |
| 22 | Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдений требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах | Главы сельских поселений (по согласованию) | 01.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. | 01.01. 2014г. |
| 23 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных | Главы сельских поселений (по согласованию) | 01.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. | 01.01. 2014г. |
| Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Главы сельских поселений (по согласованию) | 15.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. |  |
| 25 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг | Главы сельских поселений (по согласованию) | 29.10. 2010г. | 15.12. 2010г. |  |  |  |
| 26 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Главы сельских поселений (по согласованию) | 15.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. |  |
| 27 | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника помещения, справок и иных документов) | Главы сельских поселений (по согласованию) | 15.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. |  |
| Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и регулирования предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, предназначенного для сдачи в аренду | отдел имущественных и земельных отношений, Главы поселений (по согласованию) | 15.11. 2010г. | 15.12. 2010г. |  |  |  |
| 29 | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | отдел имущественных и земельных отношений | 29.10. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. |  |
| 30 | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | муниципальный архив | 29.10. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. |  |
| 31 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | начальник отдела имущественных и земельных отношений, Главы поселений | 15.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. |  |
| 32 | Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного значения, находящихся в муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | отдел имущественных и земельных отношений | 15.11. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. | 01.01. 2014г. |
| 33 | Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, а также разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях муниципальных образований | Главы сельских поселений (по согласованию) | 30.09. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. |  |
| 34 | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Юрист администрации района | 30.09. 2010г. | 15.12. 2010г. | 01.07. 2012г. | 01.01. 2013г. | 01.01. 2014г. |