## Форма 1
Форма 1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Александровский район» на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019-2023 годы и на перспективу до 2026 года» за 2024 год
тыс. руб.
Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование кода | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Ассигнования 2024 год | Кассовое исполнение за 2024 год | % исполнения
[6 empty] | КЦСР | КВСР | КФСР | КВР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
МП | Пп | ОМ | М | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019-2023 годы и на перспективу до 2026 года» |  | 5000000000 |  |  |  | 1244.86 | 865.237 | 69.5048
50 | 3 |  |  | Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности | Администрация района, РОО |  |  |  |  | 1244.86 | 865.237 | 69.5048
50 | 3 | 0 | 1 | Капитальный ремонт административного здания РОО | Администрация района, РОО | 5000100008 |  |  |  | 865.24 | 865.237 | 99.9997
50 | 9 | 0 | 0 | Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного р. Саймой (рыбзавод) - р. Анвар с. Александровское Газоснабжение, Водоснабжение | Администрация района, администрации поселения | 5000100014 |  |  |  | 379.62 | 0 | 0

## форма 2
Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019-2023 годы и на перспективу до 2026 года» за 2024 год
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату
МП | Пп
50 |  | «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019-2023 годы и на перспективу до 2026 года» | Всего | 1244.86 | 865.237 | 69.5048
в том числе:
|  |  | собственные средства | 1244.86 | 865.237 | 69.5048
субвенции из бюджета Томской области
средства бюджетов сельских поселений
иные источники
51 | 3 | Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности | Всего
в том числе:
|  |  | собственные средства | 1244.86 | 865.237 | 69.5048
субвенции из бюджета Томской области
средства бюджетов сельских поселений
иные источники

## Форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019-2023 годы и на перспективу до 2026 года» за 2024 год
Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование кода | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок выполнения |  | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
[6 empty] | плановый | фактический
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
МП | Пп | ОМ | М | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019-2023 годы и на перспективу до 2026 года» |  | 2024 | 2024
50 | 3 |  |  | Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности | Администрация района | 2024 | 2024
50 | 3 | 0 | 1 | Капитальный ремонт административного здания РОО | Администрация района, РОО | 2024 | 2024 | приведение административных зданий в нормативное состояние | залиты полы, устройство отопления
50 | 9 | 0 | 0 | Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного р. Саймой (рыбзавод) - р. Анвар с. Александровское Газоснабжение, Водоснабжение | Администрация района, администрации поселения | 2024 | 2024 | Проектирование строителтьства водосетей (актуализация и экспертиза инженерных изысканий, экспертиза проектной документации) | Выполнены работы по актуализации и экспертизе инженерных изысканий | Не выполнена экспертиза проектной документации, так как не актуализирована смета

## Форма 4
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019-2023 годы и на перспективу до 2026 года» за 2024 год
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
МП | Пп |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 1 | Количество граждан, сельхозтоваропроизводителей, получивших доступ к государственным и муниципальным финансовым ресурсам поддержки | Чел. | 118 | 120 | 120 | 100 | 100 | 101.6949
|  | 2 | Объем вылова водных биологических ресурсов | Тонн | 1838 | 2000 | 1452.3 | -547.7 | 72.615 | 79.0152 | снижение объема вылова
|  | 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных в процесс глубокой переработки рыбы | Ед. | 34 | 40 | 39 | -1 | 97.5 | 114.7059 | отсутствие ВБР в период лова
|  | 4 | Кол-во реализованных проектов в сфере водоснабжения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Форма 5
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | постановление | 2023-04-24 | 442 | приведение в соответствие с решением о бюджете
2 | постановление | 2024-03-25 | 328 | приведение в соответствие с решением о бюджете
3 | постановление | 2024-03-14 | 304 | приведение в соответствие с решением о бюджете