**Пояснительная записка к отчету о ходе и оценке эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2026 года» за 2023 год**

МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» включает в себя реализацию мероприятий, обеспечивающих предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи населению, направленных на повышение качества жизни малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов, тружеников тыла ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, больных.

Кассовое исполнение расходов производилось по шести ОМ и за 2023 год составило 36 471,5 тыс. рублей или 96,6 % исполнения планового показателя.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» | 37 769,9 | 36 471,5 | -1 298,4 | 96,6 |
| ОМ «Меры по улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально незащищенных слоев населения» | 18 044,3 | 16 981,1 | -1 063,2 | 94,1 |
| ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | 1 188,3 | 1 188,3 | 0,0 | 100,0 |
| ОМ «Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов» | 2 652,2 | 2 652,2 | 0,0 | 100,0 |
| ОМ «Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения» | 1 940,0 | 1 922,2 | -17,8 | 99,1 |
| ОМ «Социальная поддержка граждан, проживающих в сельской местности» | 12 676,9 | 12 459,5 | -217,4 | 98,3 |
| ОМ «Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов» | 1 268,2 | 1 268,2 | 0,0 | 100,0 |

В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:

| Наименование ГРБС | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| Администрация Александровского района Томской области | 25 234,7 | 24 115,4 | -1 119,3 | 95,6 |
| Финансовый отдел Администрации Александровского района Томской области | 28,9 | 28,9 | 0,0 | 100,0 |
| Александровский РОО | 11 502,9 | 11 323,9 | -179,0 | 98,4 |
| Контрольно-ревизионная комиссия Александровского района | 232,0 | 232,0 | 0,0 | 100,0 |
| Отдел культуры спорта и молодежной политики | 771,4 | 771,3 | -0,1 | 99,9 |

***В рамках ОМ «Меры по улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально незащищенных слоев населения» произведены расходы:***

- на питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях в сумме 2 507,9 тыс. рублей (95,9 % выполнения планового показателя);

- на организацию питания детей, проживающих в интернате в сумме 180,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на возмещение части затрат на содержание в детских дошкольных учреждениях детей из семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей в сумме 551,5 тыс. рублей (92,7 % выполнения планового показателя);

- на организацию перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебное - медицинской экспертизы в сумме 860,0 тыс. рублей (85,1 % выполнения планового показателя);

- на меры социальной поддержки семей мобилизованных в Вооруженные Силы РФ для участия в специальной военной операции в сумме 828,4 тыс. рублей (99,8 % выполнения планового показателя);

- на меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой, детей-инвалидов в сумме 223,1 тыс. рублей (99,4 % выполнения планового показателя);

- на организацию питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 172,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях в сумме 224,3 тыс. рублей (90,0 % выполнения планового показателя);

- на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 363,9 тыс. рублей (89,4 % выполнения планового показателя);

- на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 8 608,99 тыс. рублей (92,6 % выполнения планового показателя);

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 2 460,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» произведены расходы:***

- на проведение капитального ремонта оконного блока в квартире по адресу: Томская область, Александровский район, село Александровское, микрорайон Казахстан, дом 14А, квартира 20 в сумме 27,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам в сумме 1 161,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов» произведены расходы:***

- на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли восемнадцатилетнего возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения в сумме 2 652,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения» произведены расходы:***

- на Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в сумме 322,2 тыс. рублей (94,8 % выполнения планового показателя);

- на осуществление материальной поддержки инвалидов, проживающих на территории Александровского района Томской области на проведение работ по ремонту жилья в сумме 1 000,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на осуществление материальной поддержки (в т.ч. ремонт жилья) ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны, тружеников тыла, лиц, приравненных к ним категорий, людей старшего поколения, относящихся к категории «дети войны» или оказавшихся в трудной жизненной ситуации в сумме 500,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак в сумме 100,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Социальная поддержка граждан, проживающих в сельской местности» произведены расходы:***

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 6 599,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств в сумме 506,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на социальную поддержку гражданину, обучающемуся, по договору о целевом обучении, заключенному с органами местного самоуправления в сумме 55,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» в сумме 143,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 989,1 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в Томской области в сумме 4 165,9 тыс. рублей (95,0 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов» произведены расходы:***

- на финансовую поддержку общественных организаций (Совет ветеранов, Общество инвалидов) в сумме 416,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на проведение мероприятий в сумме 110,00 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на организацию участия в праздничных мероприятиях значимых для жителей Александровского района, а также профессиональных праздниках, юбилеях и датах в сумме 634,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на расходы, связанные с занесением на доску почета Александровского района в сумме 107,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет средств федерального бюджета в сумме 927,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 18 285,6 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 17 258,9 тыс.