## Форма 1.
Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2026 года» за 2023 год
Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | План на отчетный год | Кассовое исполнение за 2021 г. | % исполнения
МП | Пп | ОМ | М |  |  | КЦСР | КВСР | КФСР | КВР
52 |  |  |  | Муниципальная программа «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2026 года» |  | 5200000000 |  |  |  | 82923.57 | 63470.11 | 76.5405
52 | 0 | 1 |  | Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры |  | 5200100000 |  |  |  | 49643.1 | 37649.81 | 75.841
52 | 0 | 1 | 3 | Создание условий для обеспечения перевозок воздушным транспортом (содержание вертолетных площадок по селам района, содержание технологических зданий (аэропорт) по селам района) | Администрация Александровского района Томкой области | 5200100003 |  |  |  | 570 | 570 | 100
52 | 0 | 1 | 4 | Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений | Администрация Александровского района Томкой области | 5200100004 |  |  |  | 2848.95 | 2545.35 | 89.3434
52 | 0 | 1 | 7 | Создание условий для обеспечения перевозок водным транспортом (обустройство сходней, траление паромных причалов) | Администрации поселений | 5200100007 |  |  |  | 274.51 | 274.51 | 100
52 | 0 | 1 | 8 | Установка знаков навигационного ограждения судового хода | Администрация Александровского района Томкой области | 5200100008 |  |  |  | 283.45 | 283.45 | 100
52 | 0 | 1 | 12 | Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | Администрация Александровского района Томкой области | 5200100012 |  |  |  | 400 | 400 | 100
52 | 0 | 1 | 13 | Межбюджетные трансферты на содержание зимника б.н.п. Медведево- п.Северный | Администрации поселений | 5200100013 |  |  |  | 400 | 400 | 100
52 | 0 | 1 | 22 | Возмещение расходов за оказанные услуги сети передачи данных Интернет в рамках Проекта СЗО | Администрации поселений | 5200100022 |  |  |  | 278.8 | 278.8 | 100
52 | 0 | 1 | 23 | Возмещение расходов связанных с содержанием оборудования сетей сотовой связи стандарта GSM | Администрация Александровского района Томкой области | 5200100023 |  |  |  | 99 | 99 | 100
52 | 0 | 1 | 30 | Подготовительные работы теплохода КС-40 для работы в навигационный период | Администрации Лукашкин Ярского и Назинского сельских поселений Александровского района Томской области | 5200100030 |  |  |  | 62.04 | 62.04 | 100
52 | 0 | 1 | 34 | Постановка границ полосы отвода автомобильных дорог на государственный кадастровый учет | Администрации поселений | 5200100034 |  |  |  | 750 | 599 | 79.8667
52 | 0 | 1 | 120 | Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | Администрации поселений | 5200140120 |  |  |  | 16937.4 | 16937.4 | 100
52 | 0 | 1 | 930 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Александровского с/п | 5200140930 |  |  |  | 10412.95 | 0 | 0
52 | 0 | 1 | 120 | Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов | Администрация Александровского с/п | 5200141120 |  |  |  | 16326 | 15200.26 | 93.1046
82 | 0 | 2 |  | Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства |  | 5200200000 |  |  |  | 821.77 | 821.77 | 100
52 | 0 | 2 | 2 | Оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, на приобретение и заготовку грубых кормов | Администрация Александровского района Томкой области | 5200200002 |  |  |  | 100 | 100 | 100
52 | 0 | 2 | 200 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) |  | 5200240200 |  |  |  | 721.77 | 721.77 | 100
52 | 0 | 3 |  | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Администрация Александровского района Томкой области | 5230000000 |  |  |  | 19463.51 | 19355.71 | 99.4461
52 | 0 | 3 | 4 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | Администрация Александровского района Томкой области | 5200300004 |  |  |  | 114.87 | 9.52 | 8.2876
52 | 0 | 3 | 5 | Поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе) | Администрация Александровского района Томкой области | 5200300005 |  |  |  | 1654.93 | 1653.4 | 99.9075
52 | 0 | 3 | 6 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам в печатных изданиях | Администрация Александровского района Томкой области | 5200300006 |  |  |  | 3585.86 | 3585.86 | 100
52 | 0 | 3 | 7 | Информационные услуги: изготовление сюжетов по актуальным социально-значимым вопросам на телевидении | Администрация Александровского района Томкой области | 5200300007 |  |  |  | 672.92 | 672.92 | 100
52 | 0 | 3 | 8 | Обслуживание объектов муниципальной собственности | Администрация Александровского района Томкой области | 5200300008 |  |  |  | 2482.04 | 2481.52 | 99.979
52 | 0 | 3 | 9 | Мероприятия по землеустройству | Администрация Александровского района Томкой области | 5200300009 |  |  |  | 114.4 | 114 | 100
52 | 0 | 3 | 12 | Проведение специальной оценки условий труда | Администрация Александровского района Томкой области | 5200300012 |  |  |  | 65.25 | 65.25 | 100
52 | 0 | 3 | 13 | Текущий ремонт | Администрация Александровского района Томкой области | 5200300013 |  |  |  | 203.04 | 203.04 | 100
52 | 0 | 3 | 610 | Подготовка проектов изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки ОБ | Администрация Александровского района Томкой области | 5200340610 |  |  |  | 7200 | 7200 | 100
52 | 0 | 3 | 102 | Капитальный ремонт ограждения кладбища в с.Лукашкин Яр Александровского района Томской области | Администрация Александровского района Томкой области | 5200341102 |  |  |  | 959.99 | 959.99 | 100
52 | 0 | 3 | 110 | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области | Администрация Александровского района Томкой области | 52003L5110 |  |  |  | 2410.21 | 2410.21 | 100
52 | 0 | 4 |  | Регулирование численности безнадзорных животных |  | 5240000000 |  |  |  | 926.9 | 925.3 | 99.8274
52 | 0 | 4 | 2 | Выполнение работ по ограждению территории для размещения приютов для животных без владельцев | Администрация Александровского района Томкой области | 5200400001 |  |  |  | 590 | 590 | 100
52 | 0 | 4 | 160 | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Администрация Александровского района Томкой области | 5200440160 |  |  |  | 281.5 | 279.9 | 99.4316
52 | 0 | 4 | 170 | Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления |  | 5200440170 |  |  |  | 55.4 | 55.4 | 100
52 | 0 | 5 |  | Природоохранные мероприятия | [5 empty] | 12068.29 | 4717.52 | 39.0902
52 | 0 | 5 | 1 | Утилизация твердых коммунальных отходов | Администрация Александровского района Томкой области | 5200500001 |  |  |  | 487.44 | 487.44 | 100
52 | 0 | 5 | 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Администрация Александровского района Томкой области | 5200500002 |  |  |  | 159.85 | 159.85 | 100
52 | 0 | 5 | 3 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Администрация Александровского района Томкой области | 5200500003 |  |  |  | 2500 | 328.49 | 13.1396
52 | 0 | 5 | 4 | Осуществление мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекте объектов размещения отходов производства и потребления до снятия с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду объекта размещения отходов производства и потребления после полного выполнения работ по ликвидации и (или) рекультивации, исключающих негативное воздействие на окружающую среду | Администрация Александровского района Томкой области | 5200500004 |  |  |  | 1000 | 189.67 | 18.967
52 | 0 | 5 | 5 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Администрация Александровского района Томкой области | 5200500005 |  |  |  | 7921 | 3552.07 | 44.8437

## форма 2
Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2026 года» за 2021 год
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов | Фактические расходы
52 |  | «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2026 года» | Всего | 82923.57 | 63470.11 | 76.5405
в том числе:
|  |  | собственные средства | 81625.2 | 62182.34 | 99.1836
|  |  | средства из бюджета Томской области | 1298.37 | 1287.77 | 99.1836
средства бюджетов сельских поселений
52 | 1 | Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры | Всего | 49643.1 | 37649.81 | 75.841
в том числе:
|  |  | собственные средства | 49608.1 | 37625.31 | 75.8451
|  |  | средства из бюджета Томской области | 35 | 24.5 | 70
средства бюджетов сельских поселений
52 | 2 | Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства | Всего | 821.77 | 821.77 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства | 100 | 100 | 100
|  |  | средства из бюджета Томской области | 721.77 | 721.77 | 100
средства бюджетов сельских поселений
52 | 3 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Всего | 288 | 288 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства | 19453.31 | 19345.51 | 100
|  |  | средства из бюджета Томской области | 10.2 | 10.2
средства бюджетов сельских поселений
52 | 4 | Регулирование численности безнадзорных животных | Всего | 926.9 | 925.3 | 99.8274
в том числе:
|  |  | собственные средства | 395.5 | 394 | 100
|  |  | средства из бюджета Томской области | 531.4 | 531.3 | 99.9812
средства бюджетов сельских поселений
52 | 4 | Природоохранные мероприятия | Всего | 12068.29 | 4717.52 | 39.0902
в том числе:
|  |  | собственные средства | 12068.29 | 4717.52 | 100
|  |  | средства из бюджета Томской области | 0 | 0 | 0
средства бюджетов сельских поселений

## форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2026 года» за 2023 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
52 |  |  |  | «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2026 года»
52 | 0 | 1 | 3 | Создание условий для обеспечения перевозок воздушным транспортом (содержание вертолетных площадок по селам района, содержание технологических зданий (аэропорт) по селам района) | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | Уменьшение стоимости проезда воздушным транспортом для населения района | Уменьшение стоимости проезда воздушным транспортом для населения района
52 | 0 | 1 | 4 | Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | Создание непрерывных, благоприятных условий для движения транспортных средств на территории МО «Александровский район» | Создание непрерывных, благоприятных условий для движения транспортных средств на территории МО «Александровский район» | несоблюдение подрядчиком условий контракта
52 | 0 | 1 | 7 | Создание условий для обеспечения перевозок водным транспортом (обустройство сходней, траление паромных причалов) | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | Создание безопасных условий для перевозки пассажиров водным транспортом | Создание безопасных условий для перевозки пассажиров водным транспортом
52 | 0 | 1 | 8 | Установка знаков навигационного ограждения судового хода | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | Создание безопасных условий для перевозки пассажиров водным транспортом | Создание безопасных условий для перевозки пассажиров водным транспортом
52 | 0 | 1 | 12 | Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | возмещение убытков комунальным предприятиям | возмещение убытков комунальным предприятиям
52 | 0 | 1 | 13 | Межбюджетные трансферты на содержание зимника б.н.п. Медведево- п.Северный | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | Создание непрерывных, благоприятных условий для движения транспортных средств на территории МО «Александровский район» | Создание непрерывных, благоприятных условий для движения транспортных средств на территории МО «Александровский район»
52 | 0 | 1 | 22 | Возмещение расходов за оказанные услуги сети передачи данных Интернет в рамках Проекта СЗО | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | обеспечение услугами связи | обеспечение услугами связи
52 | 0 | 1 | 23 | Возмещение расходов связанных с содержанием оборудования сетей сотовой связи стандарта GSM | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | обеспечение услугами связи | обеспечение услугами связи
52 | 0 | 1 | 30 | Подготовительные работы теплохода КС-40 для работы в навигационный период | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023
52 | 0 | 1 | 34 | Постановка границ полосы отвода автомобильных дорог на государственный кадастровый учет | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | Создание непрерывных, благоприятных условий для движения транспортных средств на территории МО «Александровский район» | Создание непрерывных, благоприятных условий для движения транспортных средств на территории МО «Александровский район»
52 | 0 | 1 | 120 | Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | возмещение убытков комунальным предприятиям | возмещение убытков комунальным предприятиям
52 | 0 | 1 | 930 | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | Создание непрерывных, благоприятных условий для движения транспортных средств на территории МО «Александровский район» | Создание непрерывных, благоприятных условий для движения транспортных средств на территории МО «Александровский район»
52 | 0 | 1 | 120 | Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | Создание непрерывных, благоприятных условий для движения транспортных средств на территории МО «Александровский район» | Создание непрерывных, благоприятных условий для движения транспортных средств на территории МО «Александровский район»
52 | 0 | 2 | 2 | Оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, на приобретение и заготовку грубых кормов | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | Увеличение числа граждан, занимающихся личным подсобным хозяйством | Оказана помощь одному гражданину на завоз кормов
52 | 0 | 2 | 200 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | Сохранение и увеличение поголовья скота в населенных пунктах | Оказана помощь 12 гражданам, ведущим ЛПХ, на содержание коров, 14 гражданам на осеменение
52 | 0 | 3 | 4 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | обеспечение экологического законодательства | обеспечение экологического законодательства
52 | 0 | 3 | 5 | Поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе) | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | сокращение миграционной убыли населения | сокращение миграционной убыли населения
52 | 0 | 3 | 6 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам в печатных изданиях | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам в печатных изданиях | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам в печатных изданиях
52 | 0 | 3 | 7 | Информационные услуги: изготовление сюжетов по актуальным социально-значимым вопросам на телевидении | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам в печатных изданиях | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам в печатных изданиях
52 | 0 | 3 | 8 | Обслуживание объектов муниципальной собственности | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | обеспечние сохранностт муниципалдьного имущества | обеспечние сохранностт муниципалдьного имущества
52 | 0 | 3 | 9 | Мероприятия по землеустройству | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | обеспечние сохранностт муниципалдьного имущества | обеспечние сохранностт муниципалдьного имущества
52 | 0 | 3 | 12 | Проведение специальной оценки условий труда | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023
52 | 0 | 3 | 13 | Текущий ремонт | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023
52 | 0 | 3 | 610 | Подготовка проектов изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки ОБ | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | соблюдение градостроительного законодательства
52 | 0 | 3 | 102 | Капитальный ремонт ограждения кладбища в с.Лукашкин Яр Александровского района Томской области | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | благоустройство территорий | благоустройство территорий
52 | 0 | 3 | 110 | Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | соблюдение градостроительного законодательства
52 | 0 | 4 | 2 | Выполнение работ по ограждению территории для размещения приютов для животных без владельцев | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | регулирование численности безнадзорных животных | обеспечение деятельности специалиста по обращению дивотными без владельцев
52 | 0 | 4 | 160 | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | регулирование численности безнадзорных животных | обеспечение деятельности специалиста по обращению дивотными без владельцев
|  |  | 170 | Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | регулирование численности безнадзорных животных | обеспечение деятельности специалиста по обращению дивотными без владельцев
52 | 0 | 5 | 1 | Утилизация твердых коммунальных отходов | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | обеспечение полномочий по обращению с ТКО | обеспечение полномочий по обращению с ТКО
52 | 0 | 5 | 2 | Вывоз крупногабаритного мусора | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | обеспечение полномочий по обращению с ТКО | обеспечение полномочий по обращению с ТКО
52 | 0 | 5 | 3 | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | обеспечение полномочий по обращению с ТКО | обеспечение полномочий по обращению с ТКО
52 | 0 | 5 | 4 | Осуществление мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекте объектов размещения отходов производства и потребления до снятия с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду объекта размещения отходов производства и потребления после полного выполнения работ по ликвидации и (или) рекультивации, исключающих негативное воздействие на окружающую среду | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | обеспечение полномочий по обращению с ТКО | обеспечение полномочий по обращению с ТКО
52 | 0 | 5 | 5 | Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | Администрация Александровского района Томкой области | 2023 | 2023 | обеспечение полномочий по обращению с ТКО | обеспечение полномочий по обращению с ТКО

## Лист1
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2026 года» за 2023 год
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
МП | Пп |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12
52 |  | 1 | Жилищная обеспеченность на 1 человека, кв. м. | Ед. | 29 | 29 | 29 |  | 100 | -
52 |  | 2 | Ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры, км в год | Ед. | 0.6 | 9 | 9 |  | 100 | -
52 |  | 3 | Количество отремонтированных и построенных дорог внутри населенных пунктов, м2 | Ед. | 114 | 300 | 300 |  | 100 | -
52 |  | 4 | Увеличение числа граждан, занимающихся личным подсобным хозяйством, чел. | Ед. | 3466 | 3467 | 235 |  | 100
52 |  | 5 | Увеличение количества граждан и сельскохозяйственных организаций - получателей муниципальной финансовой поддержки, числе по годам, ед. | Ед. | 163 | 164 | 164

## Лист2
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)