**Отчет по муниципальной программе «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019-2023 годы и на плановый период до 2025 года»** за 2023 год

МП «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2025 годы» направлена на повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории Александровского района Томской области от угроз терроризма и экстремизма, предупреждение и пресечения распространения террористической и экстремистской идеологии, на минимизацию риска воздействия опасных токсичных веществ на человека и среду его обитания.

Кассовое исполнение расходов производилось по двум ОМ и за 2023 год составило 5 635,3 тыс. рублей или 99,7 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы и на плановый период до 2025 года» | 5 635,3 | 5 617,3 | -18,0 | 99,7 |
| ОМ «Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов» | 1 637,8 | 1 619,8 | -18,0 | 98,9 |
| ОМ «Организация деятельности Единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Александровского района» | 3 997,5 | 3 997,5 | 0,0 | 100,0 |

В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| Администрация Александровского района Томской области | 4 772,1 | 4 772,1 | 0,0 | 100,0 |
| Александровский РОО | 827,3 | 809,2 | -18,1 | 97,8 |
| Отдел культуры спорта и молодежной политики | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 100,0 |

***В рамках ОМ «Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов» произведены расходы:***

- на оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных в сумме 34,6 тыс. рублей (65,7 % выполнения планового показателя);

- на техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны) в сумме 265,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в сумме 802,6 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на расходы специалиста по мобилизационной работе района в сумме 191,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на организацию эксплуатационного технического обслуживания муниципальной системы оповещения в сумме 298,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на выезд на место обнаружения следов медведей и выгон медведей на территории, не представляющие опасности для населения Александровского района в сумме 27,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Организация деятельности Единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Александровского района» произведены расходы:***

- на организацию деятельности Единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Александровского района в сумме 3 997,5 тыс. рублей (65,7 % выполнения планового показателя).

Все расходы в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района.