**Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы»**

МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы» направлена на создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Александровского района.

Кассовое исполнение расходов производилось по двум ОМ и за 2023 год составило 1 372,6 тыс. рублей или 98,9 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области 2021-2025 годы» | 1 387,5 | 1 372,6 | -14,9 | 98,9 |
| ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» | 1 028,3 | 1 018,4 | -9,9 | 99,0 |
| ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» | 359,2 | 354,2 | -5,0 | 98,6 |

В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| Администрация Александровского района Томской области | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 100,0 |
| Александровский РОО | 1 121,5 | 1 106,6 | -14,9 | 98,7 |
| Отдел культуры спорта и молодежной политики | 146,0 | 146,0 | 0,0 | 100,0 |

***В рамках ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях» произведены расходы:***

- на промывку и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления в сумме 776,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов (ремонт и поверка) в сумме 156,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на энергетическое обследование (энергоаудит), разработка энергетического паспорта и программ энергосбережения в сумме 85,9 тыс. рублей (89,7 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» произведены расходы:***

- на оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды в сумме 187,2 тыс. рублей (97,4 % выполнения планового показателя);

- на промывку системы водоснабжения в сумме 167,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района.