## Форма 1
Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Александровский район» на реализацию муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы» за 2024 год
тыс. руб.
Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование кода | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Ассигнования 2024 год | Финансирование 2024 год | % исполнения
МП | Пп | ОМ | М |  |  | КЦСР | КВСР | КФСР | КВР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
60 |  |  |  | Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы» |  | 6000000000 |  |  |  | 1157.47 | 1157.17 | 99.9741
60 | 0 | 2 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах электроснабжения |  | 6000200000 |  |  |  | 830.01 | 830.01 | 100
60 | 0 | 2 | 1 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РОО | 6000200001 |  |  |  | 491.8 | 491.79 | 99.998
60 | 0 | 2 | 2 | Техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов (ремонт и поверка) | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РОО | 6000200001 |  |  |  | 338.21 | 338.21 | 100
60 | 0 | 4 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях |  | 6000400000 |  |  |  | 327.46 | 327.16 | 99.9084
60 | 0 | 4 | 1 | Оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РОО, ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ | 6000400001 |  |  |  | 177.52 | 177.52 | 100
60 | 0 | 4 | 2 | Промывка системы водоснабжения | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РОО | 6000400002 |  |  |  | 149.94 | 149.64 | 99.7999

## форма 2
Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы» за 2024 год
Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов, рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов | Фактические расходы
60 |  | Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы» | Всего | 1157.47 | 1157.17 | 99.9741
в том числе:
|  |  | собственные средства | 1157.47 | 1157.17 | 99.9741
средства из бюджета Томской области
средства бюджетов сельских поселений
60 | 2 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах электроснабжения | Всего | 830.01 | 830.01 | 100
в том числе:
|  |  | собственные средства | 830.01 | 830.01 | 100
средства из бюджета Томской области
средства бюджетов сельских поселений
60 | 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | Всего | 327.46 | 327.16 | 99.9084
в том числе:
|  |  | собственные средства | 327.46 | 327.16 | 99.9084
средства из бюджета Томской области
средства бюджетов сельских поселений

## форма 3
Форма 3. Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы» за 2024 год
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
МП | Пп | ОМ | М
60 | 2 | 0 | 1 | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА, АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РОО | 2024 | 2024 | Снижение тепловых потерь | обеспечено снижение тепловых потерль в образовательных учреждениях
60 | 2 | 0 | 2 | Техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов (ремонт и поверка) | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РОО | 2024 | 2024 | Улучшение качества услуг теплоснабжения | обеспечение образовательных учреждений чистой питьевой водой
60 | 4 | 0 | 1 | Оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РОО, ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ | 2024 | 2024 | Улучшение качества услуг водоснабжения | повышение качества воды
60 | 4 | 0 | 2 | Промывка системы водоснабжения | АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РОО | 2024 | 2024 | Улучшение качества услуг водоснабжения | повышение качества воды

## Форма 4
Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы» за 2024 год
Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
МП | Пп |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
60 |  |  | Доля муниципальных учреждений, осуществляющих расчеты за теплоэнергию с использованием приборов учета, в общем объеме муниципальных учреждений Александровского района | % | 100 | 91 | 91 | 0 | 100 | 100 | профилактические работы на сетях в рамках подготовки к зиме
60 |  |  | Доля муниципальных учреждений, осуществляющих расчеты за воду с использованием приборов учета, в общем объеме муниципальных учреждений Александровского района | % | 100 | 90 | 90 | 0 | 100 | 100 | профилактические работы на сетях в рамках подготовки к зиме
60 |  |  | Доля объема теплоэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях Александровского района | % | 100 | 98 | 98 | 0 | 100 | 100 | коррозия, деформация трубопроводов
60 |  |  | Доля объема воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях Александровского района | % | 100 | 90 | 90 | 0 | 100 | 100 | профилактические работы на сетях в рамках подготовки к зиме
60 |  |  | Доля объема электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях Александровского района | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ветхое состояние сетей
60 |  |  | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются собственниками жилых помещений в многоквартирных жилых домах (МКД), с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой МКД на территории района | % | 87 | 91 | 91 | 0 | 100 | 100 | коррозия, деформация трубопроводов
60 |  |  | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются собственниками жилых домов с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой собственниками жилых домов | % | 65 | 70 | 70 | 0 | 100 | 107 | профилактические работы на сетях в рамках подготовки к зиме
60 |  |  | Доля объемов газа, расчеты за которую осуществляются собственниками жилых домов с использованием приборов учета, в общем объеме газа, потребляемой собственниками жилых домов | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% | 100 | профилактические работы на сетях в рамках подготовки к зиме

## Форма 6
Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу
№ п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | постановление | 2025-04-23 | 391 | приведение с бюджетом