**МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2027 года» за 2024 год**

МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2027 года» направлена на повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, развитие сельского хозяйства в населенных пунктах района, повышение качества проживания жителей района.

Кассовое исполнение расходов производилось по пяти ОМ и за 2024 год составило 86347,17 тыс. рублей или 89,5 % исполнения планового показателя.

| Наименование | План на 2024 год, тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2027 года» | 96511,6 | 86347,17 | 89,5 |
| ОМ «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры на селе» | 70413,4 | 67979,48 | 96,5 |
| ОМ «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства» | 988,6 | 988,57 | 100,0 |
| ОМ «Повышение комфортности среды жизнедеятельности граждан, проживающих в сельской местности» | 11396,9 | 11321,26 | 99,3 |
| ОМ «Регулирование численности безнадзорных животных» | 557,8 | 557,84 | 100 |
| ОМ «Природоохранные мероприятия» | 13154,9 | 5500 | 41,8 |

***В рамках ОМ «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры на селе» произведены расходы:***

- на создание условий для обеспечения перевозок воздушным транспортом (содержание вертолетных площадок по селам района, содержание технологических зданий (аэропорт) по селам района) в сумме 513,2 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений в сумме 4252,2 тыс. рублей (92,6 % выполнения планового показателя);

- на создание условий для обеспечения перевозок водным транспортом (обустройство сходней, траление паромных причалов) в сумме 341,5 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на установку знаков навигационного ограждения судового хода в сумме 429,5 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на межбюджетные трансферты на содержание зимника б.н.п. Медведево- п. Северный в сумме 400 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на возмещение расходов за оказанные услуги сети передачи данных Интернет в рамках Проекта СЗО в сумме 291,9 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на возмещение расходов, связанных с содержанием оборудования сетей сотовой связи стандарта GSM в сумме 99 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на подготовительные работы теплохода КС-40 для работы в навигационный период в сумме 80 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на приобретение пассажирского автомобиля в сумме 5000 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 16777,8 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 10626,5 тыс. рублей (95,4% выполнения планового показателя);

- на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов в сумме 29167,8 тыс. рублей (94,8 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства» произведены расходы:***

- на оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, на приобретение и заготовку грубых кормов в сумме 120 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) в сумме 868,6 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Повышение комфортности среды жизнедеятельности граждан, проживающих в сельской местности» произведены расходы:***

- на утилизацию ртутьсодержащих ламп в сумме 7,5 тыс. рублей (74,9 % выполнения планового показателя);

- на поддержку кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе) в сумме 1774,1 тыс. рублей (96,7 % выполнения планового показателя);

- на информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам в печатных изданиях в сумме 285 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на информационные услуги: изготовление сюжетов по актуальным социально-значимым вопросам на телевидении в сумме 672,9 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на обслуживание объектов муниципальной собственности в сумме 2077,9 тыс. рублей (99,4 % выполнения планового показателя);

- на мероприятия по землеустройству в сумме 190,5 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на проведение специальной оценки условий труда в сумме 25,6 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на текущий ремонт в сумме 125 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на выезд на место обнаружения следов медведей и выгон медведей на территории, не представляющие опасности для населения Александровского района в сумме 64,3 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

* на финансовое обеспечение деятельности редакции газеты «Северянка» в сумме 5948,34 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на демонтаж и снос строений после пожара сумме 150 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Регулирование численности безнадзорных животных» произведены расходы:***

- на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 23,9 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 469,6 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления в сумме 64,3 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Природоохранные мероприятия» произведены расходы:***

- на утилизацию твердых коммунальных отходов в сумме 482,9 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в сумме 496 тыс. рублей (99,2 % выполнения планового показателя);

- на озеленение в сумме 500 тыс. рублей (50 % выполнения планового показателя);

- на разработку проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в сумме 1625,1 (80,9% выполнения планового показателя);

- на разработку проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха в сумме 2396 (100% выполнения планового показателя);

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет средств областного бюджета в сумме 36435,9 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 49911,3 тыс.