**Отчет по муниципальной программе ««Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019-2023 годы и на плановый период до 2027 года»** за 2024 год

МП ««Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019-2023 годы и на плановый период до 2027 года» направлена на повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории Александровского района Томской области от угроз терроризма и экстремизма, предупреждение и пресечения распространения террористической и экстремистской идеологии, на минимизацию риска воздействия опасных токсичных веществ на человека и среду его обитания.

Кассовое исполнение расходов производилось по трем ОМ и за 2024 год составило 7529,4 тыс. рублей или 102 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Утверждено решением Думы № 266, тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП ««Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019-2023 годы и на плановый период до 2027 года» | 7368,3 | 7529,4 | 161,1 | 102 |
| ОМ «Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов» | 1619,6 | 1 619,6 | 0,0 | 100 |
| ОМ «Мероприятия, направленные на реализацию Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» | 1139,25 | 1139,25 | 0 | 100 |
| ОМ «Организация деятельности Единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Александровского района» | 4609,4 | 4770,55 | 161,15 | 103,5 |

***В рамках ОМ «Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов» произведены расходы:***

- на оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных в сумме 57 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны) в сумме 284 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в сумме 868,6 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на расходы специалиста по мобилизационной работе района в сумме 50 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на организацию эксплуатационного технического обслуживания муниципальной системы оповещения в сумме 360 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Мероприятия, направленные на реализацию Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»*** ***произведены расходы:***

- Организация физической охраны объекта 2 категории опасности в сумме 1139,25 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Организация деятельности Единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Александровского района» произведены расходы:***

- на организацию деятельности Единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Александровского района в сумме 4700,55 тыс. рублей (103,5 % выполнения планового показателя).

Все расходы в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района.