**Муниципальная программа «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы»**

МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» направлена на повышение уровня пожарной безопасности граждан на объектах бюджетной сферы Александровского района.

Кассовое исполнение расходов производилось по трем ОМ и за 2024 год составило 4402,03 тыс. рублей или 87,4 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Утверждено решением Думы № 266, тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» | 5036,64 | 4402 | -634,61 | 87,4 |
| ОМ «Обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации» | 2903,7 | 2903,7 | 0 | 100 |
| ОМ «Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров» | 486,5 | 389,4 | -97,1 | 80 |
| ОМ «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» | 1646,44 | 1108,9 | -537,54 | 67,4 |

***В рамках ОМ «Обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации» произведены расходы:***

- на установку и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях в сумме 185,5 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на монтаж, настройку и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг» управления оповещения в сумме 444 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на техническое обслуживание систем пожаротушения в сумме 124,2 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях в сумме 2150 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров» произведены расходы:***

- на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в сумме 202,7 тыс. рублей (72 % выполнения планового показателя);

- на приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей в сумме 174,2 тыс. рублей (89,8 % выполнения планового показателя);

- на проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в сумме 12,5 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя).

***В рамках ОМ «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» произведены расходы:***

- на замеры сопротивления изоляции в зданиях в сумме 351,37 тыс. рублей 98,6 % выполнения планового показателя);

- на содержание пожарных машин в селах района в сумме 480,14 тыс. рублей (66 % выполнения планового показателя);

- на поддержку деятельности добровольных пожарных дружин в сумме 100 тыс. рублей (40 % выполнения планового показателя);

- на укрепление материально-технической базы для оборудования техники, используемой для тушения пожара в сумме 22 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на замену электропроводки в сумме 70,38 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- оказание помощи малоимущим, многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях 85 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя).

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района в сумме 4359,5 тыс. руб., 42,5 тыс. руб. за счет бюджета области.