**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы»**

Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на основе формирования эффективных механизмов его поддержки.

Муниципальная программа направлена на решение следующих задач:

Задача 1: развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Задача 2: создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности (кадровое, правовое, консультационное и информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМП).

Задача 3: финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого предпринимательства.

Задача 4: организация системы продвижения товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства и формирование позитивного образа предпринимательской деятельности и формирование позитивного образа предпринимательской деятельности.

На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы» в 2023 году предусмотрено средств в сумме 1042,32 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 983,05 тыс. рублей, что составляет освоение 94,3%.

За счет средств областного бюджета расходы составили 640,32ыс. рублей, за счет средств бюджета района расходы составили – 342,73 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает финансирование двух основных мероприятий.

1.Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».

Кассовое исполнение расходов составило 350 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия расходы производились по следующим направлениям:

-оказана финансовая поддержка Центра поддержки предпринимательства в сумме 350,0 тыс. рублей.

2.Основное мероприятие «Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого и среднего предпринимательства».

Кассовое исполнение расходов составило 633,05 тыс. рублей или 91,44% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия расходы производились по следующим направлениям:

-предоставлена субсидия на возмещение части затрат по производству хлеба организациям, использующим электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями – 306,7 тыс. рублей двум предпринимателям, производящим хлебную продукцию в Назино, Новоникольское;

-предоставлена субсидия на возмещение части затрат на реализацию предпринимательских проектов стартующему бизнесу – 326,37 тыс. рублей - на реализацию проекта предприятию общественного питания.

).