# АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.12.2016 | ## № 1387 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на 2017-2021 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Александровский район», утвержденным постановлением Администрации Александровского района от 02.09.2014 № 1143,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда на 2017-2021 годы».

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Александровского района Каримову О.В.

Глава Александровского  района                                                                            Крылов И.С.

Лутфулина Е.Л.

2-48-86

Утверждена постановлением

Администрации Александровского района

от 30.12.2016   № 1387

Муниципальная программа

Доступная среда на 2017-2021 годы

Паспорт

муниципальной программы «Доступная среда на 2016-2020 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Доступная среда на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Администрации Александровского района от 02.09.2014 № 1143 «О переходе к формированию бюджета муниципального образования «Александровский район» на основе муниципальных программ муниципального образования «Александровский район» |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация Александровского района |  |  |  |  |  |
| Разработчик муниципальной программы | Отдел экономики Администрации Александровского района |  |  |  |  |  |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Александровского района; Администрации сельских поселений Александровского района (по согласованию) Отдел образования Администрации Александровского района Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Александровского района Сторонние организации (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации программы | 2017–2021 годы |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Александровском районе |  |  |  |  |  |
| Основные задачи программы | 1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Александровском районе; 2) создание равных условий жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и здоровых детей |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирова-ния | Общий объем финансирования 2150 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2017-150,0 тыс. руб. 2018-150,0 тыс. руб. 2019-100,0 тыс. руб. 2020-1150,0 тыс. руб. 2021-600,0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты программы | В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 1) формирование условий доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Александровском районе: - учреждения культуры -учреждения образования -организации потребительского рынка; - органы власти и предприятия ЖКХ; 2) формирование в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством (от общего количества таких сотрудников) | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный вес объектов имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | 86 | 90 | 95 | 100 | 100 |
|  | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | 14 | 12 | 10 | 5 | 0 |
| Контроль за исполнением программы | Глава Александровского района, заместитель Главы Александровского района осуществляют контроль за ходом выполнения программы. Заместитель Главы района осуществляет текущий контроль за исполнением мероприятий Программы. Разработчик Программы совместно с исполнителями ежегодно формирует отчет о реализации Программы, проводит оценку эффективности реализации Программы |  |  |  |  |  |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программным методом

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р "О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года" реабилитация и социальная интеграция инвалидов - одно из главных направлений развития социальных институтов и социальной политики в Российской Федерации до 2020 года.

Актуальность проблемы обеспечения для инвалидов доступной среды определяется большим количеством граждан с инвалидностью, приводящей к ограничению жизнедеятельности и вызывающей необходимость разработки и реализации программ обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в главных сферах жизнедеятельности инвалидов.

В Александровском районе по состоянию на 01.01.2016 проживает более 360 тыс. инвалидов (почти 4,3% населения), в том числе 14 ребенка-инвалида.

При этом в общей численности инвалидов возрастает доля инвалидов трудоспособного и пенсионного возраста.

Инвалидов, проживающих на территории Александровского района, объединяет одна из проблем, требующая комплексного подхода к ее решению: организация доступной среды. Обеспечение для инвалидов доступной среды является одной из важнейших социально-экономических проблем, затрагивающей права и потребности тысяч граждан района.

В рамках реализации мероприятий Программы «Доступная среда на 2017-2021 годы» будет осуществляться комплексное решение проблем по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения Александровского района.

Актуальными остаются проблемы получения инвалидами образовательных услуг и социокультурной реабилитации.

Объекты общего образования зачастую не отвечают критериям доступности для инвалидов. Необходимым условием обеспечения доступности объектов образования является создание в образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Учитывая состояние здоровья инвалидов, необходимо создание для их обучения дополнительных условий по доступности зданий и помещений, используемых для образовательного процесса, и их дополнительному оснащению на предмет доступности. Кроме того, в учебном процессе образовательных учреждений должны быть использованы специальные средства и приспособления, необходимые для освоения учебно-программного материала различными категориями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Существуют проблемы и при обеспечении доступной среды к учреждениям культуры. Несмотря на это, многие учреждения культуры работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья - проводят различные культурно-досуговые мероприятия.

В этих условиях разработка системы мер комплексного характера возможна только при условии дополнительного бюджетного финансирования, т.е. через программные мероприятия.

В настоящее время нерешенность проблем доступа инвалидов к среде жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических последствий, среди которых:

высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция инвалидов, что осложняет проведение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов;

дискомфорт и ограничения жизнедеятельности иных маломобильных групп населения.

Проведя анализ существующих проблем, можно сделать вывод об их тесной взаимосвязи. Так, к примеру, проблемы по обеспечению доступного образования для инвалидов не могут быть в полной мере решены без решения проблем по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры.

Указанные проблемы не могут быть решены за счет собственных средств. Потребность в привлечении денежных средств из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий программы обусловлена большим объемом работ, направленных на обеспечение доступной для инвалидов среды, невозможностью финансирования указанных мероприятий в полном объеме за счет средств местного бюджета, отсутствие иных источников финансирования.

Результаты выборочного мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры показали, что не все объекты оборудованы необходимыми приспособлениями, облегчающими доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп населения: отсутствуют пандусы, перила, поручни, световые указатели, информационные табло и др.

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости комплексного подхода к решению проблемы создания (развития) доступной среды жизнедеятельности в Александровском районе и ее решения программно-целевым методом и, как следствие, о потребности в разработке и реализации Программы.

2. Основные цели и задачи программы

Основной целью Программы является Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Александровском районе.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Александровском районе;

2) создание равных условий жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и здоровых детей.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 1 к Программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к Программе.

3.Сроки (этапы) реализации программы

Мероприятия муниципальной программы будут реализовываться в течение пяти лет: с 2017 года по 2021 год без выделения этапов.

4.Система программных мероприятий

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствовать условия и порядок предоставления услуг в сфере реабилитации в целях интеграции инвалидов в общество.

Программные мероприятия позволят обеспечить решение поставленных задач:

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Александровском районе;

2) создание равных условий жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и здоровых детей.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 1 к Программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к Программе.

3.Методы реализации Программы

Механизм реализации муниципальной программы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

Функции заказчика и координатора муниципальной программы осуществляет Администрация Александровского района, в том числе:

1) организует взаимодействие с соисполнителями мероприятий муниципальной программы;

2) проводит мониторинг исполнения мероприятий, освоения бюджетных средств и достижения результатов на основе отчётности соисполнителей муниципальной программы;

3) в установленном порядке готовит предложения по внесению изменений 
в муниципальную программу для своевременной корректировки;

4) принимает от соисполнителей муниципальной программы отчётность об исполнении мероприятий муниципальной программы, освоении бюджетных средств и достижении результатов.

Куратор программы – заместитель Главы Александровского района.

Соисполнители муниципальной программы самостоятельно планируют, организуют выполнение предусмотренных муниципальной программой мероприятий, принимают необходимые нормативные и локальные акты, планируют и в установленном порядке осуществляют размещение заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для выполнения мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа финансируется за счет средств местного бюджета, а также, внебюджетных источников, по согласованию – за счет средств федерального и областного бюджетов.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Александровский район» и бюджета Томской области представлены в приложении 3 к Программе.

| Общий объем финансирования | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2150 | 150 | 150 | 100 | 1150 | 600 |

6.Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы

Программа будет способствовать созданию дополнительных условий для обеспечения социальной адаптации инвалидов и других маломобильных групп населения и интеграции их в общество.

Реализация Программы позволит:

1) сформировать условия доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Александровском районе:

- учреждения культуры

-учреждения образования

-организации потребительского рынка;

- органы власти и  предприятия ЖКХ;

2) сформировать в общеобразовательных организациях  универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов.

Социальная эффективность Программы выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные).

7. Мониторинг и оценка эффективности муниципальной программы

Для проведения текущего мониторинга реализации муниципальной программы исполнители Программы представляют в отдел экономики ежеквартальные отчеты и годовой отчет о реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Александровский район», утвержденным постановлением Администрации Александровского района от 02.09.2014 № 1143.

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования «Александровский район», утвержденной постановлением Администрации Александровского района от 02.09.2014 № 1143.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Доступная среда на 2017-2021 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Доступная среда на 2017-2021 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  |  |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
|  | Муниципальная программа «Доступная среда на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством (от общего количества таких сотрудников) | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Удельный вес объектов имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 86 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| 4 | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 14 | 12 | 10 | 5 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе «Доступная среда на 2017-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМ | М |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа «Доступная среда на 2017-2021 годы» |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Александровском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Принятие нормативных актов о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп в учреждениях Александровского района: «Дорожные карты» по «Доступной среде для инвалидов в учреждениях образования и культуры Александровского района» | Отдел образования Администрации района Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации района; сторонние организации и предприятия (по согласованию) | 2017-2021 | Приведение в соответствие с законодательством условий организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями |
| 1 | 02 | Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законодательством, проведение ежеквартальных технических учебных занятий, инструктажей | Отдел образования Администрации района Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации района, сторонние организации и предприятия (по согласованию) | 2017-2021 | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в районе |
| 1 | 03 | Обследование действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются социальные услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил | Комиссия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам на территории муниципального образования «Александровский район» | 2017-2021 | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп |
| 1 | 04 | Формирование паспортов доступности в учреждениях культуры, учреждениях образования, организации потребительского рынка, органов власти и предприятий ЖКХ, внесение в них изменений | Отдел образования Администрации района Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации района; сторонние организации и предприятия (по согласованию) | 2017-2021 | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп |
| 1 | 05 | Размещение на сайте Администрации Александровского района информации по доступной среде | Администрация Александровского района | 2017-2021 | Информирование населения о доступности обучения лиц с ограниченными возможностями |
| 1 | 06 | Оборудование автостоянки для инвалидов у здания администрации района по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 5 | Администрация Александровского района, Администрация Александровского сельского поселения | 2017-2021 | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1 | 07 | Устройство пешеходных и транспортных подъездов к социальным объектам, административным зданиям, объектам жилищно-коммунального хозяйства, остановкам общественного пассажирского транспорта (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, и др.) | Администрация Александровского района, администрации сельских поселений | 2017-2021 | Создание условий доступности объектов ЖКХ и потребительского рынка, социальной сферы |
| 1 | 08 | Устройство пандусов, расширение дверных проемов, установка кнопки вызова на объектах ЖКХ и потребительского рынка | Администрация Александровского района, администрации сельских поселений, сторонние организации и предприятия (по согласованию) | 2017-2021 | Создание условий доступности объектов ЖКХ и потребительского рынка |
| 1 | 09 | Устройство для нужд инвалидов съездов с существующих тротуаров на проезжую часть дорог | Администрация Александровского района, администрации сельских поселений | 2017-2021 | Создание условий доступности объектов ЖКХ и потребительского рынка, социальной сферы |
| Задача 2. Создание равных условий жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и здоровых детей |  |  |  |  |  |
| 2 | 01 | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Отдел образования Администрации района | 2017-2021 | Создание условий доступности образования для детей-инвалидов |
| 2 | 02 | Устройство пандусов, расширение дверных проемов, установка кнопки вызова в учреждениях образования Александровского района | Отдел образования Администрации района | 2017-2021 | Создание условий доступности образования для детей-инвалидов |

Приложение 3 к муниципальной программе

«Доступная среда на 2017-2021 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета муниципального образования «Александровский район»

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Александровском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | Оборудование автостоянки для инвалидов у здания администрации района по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 5 | Администрация Александровского района, Администрация Александровского сельского поселения | 901 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 1 | 07 | Устройство пешеходных и транспортных подъездов к социальным объектам, административным зданиям, объектам жилищно-коммунального хозяйства, остановкам общественного пассажирского транспорта (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, и др.) | Администрация Александровского района, администрации сельских поселений | 901 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |
| 1 | 08 | Устройство пандусов, расширение дверных проемов, установка кнопки вызова на объектах ЖКХ и потребительского рынка | Администрация Александровского района, администрации сельских поселений, сторонние организации и предприятия (по согласованию) | 901 |  |  |  |  | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 09 | Устройство для нужд инвалидов съездов с существующих тротуаров на проезжую часть дорог | Администрация Александровского района, администрации сельских поселений | 901 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |
| Задача 2. Создание равных условий жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и здоровых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02 | Устройство пандусов, расширение дверных проемов, установка кнопки вызова в учреждениях образования Александровского района | Отдел образования Администрации района | 903 |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |

Приложение 4 к программе «Доступная среда на 2017-2021 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| «Доступная среда на 2017-2021 годы» | Всего | 2150 | 150 | 150 | 100 | 1150 | 600 |
|  | Бюджет района | 550 | - | - | - | 550 | - |
|  | Бюджет томской области (по согласованию) | 500 | - | - | - | - | 500 |
|  | Привлеченные средства по договорам о социальном партнерстве | 500 | - | - | - | 500 | - |
|  | Внебюджетные источники | 600 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |