# АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.11.2017 | ## № 1518 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

- Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению на территории Александровского района успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик и направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

Согласно подпункту «в» пункта 8 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.04.2015 № Пр-815ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 07.04.2015, на основании Атласа успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, разработанном АНО «Агентство стратегических инициатив», в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории Александровского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории Александровского района успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик и направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, согласно приложению 1.

2. Утвердить состав Экспертной группы по мониторингу внедрения на территории Александровского района успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, согласно приложению 2.

3.Назначить ответственным лицом по внедрению муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, первого заместителя Главы Александровского района Мумбера В.П.

4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Александровского района.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Александровского района Мумбера В.П.

| Глава Александровского района | ## И.С. Крылов |
| --- | --- |
| Лутфулина Е.Л. 2-48-86 |  |

Рассылка:

Отдел экономики,

Главный специалист-системный администратор,

Центр поддержки предпринимательства,

МФЦ,

ИП Букреев А.Г.,

ИП Кауфман Н.Е.,

ИП Куксгаузен Ю.А.,

ИП Геворкян В.П.,

ИП Мацейчук В.Г.

Приложение 1

к постановлению Администрации

Александровского района Томской области

от 29.11.2017  № 1518

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению на территории Александровского района успешных практик,

включенных в Атлас муниципальных практик и направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала |  | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Практика № 1. Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Александровский район» |  |  |  |  | Первый заместитель Главы Александровского района Томской области, Мумбера В.П. (38255) 2-54-07 AlsZam1@tomsk.gov.ru |
|  | Оценка текущего состояния. На территории Александровского района разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Александровского района до 2030 года. Одним из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития является улучшение инвестиционного климата и активное привлечение инвестиций. В ходе внедрения практики планируется актуализировать отраслевые и инфраструктурные приоритеты развития территории в части основных направлений привлечения инвестиций, а также инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Определение целей, основных направлений и приоритетов привлечения инвестиций на территорию муниципального образования «Александровский район» | Определены цели, основные направления и приоритеты привлечения инвестиций на территорию муниципального образования «Александровский район» | 01.12.2017 |  | 20.12.2017 | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 1.2 | Обсуждение вносимых изменений с предпринимательским сообществом, сбор мнений, предложений и замечаний | Обсуждены с предпринимательским сообществом вносимые изменения | 20.12.2017 |  | 31.01.2018 | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 1.3 | Доработка и утверждение изменений в Стратегию социально-экономического развития Александровского района до 2030 года с учетом собранных мнений, предложений и замечаний | Доработаны и утверждены изменения в Стратегию социально-экономического развития Александровского района до 2030 года, ее отраслевые и инфраструктурные приоритеты развития территории в части основных направлений привлечения инвестиций, а также инвестиционных проектов; принят нормативно-правовой акт | 31.01.2018 |  | 31.03.2018 | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 1.4 | Размещение Стратегии социально-экономического развития Александровского района до 2030 года на официальном сайте Александровского района | Размещена Стратегии социально-экономического развития Александровского района до 2030 года на официальном сайте Александровского района | 31.03.2018 |  | 15.04.2017 | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 1.5 | Организация мониторинга показателей социально-экономического развития Александровского района | Размещены результаты мониторинга Стратегии социально-экономического развития Александровского района до 2030 года на официальном сайте Александровского района | Ежегодно до 30.06.2017 |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 1.6 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики | Утвержден протокол заседания экспертной группы | 15.04.2018 |  | 25.04.2018 | Экспертная группа |
| 1.7 | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области | 25.04.2018 |  | 25.05.2018 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области |
| 2 | Муниципальная практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования |  |  |  |  | Первый заместитель Главы Александровского района Томской области, Мумбера В.П. (38255) 2-54-07 AlsZam1@tomsk.gov.ru |
|  | В целях создания благоприятного инвестиционного климата и развития территории Александровского района необходима разработка инвестиционного паспорта муниципального образования «Александровский район» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проекта Инвестиционного паспорта Александровского района | Разработан проект Инвестиционного паспорта Александровского района | 01.12.2017 |  | 31.01.2018 | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 2.2 | Обсуждение проекта Инвестиционного паспорта с предпринимательским сообществом, сбор мнений, предложений и замечаний | Обсужден проект Инвестиционного паспорта с предпринимательским сообществом, собраны мнения, предложения, замечания | 31.01.2018 |  | 01.03.2018 | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 2.3 | Доработка Инвестиционного паспорта с учетом собранных мнений и замечаний предпринимательского сообщества | Доработан Инвестиционный паспорт с учетом собранных мнений и замечаний предпринимательского сообщества | 01.03.2018 |  | 20.03.2018 | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 2.4 | Разработка Положения об Инвестиционном паспорте Александровского района и утверждение его нормативным правовым актом | Разработано и утверждено нормативным правовым актом Положение об Инвестиционном паспорте Александровского района | 20.03.2018 |  | 05.04.2018 | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 2.5 | Актуализация Инвестиционного паспорта Александровского района | Внесена дополнительная информация в Инвестиционный паспорт Александровского района | Ежегодно до 01 апреля |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 2.6 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики | Утвержден протокол заседания экспертной группы | 05.04.2018 |  | 25.04.2018 | Экспертная группа |
| 2.7 | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области | 25.04.2018 |  | 25.05.2018 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области |
| 3. | Муниципальная практика № 6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности |  |  |  |  | Первый заместитель Главы Александровского района Томской области, Мумбера В.П. (38255) 2-54-07 AlsZam1@tomsk.gov.ru |
|  | Оценка текущего состояния. Постановлением Администрации Александровского района Томской области от 29.12.2016 № 1377 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Александровский район» и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Александровский район» утверждены: -Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Александровского района Томской области, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Александровского района Томской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; -Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Александровского района Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. На официальном сайте Александровского района http://als.tomskinvest.ru/ создан раздел «Оценка регулирующего воздействия», где размещается текущая информация по данному направлению. Размещен план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Александровского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной деятельности, на 2017 год. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Актуализация информации на официальном сайте Александровского района в разделе «Оценка регулирующего воздействия» | Актуализирована информация на официальном сайте Александровского района в разделе «Оценка регулирующего воздействия» | Постоянно |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 3.2. | Формирование, утверждение и размещение на официальном сайте Александровского района в разделе «Оценка регулирующего воздействия» плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Александровского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной деятельности | Сформирован, утвержден и размещен план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Александровского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной деятельности | Ежегодно до 31.01 |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 3.3 | Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Александровского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной деятельности | Проведена экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Александровского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной деятельности | В соответствии с планом |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 3.4 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики | Утвержден протокол заседания экспертной группы | 01.01.2018 |  | 15.02.2018 | Экспертная группа |
| 3.5 | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области | 15.02.2018 |  | 05.03.2018 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области |
| 4. | Муниципальная практика № 10. Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами |  |  |  |  | Первый заместитель Главы Александровского района Томской области, Мумбера В.П. (38255) 2-54-07 AlsZam1@tomsk.gov.ru |
|  | Оценка текущего состояния. На официальном сайте Александровского района http://als.tomskinvest.ru/ создан раздел «Малое и среднее предпринимательство», где размещается текущая информация по данному направлению. В целях своевременного информирования населения и потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале муниципального образования, механизмах поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, нормативно-правовой базе в сфере поддержки предпринимательства на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, сбора и рассмотрения обращений предпринимателей, необходимо дополнить раздел «Малое и среднее предпринимательство» подразделом «Инвестиционная деятельность», в котором также будут размещены контакты для потенциальных инвесторов, по которым они могут связаться с лицом, ответственным в муниципальном образовании «Александровский район» за деятельность по привлечению инвестиций |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Определение содержания подраздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте Александровского района | Определено содержание подраздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте Александровского района | 01.03.2018 |  | 01.04.2018 | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 4.2 | Создание подраздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте Александровского района | Создан подраздел «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте Александровского района | 01.04.2018 |  | 10.04.2018 | Главный специалист-системный администратор Александровского района Томской области, Харчевников А.П. (38255) 2-55-65 AlsSys@tomsk.gov.ru |
| 4.3 | Наполнение информацией об инвестиционной деятельности подраздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте Александровского района | Размещена информация об инвестиционной деятельности на официальном сайте Александровского района | Постоянно |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 4.4 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики | Утвержден протокол заседания экспертной группы | 10.04.2018 |  | 25.04.2018 | Экспертная группа |
| 4.5 | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области | 25.04.2018 |  | 25.05.2018 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области |
| 5. | Муниципальная практика № 11. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |  |  |  | Первый заместитель Главы Александровского района Томской области, Мумбера В.П. (38255) 2-54-07 AlsZam1@tomsk.gov.ru |
|  | Оценка текущей ситуации. Информационную и консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района оказывают: -отдел экономики Администрация Александровского района Томской области; -ООО «Центр поддержки предпринимательства». ООО «Центр поддержки предпринимательства» оказывает следующие услуги: составление, оформление бизнес-планов, оказание консультационных услуг по вопросам предпринимательской деятельности, кадрового, бухгалтерского и налогового учета и других, оказание услуг по составлению налоговой и бухгалтерской отчетности. В целях популяризации предпринимательской деятельности на официальном сайте Александровского района создан раздел «Малое и среднее предпринимательство», где размещается актуальная информация по данному направлению, в том числе сведения о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района». В рамках программы ежегодно реализуется мероприятие «Размещение материалов о предпринимательской деятельности в средствах массовой информации» посредством размещения информации в районной газете «Северянка» (публикация информации в рубрике «Бизнес-сообщество»). Между Администрацией Александровского района Томской области и ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) заключено соглашение о взаимодействии. В рамках соглашения В МФЦ организуется предоставление услуг, связанных с предпринимательской деятельностью. Необходимо проработать вопрос об информировании субъектов малого и среднего бизнеса через МФЦ, возможности передачи части услуг, оказываемых Администрацией Александровского района, в МФЦ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Актуализация информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Александровского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство», в СМИ | Размещена актуальная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Александровского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство», в СМИ | Постоянно |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 5.2 | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Администрацией Александровского района и ООО «Центр поддержки предпринимательства» | Получены консультации субъектами малого и среднего предпринимательства от Администрации Александровского района и ООО «Центр поддержки предпринимательства» | Постоянно |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru, ООО «Центр поддержки предпринимательства», Барышева Л.Ю. (38255) 2-42-10, cpp_alecs@mail.ru |
| 5.3 | Проработка возможности заключения соглашения с МФЦ о сотрудничестве в сфере информирования субъектов предпринимательской деятельности | Заключено соглашение с МФЦ о сотрудничестве в сфере информирования субъектов предпринимательской деятельности | 01.12.2017 | 01.01.2018 |  | ОГКУ «Томский областной МФЦ», Фисенко С.А. (38255) 4-41-01 inform1@mfc.tomsk.ru |
| 5.4 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об услугах, оказываемых МФЦ, путем размещения информации на официальном сайте Александровского района и распространения информационных материалов через МФЦ | Размещена информация на официальном сайте Александровского района | Постоянно |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru ОГКУ «Томский областной МФЦ», Фисенко С.А. (38255) 4-41-01 inform1@mfc.tomsk.ru |
| 5.5 | Проработка возможности передачи части услуг, оказываемых Администрацией Александровского района, в МФЦ | Передана часть услуг, оказываемых Администрацией Александровского района, в МФЦ | 01.01.2018 |  | 31.01.2018 | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru, ОГКУ «Томский областной МФЦ», Фисенко С.А. (38255) 4-41-01 inform1@mfc.tomsk.ru |
| 5.6 | Организация проведения бесплатных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района» | Проведены мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства | По мере необходимости |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru, ООО «Центр поддержки предпринимательства», Барышева Л.Ю. (38255) 2-42-10, cpp_alecs@mail.ru |
| 5.7 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики | Утвержден протокол заседания экспертной группы | 31.01.2018 |  | 15.02.2018 | Экспертная группа |
| 5.8 | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области | 15.02.2018 |  | 05.03.2018 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области |
| 6. | Муниципальная практика № 12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Главе муниципального образования |  |  |  |  | Первый заместитель Главы Александровского района Томской области, Мумбера В.П. (38255) 2-54-07 AlsZam1@tomsk.gov.ru |
|  | Оценка текущей ситуации. Постановлением Администрации Александровского района Томской области от 08.12.2006 № 186 утверждено положение о координационном совете по развитию и поддержке предпринимательства в Александровском районе. Постановлением Администрации Александровского района Томской области от 20.01.2011 № 32 утвержден состав Координационного совета по развитию и поддержке предпринимательства в Александровском районе. Необходимо сформировать и утвердить положение о координационном совете по развитию и поддержке предпринимательства в Александровском районе в новой редакции с учетом наделения совета полномочиями по решению задач, направленных на улучшение инвестиционного климата в Александровском районе и разработке инвестиционной политики |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка проекта постановления Администрации Александровского района об утверждении положения о координационном совете по развитию и поддержке предпринимательства в Александровском районе с учетом наделения совета полномочиями по решению задач, направленных на улучшение инвестиционного климата в Александровском районе и разработке инвестиционной политики | Утверждено постановление Администрации Александровского района об утверждении положения о координационном совете по развитию и поддержке предпринимательства в Александровском районе | 01.12.2017 |  | 31.12.2017 | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru, |
| 6.2 | Утверждение плана проведения заседаний координационного совета по развитию и поддержке предпринимательства | Утвержден план проведения заседаний координационного совета по развитию и поддержке предпринимательства | 31.12.2017 |  | 31.01.2018 | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 6.3 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики | Утвержден протокол заседания экспертной группы | 31.01.2018 |  | 15.02.2018 | Экспертная группа |
| 6.4 | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области | 15.02.2018 |  | 05.03.2018 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области |
| 7. | Муниципальная практика № 23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |  |  |  |  | Первый заместитель Главы Александровского района Томской области, Мумбера В.П. (38255) 2-54-07 AlsZam1@tomsk.gov.ru |
|  | Оценка текущей ситуации. В муниципальном образовании «Александровский район» утверждена и действует муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Александровского района на 2016 - 2018 годы». Цель программы - совершенствование системы муниципальной службы; повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих. Задачи программы: совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, создание условий, направленных на повышение качества исполнения муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими услуг. Для обеспечения повышения качества выполнения обязанностей, связанных с инвестиционной деятельностью в Александровском районе, специалистами отдела экономики Администрации Александровского района Томской области необходимо обеспечить для них дополнительное обучение, повышение квалификации, обмен опытом, участие в семинарах, тренингах, курсах и рабочих встречах |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация дополнительного обучения, повышения квалификации, обмена опытом, участия в семинарах, тренингах, курсах и рабочих встречах | Пройдено обучение специалистами отдела экономики Администрации Александровского района Томской области | Постоянно |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 7.2 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики | Утвержден протокол заседания экспертной группы | 01.11.2018 |  | 15.11.2018 | Экспертная группа |
| 7.3 | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области | 15.11.2018 |  | 30.11.2018 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области |

Приложение № 2

К постановлению Администрации

Александровского района

Томской области от 29.11.2017

№ 1518

Состав

Экспертной группы по мониторингу внедрения на территории Александровского района успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

| Барышева Л.Ю. | Директор ООО «Центр поддержки предпринимательства» (по согласованию); |
| --- | --- |
| Букреев А.Г. | Индивидуальный предприниматель (по согласованию); |
| Кауфман Н.Е. | Индивидуальный предприниматель (по согласованию); |
| Куксгаузен Ю.А. | Индивидуальный предприниматель (по согласованию); |
| Геворкян В.П. | Индивидуальный предприниматель (по согласованию); |
| Мацейчук В.Г. | Индивидуальный предприниматель (по согласованию). |