# АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20.11.2018 | ## № 1405 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Александровском районе на 2019-2028 годы» (в ред. пост. от 29.05.2019 № 564, от 07.02.2020 № 146, от 21.04.2021 № 338, от 29.12.2021 № 1221, от 28.03.2022 № 403, от 13.07.2022 № 874, от 02.06.2023 № 639, от 12.07.2023 № 875, от 10.11.2023 № 1359, от 22.02.2024 № 197, от 30.05.2024 № 571)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Александровский район», утвержденным постановлением Администрации Александровского района Томской области от 27.12.2023 № 1580,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики  в Александровском районе на 2019-2028 годы».

2.Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Александровского района О.В. Каримову.

Глава Александровского  района                                                                       И.С. Крылов

Лутфулина Е.Л.

2-48-86

Утверждена

постановлением Администрации Александровского района Томской области

от 20.11.2018  № 1405

Муниципальная программа

«Развитие культуры, спорта и молодёжной политики

в Александровском районе на 2019-2028 годы»

- Паспорт

- муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики  в Александровском районе на 2019-2028 годы»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Александровском районе на 2019-2028 годы» (далее по тексту – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы (подпрограммы) | Постановление Администрации района от 27.12.2023 № 1580 «О переходе к формированию бюджета муниципального образования «Александровский район» на основе муниципальных программ муниципального образования «Александровский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор | Заместитель Главы Александровского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Отдел культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | 1) Администрация Александровского района Томской области; 2) Сельские поселения Александровского района Томской области (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель | Создание условий для улучшения качества жизни населения Александровского района путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала, сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей, развития физической культуры и массового спорта, создание условий для гражданского, духовно-нравственного, патриотического воспитания молодого поколения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Основные цели и задачи в сфере культуры: 1.Улучшение качества жизни населения Александровского района путём реализации и развития его культурного и духовного потенциала. 2.Создание условий для организации досуга населения Александровского района. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 3.Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры. 4.Обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры. 5.Развитие инновационных форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества. 6.Формирование толерантного поведения и сознания населения, содействие гармонизации межэтнических отношений. 7.Создание условий для библиотечного обслуживания населения Александровского района. 8.Поддержка и совершенствование музейной деятельности. Сохранение и популяризация исторического и культурного наследия Александровского района. Основные цели и задачи дополнительного образования в сфере культуры: 1.Сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей. 2.Создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей. 3.Активизация деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению и поддержке молодых дарований. Основные цели и задачи в развитии физической культуры и спорта: 1.Сохранение и укрепление здоровья населения Александровского района, развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни жителей района. 2.Обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культуры и спортом. Совершенствование системы физического воспитания среди различных групп населения. 3.Укрепление материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта. Основные цели и задачи Программы в молодёжной политике района: 1.Создание условий для гражданского, духовно-нравственного, патриотического воспитания молодого поколения. 2.Создание условий полноценного включения молодых граждан в общественно-политическую и экономическую жизнь Александровского района. 3.Поддержка деятельности молодёжных общественных объединений, их инициатив и проектов. 4.Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, наркомании и алкоголизма. 5.Предоставление возможности для интеллектуального и физического развития молодых людей. В том числе развитие разнообразных форм художественного творчества и массовых видов спорта. 6.Укрепление института молодой семьи, содействие в решении социально-экономических проблем молодёжи, а именно вопросов трудовой занятости и жилищных проблем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации | 2019-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий, ед. | Не менее 5 направлений для каждого структурного подразделения | Не менее 5 направлений для каждого структурного подразделения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удовлетворенность населения качеством оказываемой услуги, % | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | 59680 | 59690 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (платных), чел. | 15000 | 15000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля предоставленных зрителям (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % | Не менее 18 | Не менее 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение посещаемости музейных учреждений, чел. | 5655 | 5660 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средняя заполняемость кинотеатра, % | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4 |
| Число зрителей, чел. | 4900 | 4930 | 4960 | 4960 | 3200 | 2100 | 2150 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения), % | Не менее 1 в год | Не менее 1 в год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество зарегистрированных пользователей, чел. | 2775 | 2780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разнообразие направлений деятельности клубных формирований и творческих объединений, ед. | Не менее 5 направлений для каждого структурного подразделения | Не менее 5 направлений для каждого структурного подразделения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сохранение количества участников клубных формирований и творческих объединений в течении года, % | Не менее 95 от кол-ва участников на начало творческого года | Не менее 95 от кол-ва участников на начало творческого года | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Увеличение численности участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, чел. | 1227 | 1227 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество участников, чел. | - | - | 61 480 | 61 480 | 95 462 | 95 462 | 95 480 | 95 500 | 95 500 | 95 500 |
| Количество проведенных мероприятий, ед. | - | - | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Количество участников (платно), чел. | - | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 3 000 | 3 100 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| Количество проведенных мероприятий (платно), ед. | - | - | 65 | 65 | 65 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, ед. | - | - | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 |
| Число посетителей, чел. | - | - | 5 830 | 5 830 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 | 5 900 |
| Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом, % | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество посещений, ед. | - | - | 21 380 | 21 380 | 41 554 | 48 479 | 48 479 | 48 479 | 48 479 | 48 479 |
| Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий, % | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Доля мероприятий для детей и юношества от общего количества проведенных мероприятий, % | - | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Количество клубных формирований, ед. | - | - | 72 | 63 | 61 | 55 | 52 | 50 | 50 | 50 |
| Количество посещений, чел. | - | - | 75 710 | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество молодежи, вовлеченной в социально значимые общественно-массовые мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения и социальных деструкций в молодежной среде, чел. | Не менее 2000 | Не менее 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разнообразие форм проведения мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения и социальных деструкций в молодежной среде, ед. | Не менее 3-х форм | Не менее 3-х форм | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество основных мероприятий и социально-значимых акций патриотической направленности по здоровому образу жизни, по профилактике асоциальных явлений с детьми и молодежью на территории муниципального образования, ед. | 390 | 395 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество мероприятий, ед. | - | - | 395 | 395 | 395 | 395 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество граждан занимающихся в секциях на одного инструктора по физической культуре, чел. | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Число обоснованных жалоб на качество предоставления услуги, ед. | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Удельный вес участников мероприятий, % | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество видов спорта, охваченных физкультурными и спортивными мероприятиями, ед. | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество проводимых спортивно-массовых, спортивных и физкультурных мероприятий, ед. | 134 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дополнительное образование в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранность среднегодового контингента обучающихся, % | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в образовательном учреждении (ДПОП «Хоровое пение», ФГТ),% | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в образовательном учреждении (ДПОП «Народные инструменты», ФГТ),% | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в образовательном учреждении (ДПОП «Фортепиано», ФГТ), % | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в образовательном учреждении (ДПОП «Живопись», ФГТ), % | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Число обучающихся (Хоровое пение), чел. | 22 | 26 | 21 | 16 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Число обучающихся (Народные инструменты), чел. | 10 | 12 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Число обучающихся (Фортепиано), чел. | 9 | 11 | 8 | 9 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Число обучающихся (Живопись), чел. | 55 | 60 | 48 | 54 | 63 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Количество человеко-часов (Хоровое пение), чел/час | 7670 | 9389 | 8580 | 7696 | 6032 | 7641 | 7641 | 7641 | 7641 | 7641 |
| Количество человеко-часов (Народные инструменты), чел/час | 2970 | 3610 | 3302 | 3432 | 4238 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 |
| Количество человеко-часов (Фортепиано), чел/час | 3120 | 3458 | 2990 | 3588 | 4342 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 | 4008 |
| Количество человеко-часов (Живопись), чел/час | 21268 | 28496 | 23244 | 24856 | 29848 | 33638 | 33638 | 33638 | 33638 | 33638 |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сохранность среднегодового контингента обучающихся, % | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в образовательном учреждении, % | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Число обучающихся (Художоственная), чел. | 49 | 36 | 25 | 12 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество человеко-часов (Художественная), чел/час | 18832 | 13420 | 8372 | 4836 | 5278 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 | 2346 |
| Степень удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуги, % | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем средств бюджета района и иных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы Всего: 689 119,83035 тыс. руб.: 2019 г. – 74 554,813 тыс. руб., 2020 г. – 78 749,86544 тыс. руб., 2021 г. – 77 951,05721тыс. руб.; 2022 г. – 86 043,29178 тыс. руб.; 2023 г. – 98 108,44126 тыс. руб.; 2024 г. – 105 005,30166 тыс. руб.; 2025 г. – 44 351,60 тыс. руб.; 2026 г. – 41 451,82 тыс. руб.; 2027 г. – 41 451,82 тыс. руб.; 2028 г. – 41 451,82 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации | 1)Активное участие населения в культурной и спортивной жизни Александровского района; 2)Сохранение количества культурно-досуговых, спортивных формирований и молодёжных объединений; 3)Повышение творческой активности работников культуры, спорта, молодёжной политики и востребованности результатов их труда; 4)Сохранение количества культурно-массовых, социально-значимых и спортивных мероприятий; 5)Увеличение доли представленных зрителям музейных предметов в общем количестве фондов муниципальных музеев; 6)Увеличение числа новых поступлений в библиотечные фонды; 7)Проведение ремонтных работ в учреждениях культуры и спорта; 8)Улучшение материально-технической базы учреждений культуры и спорта района; 9)Увеличение количества граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами

Развитие культуры, спорта и молодёжной политики и их место в общей среде в значительной степени влияют на процессы, происходящие в социально-экономическом развитии Александровского района.

Государственная политика в сфере культуры, спорта и молодёжной политики направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

Современного уровня интеллектуального и культурного развития, возможно, достичь только в культурной среде,  позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества.

В положениях Конституции Российской Федерации сказано: «Каждый гражданин имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры и спорта».

Культура и спорт являются основным инструментом формирования общественного сознания и целостной системы духовных ценностей, влияющих на все сферы государственной и общественной жизни: духовное развитие, экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества.

Реализуя конституционные права граждан, учреждения культуры и спорта Александровского района проводят мероприятия, посвященные государственным,  традиционным народным праздникам, мероприятия социально-значимые, спортивно-массовые и другие  культурно-массовые мероприятия для различной категории населения, финансируемые из  районного бюджета и бюджетов сельских поселений района.

Совершенствование управления в сфере культуры, спорта и молодёжной политики  в настоящее время означает управление социально-значимыми проектами с использованием программно-целевого метода бюджетирования.

Реализация мероприятий Программы позволит каждому жителю Александровского района в течение года побывать на нескольких культурно-массовых и спортивных мероприятиях, принять непосредственное участие в культурной и спортивной жизни сельских поселений и района в целом, обеспечить эффективность и результативность использования бюджетных средств.

Программа разработана в соответствии с ч.3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановления  Администрации района № 1143 от 02.09.2014 «О переходе к формированию бюджета муниципального образования «Александровский район» на основе муниципальных программ муниципального образования «Александровский район».

Настоящая муниципальная программа  направлена на интеграцию усилий всех субъектов деятельности в сфере культуры, спорта и молодёжной политики: специалистов по культуре, спорту, молодежной политике Муниципального казенного учреждения «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Александровского района», Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-спортивный комплекс» Александровского района, дополнительного образования, района в целом, как основных потребителей услуг отрасли «Культуры, спорта и молодёжной политики», общественных организаций, творческих объединений, на обеспечение условий для всестороннего развития культурного потенциала Александровского района, как ресурса социально-экономического развития, определяет приоритетные направления муниципальной политики в области культуры, спорта и молодёжной политики   на 2019-2028 годы Александровского района.

Основными задачами, которые  решаются учреждениями культуры и спорта Александровского района в настоящее время, являются сохранение имеющегося культурного потенциала и его эффективное использование для активизации культурной жизни поселения, а именно:

1.Перестройка экономических отношений в районе требует выработки качественно нового подхода к формированию социально-культурной инфраструктуры, формирует новые социальные заказы на объекты культурно-спортивного назначения это вызывает необходимость в модернизации культурно-досуговой сферы, особенно в сельской местности.

2.В условиях существующего финансирования создание и реализация Программы позволит оптимизировать расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные, финансовые, кадровые ресурсы на приоритетных направлениях развития культуры, спорта и молодёжной политики. Обеспечить привлечение средств из бюджетов всех уровней.

Программа реализуется различными структурами, в том числе через системы образования, культуры, здравоохранения, занятости, спорта, правопорядка. Цели и задачи Программы являются общими для всех учреждений, в сферу компетенции которых входит решение многих вопросов.

2. Цели и  задачи Программы

Основные цели и задачи в сфере культуры:

1.Улучшение качества жизни населения Александровского района путём реализации и развития его культурного и духовного потенциала.

2.Создание условий для организации досуга населения Александровского района. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

3.Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.

4.Обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры.

5.Развитие инновационных форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества.

6.Формирование толерантного поведения и сознания населения, содействие гармонизации межэтнических отношений.

7.Создание условий для библиотечного обслуживания населения Александровского района.

8.Поддержка и совершенствование музейной деятельности. Сохранение и популяризация исторического и культурного наследия Александровского района.

Основные цели и задачи дополнительного образования в сфере культуры:

1.Сохранение и развитие системы качественного дополнительного  образования детей.

2.Создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей.

3.Активизация деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению и поддержке молодых дарований.

Основные цели и задачи в развитии физической культуры и спорта:

1.Сохранение и укрепление здоровья населения Александровского района, развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни жителей района.

2.Обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культуры и спортом. Совершенствование системы физического воспитания среди различных групп населения.

3.Укрепление материально-технической базы отрасли  физической культуры и спорта.

Основные цели и задачи Программы в молодёжной политике района:

1.Создание условий для гражданского, духовно-нравственного, патриотического воспитания молодого поколения.

2.Создание условий полноценного включения молодых граждан в общественно-политическую и экономическую жизнь Александровского района.

3.Поддержка деятельности молодёжных общественных объединений, их инициатив и проектов.

4.Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, наркомании и алкоголизма.

5.Предоставление возможности для интеллектуального и физического развития молодых людей. В том числе развитие разнообразных форм художественного творчества и массовых видов спорта.

6.Укрепление института молодой семьи, содействие в решении социально-экономических проблем молодёжи, а именно вопросов трудовой занятости и жилищных проблем.

3.Перечень основных направлений программы

1. Проведение  мероприятий  национально-культурной  направленности.

2. Проведение  межрегиональных,  районных, поселенческих  конкурсов,  фестивалей  и  праздников.

3. Организация участия самодеятельных артистов, коллективов в фестивалях, конкурсах различного уровня (областных, межрегиональных, всероссийских и международных).

4. Создание  условий для поддержки одарённых детей и подростков,  самореализации молодёжи.

5. Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры.

6. Развитие  материальной базы  учреждений  культуры, спорта, материально-техническое переоснащение отрасли.

7. Проведение текущих ремонтов.

8. Обеспечение противопожарной безопасности объектов культуры.

4. Срок реализации Программы.

Срок реализации Программы – 2019-2028 годы.

«5. Объемы и источники финансирования Программы.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования, в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Бюджет района | 324401,07436 | 74455,249 | 31038,422 | 31794,010 | 25033,44747 | 25953,48794 | 31224,85795 | 26225,4 | 26225,4 | 26225,4 | 26225,4 |
| Бюджет области | 181288,46805 | 99,564 | 22642,7 | 25500,51381 | 33442,68421 | 44380,39232 | 50565,01371 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 |
| Бюджет сельских поселений | 183430,28794 | - | 25068,74344 | 20656,5334 | 27567,1601 | 27774,561 | 23215,43 | 16961,8 | 14062,02 | 14062,02 | 14062,02 |
| Итого | 689119,83035 | 74554,813 | 78749,86544 | 77951,05721 | 86043,29178 | 98108,44126 | 105005,30166 | 44351,6 | 41451,82 | 41451,82 | 41451,82 |

Примечание:  Объёмы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета Александровского района на очередной финансовый год.

6. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы.

Эффективность программы и использование средств бюджета будет обеспечена за счет исключения возможности не целевого использования средств, прозрачности использования средств.

Успешное выполнение мероприятий программы будет способствовать устойчивому развитию творческих коллективов, расширению круга их участников, повышению доступности услуг учреждений культуры, а также позволит достичь следующих результатов:

1)Активное участие населения в культурной и спортивной жизни Александровского района;

2)Сохранение количества культурно-досуговых, спортивных  формирований и молодёжных объединений;

3)Повышение творческой активности работников культуры, спорта,  молодёжной политики и востребованности результатов их труда;

4)Сохранение количества культурно-массовых, социально-значимых и спортивных мероприятий;

5)Увеличение доли представленных зрителям музейных предметов в общем количестве фондов  муниципальных музеев;

6)Увеличение числа новых поступлений в библиотечные фонды;

7)Проведение ремонтных работ в  учреждениях культуры и спорта;

8)Улучшение материально-технической базы   учреждений культуры и спорта района;

9)Увеличение количества граждан, регулярно занимающихся    физической культурой и спортом.

7. Критерии эффективности и качества деятельности Программы.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе контрольных индикаторов, при этом ожидаемые конечные результаты следующие:

- Увеличение численности участников культурно-досуговых  мероприятий.

- Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей.

- Повышение уровня удовлетворённости населения Александровского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

- Увеличение количества осуществляемых выставочных проектов.

- Увеличение количества культурно-массовых, культурно-досуговых  мероприятий.

- Увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год).

- Увеличение посещаемости музейных учреждений (на 1 жителя в год).

- Сохранение  контингента обучающихся.

- Сохранение количества выпускников, завершивших обучение на 4 и 5.

- Отсутствие числа обоснованных жалоб на качество предоставления услуг.

- Увеличение количества спортивных мероприятий.

- Увеличение числа жителей, занимающихся в спортивных секциях.

- Увеличение численности  участников спортивных соревнований и мероприятий.

- Увеличение количества молодёжных мероприятий (социально значимых конкурсов, фестивалей, конференций и др.).

- Увеличение числа подростков, охваченных всеми формами клубной работы в рамках молодёжной политики Александровского района.

8. Мониторинг и оценка эффективности муниципальной программы.

Для проведения текущего мониторинга реализации Программы исполнители Программы представляют в уполномоченный орган ежеквартальные отчеты и годовой отчет о реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Александровский район», утвержденным постановлением Администрации Александровского района от 02.09.2014 № 1143.

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования «Александровский район», утвержденной постановлением Администрации Александровского района от 02.09.2014 № 1143.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Развитие культуры, спорта и молодёжной политики

в Александровском районе  на 2019-2028 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие культуры, спорта и молодёжной политики

в Александровском районе на 2019-2028 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  | 2023 | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |
|  |  |  |  | оценка |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  |  |  | прогноз | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |  | прогноз |
| Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Александровском районе на 2019-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сфера культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий | Ед. |  | Не менее 5 направлений для каждого структурного подразделения |  | Не менее 5 направлений для каждого структурного подразделения |  | Не менее 5 направлений для каждого структурного подразделения |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2 | Удовлетворенность населения качеством оказываемой услуги | % |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. |  | 59679 |  | 59680 |  | 59690 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (платных) | Чел. |  | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 5 | Доля предоставленных зрителям (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % |  | Не менее 18 |  | Не менее 18 |  | Не менее 18 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 6 | Увеличение посещаемости музейных учреждений | Чел. |  | 5654 |  | 5655 |  | 5660 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 7 | Средняя заполняемость кинотеатра | % |  | Не менее 4 |  | Не менее 4 |  | Не менее 4 |  | Не менее 4 |  | Не менее 4 |  | Не менее 4 |  |  | Не менее 4 |  | Не менее 4 |  | Не менее 4 |  | Не менее 4 |  | Не менее 4 |
| 8 | Число зрителей | Чел. |  | - |  | 4900 |  | 4930 |  | 4960 |  | 4960 |  | 3200 |  |  | 2100 |  | 2150 |  | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |
| 9 | Обновляемость библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения) | % |  | Не менее 1 в год |  | Не менее 1 в год |  | Не менее 1 в год |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 10 | Количество зарегистрированных пользователей | Чел. |  | 2772 |  | 2775 |  | 2780 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 11 | Разнообразие направлений деятельности клубных формирований и творческих объединений | Ед. |  | Не менее 5 направлений для каждого структурного подразделения |  | Не менее 5 направлений для каждого структурного подразделения |  | Не менее 5 направлений для каждого структурного подразделения |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 12 | Сохранение количества участников клубных формирований и творческих объединений в течении года | % |  | Не менее 95 от кол-ва участников на начало творческого года |  | Не менее 95 от кол-ва участников на начало творческого года |  | Не менее 95 от кол-ва участников на начало творческого года |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 13 | Увеличение численности участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Чел. |  | 1227 |  | 1227 |  | 1227 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 14 | Количество участников | Чел. |  | - |  | - |  | - |  | 61 480 |  | 61 480 |  | 95 462 |  |  | 95 462 |  | 95 480 |  | 95 500 |  | 95 500 |  | 95 500 |
| 15 | Количество проведенных мероприятий | Ед. |  | - |  | - |  | - |  | 730 |  | 730 |  | 730 |  |  | 730 |  | 730 |  | 730 |  | 730 |  | 730 |
| 16 | Количество участников (платно) | Чел. |  | - |  | - |  | - |  | 10 000 |  | 10 000 |  | 10 000 |  |  | 3 000 |  | 3 100 |  | 3 200 |  | 3 200 |  | 3 200 |
| 17 | Количество проведенных мероприятий (платно) | Ед. |  | - |  | - |  | - |  | 65 |  | 65 |  | 65 |  |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |  | 35 |
| 18 | Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период | Ед. |  | - |  | - |  | - |  | 8 300 |  | 8 300 |  | 8 300 |  |  | 8 300 |  | 8 300 |  | 8 300 |  | 8 300 |  | 8 300 |
| 19 | Число посетителей, чел. | Чел. |  | - |  | - |  | - |  | 5 830 |  | 5 830 |  | 5 900 |  |  | 5 900 |  | 5 900 |  | 5 900 |  | 5 900 |  | 5 900 |
| 20 | Динамика посещений пользователей библиотеки (реальных и удаленных) по сравнению с предыдущим годом | % |  | - |  | - |  | - |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
| 21 | Количество посещений | Ед. |  | - |  | - |  | - |  | 21 380 |  | 21 380 |  | 41 554 |  |  | 48 479 |  | 48 479 |  | 48 479 |  | 48 479 |  | 48 479 |
| 22 | Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий | % |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |
| 23 | Доля мероприятий для детей и юношества от общего количества проведенных мероприятий | % |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 60 |  | 60 |  |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |
| 24 | Количество клубных формирований | Ед. |  | - |  | - |  | - |  | 72 |  | 63 |  | 61 |  |  | 55 |  | 52 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |
| 25 | Количество посещений, чел. | Чел. |  | - |  | - |  | - |  | 75 710 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодежи, вовлеченной в социально значимые общественно-массовые мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения и социальных деструкций в молодежной среде | Чел. |  | Не менее 2000 |  | Не менее 2000 |  | Не менее 2000 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2 | Разнообразие форм проведения мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения и социальных деструкций в молодежной среде | Ед. |  | Не менее 3-х форм |  | Не менее 3-х форм |  | Не менее 3-х форм |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3 | Количество основных мероприятий и социально-значимых акций патриотической направленности по здоровому образу жизни, по профилактике асоциальных явлений с детьми и молодежью на территории муниципального образования | Ед. |  | 387 |  | 390 |  | 395 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4 | Количество мероприятий | Ед. |  | - |  | - |  | - |  | 395 |  | 395 |  | 395 |  |  | 395 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |  | 400 |
|  | Спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество граждан занимающихся в секциях на одного инструктора по физической культуре | Чел. |  | 16 |  | 18 |  | 20 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2 | Число обоснованных жалоб на качество предоставления услуги | Ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3 | Удельный вес участников мероприятий | % |  | 65 |  | 70 |  | 70 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 4 | Количество видов спорта, охваченных физкультурными и спортивными мероприятиями | Ед. |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 5 | Количество проводимых спортивно-массовых, спортивных и физкультурных мероприятий | Ед. |  | 134 |  | 134 |  | 135 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Дополнительное образование в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранность среднегодового контингента обучающихся | % |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 2 | Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в образовательном учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДПОП «Хоровое пение», ФГТ | % |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | ДПОП «Народные инструменты», ФГТ | % |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | ДПОП «Фортепиано», ФГТ | % |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | ДПОП «Живопись», ФГТ | % |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
| 3 | Число обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоровое пение | Чел. |  | 22 |  | 22 |  | 26 |  | 21 |  | 16 |  | 15 |  |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |
|  | Народные инструменты | Чел. |  | 10 |  | 10 |  | 12 |  | 8 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | Фортепиано | Чел. |  | 9 |  | 9 |  | 11 |  | 8 |  | 9 |  | 13 |  |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |
|  | Живопись | Чел. |  | 55 |  | 55 |  | 60 |  | 48 |  | 54 |  | 63 |  |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |  | 71 |
| 4 | Количество человеко-часов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоровое пение | Чел/час |  | 7670 |  | 7670 |  | 9389 |  | 8580 |  | 7696 |  | 6032 |  |  | 7641 |  | 7641 |  | 7641 |  | 7641 |  | 7641 |
|  | Народные инструменты | Чел/час |  | 2970 |  | 2970 |  | 3610 |  | 3302 |  | 3432 |  | 4238 |  |  | 4623 |  | 4623 |  | 4623 |  | 4623 |  | 4623 |
|  | Фортепиано | Чел/час |  | 3120 |  | 3120 |  | 3458 |  | 2990 |  | 3588 |  | 4342 |  |  | 4008 |  | 4008 |  | 4008 |  | 4008 |  | 4008 |
|  | Живопись | Чел/час |  | 21268 |  | 21268 |  | 28496 |  | 23244 |  | 24856 |  | 29848 |  |  | 33638 |  | 33638 |  | 33638 |  | 33638 |  | 33638 |
|  | Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сохранность среднегодового контингента обучающихся | % |  |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 2 | Доля детей осваивающих дополнительные общеобразовательные программы в образовательном учреждении | % |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |
| 3 | Число обучающихся (Художественная) | Чел. |  |  | 49 |  | 49 |  | 36 |  | 25 |  | 12 |  | 18 |  |  | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8 | 8 |
| 4 | Количество человеко-часов (Художественная) | Чел/час |  |  | 18832 |  | 18832 |  | 13420 |  | 8372 |  | 4836 |  | 5278 |  |  | 2346 |  | 2346 |  | 2346 |  | 2346 | 2346 |
| 5 | Степень удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуги | % |  |  | - |  | - |  | - |  | 75 |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |

Приложение 2  к  муниципальной программе

«Развитие культуры, спорта и молодёжной политики

в Александровском районе  на 2019-2028 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1.Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация функционирования учреждений культуры | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК», Администрации поселений | 2019-2028 | Создание условий для эффективного функционирования учреждений культуры |  |
| 1 | 01 | Обеспечение деятельности Отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации Александровского района |  |  |  |  |
| 1 | 02 | Обеспечение деятельности учреждений культуры |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведение межрегиональных, районных, поселенческих конкурсов, фестивалей и праздников | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации сельских поселений | 2019-2028 | Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам, к участию в социально-значимых мероприятиях на территории Александровского района. Обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры. |  |
| 2 | 01 | - Конкурс юных вокалистов «Юные дарования» с участием исполнителей сельских поселений района и г. Стрежевого. - Межрегиональный фестиваль военной и солдатской песни «Мелодии солдатского сердца», межрегиональный фестиваль исполнителей народной песни «Родина моя - Россия» с участием творческих коллективов и исполнителей сельских поселений Александровского и Каргасокского районов, г. Стрежевой, г. Нижневартовск, г. Мегиона. - Государственные и календарные праздники. - Творческие отчёты исполнителей и коллективов РДК и Центров досуга поселений района. - Проведение мероприятий в рамках Дня семьи, Дня старшего поколения, Дня матери, Декады инвалидов. - Конкурсные программы «А ну-ка парни», «А ну-ка девушки» среди молодёжи сельских поселений Александровского района. - Игры КВН среди молодёжных команд Александровского района и г. Стрежевой. Концертные юмористические программы творческого объединения КВН. - Спектакли народного театра «Веламен» и детской театральной студии «Дебют». - Проведение мероприятий, посвящённых празднованию Победы в ВОВ. -Проведение мероприятий, посвящённых Дню молодёжи, Дню села. - Цикл новогодних и рождественских мероприятий для жителей Александровского района -проведение дискотек с участием вокально-инструментальных групп Александровского с/поселения и г. Стрежевого. |  |  |  |  |
| 3 |  | Организация участия самодеятельных артистов, коллективов в фестивалях, конкурсах различного уровня (областных, межрегиональных, всероссийских и международных) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК», Администрации поселений | 2019-2028 | Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам, к участию в социально-значимых мероприятиях на территории Александровского района. Обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры. |  |
| 3 | 01 | - Областной конкурс «Муза, опалённая войной» с участием исполнителей военной и солдатской песни муниципальных образований области, г. Томск. - Отсмотр конкурсных номеров творческих коллективов и исполнителей РДК, Центров досуга поселений района в рамках областного конкурса «Вместе мы Россия». Выездное жюри из г. Томска. - Областной фестиваль-конкурс «Праздник топора» с участием народных умельцев муниципальных образований области, с. Зоркальцево, Томской обл. - Областной конкурс «Танцевальная мозаика» с участием самодеятельных хореографических коллективов муниципальных образований области. |  |  |  |  |
| 4 |  | Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК» | 2019-2028 | Повышение творческой активности работников культуры, спорта, молодёжной политики и востребованности результатов их труда |  |
| 4 | 01 | Участие в обучающих семинарах, мастер-классах, курсах повышения квалификации (по 2 специалиста в год). |  |  |  |  |
| 5 |  | Развитие материальной базы учреждений культуры, материально-техническое переоснащение отрасли | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК», Администрации поселений | 2019-2028 | Развитие инновационных форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества |  |
| 5 | 01 | Приобретение современного светового оборудования для сцены РДК и Центров досуга поселений района. Приобретение современного звукового оборудования для РДК и Центров досуга поселений района (микрофоны, микшеры, колонки, мониторы, компьютеры, сабвуферы). - Приобретение компьютеров, лицензионных компьютерных программ, видеокамер, фотокамер, музыкальных инструментов для учреждений культуры района. - Приобретение хореографической обуви для танцевальных коллективов РДК и Центров досуга поселений района. - Приобретение ткани, фурнитуры для пошива хореографических и театральных костюмов для коллективов РДК и Центров досуга поселений района. |  |  |  |  |
| 6 |  | Проведение текущих ремонтов в зданиях и помещениях учреждений культуры | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК», Администрации поселений | 2019-2028 | Обеспечение безопасной работы учреждений культуры и спорта |  |
| 6 | 01 | Проведение ремонта Районного ДК, Центров досуга поселений района |  |  |  |  |
| 2.Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Организация функционирования библиотечного комплекса | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК», Администрации поселений | 2019-2028 | Создание условий для эффективного функционирования библиотечного комплекса |  |
| 7 | 01 | Обеспечение деятельности библиотечного комплекса |  |  |  |  |
| 8 |  | Развитие материальной базы библиотечного комплекса, материально-техническое переоснащение отрасли | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК», Администрации поселений | 2019-2028 | Развитие инновационных форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества |  |
| 8 | 01 | Пополнение книжных фондов библиотек района |  |  |  |  |
| 9 |  | Проведение текущих ремонтов в зданиях и помещениях библиотечного комплекса | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК», Администрации поселений | 2019-2028 | Обеспечение безопасной работы библиотечного комплекса |  |
| 9 | 01 | Проведение ремонта ЦБК, библиотек поселений района |  |  |  |  |
| 3.Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Организация функционирования музея истории и культуры | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК» | 2019-2028 | Создание условий для эффективного функционирования музея истории и культуры |  |
| 10 | 01 | Обеспечение деятельности музея истории и культуры |  |  |  |  |
| 11 |  | Проведение мероприятий национально-культурной направленности | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК» | 2019-2028 | Формирование единого культурного пространства, толерантного поведения и сознания населения, содействие гармонизации межэтнических отношений. |  |
| 11 | 01 | Хантыйские национальные праздники «Вороний день», «Медвежий праздник», Праздник Дружбы народов, в рамках мероприятий ко Дню села. Поддержка творческих объединений, работающих по развитию национальных обычаев и обрядов |  |  |  |  |
| 12 |  | Проведение текущих ремонтов в помещении музея истории и культуры | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК», Администрации поселений | 2019-2028 | Обеспечение безопасной работы музея истории и культуры |  |
| 12 | 01 | Проведение ремонта помещения музея истории и культуры |  |  |  |  |
| 4.Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Организация функционирования учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБОУДО «Детская школа искусств» | 2019-2028 | Создание условий для эффективного функционирования учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |
| 13 | 01 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |
| 14 |  | Проведение межрегиональных, районных, поселенческих конкурсов, фестивалей и праздников | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБОУДО «Детская школа искусств» | 2019-2028 | Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам, к участию в социально-значимых мероприятиях на территории Александровского района. Обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры |  |
| 14 | 01 | Проведений фестивалей Рок-музыки, концертов живой музыки |  |  |  |  |
| 15 |  | Организация участия самодеятельных артистов, коллективов в фестивалях, конкурсах различного уровня (областных, межрегиональных, всероссийских и международных) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБОУДО «Детская школа искусств» | 2019-2028 | Поддержка и оказание содействия в развитии творческого потенциала населения |  |
| 15 | 01 | Межрегиональные, всероссийские и международные конкурсы и фестивали. |  |  |  |  |
| 16 |  | Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБОУДО «Детская школа искусств» | 2019-2028 | Повышение творческой активности работников культуры, спорта, молодёжной политики и востребованности результатов их труда |  |
| 16 | 01 | Оплата найма жилья для молодых специалистов и оказание материальной помощи на хозяйственное обзаведение молодым специалистам |  |  |  |  |
| 17 |  | Развитие материальной базы учреждений культуры, материально-техническое переоснащение отрасли | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБОУДО «Детская школа искусств» | 2019-2028 | Развитие инновационных форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества |  |
| 17 | 01 | Приобретение музыкальных инструментов и музыкального оборудования |  |  |  |  |
| 18 |  | Проведение текущих ремонтов в зданиях и помещениях учреждений дополнительного образования в сфере | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУДО «Детская школа искусств» | 2019-2028 | Обеспечение безопасной работы учреждений дополнительного образования в сфере культуры |  |
| 18 | 01 | Проведение ремонта помещений МБУДО «ДШИ» |  |  |  |  |
| 5.Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Организация функционирования спортивных объектов | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК», Администрации поселений | 2019-2028 | Создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов |  |
| 19 | 01 | Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Александровского района |  |  |  |  |
| 20 |  | Развитие материальной базы учреждений физической культуры и спорта, материально-техническое переоснащение отрасли | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК», Администрации поселений | 2019-2028 | Развитие инновационных форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества |  |
| 20 | 01 | Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы. |  |  |  |  |
| 21 |  | Проведение текущих ремонтов в зданиях и помещениях учреждений культуры и спорта | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК», Администрации поселений | 2019-2028 | Обеспечение безопасной работы объектов физической культуры и спорта |  |
| 21 | 01 | Ремонты спортивных площадок поселений района, стадиона «Геолог» |  |  |  |  |
| 6.Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Организация функционирования молодежных объединений и объединений патриотической направленности | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК», Администрации поселений | 2019-2028 | Создание условий для эффективного функционирования молодежных объединений и объединений патриотической направленности |  |
| 22 | 01 | Обслуживание населения в сфере молодежной политики на территории Александровского сельского поселения |  |  |  |  |
| 23 |  | Развитие материальной базы объединений патриотической направленности, материально-техническое переоснащение отрасли | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК», Администрации поселений | 2019-2028 | Развитие инновационных форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества |  |
| 23 | 01 | Приобретение формы, туристического снаряжения, макетов оружия, инвентаря, расходных материалов для курсантов спортивно-патриотического клуба |  |  |  |  |
| 24 |  | Проведение межрегиональных, районных, поселенческих конкурсов, фестивалей и праздников | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК», Администрации поселений | 2019-2028 | Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам, к участию в социально-значимых мероприятиях на территории Александровского района. Обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры. |  |
| 24 | 01 | Проведение молодёжных, патриотических, социально-значимых, экологических мероприятий в рамках молодёжной политики Александровского района. |  |  |  |  |
| 25 |  | Создание условий для поддержки одарённых детей и подростков, самореализации молодёжи | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК», Администрации поселений | 2019-2028 | Создание условий для гражданского, духовно-нравственного, патриотического воспитания молодого поколения, полноценного включения молодых граждан в общественно-политическую жизнь Александровского района. Поддержка деятельности молодёжных общественных объединений, их инициатив и проектов. |  |
| 25 | 01 | Материальная поддержка одарённых детей и молодёжи (из расчёта количества привлечённых талантливых молодых людей). Материальная поддержка социально-значимых молодёжных объединений и формирований: СПК «Беркут», детское волонтёрское движение «Спеши делать добро» |  |  |  |  |
| 26 |  | Развитие материальной базы объединений патриотической направленности, материально-техническое переоснащение отрасли | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «КСК», Администрации поселений | 2019-2028 | Развитие инновационных форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества |  |
| 26 | 01 | Приобретение формы, туристического снаряжения, макетов оружия, инвентаря, расходных материалов для курсантов спортивно-патриотического клуба. |  |  |  |  |

Приложение 3 к муниципальной программе

«Развитие  культуры,  спорта и молодёжной политики

в Александровском районе на 2019-2028 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Александровском районе на 2019-2028 годы» за счет средств бюджета муниципального образования «Александровский район» и бюджета Томской области

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 прогноз | 2026 прогноз | 2027 прогноз | 2028 прогноз |
| 1.Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры, спорта и молодежной политики | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 08 | 04 | 6600100001 | 100, 200,800 | 7441,3 | 7564,591 | 7493,4 | 7885,231 | 7100,185 | 7726,214 | 7726,214 | 7726,214 | 7726,214 | 7726,214 |
| 1 | 02 | Финансовое обеспечение деятельности МБУ КСК | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 07 08 11 | 03 01 01 | 6610200000 | 600 | 50269,249 | 29561,21944 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 03 | На обеспечение и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры (софинансирование) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 | 01 | 66102S0000 | 600 | 500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 04 | Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 | 01 | 6610240650 | 600 | - | 19861,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 05 | Денежное содержание муниципальных служащих | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 | 04 | 6600100002 | 100 | - | - | - | - | 1393,964 | 1499,886 | 1499,886 | 1499,886 | 1499,886 | 1499,886 |
| 1 | 06 | Поощрение муниципальных управленческих команд | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 | 04 | 6600155492 | 100 | - | - | - | - | 89,513 | - | - | - | - | - |
| х | х | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | 58210,549 | 56987,11044 | 7493,4 | 7885,231 | 8583,662 | 9226,1 | 9226,1 | 9226,1 | 9226,1 | 9226,1 |
| 2.Мероприятия, направленные на предоставление культурно-досуговых услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01 | Налог на имущество | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 11 | 01 01 | 6600200001 | 600 | - | - | 496,8 | 330,0 | 259,717 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 | 315,0 |
| 2 | 02 | Укрепление материально- технической базы центра досуга и народного творчества Александровского района Томской области | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 11 | 01 01 | 6600200003 | 600 | - | - | 340,0 | - | - | 35,3 | - | - | - | - |
| 2 | 03 | Приобретение художественной и учебной литературы, обеспечение подписки на периодические издания, обновление оргтехники | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 | 01 | 6600200013 | 600 | - | - | 250,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 04 | Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 | 01 | 6600240650 | 600 | - | - | 21095,1 | 23859,3 | 37310,9 | 42774,7 | - | - | - | - |
| 2 | 05 | Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 | 01 | 6600240660 | 600 | - | - | 922,4 | 943,7 | 990,3 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 |
| 2 | 06 | Предоставление культурно-досуговых услуг на территории Александровского сельского поселения | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 | 01 | 6600271163 | 600 | - | - | 19606,8634 | 19191,05 | 19695,9937 | 19826,405 | 8816,075 | 5916,295 | 5916,295 | 5916,295 |
| 2 | 07 | Предоставление культурно-досуговых услуг на территории Александровского района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 | 01 | 6600299163 | 600 | - | - | 5983,02 | 5257,9948 | 5101,53 | 5237,63 | 5122,63 | 5122,63 | 5122,63 | 5122,63 |
| 2 | 08 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 | 01 | 66002L4670 | 600 | - | - | - | 364,82841 | - | 1675,00099 | - | - | - | - |
| 2 | 09 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек (софинасирование) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 | 01 | 66002L4670 | 600 | - | - | - | 60,22147 | - | 88,15795 | - | - | - | - |
| х | х | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | - | - | 48694,1834 | 50007,09468 | 63358,4407 | 71116,59394 | 15418,105 | 12518,325 | 12518,325 | 12518,325 |
| 3.Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01 | Обеспечение деятельности библиотечного комплекса | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 08 | 01 | 6600300001 | 600 | 5948,300 | 5839,851 | 8468,32138 | 8614,488 | 8880,505 | 8880,50 | 8880,50 | 8880,50 | 8880,50 | 8880,50 |
| 3 | 02 | Создание и оснащение учебно-материальной базы и учебно-консультационного пункта | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 08 | 01 | 6600300002 | 600 | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 3 | 03 | Укрепление материально-технической базы районных, сельских библиотек для детей и взрослых | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 08 | 01 | 6600300003 | 600 | 250,0 | - | - | 250,0 | 300,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | 04 | Субсидия на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 08 | 01 | 66202L5190 | 600 | 18,464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 05 | Государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 | 01 | 660А155190 | 600 | 81,1 | - | 81,67381 | 81,08441 | 73,74253 | 66,16633 | - |  |  |  |
| 3 | 06 | Государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов РФ) (софинасирование) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 | 01 | 660А155190 | 600 | - | - | 4,29862 | - | 4,268 | 4,3 | - |  |  |  |
| 3 | 07 | Создание модельных муниципальных библиотек | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 | 01 | 660А1Д4540 | 600 | - | - | 1050,0 | - | - | - | - |  |  |  |
| х | х | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | 6297,864 | 5839,851 | 9604,29381 | 9045,57241 | 9358,51553 | 9100,96633 | 9030,5 | 9030,5 | 9030,5 | 9030,5 |
| 4.Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 01 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 07 | 03 | 6600400001 | 600 | 7936,8 | 6495,882 | 6495,88 | 6495,435 | 6573,553 | 6689,20 | 6689,2 | 6689,2 | 6689,2 | 6689,2 |
| 4 | 02 | Участие учащихся детской школы искусств в областных конкурсных мероприятиях | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 07 | 03 | 6600400002 | 600 | - | - | - | - | 47,81 | 47,80 | 47,80 | 47,80 | 47,80 | 47,80 |
| 4 | 03 | Ремонт помещений учреждения | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 07 | 03 | 6600400003 | 600 | - | - | - | 301,92 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 04 | Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 07 | 03 | 6600440670 | 600 | - | 1726,0 | 2341,1 | 2341,1 | 3801,0 | 4833,2 | - | - | - | - |
| 4 | 05 | Реализация в муниципальных организациях дополнительного образования мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 07 | 03 | 6630341030 | 600 | - | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х | х | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | 7936,8 | 8271,882 | 8836,98 | 9138,455 | 10422,363 | 11570,2 | 6737,0 | 6737,0 | 6737,0 | 6737,0 |
| 5.Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 01 | Обеспечение деятельности музея истории и культуры | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, | 907 | 08 | 01 | 6600571164 | 600 | 1043,4 | 1037,768 | 1573,49 | 2040,5203 | 1780,4423 | 1826,5 | 1826,5 | 1826,5 | 1826,5 | 1826,5 |
| х | х | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | 1043,4 | 1037,768 | 1573,49 | 2040,5203 | 1780,4423 | 1826,50 | 1826,5 | 1826,5 | 1826,5 | 1826,5 |
| 6.Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 01 | Обеспечение деятельности молодежной политики | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 08 | 01 | 6600671162 | 600 | 935,00 | 753,0 | 973,47 | 1027,595 | 1065,595 | 1065,595 | 1065,595 | 1065,595 | 1065,595 | 1065,595 |
| х | х | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | 935,00 | 753,0 | 973,47 | 1027,595 | 1065,595 | 1065,595 | 1065,595 | 1065,595 | 1065,595 | 1065,595 |
| 7. Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 01 | Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Александровского района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, | 907 | 11 | 01 | 6640100000 | 100 200 | - | 861,926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 02 | Создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 11 | 01 | 6640300000 | 600 | - | 4935,828 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х | х | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | - | 5797,754 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодых граждан на территории Александровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01 | Цикл мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодёжи (Соревнования среди курсантов СПК «Беркут» и ОСК «Десантник», курс молодого бойца, день призывника, «приз Деда Мороза», приобретение материалов и обмундирование для курсантов) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 08 | 01 | 6600800000 | 600 | 72,5 | 62,5 | - | 50,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
| 8 | 02 | Цикл мероприятий ко дню Победы (Слава победившим, выставка уроки войны, соревнования по пейнтболу) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 08 | 01 | 6680000000 | 600 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 03 | Цикл мероприятий, посвящённых выводу советских войск из Афганистана (Вахта памяти) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 08 | 01 | 6680000000 | 600 | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 04 | Цикл мероприятий, посвящённых памяти землякам В. Кауфман и С. Коршунова (Герои современных войн) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 08 | 01 | 6680000000 | 600 | 8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 05 | Цикл мероприятий, направленных на подготовку молодых граждан к адаптации в дикой природе (Школа Робинзона) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 08 | 01 | 6680000000 | 600 | 10,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 06 | Цикл мероприятий, посвященных подвигу и памяти А. Ф. Лебедева (Вахта памяти, день памяти и скорби, день памяти политических репрессий, урок мужества «Подвиг земляка») | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 08 | 01 | 6680000000 | 600 | 4,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 07 | Цикл мероприятий, направленных на улучшение качества и условий жизни ветеранов (Ежегодная молодёжная акция «Забота») | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 08 | 01 | 6680000000 | 600 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х | х | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | 108,7 | 62,5 | - | 50,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 131,0 |
| 9.Мероприятия, направленные на предоставление услуг по показу кинофильмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01 | Обеспечение деятельности по показу кинофильмов | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, | 907 | 08 | 01 | 6600900001 | 600 | - | - | 715,0 | 715,0 | 1111,09 | 916,8 | 916,8 | 916,8 | 916,8 | 916,8 |
| х | х | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | - | - | 715,0 | 715,0 | 1111,09 | 916,8 | 916,8 | 916,8 | 916,8 | 916,8 |
| 10. Мероприятия направленные на экологическое воспитание молодежи на территории Александровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 01 | Цикл мероприятий, направленных на улучшение внешнего вида поселения ( «Зелёный листок», экологический десант) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 08 | 01 | 6670000000 | 600 | 5,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 02 | Цикл мероприятий, направленных на решение проблем по сохранению популяции птиц и животных (Зимняя столовая, «Красная книга, книга потерь») | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 08 | 01 | 6670000000 | 600 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 03 | Цикл мероприятий, направленных на прививание навыков о сохранении окружающей среды у самых маленьких жителей поселения («Шишкин лес», «Самый активный» слёт юных экологов») | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Администрации поселений | 907 | 08 | 01 | 6670000000 | 600 | 11,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х | х | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Культурная среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 01 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 07 | 03 | 660А155192 | 600 | - | - | - | 5737,71739 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 02 | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 07 | 03 | 660А155192 | 600 | - | - | - | 281,152 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 03 | Создание модельных муниципальных библиотек | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 | 01 | 660А1Д4540 | 600 | - | - | - | - | 2000,0 | - | - | - | - | - |
| 11 | 04 | Создание модельных муниципальных библиотек (софинансирование) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 | 01 | 660А1Д4540 | 600 | - | - | - | - | 182,39594 | - | - | - | - | - |
| х | х | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | - | - | - | 6018,86939 | 2182,39594 | - | - | - | - | - |
| 12. Творческие люди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 01 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры | Отдел культуры, спорта и молодежной политики | 907 | 08 | 01 | 660А255194 |  | - | - | 60,24 | 114,954 | 114,93679 | 51,54639 | - | - | - | - |
| х | х | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | - | - | 60,24 | 114,954 | 114,93679 | 51,54639 | - | - | - | - |
| х | х | ВСЕГО | х | х | х | х | х | х | 74554,813 | 78749,86544 | 77951,05721 | 86043,29178 | 98108,44126 | 105005,30166 | 44351,6 | 41451,82 | 41451,82 | 41451,82 |

Приложение 4 к муниципальной программе

«Развитие культуры, спорта и молодёжной политики

в Александровском районе на 2019-2028 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, спорта и молодёжной политики

в Александровском районе на 2019-2028 годы» за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, в том числе по годам тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Александровском районе на 2019-2028 годы» | Бюджет района | 324401,07436 | 74455,249 | 31038,422 | 31794,010 | 25033,44747 | 25953,48794 | 31224,85795 | 26225,4 | 26225,4 | 26225,4 | 26225,4 |
|  | Бюджет области | 181288,46805 | 99,564 | 22642,7 | 25500,51381 | 33442,68421 | 44380,39232 | 50565,01371 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 | 1164,4 |
|  | Бюджет сельских поселений | 183430,28794 | - | 25068,74344 | 20656,5334 | 27567,1601 | 27774,561 | 23215,43 | 16961,8 | 14062,02 | 14062,02 | 14062,02 |
|  | Итого | 689119,83035 | 74554,813 | 78749,86544 | 77951,05721 | 86043,29178 | 98108,44126 | 105005,30166 | 44351,6 | 41451,82 | 41451,82 | 41451,82 |