# АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.04.2021 | ## № 344 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

- О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района Томской области от 29.11.2017 № 1518

Согласно подпункту «в» пункта 8 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 24.04.2015 № Пр-815ГС по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 07.04.2015, на основании Атласа успешных муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, разработанном АНО «Агентство стратегических инициатив», в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата на территории Александровского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Александровского района Томской области от 29.11.2017 № 1518 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению на территории Александровского района успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик и направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства» изменение, изложив План мероприятий («дорожную карту») по внедрению на территории Александровского района успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик и направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Северянка» и разместить его на сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/).

3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его  официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района.

| Глава Александровского района | ## В.П. Мумбер |
| --- | --- |
| Ковалева О.Г. 2-48-86 |  |

Рассылка:

Отдел экономики

Приложение

к постановлению Администрации

Александровского района Томской области

От 22.04.2021 № 344

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению на территории Александровского района успешных практик,

включенных в Атлас муниципальных практик и направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства

| № п/п | Этап реализации |  | Результат этапа |  | Дата начала |  |  | Дата окончания |  |  | Ответственный за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Практика № 1. Разработка документа стратегического планирования в области инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Александровский район» |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы района Панов С.Ф. (38255) 2-54-07 AlsZam1@tomsk.gov.ru |  |
|  |  | Оценка текущего состояния. На территории Александровского района разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Александровского района до 2030 года. Одним из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития является улучшение инвестиционного климата и активное привлечение инвестиций. В ходе внедрения практики планируется актуализировать отраслевые и инфраструктурные приоритеты развития территории в части основных направлений привлечения инвестиций, а также инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Определение целей, основных направлений и приоритетов привлечения инвестиций на территорию муниципального образования «Александровский район» |  | Определены цели, основные направления и приоритеты привлечения инвестиций на территорию муниципального образования «Александровский район» |  | 01.06.2021 |  |  | 15.06.2021 | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |  |
| 1.2 |  | Обсуждение вносимых изменений с предпринимательским сообществом, сбор мнений, предложений и замечаний |  | Обсуждены с предпринимательским сообществом вносимые изменения |  | 01.06.2021 |  |  | 15.06.2021 | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |  |
| 1.3 |  | Доработка и утверждение изменений в Стратегию социально-экономического развития Александровского района до 2030 года с учетом собранных мнений, предложений и замечаний |  | Доработаны и утверждены изменения в Стратегию социально-экономического развития Александровского района до 2030 года, ее отраслевые и инфраструктурные приоритеты развития территории в части основных направлений привлечения инвестиций, а также инвестиционных проектов; принят нормативно-правовой акт |  | 15.10.2021 |  |  | 01.12.2021 | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |  |
| 1.4 |  | Размещение Стратегии социально-экономического развития Александровского района до 2030 года на официальном сайте Александровского района |  | Размещена Стратегии социально-экономического развития Александровского района до 2030 года на официальном сайте Александровского района |  | 01.12.2021 |  |  | 15.12.2021 | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |  |
| 1.5 |  | Организация мониторинга показателей социально-экономического развития Александровского района |  | Размещены результаты мониторинга Стратегии социально-экономического развития Александровского района до 2030 года на официальном сайте Александровского района |  | Ежегодно до 30.07 |  |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |  |
| 1.6 |  | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики |  | Утвержден протокол заседания экспертной группы |  | 05.10.2021 |  |  | 20.10.2021 | Экспертная группа |  |
| 1.7 |  | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики |  | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области |  | 20.10.2021 |  |  | 10.11.2021 | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области |  |
| 2 | Муниципальная практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы района Панов С.Ф. (38255) 2-54-07 AlsZam1@tomsk.gov.ru |
|  | В целях создания благоприятного инвестиционного климата и развития территории Александровского района необходима разработка инвестиционного паспорта муниципального образования «Александровский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка проекта Инвестиционного паспорта Александровского района |  | Разработан проект Инвестиционного паспорта Александровского района |  | 15.05.2021 |  |  | 01.06.2021 |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 2.2 | Обсуждение проекта Инвестиционного паспорта с предпринимательским сообществом, сбор мнений, предложений и замечаний |  | Обсужден проект Инвестиционного паспорта с предпринимательским сообществом, собраны мнения, предложения, замечания |  | 01.06.2021 |  |  | 15.06.2021 |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 2.3 | Доработка Инвестиционного паспорта с учетом собранных мнений и замечаний предпринимательского сообщества |  | Доработан Инвестиционный паспорт с учетом собранных мнений и замечаний предпринимательского сообщества |  | 01.07.2021 |  |  | 15.07.2021 |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 2.4 | Разработка Положения об Инвестиционном паспорте Александровского района и утверждение его нормативным правовым актом |  | Разработано и утверждено нормативным правовым актом Положение об Инвестиционном паспорте Александровского района |  | 01.09.2021 |  |  | 15.09.2021 |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 2.5 | Актуализация Инвестиционного паспорта Александровского района |  | Внесена дополнительная информация в Инвестиционный паспорт Александровского района |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 2.6 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики |  | Утвержден протокол заседания экспертной группы |  | 15.10.2021 |  |  | 01.11.2021 |  |  | Экспертная группа |
| 2.7 | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики |  | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области |  | 01.11.2021 |  |  | 15.11.2021 |  |  | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области |
| 3. | Муниципальная практика № 6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы района Панов С.Ф. (38255) 2-54-07 AlsZam1@tomsk.gov.ru |
|  | Оценка текущего состояния. Постановлением Администрации Александровского района Томской области от 29.12.2016 № 1377 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Александровский район» и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Александровский район» утверждены: -Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Александровского района Томской области, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами Александровского района Томской области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; -Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Александровского района Томской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. На официальном сайте Александровского района http://www.alsadm.ru/ создан раздел «Оценка регулирующего воздействия», где размещается текущая информация по данному направлению. Размещены планы проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Александровского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Актуализация информации на официальном сайте Александровского района в разделе «Оценка регулирующего воздействия» |  | Актуализирована информация на официальном сайте Александровского района в разделе «Оценка регулирующего воздействия» |  | Постоянно |  |  |  |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 3.2. | Формирование, утверждение и размещение на официальном сайте Александровского района в разделе «Оценка регулирующего воздействия» плана проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Александровского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной деятельности |  | Сформирован, утвержден и размещен план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Александровского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной деятельности |  | Ежегодно до 31.01 |  |  |  |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 3.3 | Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Александровского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной деятельности |  | Проведена экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Александровского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и иной деятельности |  | В соответствии с планом |  |  |  |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 3.4 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики |  | Утвержден протокол заседания экспертной группы |  | 01.10.2021 |  |  | 15.10.2021 |  |  | Экспертная группа |
| 3.5 | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики |  | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области |  | 15.10.2021 |  |  | 01.11.2021 |  |  | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области |
| 4. | Муниципальная практика № 10. Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы района Панов С.Ф. (38255) 2-54-07 AlsZam1@tomsk.gov.ru |
|  | Оценка текущего состояния. На официальном сайте Александровского района http://www.alsadm.ru/ создан раздел «Малое и среднее предпринимательство», где размещается текущая информация по данному направлению. В целях своевременного информирования населения и потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале муниципального образования, механизмах поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, нормативно-правовой базе в сфере поддержки предпринимательства на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, сбора и рассмотрения обращений предпринимателей, создан раздел «Инвестиционная деятельность», в котором также размещены контакты для потенциальных инвесторов, по которым они могут связаться с лицом, ответственным в муниципальном образовании «Александровский район» за деятельность по привлечению инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наполнение информацией об инвестиционной деятельности раздела «Инвестиционная деятельность» на официальном сайте Александровского района |  | Размещена информация об инвестиционной деятельности на официальном сайте Александровского района |  | Постоянно |  |  |  |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 4.2 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики |  | Утвержден протокол заседания экспертной группы |  | 15.10.2021 |  |  | 01.11.2021 |  |  | Экспертная группа |
| 4.3 | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики |  | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области |  | 01.11.2021 |  |  | 15.11.2021 |  |  | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области |
| 5. | Муниципальная практика № 11. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Первый заместитель Главы района Панов С.Ф. (38255) 2-54-07 AlsZam1@tomsk.gov.ru |
|  | Оценка текущей ситуации. Информационную и консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района оказывают: -отдел экономики Администрация Александровского района Томской области; -ООО «Центр поддержки предпринимательства». ООО «Центр поддержки предпринимательства» оказывает следующие услуги: составление, оформление бизнес-планов, оказание консультационных услуг по вопросам предпринимательской деятельности, кадрового, бухгалтерского и налогового учета и других, оказание услуг по составлению налоговой и бухгалтерской отчетности. В целях популяризации предпринимательской деятельности на официальном сайте Александровского района создан раздел «Малое и среднее предпринимательство», где размещается актуальная информация по данному направлению, в том числе сведения о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района». В рамках программы ежегодно реализуется мероприятие «Размещение материалов о предпринимательской деятельности в средствах массовой информации» посредством размещения информации в районной газете «Северянка» (публикация информации в рубрике «Бизнес-сообщество»). Между Администрацией Александровского района Томской области и ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) заключено соглашение о взаимодействии. В рамках соглашения В МФЦ организуется предоставление услуг, связанных с предпринимательской деятельностью. Необходимо проработать вопрос об информировании субъектов малого и среднего бизнеса через МФЦ, возможности передачи части услуг, оказываемых Администрацией Александровского района, в МФЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Актуализация информации для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Александровского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство», в СМИ |  | Размещена актуальная информация для субъектов малого и среднего предпринимательства на официальном сайте Александровского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство», в СМИ |  | Постоянно |  |  |  |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru |
| 5.2 | Оказание консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Администрацией Александровского района и ООО «Центр поддержки предпринимательства» |  | Получены консультации субъектами малого и среднего предпринимательства от Администрации Александровского района и ООО «Центр поддержки предпринимательства» |  | Постоянно |  |  |  |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru, ООО «Центр поддержки предпринимательства», Барышева Л.Ю. (38255) 2-42-10, cpp_alecs@mail.ru |
| 5.3 | Проработка возможности заключения соглашения с МФЦ о сотрудничестве в сфере информирования субъектов предпринимательской деятельности |  | Заключено соглашение с МФЦ о сотрудничестве в сфере информирования субъектов предпринимательской деятельности |  | 01.10.2021 |  | 15.10.2021 |  |  |  | ОГКУ «Томский областной МФЦ», Фисенко С.А. (38255) 4-41-01 inform1@mfc.tomsk.ru |
| 5.4 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об услугах, оказываемых МФЦ, путем размещения информации на официальном сайте Александровского района и распространения информационных материалов через МФЦ |  | Размещена информация на официальном сайте Александровского района |  | Постоянно |  |  |  |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru ОГКУ «Томский областной МФЦ», Фисенко С.А. (38255) 4-41-01 inform1@mfc.tomsk.ru |
| 5.5 | Проработка возможности передачи части услуг, оказываемых Администрацией Александровского района, в МФЦ |  | Передана часть услуг, оказываемых Администрацией Александровского района, в МФЦ |  | 15.10.2021 |  |  | 01.11.2021 |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru, ОГКУ «Томский областной МФЦ», Фисенко С.А. (38255) 4-41-01 inform1@mfc.tomsk.ru |
| 5.6 | Организация проведения бесплатных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района» |  | Проведены мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства |  | По мере необходимости |  |  |  |  |  | Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области, Лутфулина Е.Л. (38255) 2-48-86 alszak@tomsk.gov.ru, ООО «Центр поддержки предпринимательства», Барышева Л.Ю. (38255) 2-42-10, cpp_alecs@mail.ru |
| 5.7 | Проведение общественной экспертизы внедрения муниципальной практики |  | Утвержден протокол заседания экспертной группы |  | 01.11.2021 |  |  | 15.11.2021 |  |  | Экспертная группа |
| 5.8 | Проведение ведомственной оценки внедрения муниципальной практики |  | Получено заключение проектного офиса по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области |  | 15.11.2021 |  |  | 01.12.2021 |  |  | Проектный офис по внедрению успешных муниципальных практик в Томской области |