# АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 06.10.2021 | ## №892 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

- Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на 2022-2026 годы» - (в ред. пост. от 27.09.2024 № 1082)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Александровский район», утвержденным постановлением Администрации Александровского района Томской области от 02.09.2014 № 1143,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Доступная среда на 2022-2026 годы».

2. Настоящее постановление разместить на сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его  официального опубликования (обнародования).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Александровского района.

| Глава Александровского района | ## В.П. Мумбер |
| --- | --- |
| Ковалева О.Г. 2 48 86 |  |

Утверждено

постановлением Администрации

Александровского района Томской области

от 06.10.2021 №892

Муниципальная программа

Доступная среда на 2022-2026 годы

Паспорт

муниципальной программы «Доступная среда на 2022-2026 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Доступная среда на 2022-2026 годы» (далее по тексту – Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Администрации Александровского района Томской области от 02.09.2014 № 1143 «О переходе к формированию бюджета муниципального образования «Александровский район» на основе муниципальных программ муниципального образования «Александровский район» |  |  |  |  |  |
| Куратор | Заместитель Главы Александровского района |  |  |  |  |  |
| Ответственные исполнители | Администрация Александровского района Томской области; Администрации сельских поселений Александровского района (по согласованию); Александровский РОО; Отдел культуры, спорта и молодежной политики; Сторонние организации (по согласованию) |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Александровском районе |  |  |  |  |  |
| Задачи | 1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Александровском районе; 2) создание равных условий жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и здоровых детей |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации | 2022–2026 годы |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством (от общего количества таких сотрудников) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный вес объектов имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | 9,5 | 9,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Объем средств бюджета района и иных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы | Общий объем финансирования 156,66746 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: 2022 - 0 тыс. руб.; 2023 - 0 тыс. руб.; 2024 – 156,66746 тыс. руб.; 2025 - 0 тыс. руб.; 2026 - 0 тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации | В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 1) формирование условий доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Александровском районе: - учреждения культуры -учреждения образования -организации потребительского рынка; - органы власти и предприятия ЖКХ; 2) формирование в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |  |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программным методом

Реабилитация и социальная интеграция инвалидов - одно из главных направлений развития социальных институтов и социальной политики в Российской Федерации.

Актуальность проблемы обеспечения для инвалидов доступной среды определяется большим количеством граждан с инвалидностью, приводящей к ограничению жизнедеятельности и вызывающей необходимость разработки и реализации программ обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в главных сферах жизнедеятельности инвалидов.

В Александровском районе по состоянию на 01.01.2021 проживает более 360  инвалидов (почти 4,7% населения), в том числе 27 детей-инвалидов.

При этом в общей численности инвалидов возрастает доля инвалидов трудоспособного и пенсионного возраста.

Инвалидов, проживающих на территории Александровского района, объединяет одна из проблем, требующая комплексного подхода к ее решению: организация доступной среды. Обеспечение для инвалидов доступной среды является одной из важнейших социально-экономических проблем, затрагивающей права и потребности тысяч граждан района.

В рамках реализации мероприятий Программы «Доступная среда на 2022-2026 годы» будет осуществляться комплексное решение проблем по обеспечению безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения Александровского района.

Актуальными остаются проблемы получения инвалидами образовательных услуг и социокультурной реабилитации.

Объекты общего образования зачастую не отвечают критериям доступности для инвалидов. Необходимым условием обеспечения доступности объектов образования является создание в образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Учитывая состояние здоровья инвалидов, необходимо создание для их обучения дополнительных условий по доступности зданий и помещений, используемых для образовательного процесса, и их дополнительному оснащению на предмет доступности. Кроме того, в учебном процессе образовательных учреждений должны быть использованы специальные средства и приспособления, необходимые для освоения учебно-программного материала различными категориями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Существуют проблемы и при обеспечении доступной среды к учреждениям культуры. Несмотря на это, многие учреждения культуры работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья - проводят различные культурно-досуговые мероприятия.

В этих условиях разработка системы мер комплексного характера возможна только при условии дополнительного бюджетного финансирования, т.е. через программные мероприятия.

В настоящее время нерешенность проблем доступа инвалидов к среде жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических последствий, среди которых:

высокая социальная зависимость, вынужденная самоизоляция инвалидов, что осложняет проведение мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации инвалидов;

дискомфорт и ограничения жизнедеятельности иных маломобильных групп населения.

Проведя анализ существующих проблем, можно сделать вывод об их тесной взаимосвязи. Так, к примеру, проблемы по обеспечению доступного образования для инвалидов не могут быть в полной мере решены без решения проблем по обеспечению доступности объектов социальной инфраструктуры.

Указанные проблемы не могут быть решены за счет собственных средств. Потребность в привлечении денежных средств из федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий программы обусловлена большим объемом работ, направленных на обеспечение доступной для инвалидов среды, невозможностью финансирования указанных мероприятий в полном объеме за счет средств местного бюджета, отсутствие иных источников финансирования.

Результаты выборочного мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры показали, что не все объекты оборудованы необходимыми приспособлениями, облегчающими доступ к ним инвалидов и других маломобильных групп населения: отсутствуют пандусы, перила, поручни, световые указатели, информационные табло и др.

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод о необходимости комплексного подхода к решению проблемы создания (развития) доступной среды жизнедеятельности в Александровском районе и ее решения программно-целевым методом и, как следствие, о потребности в разработке и реализации Программы.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Александровском районе.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Александровском районе;

2) создание равных условий жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и здоровых детей.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении 1 к Программе.

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Александровский район», а также за счет средств бюджета Томской области (по согласованию) представлены в приложениях 3 и 4 к Программе.

3.Методы реализации Программы

Механизм реализации муниципальной программы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

Функции заказчика и координатора муниципальной программы осуществляет Администрация Александровского района Томской области, в том числе:

1) организует взаимодействие с соисполнителями мероприятий муниципальной программы;

2) проводит мониторинг исполнения мероприятий, освоения бюджетных средств и достижения результатов на основе отчётности соисполнителей муниципальной программы;

3) в установленном порядке готовит предложения по внесению изменений 
в муниципальную программу для своевременной корректировки;

4) принимает от соисполнителей муниципальной программы отчётность об исполнении мероприятий муниципальной программы, освоении бюджетных средств и достижении результатов.

Куратор программы – заместитель Главы Александровского района.

Соисполнители Программы самостоятельно планируют, организуют выполнение предусмотренных муниципальной программой мероприятий, принимают необходимые нормативные и локальные акты, планируют и в установленном порядке осуществляют размещение заказов на поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) для выполнения мероприятий муниципальной программы.

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствовать условия и порядок предоставления услуг в сфере реабилитации в целях интеграции инвалидов в общество.

Программные мероприятия позволят обеспечить решение поставленных задач:

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Александровском районе;

2) создание равных условий жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и здоровых детей.

4.Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации программы  - 2022-2026 годы.

5.Объемы и источники финансирования

| Источники и направления расходов | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Всего | 156,66746 | - | - | 156,66746 | - | - |
| Бюджет района | 156,66746 | - | - | 156,66746 | - | - |
| Бюджет Томской области (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |

6. Ожидаемые  социально-экономические результаты  от реализации Программы

Программа будет способствовать созданию дополнительных условий для обеспечения социальной адаптации инвалидов и других маломобильных групп населения и интеграции их в общество.

Реализация Программы позволит:

1) сформировать условия доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Александровском районе:

- учреждения культуры

-учреждения образования

-организации потребительского рынка;

- органы власти и  предприятия ЖКХ;

2) сформировать в общеобразовательных организациях  универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов.

Социальная эффективность Программы выражается в снижении социальной напряженности в обществе за счет преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других маломобильных групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами мероприятия (в том числе досуговые, культурные, спортивные).

7. Мониторинг и оценка эффективности Программы

Для проведения текущего мониторинга реализации Программы исполнители Программы представляют в уполномоченный орган ежеквартальные отчеты и годовой отчет о реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Александровский район», утвержденным постановлением Администрации Александровского района Томской области  от 27.12.2023 № 1580.

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования «Александровский район», утвержденной постановлением Администрации Александровского района от 27.12.2023 № 1580.

Приложение 1 к муниципальной программе

«Доступная среда на 2022-2026 годы»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Доступная среда на 2022-2026 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
|  | Муниципальная программа «Доступная среда на 2022-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством (от общего количества таких сотрудников) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Удельный вес объектов имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг (от общего их количества) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах общеобразовательных организациях, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том числе дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов | % | 9,5 | 9,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |

Приложение 2 к муниципальной программе

«Доступная среда на 2022-2026 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМ | М |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа «Доступная среда на 2022-2026 годы» |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Александровском районе |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Принятие нормативных актов о порядке обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп в учреждениях Александровского района: «Дорожные карты» по «Доступной среде для инвалидов в учреждениях образования и культуры Александровского района» | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, сторонние организации и предприятия (по согласованию) | 2022-2026 | Приведение в соответствие с законодательством условий организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями |
| 1 | 02 | Участие в семинарах, мастер-классах по инструктированию специалистов, предоставляющих услуги населению, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законодательством, проведение ежеквартальных технических учебных занятий, инструктажей | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, сторонние организации и предприятия (по согласованию) | 2022-2026 | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в районе |
| 1 | 03 | Обследование действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются социальные услуги, на соответствие требований действующих строительных норм и правил | Комиссия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам на территории муниципального образования «Александровский район» | 2022-2026 | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп |
| 1 | 04 | Формирование паспортов доступности в учреждениях культуры, учреждениях образования, организации потребительского рынка, органов власти и предприятий ЖКХ, внесение в них изменений | Александровский РОО, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, сторонние организации и предприятия (по согласованию) | 2022-2026 | Уточнение плана мероприятий по созданию условий доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп |
| 1 | 05 | Размещение на сайте Администрации Александровского района Томской области информации по доступной среде | Администрация района | 2022-2026 | Информирование населения о доступности обучения лиц с ограниченными возможностями |
| 1 | 06 | Оборудование автостоянки для инвалидов у здания администрации района по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 5 | Администрация района, администрация Александровского сельского поселения | 2022-2026 | Создание условий доступности объекта для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1 | 07 | Устройство пешеходных и транспортных подъездов к социальным объектам, административным зданиям, объектам жилищно-коммунального хозяйства, остановкам общественного пассажирского транспорта (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, и др.) | Администрация о района, администрации сельских поселений | 2022-2026 | Создание условий доступности объектов ЖКХ и потребительского рынка, социальной сферы |
| 1 | 08 | Создание условий доступности объектов ЖКХ, потребительского рынка, жилфонда, социальных объектов, в том числе установка пандусов, расширение дверных проемов, ремонт крыльца, установка кнопки вызова | Администрация района, администрации сельских поселений, сторонние организации и предприятия (по согласованию) | 2022-2026 | Создание условий доступности объектов ЖКХ, потребительского рынка, жилфонда |
| 1 | 09 | Устройство для нужд инвалидов съездов с существующих тротуаров на проезжую часть дорог | Администрация района, администрации сельских поселений | 2022-2026 | Создание условий доступности объектов ЖКХ и потребительского рынка, социальной сферы |
| Задача 2. Создание равных условий жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и здоровых детей |  |  |  |  |  |
| 2 | 01 | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Александровский РОО | 2022-2026 | Создание условий доступности образования для детей-инвалидов |
| 2 | 02 | Устройство пандусов, расширение дверных проемов, установка кнопки вызова в учреждениях образования Александровского района | Александровский РОО | 2022-2026 | Создание условий доступности образования для детей-инвалидов |

Приложение 3 к муниципальной программе

«Доступная среда на 2022-2026 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета муниципального образования «Александровский район»

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Александровском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 | Оборудование автостоянки для инвалидов у здания администрации района по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 5 | Администрация района, администрация Александровского сельского поселения | 901 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 1 | 07 | Устройство пешеходных и транспортных подъездов к социальным объектам, административным зданиям, объектам жилищно-коммунального хозяйства, остановкам общественного пассажирского транспорта (установка пандусов, средств ориентации, занижение бордюрного камня, и др.) | Администрация района, администрации сельских поселений | 901 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 1 | 08 | Создание условий доступности объектов ЖКХ, потребительского рынка, жилфонда, социальных объектов, в том числе установка пандусов, расширение дверных проемов, ремонт крыльца, установка кнопки вызова | Администрация района, администрации сельских поселений, сторонние организации и предприятия (по согласованию) | 901 |  |  |  |  | - | - | 156,66746 | - | - |
| 1 | 09 | Устройство для нужд инвалидов съездов с существующих тротуаров на проезжую часть дорог | Администрация района, администрации сельских поселений | 901 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Создание равных условий жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и здоровых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02 | Устройство пандусов, расширение дверных проемов, установка кнопки вызова в учреждениях образования Александровского района | Александровский РОО | 903 |  |  |  |  | - | - | - | - | - |

Приложение 4 к муниципальной программе

«Доступная среда на 2022-2026 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| «Доступная среда на 2022-2026 годы» | Всего | 156,66746 | - | - | 156,66746 | - | - |
|  | Бюджет района | 156,66746 | - | - | 156,66746 | - | - |
|  | Бюджет Томской области (по согласованию) | - | - | - | - | - | - |

Отдел экономики – 1 экз.