- АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

- ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 10.02.2023 | ## № 168 |
| --- | --- |
| с. Александровское Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года» |  |

(в ред. пост. от 10.05.2023 № 525, от 14.07.2023 № 888, от 15.11.2023 № 1380,     от 11.01.2024 № 13, от 30.05.2024 № 572)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1.Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года» согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Признать утратившими силу:

- 1) постановление Администрации Александровского района Томской области от 13.11.2017 № 1463 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года»;

- 2) постановление Администрации Александровского района Томской области от 18.05.2018 № 611 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы»;

- 3) постановление Администрации Александровского района Томской области от 07.02.2020 № 145 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы»;

- 4) постановление Администрации Александровского района Томской области от 12.03.2020 № 263 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы»;

- 5) постановление Администрации Александровского района Томской области от 21.04.2020 № 415 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы»;

- 6) постановление Администрации Александровского района Томской области от 30.12.2020 № 1300 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы»;

- 7) постановление Администрации Александровского района Томской области от 04.03.2021 № 190 «О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района Томской области от 13.11.2017 № 1463»;

- 8) постановление Администрации Александровского района Томской области от 27.12.2021 № 1206 «О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района Томской области от 13.11.2017 № 1463»;

- 9) постановление Администрации Александровского района Томской области от 29.12.2021 № 1222 «О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района Томской области от 13.11.2017 № 1463»;

- 10) постановление Администрации Александровского района Томской области от 01.02.2022 № 152 «О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района Томской области от 13.11.2017 № 1463»;

- 11) постановление Администрации Александровского района Томской области от 13.07.2022 № 875 «О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района Томской области от 13.11.2017 № 1463».

3. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете «Северянка», на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района – начальника Отдела общественной безопасности и контролю за строительством Панова С.Ф.

Глава Александровского района                                                                         В.П. Мумбер

Складнова Н.В.

2-51-14

Рассылка: Отдел экономики, Финансовый отдел, Отдел культуры

- Приложение

- к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 10.02.2023 № 168

- Паспорт

- муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года» (далее по тексту – Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы (подпрограммы) | Постановление Администрации Александровского района Томской области от 27.12.2023 № 1580 «О переходе к формированию бюджета муниципального образования «Александровский район» на основе муниципальных программ муниципального образования «Александровский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор | Первый заместитель Главы Александровского района - начальник Отдела общественной безопасности и контроля за строительством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Администрация Александровского района Томской области в лице Отдела культуры, спорта и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | 1) Администрация Александровского района Томской области в лице: 1.1.) Отдела экономики Администрации Александровского района Томской области; 1.2) Александровского РОО (далее – Отдел образования); 2) сельские поселения Александровского района Томской области (по согласованию); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель | Создание условий для развития на территории Александровского района физической культуры и массового спорта, развития детского и юношеского спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | 1. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта. 2. Привлечение специалистов и повышение квалификации специалистов по физической культуре и спорту. 3. Развитие видов спорта, культивируемых в Томской области. 4. Популяризация физической культуры и занятий спортом как составляющие части здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации | 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Количество построенных и отремонтированных спортивных объектов в Александровском районе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Процент обеспеченности необходимым инвентарём и оборудованием спортивных объектов Александровского района | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Количество инструкторов, повысивших квалификационный уровень | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Количество проведенных тренировочных сборов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество призовых мест на соревнованиях областного уровня | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество человек, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | 2170 | 2266 | 2267 | 2980 | 3117 | 3761 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
| Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | 365 | 365 | 366 | 368 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Количество проведенных на территории Александровского района массовых спортивных мероприятий | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Единовременная пропускная способность (ЕПС) спортивных объектов | - | 644 | 664 | 688 | 728 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 69,9 | 74,5 | 76,7 | 81,0 | 79,0 | 79 | 79,0 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 86,52 | 96,72 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | 5,0 | 10 | 15 | 20 | 23,4 | 45,49 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | 0,50 | 1,5 | 3,5 | 6 | 8,18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество участников в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | - | 4 | 61 | 30 | 6 | 66 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом у инструкторов по спорту | - | - | 336 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| Количество закупленного оборудования для малобюджетных спортивных площадок | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество мероприятий | 130 | 134 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Объем средств бюджета района и иных финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы | Всего: 465653,72505 тыс. руб.: 2018 г. – 12056,83 2019 г. – 36550,866 тыс. руб., 2020 г. – 40642,43 тыс. руб., 2021 г. – 25361,06004 тыс. руб.; 2022 г. – 42626,64627 тыс. руб.; 2023 г. – 151644,53431 тыс. руб.; 2024 г. – 33790,21043 тыс. руб.; 2025 г. – 30745,287 тыс. руб.; 2026 г. – 30745,287 тыс. руб.; 2027 г. – 30745,287 тыс. руб.; 2028 г. – 30745,287 тыс. руб.; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации | 1. Повышение качества и результативности процесса физического воспитания, учебно-тренировочной работы. 2. Укрепление лидирующих позиций спортсменов Александровского района на областном уровне. 3. Увеличение количества граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 4. Увеличение числа обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей спортивной направленности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан является одним из важнейших элементов социально-экономического и социально-политического развития общества. На протяжении последних лет наблюдается рост числа детей и молодежи, имеющих отклонения в здоровье. Кроме того, серьезную озабоченность вызывает распространение негативных явлений в молодежной среде, таких как алкоголизм, наркомания, табакокурение. Одним из эффективных и действенных средств борьбы с этим негативными явлениями является физическая культура и спорт.

На сегодняшний день для занятий спортом в районе имеется 24 спортсооружения:  стадион на 3 тысячи мест, лыжная база, спортивные залы – 12 единиц («Атлант», «Обь», стрелковый тир и 9 школьных), плоскостные сооружения – 10 единиц. Но следует отметить, что основная масса спортивных сооружений находится в селе Александровском, в селах же района находится по одному спортивному залу при школе и по одному плоскостному сооружению. В Северном сельском поселении плоскостные сооружения отсутствуют. На территории района недостаточно объектов физической культуры и спорта, а те которые имеются, не отвечают современным требованием. В 2011 году был построен спортивный зал «Обь», в котором имеются большой зал для игровых видов спорта, малый зал для борьбы, шейпинга и тренажеров.

Для привлечения детей к спорту, в районе зарегистрировано муниципальное учреждение «Детско-юношеская спортивная школа», которое расположено в с. Александровское. На базе спортивной школы имеются спортивные секции: баскетбол, волейбол, гиревой спорт, лыжи, хоккей, настольный теннис, легкая атлетика, футбол, русская лапта.

Созданная в районе спортивная инфраструктура, материально-техническая база, а также выстроенная система организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы позволяла на протяжении последних лет решать многие задачи, связанные с привлечением большего числа жителей района для  занятия физической культурой и спортом, а так же и с выступлением Александровских спортсменов на выездных соревнованиях различного уровня.

Количество населения, занимающего физической культурой и спортом, в 2016 году составило 2249 человека (27 % к общей численности населения района).

По итогам прошедших лет спортивная школа является лидером по вовлечению детей к занятиям физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 18 лет. Спортсмены ДЮСШ неоднократно становились победителями окружных и финальных игр школьников победителями и призёрами межрегиональных, всероссийских, европейских и мировых соревнований по различным видам спорта, а также являются обладателями высоких спортивных разрядов и званий.

Ежегодно команда спортсменов района принимает участие в областных спортивных зимних и летних играх.

На территории района ежегодно проводятся районные спортивно-массовые мероприятия «Лыжня зовет», «День физкультурника», «Кросс наций».

В районе становится все сложнее решать задачи по привлечению широких масс населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, равно как и удерживать лидирующие позиции в спорте нашим спортсменам и сборным командам даже на областном уровне. Проблемы связаны с нехваткой спортивных сооружений, с их низким материально-техническим обеспечением, нехваткой специалистов в сфере физической культуры и спорта, их недостаточным квалифицированным уровнем, слабым уровнем развития видов спорта в большинстве своем культивируемых в области, а также недостаточно активной популяризацией и пропагандой здорового образа жизни.

На территории Александровского района в 2012 году проведен капитальный ремонт МАОУ СОШ №2 с. Александровское. В то же время, взамен старого спортивного зала, рядом с корпусами средней школы, где имеется возможность подключения  к тепло-, водоснабжению, канализационным системам, запланировано строительство нового зала. Существующее здание спортивного зала 1965 года постройки. Размеры спортивного зала составляют не соответствуют СанПиНу. Новый спортивный зал предусмотрен площадью 288м2  (12 х 24),  высотой 8м и будет соответствовать  новым требованиям. Пропускная способность спортивного зала достигнет 243 человека.

Спортивный зал  необходим для качественной реализации программы физического воспитания школьников.

В 2011 году за счет средств бюджета района проведены  изыскательские работы по геодезии, геологии и межеванию земельного участка. Однако, не смотря на несоответствие спортивного зала СанПИНам, здание находится в удовлетворительном состоянии.

#### Современная школа обязана обеспечить своим воспитанникам всестороннее развитие сил и способностей, подготовить их к жизни: ликвидировать дефицит двигательной активности, решить образовательные задачи в области физического воспитания, обеспечить подготовку в физическом и психологическом плане к службе в рядах защитников отечества. Реализация этих задач возможна только тогда, когда школа сумеет сделать их предметом заботы самих учащихся, разбудить их активность, самостоятельность и инициативу.

Для этого необходимо иметь место, где ученик мог бы себя проявить, совершенствовать в физическом развитии. Таким местом является комплексная спортивная площадка. В наших условиях на ней можно эффективно заниматься с мая до октября, т.е. до шести месяцев в году.

Организация проведения учебных занятий, внеклассных мероприятий с применением комплексной спортивной площадки устраняет отставание в физическом развитии, помогает развивать и совершенствовать жизненно необходимые двигательные функции.

Существующая деревянная спортивная площадка в МАОУ СОШ № 1 в с. Александровское устарела и не соответствует нормативным требованиям.

Существующий Стадион «Геолог» введен в эксплуатацию в 1986 году. В настоящее время от перепада температуры в воздухе и долгой эксплуатации резина, на беговой  дорожке пришла в негодность, а именно, деформировалась между листами, образовались щели размером до 5 см, углы во многих местах поднялись вверх  и мешают при беге, асфальтовое покрытие, которое находится под резиной, деформировано (ямы и бугры).

Использование беговой дорожки по прямому назначению в сегодняшних условиях не представляется возможным по причине того, что использование беговой дорожки сопряжено с опасностью спортсменов при тренировках.

На стадионе проходят соревнования среди детских садов, школ района, различного рода районные соревнования, в том числе и финиш «Кросса нации» в котором принимают участие до 500 человек.

Существующую проблему необходимо решить проведением капитального ремонта беговой дорожки с переукладкой основания и укладки современного покрытия.

В 2013 году Администрацией района была изготовлена сметная документация на капитальный ремонт стадиона в с. Александровское Александровского района Томской области, получено положительное заключение достоверности сметной стоимости. Ремонт планируется проводить с привлечением средств регионального бюджета или за счет средств по договорам о социальном партнерстве.

Хоккейный корт является многофункциональной площадкой, где в зимнее время можно играть в хоккей и заниматься фигурным катанием, а летом заниматься волейболом, баскетболом, футболом.

На существующей с 1986 года хоккейной площадке доски на бортах пришли в негодность. Асфальтовое покрытие на хоккейной площадке в результате деформации получило разницу уровня по высоте 25 см., в результате чего при заливке и в ходе эксплуатации возникают большие проблемы, лёд трескается и вспучивается.

В ходе заливки приходится наращивать толщину льда 14 дней, так как уровень покрытия разный, а в ходе эксплуатации возникают трещины и бугры, из-за которых травмируются хоккеисты, и простые жители, которые пользуются прокатом коньков.

На хоккейной площадке проводятся занятия у 4 групп МОАУ ДОД ДЮСШ, 1 группа взрослых спортсменов, работает пункт проката коньков, в котором насчитывается 100 пар коньков.

Решением проблемы является строительство современного крытого хоккейного корта, который бы являлся объектом круглогодичного применения для взрослых и детей.

Для решения этих проблем и дальнейшего развития сферы физической культуры и спорта в Александровском районе необходимо решить следующие вопросы:

1) укрепление материально-технической базы и максимальная обеспеченность образовательных учреждений, физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов инвентарем и оборудованием, а обучающихся учреждений дополнительного образования детей, спортсменов и сборных команд района по различным видам спорта необходимой экипировкой. В этом вопросе необходимо приблизиться к нормам, разработанным государственными институтами и поднять качественный и технологический уровень приобретаемого инвентаря, оборудования и экипировки.

2) решение кадровых вопросов, связанных с привлечением и повышением квалификации специалистов по физической культуре и спорту. На территории Александровского района кадровая проблема в сфере физической культуры и спорта всегда была острой. Нехватка квалифицированных специалистов наблюдается среди учителей физического воспитания в образовательных учреждениях, среди тренеров, а также среди тренеров-преподавателей ДЮСШ, работающих с детьми на качественный результат и готовящих достойную смену взрослым спортсменам.

3) расстановка основных акцентов на развитие тех видов спорта, которые получили наибольший приоритет в Томской области и которые входят в спортивные программы крупномасштабных соревнований среди муниципальных образований для качественной подготовки и успешного в них выступления детских и взрослых сборных команд района.

Из них виды спорта, входящие в спортивные программы:

областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» - лыжные гонки, зимний футбол, хоккей с шайбой, полиатлон, настольный теннис, шахматы;

областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» - баскетбол, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, футбол;

областных спортивных игр школьников - баскетбол, волейбол, гиревой спорт легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, русская лапта, лыжные гонки, хоккей с шайбой, полиатлон, настольный теннис, шахматы.

4) активизация пропаганды здорового образа жизни как одного из основных средств профилактики болезней, борьбы с наркоманией, курением, алкоголем и другими негативными явлениями. Популяризация физической культуры и спорта должна все больше находить свое отражение в средствах массовой информации, социальной рекламе, конкурсных проектах и способствовать повышению престижа разносторонней подготовки человека, уровня знаний в области гигиены, питания, закаливания и стремлению к постоянному совершенствованию.

2. Цель и задачи Программы.

Цель Программы Создание условий для развития на территории Александровского района физической культуры и массового спорта, развития детского и юношеского спорта.

Задачи Программы:

1. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта.

2. Привлечение специалистов и повышение квалификации специалистов по физической культуре и спорту.

3. Развитие видов спорта, культивируемых в Томской области.

4. Популяризация физической культуры и занятий спортом как составляющие части здорового образа

3. Система программных мероприятий.

Система программных мероприятий предполагает деятельность по разделам:

1. Обеспечение спортивными сооружениями, спортивным инвентарём и оборудованием спортивных сооружений района, экипировкой сборных команд района.

2. Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта.

3. Организация участия сборных команд и спортсменов района в тренировочных сборах и выездных соревнованиях.

4. Популяризация физической культуры и занятием спортом.

4. Срок реализации Программы.

Срок реализации Программы предусмотрен на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года.

5. Объемы и источники финансирования Программы.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования, в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Бюджет района | 311129,35708 | 10901,63 | 16120,866 | 15360,124 | 16743,43104 | 34097,36327 | 124616,58434 | 21093,81043 | 18048,887 | 18048,887 | 18048,887 | 18048,887 |
| Бюджет области | 108159,25397 | 1155,2 | 20430,0 | 25282,306 | 8617,629 | 2942,5 | 20958,11897 | 5754,7 | 5754,7 | 5754,7 | 5754,7 | 5754,7 |
| Бюджет сельских поселений | 46365,114 | - | - | - | - | 5586,783 | 6069,831 | 6941,7 | 6941,7 | 6941,7 | 6941,7 | 6941,7 |
| Итого | 465653,72505 | 12056,83 | 36550,866 | 40642,43 | 25361,06004 | 42626,64627 | 151644,53431 | 33790,21043 | 30745,287 | 30745,287 | 30745,287 | 30745,287 |

6. Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы.

Эффективность реализации Программы рассматривается с точки зрения создания условий для успешной работы учреждений физкультурно-спортивной направленности района. Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

1. Повышение качества и результативности процесса физического воспитания, учебно-тренировочной работы.

2. Укрепление лидирующих позиций спортсменов Александровского района на областном уровне.

3. Увеличение количества граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

4. Увеличение числа детей спортивной направленности обучающихся в учреждениях дополнительного образования.

Привлечение подрастающего поколения и молодежи Александровского района в процесс активных занятий спортом будет способствовать снижению уровня наркомании, алкоголизма, курения и других вредных привычек, уменьшению заболеваемости населения. Мероприятия Программы направлены на воспитание здорового, активного, ответственного молодого поколения, которое в последующей деятельности принесет экономическую пользу района.

7. Критерии эффективности и качества деятельности Программы.

1. Количество построенных и отремонтированных спортивных объектов в Александровском районе.

2. Процент обеспеченности необходимым инвентарём и оборудованием спортивных объектов Александровского района.

3. Количество инструкторов, повысивших квалифицированный уровень.

4. Количество проведенных тренировочных сборов.

5. Количество подготовленных спортсменов.

6. Количество призовых мест на соревнованиях областного уровня.

7. Количество регулярно занимающихся людей физической культурой и спортом.

8. Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

9. Количество проведенных на территории Александровского района массовых спортивных мероприятий.

8. Мониторинг и оценка эффективности муниципальной программы.

Для проведения текущего мониторинга реализации Программы исполнители Программы представляют в уполномоченный орган ежеквартальные отчеты и годовой отчет о реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Александровский район», утвержденным постановлением Администрации Александровского района от 02.09.2014 № 1143.

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования «Александровский район», утвержденной постановлением Администрации Александровского района от 02.09.2014 № 1143.

Приложение 1 к муниципальной программе

- «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

- «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года»

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Количество построенных и отремонтированных спортивных объектов в Александровском районе | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Процент обеспеченности необходимым инвентарём и оборудованием спортивных объектов Александровского района | % | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 3 | Количество инструкторов, повысивших квалификационный уровень | Ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Количество проведенных тренировочных сборов | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Количество призовых мест на соревнованиях областного уровня | Ед. | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Количество человек, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | Ед. | 2170 | 2266 | 2267 | 2980 | 3117 | 3761 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 |
| 7 | Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта | Ед. | 365 | 365 | 366 | 368 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| 8 | Количество проведенных на территории Александровского района массовых спортивных мероприятий | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | Единовременная пропускная способность (ЕПС) спортивных объектов | Чел. | - | 644 | 664 | 688 | 728 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| 10 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 69,9 | 74,5 | 76,7 | 81,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 11 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 92,6 | 86,52 | 96,72 | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 12 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 5,0 | 10 | 15 | 20 | 23,4 | 45,49 | 45 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 13 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 0,50 | 1,5 | 3,5 | 6 | 8,18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 14 | Количество участников в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Чел. | - | 4 | 61 | 30 | 6 | 68 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 15 | Количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом у инструкторов по спорту | Чел. | - | - | 336 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| 16 | Количество закупленного оборудования для малобюджетных спортивных площадок | Комплект | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Количество мероприятий | Ед. | 130 | 134 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |

Приложение 2 к муниципальной программе

- «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года»

Перечень мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Создание условий для предоставления услуг дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной направленности | Отдел образования | 2018-2028 | Создание условий для качественного уровня организации учебно-тренировочного процесса по различным видам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02 | Содержание спортивного комплекса «Обь» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Повышение качества и результативности процесса физической подготовки спортсменов и сборных команд района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 03 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Отдел образования | 2018-2028 | Совершенствование материально-технического обеспечения сборных команд района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 04 | Предоставление субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Отдел образования | 2018-2028 | Создание условий для качественного уровня организации учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта в поселениях района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Популяризация физической культуры и занятием спортом | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01 | Организация и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК», Отдел образования, МБОУ ДО «ДЮСШ» | 2018-2028 | Организация деятельности учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02 | Проведение районного спортивного праздника «Лыжня зовет» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Привлечение детей и подростков для занятия спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 03 | Проведение районного спортивного праздника «День физкультурника» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Привлечение детей и подростков для занятия спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 04 | Первенство на Кубок Главы района по самбо | Отдел образования, МБОУ ДО «ДДТ» | 2018-2028 | Привлечение детей и подростков для занятия спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 05 | Проведение спортивного мероприятия «Кросс нации» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Создание условий для качественного уровня организации учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта в поселениях района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 06 | Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (областной бюджет) | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Организация деятельности учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 07 | Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Организация деятельности учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08 | Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Организация деятельности учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 09 | Создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского сельского поселения | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Организация деятельности учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10 | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11 | Организация участия в выездных соревнованиях | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Создание условий для качественного уровня организации учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 12 | Содержание проката коньков на стадионе "Геолог" | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Создание условий для качественного уровня организации учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 13 | Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта ( бюджет Томской области) | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Создание условий для качественного уровня организации учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 14 | Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта (ремонт стадиона, софинансирование районного бюджета) | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Создание условий для качественного уровня организации учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 15 | Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта (ремонт стадиона, софинансирование районного бюджета) | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Создание условий для качественного уровня организации учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 16 | Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта (ремонт стадиона, софинансирование районного бюджета) | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Создание условий для качественного уровня организации учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 17 | Проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту стадиона «Геолог» в с.Александровское, за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Создание условий для качественного уровня организации учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 18 | Подготовка площадки для размещения пришкольного стадиона на территории МАОУ СОШ №1 с.Александровское | Отдел образования | 2018-2028 | Создание условий для качественного уровня организации учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 19 | Проведение акарицидной обработки территорий учреждений физической культуры и спорта | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Создание условий для качественного уровня организации учебно-тренировочного процесса по различным видам спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Спорт-нома жизни |  |  |  |  |  |  | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
| 3 | 01 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области (областной бюджет) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Заинтересованность специалистов по физической культуре и спорту, населения в работе на территории района. Стимулирование тренерского состава на достижение высоких результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 02 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области (районный бюджет) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Заинтересованность детей в занятии спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 03 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (областной бюджет) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Повышение качества и результативности процесса физической подготовки спортсменов и сборных команд района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 04 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (районный бюджет) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Повышение качества и результативности процесса физической подготовки спортсменов и сборных команд района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 05 | Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Повышение качества и результативности процесса физической подготовки спортсменов и сборных команд района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 06 | Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (софинансирование) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Повышение качества и результативности процесса физической подготовки спортсменов и сборных команд района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 07 | На приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (бюджет Томской области) | Отдел образования, | 2018-2028 | Повышение качества и результативности процесса физической подготовки спортсменов и сборных команд района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08 | На приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (софинансирование районного бюджета) | Отдел образования | 2018-2028 | Повышение качества и результативности процесса физической подготовки спортсменов и сборных команд района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 09 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (федеральный, областной бюджет) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Повышение качества и результативности процесса физической подготовки спортсменов и сборных команд района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (софинансирование) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 2018-2028 | Повышение качества и результативности процесса физической подготовки спортсменов и сборных команд района |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3 к муниципальной программе

- «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе

на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года» за счет средств бюджета муниципального образования «Александровский район» и бюджета Томской области

| Код аналитической программной классификации |  | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМ | М |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01 | Создание условий для предоставления услуг дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной направленности | Отдел образования | 903 | 07 | 03 | 6200100001 | 600 | 8264,92 | 6118,127 | 6162,049 | 8606,497 | 8831,77 | 9556,15956 | 10894,0 | 10894,0 | 10894,0 | 10894,0 | 10894,0 |
| 1 | 02 | Содержание спортивного комплекса "Обь" | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 01 | 6200100002 | 600 | 2077,38 | 2418,738 | 2612,717 | 2720,658 | 3071,464 | 4285,404 | 4667,3 | 4364,3 | 4364,3 | 4364,3 | 4364,3 |
| 1 | 03 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | Отдел образования | 903 | 11 | 03 | 6200100003 | 600 | - | 1287,71 | 1274,3 | 1300,03075 | 1261,557 | 997,49944 | - | - | - | - | - |
| 1 | 04 | Предоставление субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Отдел образования | 903 |  |  |  |  | - | 117,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| х | х | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | 10342,3 | 9942,175 | 10049,066 | 12627,18575 | 13164,791 | 14839,063 | 15561,3 | 15258,3 | 15258,3 | 15258,3 | 15258,3 |
| 2. Популяризация физической культуры и занятием спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 01 | Организация и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 01 | 6200200001 | 200 | 27,0 | 27,0 | - | 27,0 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 |
|  |  |  | Отдел образования, МБОУ ДО «ДЮСШ» | 903 | 07 | 03 | 6200200001 | 600 | 17,0 | 17,0 | - | 17,0 | 291,633 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 02 | Проведение районного спортивного праздника "Лыжня зовет" | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 01 | 6200200002 | 200 | 47,0 | 47,0 | 25,0 | 47,0 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| 2 | 03 | Проведение районного спортивного праздника "День физкультурника" | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 01 | 6200200003 | 200 | 32,0 | 32,0 | - | 32,0 | 28,8 | 10,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 2 | 04 | Первенство на Кубок Главы района по самбо | Отдел образования, МБОУ ДО «ДДТ» | 903 | 07 | 03 | 6200200004 | 600 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 11,04 | 20,0 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |
| 2 | 05 | Проведение спортивного мероприятия "Кросс нации" | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 01 | 6200200005 | 200 | 40,0 | 40,0 | - | 40,0 | 36,0 | 9,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 2 | 06 | Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (областной бюджет) | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования, МБУ «ФСК» | 901 903 907 | 11 | 03 | 6200240320 | 600 | 654,0 | 80,0 | 539,9 | 921,0 | 80,0 | 1883,3 | 1883,3 | 1883,3 | 1883,3 | 1883,3 | 1883,3 |
| 2 | 07 | Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования, МБУ «ФСК» | 901 903 907 | 11 | 03 |  | 600 | 117,0 | 116,459 | 53,31 | 22,74325 | 4,211 | 99,121 | 120,62343 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| 2 | 08 | Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования, МБУ «ФСК» | 901 903 907 | 11 | 03 |  | 600 | - | - | - | - | 795,789 | 309,113 | 309,1 | 309,1 | 309,1 | 309,1 | 309,1 |
| 2 | 09 | Создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского сельского поселения | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 01 | 6200271161 | 600 | - | - | - | - | - | 6051,117 | 7228,6 | 6935,6 | 6935,6 | 6935,6 | 6935,6 |
| 2 | 10 | Создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского района | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 01 | 6200200016 | 600 | - | - | - | 5039,929 | 5502,783 | 1095,783 | 3140,2 | 1542,5 | 1542,5 | 1542,5 | 1542,5 |
| 2 | 11 | Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 01 | 6200299161 | 600 | - | - | - | 98,0 | 84,0 | 84,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 | 74,0 |
| 2 | 12 | Организация участия в выездных соревнованиях | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Отдел образования, МБУ «ФСК» | 907 | - | - | - | - | 149,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 13 | Содержание проката коньков на стадионе | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 01 | 6200200011 | 600 | 70,0 | 70,0 | 49,991 | - | 100,3 | 122,8 | 220,5 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 |
| 2 | 14 | Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта (бюджет Томской области) | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | - | - | - | - | - | 20 000,0 | 20 000,0 | - | - | 12918,716 | - | - | - | - | - |
| 2 | 15 | Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта (ремонт стадиона, софинансирование районного бюджета) | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 02 | 62410S0000 | 600 | - | 5776,6 | 6288,878 | 3606,62304 | 1043,0226 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 16 | Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта (ремонт стадиона, софинансирование районного бюджета) | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 02 | 6241000001 | 600 | - | - | - | - | 608,11134 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 17 | Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта (ремонт стадиона, софинансирование районного бюджета) | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 02 | 6240000000 | 600 | - | - | - | - | 17616,77006 | 105160,16458 | - | - | - | - | - |
| 2 | 18 | Проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту стадиона "Геолог" в с.Александровское, за счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов | Администрация района, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 |  |  |  |  | - | - | 926,706 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 19 | Подготовка площадки для размещения пришкольного стадиона на территории МАОУ СОШ №1 с.Александровское | Отдел образования | 903 | 11 | 01 | 6200200018 | 600 | - | - | - | - | - | 1093,55318 | - | - | - | - | - |
| 2 | 20 | Проведение акарицидной обработки территорий учреждений физической культуры и спорта | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 01 | 6200200020 | 600 | - | - | - | - | - | 17,5 | 24,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 2 | 21 | Проведение районных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 01 | 6200200019 | 600 | - | - | - | - | - | 45,0 | 45,0 | - | - | - | - |
| 2 | 22 | Устройство асфальтобетонного покрытия площади центрального входа стадиона «Геолог» | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 01 | 6200200021 | 600 | - | - | - | - | - | - | 600,0 | - | - | - | - |
| х | х | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | 1173,0 | 26226,059 | 27903,785 | 9871,29529 | 26269,06 | 128986,56776 | 13821,42343 | 11159,5 | 11159,5 | 11159,5 | 11159,5 |
| 3. Спорт-нома жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области (областной бюджет) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 02 | 620P540006 | 600 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 682,5 | 682,5 | 682,5 | 682,5 | 682,5 |
| 3 | 02 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области (районный бюджет) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 02 |  | 600 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 185,0 | 195,42627 | 210,0 | 368,25 | 288,25 | 288,25 | 288,25 | 288,25 |
| 3 | 03 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (областной бюджет) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 01 | 620P540008 | 600 | - | - | 2241,6 | 2258,7 | 2562,5 | 2793,0 | 3188,9 | 3188,9 | 3188,9 | 3188,9 | 3188,9 |
| 3 | 04 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (районный бюджет) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 01 |  | 600 | - | - | 117,979 | 118,879 | 134,869 | 147,0 | 167,837 | 167,837 | 167,837 | 167,837 | 167,837 |
| 3 | 05 | Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | - | - | - | - | 101,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 06 | Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (софинансирование) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | - | - | - | - | 5,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 07 | На приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (бюджет Томской области) | Отдел образования | 903 | - | - | - | - | 100,0 | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 08 | На приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных детско-юношеских спортивных школ, спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (софинансирование районного бюджета) | Отдел образования | 903 | - | - | - | - | 5,0 | 2,632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 09 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (федеральный, областной бюджет) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 02 | 620P552280 | 600 | - | - | - | - | - | 3063,10297 | - | - | - | - | - |
| 3 | 10 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (софинансирование) | Отдел культуры, спорта и молодежной политики, МБУ «ФСК» | 907 | 11 | 02 | 620P552280 | 600 | - | - | - | - | - | 1305,80058 | - | - | - | - | - |
| х | х | ИТОГО | х | х | х | х | х | х | 541,53 | 382,632 | 2689,579 | 2862,579 | 3192,79527 | 7818,90355 | 4407,487 | 4327,487 | 4327,487 | 4327,487 | 4327,487 |
| х | х | ВСЕГО | х | х | х | х | х | х | 12056,83 | 36550,866 | 40642,43 | 25361,06004 | 42626,64627 | 151644,53431 | 33790,21043 | 30745,287 | 30745,287 | 30745,287 | 30745,287 |

Приложение 4  к  муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе

на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, в том числе по годам тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года» | Бюджет района | 311129,35708 | 10901,63 | 16120,866 | 15360,124 | 16743,43104 | 34097,36327 | 124616,58434 | 21093,81043 | 18048,887 | 18048,887 | 18048,887 | 18048,887 |
|  | Бюджет области | 108159,25397 | 1155,2 | 20430,0 | 25282,306 | 8617,629 | 2942,5 | 20958,11897 | 5754,7 | 5754,7 | 5754,7 | 5754,7 | 5754,7 |
|  | Бюджет сельских поселений | 46365,114 | - | - | - | - | 5586,783 | 6069,831 | 6941,7 | 6941,7 | 6941,7 | 6941,7 | 6941,7 |
|  | Итого | 465653,72505 | 12056,83 | 36550,866 | 40642,43 | 25361,06004 | 42626,64627 | 151644,53431 | 33790,21043 | 30745,287 | 30745,287 | 30745,287 | 30745,287 |