**Пояснительная записка к годовому отчету за 2024 год**

**о реализации муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2028 годы"**

Муниципальная программа направлена на сохранение и развитие единого культурного пространства на территории района ее творческого и технологического совершенства, повышения роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей района, развитие системы услуг в сфере культуры и отдыха на территории района.

На реализацию муниципальной программы **«**Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2028 годы» в 2024 году предусмотрено финансирование в объеме 114 023,673 тыс. рублей. В том числе за счет средств бюджета района предусмотрено 31 986,19 тыс. рублей, за счет средств из бюджетов сельских поселений района предусмотрено 23 215,43 тыс. руб., за счет средств областного бюджета предусмотрено 57 164,258 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета предусмотрено 1 657,795 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 112 259,902 тыс. рублей, или исполнены на 98,5 % от утвержденного годового плана, в том числе за счет средств бюджета район расходы составили 31 986,139 тыс. рублей (100 %), за счет средств из бюджетов сельских поселений расходы составили 23 215,43 тыс. рублей (100 %), за счет средств областного бюджета расходы составили 55 400,538 тыс. рублей (96,9 %), за счет средств федерального бюджета расходы составили 1 657,795 тыс. рублей (100 %).

Исполнение бюджетных назначений в разрезе основных мероприятий муниципальной программы характеризуются данными представленными в таблице 1:

*Таблица 1*

Исполнение муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2028 годы" в разрезе основных мероприятий

| Наименование | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2028 годы" | 114 023,673 | 112 259,902 | 99,9 |
| Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры | 9 591,727 | 9 591,676 | 100,0 |
| Мероприятия, направленные на предоставление культурно-досуговых услуг населению | 78 641,114 | 76 877,394 | 97,8 |
| Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения | 9 233,371 | 9 233,371 | 100,00 |
| Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре | 12 566,02 | 12 566,02 | 100,0 |
| Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения | 1 826,5 | 1 826,5 | 100,0 |
| Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики | 1 065,595 | 1 065,595 | 100,0 |
| Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодых граждан на территории Александровского сельского поселения | 131,0 | 131,0 | 100,0 |
| Мероприятия, направленные на предоставление услуг по показу кинофильмов | 916,8 | 916,8 | 100,0 |
| Творческие люди | 51,546 | 51,546 | 100,0 |

Общий объем средств, направленных на реализацию основного мероприятия муниципальной программы «**Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры»** в текущем году составил 9 591,727 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района в текущем году предусмотрено 9 435,388 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета предусмотрено 63,36 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета предусмотрено средств в сумме 92,979 тыс. рублей.

 Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 9 591,676 тыс. рублей и профинансирован на 100 %, в том числе:

 за счет средств бюджета района кассовые расходы составили 9 435,337  тыс. рублей, или профинансированы на 100 %;

 за счет средств, предоставленных из областного бюджета расходы составили 63,36 тыс. рублей и освоены в полном объеме;

 за счет средств, предоставленных из федерального бюджета расходы составили 92,979 тыс. рублей и освоены в полном объеме.

Финансовое обеспечение основного мероприятия программы «Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры» направлены:

1. на обеспечение деятельности отдела культуры предусмотрено в бюджете района 7 933,429 тыс. рублей, освоено в текущем году 7 933,378 тыс. рублей. (100%);
2. на денежное содержание муниципальных служащих предусмотрено в бюджете района 1 501,959 тыс. рублей, освоено в текущем году 1 501,959 тыс. рублей. (100%);
3. на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств федерального бюджета предусмотрено 92,979 тыс. руб., освоено в текущем году 92,979 тыс. руб. (100%);
4. на поощрение муниципальных образований за эффективную практику ведения официальных страниц в социальных сетях за счет средств областного бюджета предусмотрено 63,36 тыс.руб., освоены в полном объеме.

 Общий объем средств, направленных на реализацию основного мероприятия муниципальной программы «**Мероприятия, направленные на предоставление культурно-досуговых услуг населению»** в текущем году составил 78 641,114 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района в текущем году предусмотрено средств в сумме 5 747,578 тыс.рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений предусмотрено средств в сумме 20 192,335 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета предусмотрено средств в сумме 51 243,95 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета предусмотрено 1 457,251 тыс.руб.

 Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 76 877,394 тыс. рублей и профинансирован на 97,8 %, в том числе:

 за счет средств бюджета района кассовые расходы составили 5 747,578 тыс.рублей, или профинансированы на 100 %;

 за счет средств бюджетов сельских поселений района расходы составили 20 192,335 тыс. рублей и профинансированы на 100 %;

 за счет средств, предоставленных из областного бюджета расходы составили 49 480,23 тыс. рублей и освоены на 96,6 %;

 за счет средств, предоставленных из федерального бюджета расходы составили 1 457,251 тыс. рублей и освоены на 100 %.

 Финансовое обеспечение основного мероприятия программы «Мероприятия, направленные на предоставление культурно-досуговых услуг населению» направлены:

 1) на предоставление культурно – досуговых услуг на территории Александровского сельского поселения и района предусмотрено в бюджета района 25 064,035 тыс. рублей, освоено в текущем году 25 064,035 тыс. рублей. (100%).

На территории Александровского района создано 51 клубных формирования, количество участников в них 672 человека. По основным направлениям: вокальное, хореографическое, культурно-просветительское, театральное, спортивно-оздоровительное, творческо-прикладное, общественно-политическое, военно-патриотическое, инструментальное.

Кроме того,

2) на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) направлено 907,1 тыс. рублей и освоено в полном объеме. Данную выплату в 2024 г. получали 19 человек.

3) на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры направлено 50 119,1 тыс. рублей и освоено в текущем году 48 355,38 тыс. рублей (96,5%) (не освоение за счет сокращения штатных единиц).

4) на оплату налога на имущество направлено 252,42 тыс. рублей и освоено в текущем году 252,42 тыс. рублей (100%);

5) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек направлено 1 763,159 тыс.рублей.(из них федеральный бюджет – 1 457,251 тыс.руб., областной – 217,75 тыс.руб., местный – 88,158 тыс.руб.). Субсидия освоена в полном объеме. Приобретено звуковое оборудование для МБУ «ЦДНТ» (акустическая система, сабвуферы, цифровая микшерная консоль).

6) на укрепление материально-технической базы центра досуга и народного творчества Александровского района Томской области выделено 535,3 тыс.рублей., освоение 100 %.

На данную субсидию прибретены баян, акустическая гитара, шумовые музыкальные инструменты, ролл-ап с баннером.

Общий объем средств, направленных на реализацию основного мероприятия программы **«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения»** в текущем году составил 9 233,371 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района в текущем году предусмотрено средств в сумме 9 167,204 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета предусмотрено средств в сумме 8,602 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета предусмотрено средств в сумме 57,565 тыс. рублей.

 Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 9 233,371 тыс. рублей и профинансирован на 100 %, в том числе:

 за счет средств бюджета района кассовые расходы составили 9 167,204 тыс. рублей, или профинансированы на 100 %;

 за счет средств, предоставленных из областного бюджета расходы составили 8,602 тыс. рублей и освоены на 100 %;

 за счет средств, предоставленных из федерального бюджета расходы составили 57,565 тыс.рублей и освоены в полном объеме.

 Количество зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 2158 человек. Проведено более 300 мероприятий, более 200 книжных, виртуальных, фото выставок.

 Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы направлены:

 1) на обеспечение деятельности библиотечного комплекса предусмотрено в бюджете района 8 713,722 тыс. рублей, освоено в текущем году 8 713,722 тыс. рублей.

 2) на укрепление материально-технической базы районных, сельских библиотек для детей и взрослых предусмотрено 300,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района, освоены в полном объеме. За счет средств приобретены книги в количестве 688 ед. и компьютерная техника.

 3) на создание и оснащение учебно-материальной базы и учебно-консультационного пункта предусмотрено 150,0 тыс. руб. освоены в полном объеме.

 4) на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований предусмотрено 69,649 тыс. рублей, в том числе за счет средств из федерального бюджета 57,565 тыс.рублей, средств из областного бюджета 8,602 тыс.рублей, средств бюджета района 3,482 тыс. руб., освоены в полном объеме. За счет средств были приобретены книги в количестве 188 ед.

 На реализацию основного мероприятий программы «**Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре**» предусмотрено финансирование на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Объем средств, предусмотренный на финансирование основного мероприятия, в текущем году составил 12 566,02 тыс. рублей, фактические расходы составили 12 566,02 тыс. рублей.

За счет средств бюджета района расходы составили 6 719,22 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета расходы составили 5 846,8 тыс. рублей.

Для осуществления образовательной деятельность в сфере культуры в районе функционирует МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Александровское Александровского района, на ее содержание направлено 12 566,02 тыс. рублей. В школе обучаются 118 детей по состоянию на 31.12.2024 г.

 На реализацию основного мероприятия программы «**Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения**» в текущем году предусмотрен объем средств в сумме 1 826,5 тыс. рублей, кассовые расходы за текущий год составили 1 826,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие финансировалась за счет средств бюджета Александровского сельского поселения 1 826,5 тыс.рублей.

Финансовое обеспечение расходов основного мероприятия направлены обеспечение сохранения, изучения и публичного предоставления музейных предметов и музейных коллекций, а также сохранения и пополнения музейных фондов.

Количество посетителей музея в текущем году составило 5620 человек.

Основное мероприятие программы **«Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики»**

На реализацию основного мероприятий программы предусмотрено бюджетных средств в сумме 1 065,595 тыс. рублей, освоение составило – 1 065,595 тыс. рублей, или профинансированы на сто процентов от уточненного годового плана.

Основное мероприятие финансировалась за счет средств бюджета Александровского сельского поселения 1 065,595 тыс. рублей.

Молодежная политика является важной частью в области социально – экономического, культурного и политического развития района, направленной на создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути. Успешное решения задач молодежной политики невозможно без непосредственного участия самой молодежи.

В рамках основного мероприятия вот уже:

Более 20 лет ведет свою деятельность спортивно – патриотической клуб «Беркут».

Более 10 лет на территории района успешно ведет свою деятельность волонтерское движение «Спеши делать добро». Создан добровольческий отряд «МыВместе».

 Основное мероприятие программы **«Творческие люди»,** данное мероприятие проводится в рамках Национального проекта «Культура». Выделена субсидия на государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры.

На реализацию основного мероприятий программы предусмотрено бюджетных средств в сумме 51,546 тыс. руб. в том числе за счет средств из областного бюджета 1,546 тыс.рублей, средств из федерального бюджета 50,0 тыс. руб., освоены в полном объеме.

Присвоена денежная премия директору МБУ «ЦДНТ» от Департамента по культуре Томской области.

*Дополнительная информация:*

Центры досугов

В МБУ «ЦДНТ» 51 клубное формирование, участников клубных формирований 672 человек, из них:

- РДК с. Александровское – 32 формирования, 487 уч.

- ЦД п. Северный – 2 ф., 11 уч.

- ЦД с. Новоникольское – 4 ф., 22 уч.

- ЦД с. Лукашкин Яр – 2 ф., 22 уч.

- ЦД п. Октябрьский – 3 ф., 20 уч.

- ЦД с. Назино – 6 ф., 104 уч.

- д. Ларино – 2 ф., 6 уч.

 Основные направления клубных формирований: вокальное, хореографическое, культурно-просветительское, театральное, спортивно-оздоровительное, творческо-прикладное, общественно-политическое, военно-патриотическое, инструментальное.

 За текущий год количество участников культурных мероприятий составило 101 071 человек, проведено 694 мероприятия.

 Наиболее значимые из них:

 - Третий год подряд в районном центре проводится культурно-массовое мероприятие – «День Рыбака!;

 - Фестиваль «Хороводы России» в честь 90-летия Ю. Гагарина в Александровском «Первый космический хоровод»;

 - Третий Открытый Межрегиональный фестиваль национальных культур «Многоцветье Сибири»;

 - 23 февраля на главной сцене районного Дома культуры состоялся Благотворительный концерт "Мы вместе", посвященный Дню защитника Отечества и 35-летию со дня вывода советских войск из республики Афганистан. Для участников специальный военной операции, ветеранов Афганистана и жителей села свои концертные номера показали самодеятельные артисты творческих коллективов Александровского района;

 - Фестиваль детского творчества "Планета талантов", посвященный 100-летию Александровского района;

 - Любители бардовской песни под гитару встретились со стрежевским исполнителем Сергеем Курицыным и его соведущей Ириной Салимжановой, представителем библиотечной информационной системы г.Стрежевой;

 - Тематическая концертная программа «Александровский Красный обоз», посвященная Дню Победы и 100-летию Александровского района;

 - 17 июня 2024 г. в районном Доме культуры, прошли традиционные ежегодные Спартианские игры для людей с ограниченными возможностями здоровья;
 - В День молодежи в РДК прошли захватывающие соревнования — веселые эстафеты "Большие гонки;

 - В центральном парке с. Александровское, состоялось мероприятие посвященное Дню памяти детей-жертв войны в Донбассе;

 - 23 и 24 августа 2024 года состоялось празднование 198-летия села Александровского;

 - Торжественная передача кубка состоялась на сцене ЦДНТ, на праздничном концерте, посвященном 80-летию со дня образования Томской области! Кубок-символ в Александровское привез мэр городского округа Стрежевой В.В. Дениченко! Дальше кубок отправится в Каргасокский район. Александровцы передадут его главе района на торжественном мероприятии. Старт праздничному марафону дал губернатор Владимир Мазур 7 сентября. Эстафета началась с Томска. Кубок побывает в каждом муниципалитете Томской области;

 - Народный самодеятельный коллектив вокальный ансамбль «Сударушка» отметил свой 20-летний юбилей;

 - В ЦДНТ, в теплой, дружеской, домашней обстановке участницы клуба старшего поколения «Рябинушка» отпраздновали 20-летие коллектива;

 - Концерт народного самодеятельного вокального коллектива «Творческого объединения «Голос»;

 - 29 ноября в ЦДНТ прошел 12-й Губернаторский фестиваль народного творчества, учредителями и организаторами фестиваля являются Администрация Томской области, Департамент по культуре Томской области и Дворец народного творчества «Авангард»;

 Коллективы районного дома культуры принимали участие в международных, всероссийских, межрегиональных выставках, конкурсах и фестивалях. Всего участников 427 человека. Всего призовых мест 46 ед.

Музей

 Количество посетителей музея за 2024 г. составило 5 620 чел. Количество посетителей мероприятий, конкурсов, выставок считалось как в музее, так и на предоставленных площадках вне музея.

 Было проведено 103 различных мероприятия, 153 экскурсии, приняли участие в массовых мероприятиях: «100 лет району», «День рыбака», «День села».

Наиболее значимые из массовых: Цикл мероприятий, проводимых в рамках Года семьи, мероприятия, посвящённые 100-летию района, «80 лет Томской области», «420 лет Томску», «Новый год», «Вороний день», «Ночь музеев», «День рыбака», «День коренных малочисленных народов», «День села», «Средней школе -100 лет.» «Ночь искусств», «Медвежий праздник». Проводятся познавательные квиз и квест игры для всех возрастов. Так же, проведены 2 конференции: военно-историческая «История и память», при поддержке РВИО; «Писатели Томской области», посвящённая дню Сибири. Состоялось 2 круглых стола, посвящённые Дню славянской письменности и культуры и образовательным Кирилло-Мефодиевским чтениям. Оформлено 22 выставки. На базе музея действует Общероссийская общественно-государственная организация «Российское военно-историческое общество».

Проведено 17 мастер-классов декоративно прикладного творчества из серии «Хантыйский оберег», «Традиционна кукла», «Оригами», «Аппликация из фетра и фоамирана», «Новый год и Рождество». В музее ведёт работу клуб прикладного и художественного творчества «Фантазия», свободного посещения. Посещающие, дети и взрослые, принимают участие в выставках и конкурсах.

 Принято участие в 6 областных выставках и конкурсах Губернаторского фестиваля народного и художественного творчества: Областная выставка-конкурс детского художественного творчества «Мир глазами детей»- Дипломы за участие , Областная виртуальная выставка-конкурс народного творчества «Салют Победы» - 2 призовых диплома, Областная выставка портретов «СВОи ГЕРОИ»- благодарности, Областная выставка – конкурс произведений художников – любителей «Осенний вернисаж»-итоги не подведены, Областная выставка народного художественного творчества «Родина моя — Россия»-дипломы за участие, Открытая областная выставка народного художественного творчества «Что имеем, сохраним, планируется участие в областной выставке - конкурсе детского художественного творчества «Волшебник Новый Год». Так же приняли участие: в III Всероссийском конкурсе этнокультурных выставочных проектов «Виртуальный мир по многонациональной России»- сертификат участника; в Международном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Новогоднее чудо»-итоги не подведены, в конкурсе 2024 года на соискание грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства в направлении музейное дело с проектом «История и память» - итоги не подведены. Реализуются 2 долгосрочных внутри музейных проекта: проект «Люди Оби», направленный на изучение родного края, истории происхождения коренных народов севера, их образа жизни, традиций, культуры, проект «Чудо - Русская изба» начал работу в 2020 году и преследует такие цели как: сохранение культуры русского народа, воспитание патриотизма, привить любовь к Родине и семье подрастающего поколения.

 Так же ведутся военно-исторические исследования «Наши земляки на фронтах Великой Отечественной» и «Наши земляки – участники боевых действий».

Молодежная политика

 Подразделение молодежной политики МБУ «Центра досуга и народного творчества» Александровского района принимает участие в профилактической работе с молодежью и подростками путем организации досуга, развития творческих способностей в кружках, клубах по интересам.

Задачи: -пропаганда здорового образа жизни.

-профилактика правонарушений.

-развитие творческих способностей.

-привлечение молодежи к активному участию в общественной жизни села.

-привлечение молодежи в общественно- полезную деятельность.

В состав подразделения входят клубы по интересам для несовершеннолетних и молодежи:

-Спортивно патриотический клуб «Беркут», действующий состав курсантов насчитывает 25 человек ,

-молодежное объединение «Спеши делать добро» насчитывает 14 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет,

- добровольческий отряд «МыВместе» насчитывает 10 добровольцев в возрасте от 18 до 40 лет.

В рамках молодежной политики проведено 396 мероприятий. Все мерприятия активно пропагандируют здоровый образ жизни, ряд мероприятий направлены на патриотическое воспитание, гражданско-правовое воспитание молодых граждан.

Библиотека

 За 12 месяцев 2024 года услугами библиотек Александровского района воспользовались – более 2 000 человек.

Количество посещений составило – почти 49 000 посещений.

За отчетный период проведено – более 300 массовых мероприятий, которые посетило

почти 10 000 человек.

Книговыдача составила – почти 100.000 экземпляров.

Библиотеки продолжают сотрудничать со школами, детскими садами, с СПК «Беркут», с филиалом Томского Политехнического техникума, Домом Детского творчества, волонтерами, летними трудовыми бригадами школьников, с ОГБУ «Дом интернат для престарелых и инвалидов» и с ОГКУ «ЦСПН Александровского района».

В 2024 году на базе МБУ «ЦБС» Центральной библиотеки открылось Первичное отделение Движения первых**. Это разновозрастный коллектив детей, в котором организуется социально значимая и интересная детям деятельность.** Наши участники (15 человек) участвуют в целенаправленной деятельности, в федеральных проектах и инициативах. Формы проводимых мероприятий достаточно обширны, но наиболее распространенными остаются книжные выставки, беседы, уроки и часы мужества, игровые формы библиотечных мероприятий. Большую часть мероприятий по различным направлениям составляли традиционные книжные выставки, литературные гостиные и вечера. Во всех библиотеках района было оформлено более 200 книжных, виртуальных, фото, книжно - иллюстрированных выставок.

 В 2024 году приоритетным направлением стало продвижение проекта «Пушкинская карта». Мероприятия начались с ознакомления читателей в возрасте от 14 до 22 лет в оформлении карты и покупке билетов на мероприятия. Однако возникли некоторые сложности при работе с «Пушкинской картой», так как это первый опыт проведения платных библиотечных мероприятий. Дети Александровского района плохо осведомлены о «Пушкинских картах» и не имеют их, поэтому библиотекари рассказывали подросткам, молодёжи и их родителям о преимуществах карты. Основная проблема заключается в привлечение аудитории на платные мероприятия.

 В библиотеках МБУ «ЦБС» продолжают действовать клубные формирования: Центральная библиотека - клуб «Приусадебное хозяйство» (20 человек). Занятия в клубе проходят раз в месяц.

Библиотека с. Новоникольское - клуб «Хозяюшка» (5 человек).

Библиотека с. Назино - клуб «Волшебный карандаш» (6 человек)

В 2024 году в библиотеке с. Назино открылся клуб «Гармония движения». (5 человек)

Начальник Отдела культуры,

спорта и молодежной политики Е.В.Тимонова

Исполнитель: Складнова Н.В.

 2-51-14