# ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### РЕШЕНИЕ

| 24.05.2012 | ## № 168 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

Об утверждении отчета о реализации в 2011 году районной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2007-2012 годы»

Заслушав и обсудив представленный отчет о  реализации в 2011 году районной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2007-2012 годы», утвержденной   решением Думы Александровского района от 23.08.2007 № 252,  руководствуясь пунктом 6 статьи 34, пунктом12 статьи 40 Устава муниципального образования «Александровский район»,

Дума Александровского района РЕШИЛА:

1.Утвердить отчет о  реализации в 2011 году районной  программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2007-2012 годы» согласно приложению.

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

| Председатель Думы Александровского района С.Ф. Панов | ## Глава Александровского района А.П. Жданов |
| --- | --- |

Приложение  к решению Думы

Александровского района

от 24.05.2012 № 168

Отчет

о реализации в 2011 году программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования  «Александровский район» на 2007-2012 годы»

Программа  «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2007-2012 годы» (далее Программа), утверждена  решением Думы Александровского района от 23 августа 2007 года  № 252.

Стратегической целью программы до 2012 г. является повышение конкурентоспособности экономики и развитие человеческого потенциала района за счёт выстраивания партнерских отношений между населением, властью и бизнесом.

Основные стратегические приоритеты социально-экономического развития района:

- развитие человеческого потенциала территории;

- развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала района;

- выстраивание партнерских отношений между населением, властью и бизнесом на территории Александровского района;

- повышение эффективности работы органов местного самоуправления.

В рамках  выбранных приоритетов были обозначены следующие задачи:

- создание условий для формирования эффективного рынка труда;

- повышение комфортности среды жизнедеятельности;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района;

-стимулирование повышение деловой активности населения и развитие малого предпринимательства;

- повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала;

- развитие партнерских отношений с предприятиями – недропользователями, ведущими хозяйственную деятельность на территории района;

- создание условий для развития честно-муниципального партнерства;

- развитие социального партнерства;

-выстраивание взаимовыгодных хозяйственных отношений с соседними территориями;

- внедрение системы управления по целям (результатам);

-формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления;

- формирование организационной культуры и повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления района.

В  Программу  вошли 12 районных долгосрочных целевых программ:

- «Социальная поддержка населения Александровского района на 2011-2013 годы»;

-«Социальное развитие сел Александровского района на 2011-2013 годы»;

-«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2007-2012 гг.»;

- «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья  на территории  Александровского района на 2011-2015 гг.»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского  района на 2011-2013 годы»;

- «Дети Александровского района»;

- «Модель экологического воспитания и образования на территории Александровского района»;

- «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2010-2012 годы»;

- «Сохранение и развитие фармацевтической деятельности в Александровском районе до 2015 года»;

- «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года»;

- «Модернизация пищеблоков в учреждениях общего и дополнительного образования Александровского района»;

- «Профилактика правонарушений в Александровском районе Томской области на 2007-2011гг.»

В  бюджете района в 2011 году было предусмотрено финансирование в объеме  47.3 млн. руб. В течение года при поступлении  в район дополнительных средств,  в программы и в бюджет района вносились изменения. За 2011 год  фактическая сумма, направленная на реализацию программ составила 80.7 млн. руб., или на 70.5% больше, чем планировалось. В структуре расходов, предусмотренных  на реализацию программ, наибольший удельный вес занимают расходы,  направленные на реализацию программы  «Социальное развитие сел Александровского района на 2011-2013 годы»  - 20.5% к общей суммы расходов  или 16.6 млн. рублей, на реализацию программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2007-2012 гг.» 19.7%, или 15.9 млн. рублей.

Направление 1.  Развитие человеческого потенциала территории.

1.1. Создание условий для эффективного рынка труда.

В целях снижения напряженности на рынке труда, Администрацией района,  Администрациями сельских  поселений и  Центром  занятости населения  в 2011 году были проведены следующие мероприятия:

1) организация трудоустройства безработных граждан и граждан, ищущих работу;

2) организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

3) организация общественных работ;

4) организация  временного трудоустройства  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время;

5) организация временного трудоустройства  безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений  начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

6)  организация профессионального обучения безработных граждан;

7)  организация профессиональной ориентации;

8)  социальная адаптация граждан на рынке труда;

9)  содействие самозанятости безработных граждан;

10)   ярмарки вакансий и учебных рабочих мест;

11)  информирование населения и работодателей о положении на рынке труда;

12)  организация стажировки выпускников образовательных учреждений;

13)  содействие трудоустройству инвалидов;

14) организация общественных работ для работников, находящихся под угрозой увольнения;

15) временное трудоустройство несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Также на территории Александровского района реализовывалась Региональная программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области.

На выполнение мероприятий  по занятости населения  было направлено 4190.5 тыс. рублей, в т. ч. за счет средств  федерального бюджета  1789.7 тыс. рублей, областного бюджета – 80.3 тыс. руб., средств   бюджета района 532.2  тыс. рублей, бюджет поселений и средства  предприятий района -  1788.4 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата по району в 2011 году  составила  42.6 тыс. рублей и увеличилась к уровню 2010 года на 5.2%.

Однако,  при всех положительных тенденциях,  еще  сохраняется высокая дифференциация в заработной плате между отраслями, отдельными предприятиями и категориями работников. Наиболее высокий уровень заработной платы сложился у работников  предприятий транспорта и связи, в предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых. Низкий уровень оплаты труда остается в учреждениях  образования, здравоохранения,  культуры. Среднемесячная заработная плата в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 18.9 тыс. рублей и увеличилась к уровню 2010 года на 12.5%, а в детских дошкольных образовательных учреждениях – 13.2 тыс. рублей и увеличилась к уровню 2010 года на 10.9%.. Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях здравоохранения составила 21.3 тыс. рублей и увеличилась к уровню 2010 года на 15.2%.           Соотношение заработной платы  в  учреждениях бюджетной сферы к заработной плате работников крупных и средних некоммерческих предприятий составляет 41.8%.

Задолженность по заработной плате по итогам 2011 года на территории Александровского района  отсутствует.

С целью привлечения и закрепления молодых семей для работы и проживания в районе, Администрацией района была  разработана программа «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района».  В 2011 году на реализацию программы  было направлено 5253 тыс. рублей, из них:  из федерального бюджета было привлечено 2706.7 тыс. рублей, из областного бюджета 5704.4 тыс. рублей, в  бюджете района было предусмотрено 1841.7 тыс. рублей.

В целях обеспечения  доступным жильем специалистов и молодых специалистов (и их семей), пребывающих для работы в сельскую  местность было направлено 1499.4  тыс. рублей, в том числе: софинансирование из  федерального бюджета составило 764 тыс. рублей, софинансирование из областного бюджета -  530 тыс. рублей, софинансирование из бюджета района-  205.4 тыс. рублей.

В бюджетных учреждениях района (образовании, здравоохранении) молодым специалистам за счет средств бюджета района производилась ежемесячная доплата в виде надбавки 50% к должностному окладу, что позволило повысить заработную плату данной категории. Предусматривалось единовременное пособие на обустройство и обзаведение хозяйством в размере 260,7 тыс. рублей для вновь прибывших специалистов и для молодых специалистов, оплата за съем жилья в размере 210,9 тыс. рублей в месяц.

Результат:

- в мероприятиях по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан приняли участие 157 детей;

-   в организации общественных работ приняли участие 71 человек;

- из числа зарегистрированных безработных граждан в 2011 году трудоустроено 433 человека;

- профессиональное обучение прошли 23 человека из числа  безработных граждан;

- уровень регистрируемой безработицы в районе  снижается и в 2011 году составил 6.2%, что ниже  уровня 2010 года на 0.7%.;

- численность  незанятых граждан, состоящих на учете в службе занятости,  составила 383 человека  и сократилась к уровню прошлого года на 52 человека;

- среднемесячная заработная плата  к ровню 2010 года возросла на 5,2%;

- заработная плата  в учреждении здравоохранения в 2011 году к уровню 2010 года возросла на 15.2% и  на начало 2012 года составила  37.1 тыс. руб. (87% к среднерайонному уровню), мед.персонала – 23.3 тыс. руб. (54.6% к среднерайонному уровню);

- заработная плата  в учреждениях образования в 2011 году к уровню 2010 года возросла на 12.5% и на  начало   2012 года  составила 34.4 тыс. руб. (80.7% к среднерайонному уровню), воспитателя в д/с – 20.1 тыс. руб. (47.2% к среднерайонному уровню);

- задолженность по заработной плате  на территории района отсутствует;

-свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья получили 16 молодых семей и молодых специалистов;

- доплата к заработной плате  производилась 13 специалистам;

- течение 2011 года прибыло в район в учреждения образования и здравоохранения 12 специалистов.

1.2. Повышение комфортности среды жизнедеятельности.

На развитие здравоохранения.

В систему здравоохранения  в 2011 году было направлено 106.9 млн. рублей, в т.ч. из фонда  ОМС – 67.7 млн. рублей,  из бюджета района - 39.2 млн. рублей. Выплаты участковым специалистам,  скорой медицинской помощи и ФАПам из федерального бюджета составили 1356.95тыс. руб., выплаты по родовым сертификатам-  489.24 тыс. руб.

В рамках реализации национального проекта "Здоровье», областной программы «Модернизация здравоохранения  в Томской области»  и районной программы «Модернизация здравоохранения в Александровском районе»  на территории Александровского района велась работа по развитию первичной медико-санитарной помощи и обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью,  проведено оснащение кабинетов современным оборудованием, диагностической аппаратурой и компьютерной техникой.

В рамках районных программ в 2011 году из бюджета района выделялись денежные средства в размере 7.6 млн. руб., которые были направлены   на  проведение  работ по реконструкции лечебного корпуса, ремонт кровли здания морга, установку пластиковых окон в  хирургическом отделении в операционном и в палатах реанимации, на приобретение оборудования (аппарат ЭКГ, проявочная машина, ультразвуковой эхоэнцефалограф, рентгеновский аппарат, оборудование для зубопротезного кабинета стоматологическая установка, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ЭКГ, бормашина и другое медицинское оборудование), на доплату к заработной плате молодым специалистам, единовременное пособие на обустройство и обзаведение. Приобретались профилактические препараты и иммуноглобулин.  В целях профилактики заболеваемости, специалистами   МУЗ «Александровская  ЦРБ» проводилась информационно- просветительская деятельность по вопросам здорового образа жизни, профилактике заболеваний.

За 2011 год поликлиникой  выполнено  115999 посещений, план выполнен на  105.6%.

Среднегодовая занятость койки составила 316  дней, что выше прошлого года на 38 дней.

Объем медицинской помощи (стационарной, амбулаторной, дневного стационара, скорой помощи)  в расчете на одного жителя к уровню 2010 года увеличился.

Врачами специалистами МУЗ «АЦРБ» были организованы выезды, в результате которых было   осмотрено детское и взрослое население п. Октябрьский, с. Новоникольское, с. Назино, с. Лукашкин Яр.

Динамика демографических процессов в районе остается неблагоприятной и  характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, обусловленным превышением числа умерших граждан  над числом родившихся.

В целях обеспечения населения сел района необходимыми жизненно-важными лекарственными препаратами, в районе разработана программа «Сохранение и развитие фармацевтической деятельности», которая предусматривала финансовую поддержку  МУП «Аптека №29». На реализацию программы в 2011 году за счет средств бюджета района было направлено 606.2 тыс. рублей, из них на пополнение оборотного фонда – 300 тыс. рублей.

Результат:

- улучшилась материально – техническая база учреждений здравоохранения;

- уровень общей заболеваемости по Александровскому  району составил 1514.3 на 1000 человек, что ниже среднеобластного показателя  (средний показатель  по  Томской области – 1613,1);.

- прошли повышение квалификации 11 врачей  и 11 человек среднего медицинского персонала;

- подтвердили свои категории 1 врач и 15 специалистов  среднего персонала;

- не зафиксировано ни одного случая смертности детей;

- количество умерших граждан в 2011 году меньше к уровню 2010 года на 31 человек;

- улучшилось снабжение лекарственными препаратами аптечных пунктов сел района;

- охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез увеличился к уровню 2010 года на 18.5%;

- удовлетворенность населения медицинской помощью  составляет  51.7% от числа опрошенных, в 2010 году она составляла 30.47%.

На развитие образования.

В 2011 году расходы на образование составили 182.6 млн. рублей, или 38.9% к общей сумме расходов, из них 3.9 млн. рублей – средства федерального бюджета,  70.5 млн. рублей средства областного бюджета.

На проведение ремонтов и оснащение образовательных учреждений из бюджета района  было израсходовано  11.3 млн. рублей.

Проведены ремонтные работы зданий учреждений образования (ремонт крыши здания «ДЮСШ»,  ремонт кровли «Детский сад «Малышок»,  обшивка стен и утепление здания пищеблока, ремонт кровли  и укрепление наружной стены «Детский сад «Улыбка»,  подвального помещения и фасада «Детский сад «Ягодка», капитальный ремонт помещения  под овощехранилище в школе №1,  ремонт столовой школы №1,  установлены  пластиковые окна в  школе №1, детский сад «Теремок», «ДДТ»).

Приобретено и установлено столовое  оборудование в школах сел района, в школу №1,  приобретено 7 игровых площадок: 4 в  детские сады и 3 в школах.

На развитие материально-технической базы учреждений образования направлено 1.4 млн. руб.

В целях привлечения молодых специалистов, из бюджета района выделялись денежные средства на доплату к заработной плате в виде 50% надбавки к должностному окладу, выделялось единовременное пособие на обустройство и хозяйственное обзаведение, на съем жилья.

Сферу дошкольного образования района представляют 7 детских садов  и 2 группы предшкольного образования в школах, деятельность которых охватывает около 63% детей дошкольного возраста.

Число детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях, составляет 132 человека, что свидетельствует о недостаточности учреждений данного типа.  В настоящий момент Администрацией района подготовлена ПСД и  ведется работа в Администрации Томской области о включении строительства детского сада на 225 мест в с. Александровское, на софинансирование из бюджетов других уровней.

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования в 2011 году снизилась к уровню 2010 года на 8.96% и составила 17.2%.

Предоставлением  общеобразовательных услуг в районе занимается  7 общеобразовательных школ  (5 школ предоставляют услуги среднего (полного) общего  образования, 1 школа  - основное общее  образование, 1 школа – начальное общее образование). В 2011 году из-за отсутствия детей школьного возраста, была закрыта школа в п. Северном Северного сельского поселения.

Район полностью обеспечен местами в образовательных учреждениях.

Удовлетворенность населения качеством общего образования в 2011 году составила  26% и снизилась к уровню 2010 года на 5.18%.

Сеть учреждений дополнительного образования представлена Домом детского творчества, Детско-юношеской спортивной школой и Детской музыкальной школой. Учащиеся Дома детского творчества, ДЮСШ, Детской  музыкальной школы  принимали активное  участие как в районных мероприятиях, так за пределами района.

По показателям работы за 2011 год, учреждение ДЮСШ среди районов Томской области заняло 2-место.

Удовлетворенность населения качеством предоставления дополнительного образования детей составила 25.7%, что ниже уровня 2010 года на 6.3%.

В целях сокращения преступности в районе  разработана программа «Профилактика правонарушений в Александровском районе Томской области на 2007-2011 гг.». В течение 2011 года в  школах района и ПУ – 25 проводились мероприятия по повышению информационного уровня родителей  по вопросам наркопрофилактики. В рамках проведения межрайонной акции по  профилактике наркомании, алкоголизма и курения и реализации программы социально приемлемого досуга подростков и молодежи проводились  лекции, беседы, тренинги, конкурсы, Дни здоровья, спартакиады и т.д.). В течение года в местной  газете «Северянка» опубликовывались статьи на тему профилактики наркомании, алкоголизма, курения.

В летний период в трудовых бригадах  приняло участие14 детей,   стоящих на учете в КДН.

На выполнение мероприятий программы «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории Томской области» из  областного бюджета в район было направлено 37 тыс. рублей, которые были использованы на установку дорожных знаков возле школ.

В течение 2011 года административной комиссией при администрации района было рассмотрено 88 дел  по административным  правонарушениям, что в 2 раза больше уровня 2010 года, привлечено к административной ответственности 71 правонарушитель, на 48  наложен штраф в размере 45.3 тыс. рублей. Основная доля нарушений связана с нарушением покоя граждан- 49%, с беспривязном содержанием животных – 29.55%.

Результат:

- улучшилась материально–техническая база учреждений образования;

- поступление в высшие учебные заведения  возросло к  уровню 2010 года на 7% и составило 56% ;

- по результатам учебного года  вышло 4 медалиста;

- к итоговой аттестации были допущены все выпускники;

- с экзаменационными заданиями ЕГЭ справились 99% выпускников, что на 2% выше уровня 2010 года;

- 77.5% от общего количества детей возраста от 5 до 18 лет занято в учреждениях дополнительного образования;

- курсы повышения квалификации  прошли 37 педагогических работников;

- в течение 2011 года в район прибыло 7 специалистов;

- приняли  участие в   областных конкурсах 37 педагога;

- забастовки на территории района не зарегистрированы;

- количество преступлений к уровню прошлого года сократилось на 9%.

Развитие массового спорта.

Для занятий спортом в районе имеются в наличие 24 спортсооружения. Обеспеченность спортивными залами  к нормативной потребности составила 76%, плоскостными спортивными сооружениями – 92%. В 2011 году в с. Александровское  за счет средств ООО «Томскгеонефтегаз» построен спортивный комплекс.

Расходы бюджета района на развитие физической культуры и спорта составили  3.2 млн. рублей и увеличились к уровню 2010 года  в 2 раза.

Для привлечения детей к спорту, в районе имеется детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ). Общее число занимающихся в спортивных секциях и группах  (включая школы и ПУ)  - 470 человек.

Выделенные средства были направлены на приобретение спортинвентаря и спортивной формы, проведение массовых  спортивных районных мероприятий  («Лыжня зовет», «День физкультурника», «Кросс нации»), проведение районных зимних и летних спартакиад среди школьников, на участие в областных спортивных летних и  зимних играх.

Результат:

- общее количество занимающихся спортом по итогам 2011 года  составило 1.5 тыс. человек или 17% от количества проживающих в районе.

На организацию культурного досуга.

Систему культурно-досугового  типа  в районе представляют 6 сельских клубов и Районный Дом культуры, 8 библиотек (по одной в каждом поселении и 2 в с. Александровское).  Обеспеченность  клубами составляет 100%, обеспеченность библиотеками – 57.1%. Создано 84 клубных формирований. Численность занимающихся в различных кружках составляет 1438 человек. Число посетителей, участвующих в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных учреждениями культурно-досугового типа за 2011 год составило 25150, удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях к общей численности населения составил 294.4.

Расходы  консолидированного бюджета на культуру составили в 2011 году 4.9 млн. рублей,  на укрепление  материально технической базы (приобретение  театральных кресел)  направлено 2 млн. рублей.

В 2011 году самодеятельные коллективы района  принимали  участие в районных мероприятиях и выезжали  за пределы района. Всего за 2011 год в районе было проведено 1118 мероприятий. По итогам 2011 года коллектив Александровского района занял 2-ое место в областном фестивале «Томская мозаика». Также наши коллективы принимали участие в конкурсных мероприятиях г. Нижневартовска, г. Стрежевого, где занимали призовые места  и являлись дипломантами 1, 2, 3 степени.

Результат:

- удовлетворенность  населения качеством  предоставления услуг в сфере культуры в 2011 году увеличилась к уровню 2010 года на 23.8% и составила 82.4%.

На выполнение мероприятий по  опеке и попечительству:

- объем финансирования из  федерального бюджета составил 1412 тыс. руб., или 98.7 к уровню 2010 года;

- из областного бюджета составил 9474,7 тыс. рублей, или на 37% больше уровня 2010 года:

а)  на выплату ежемесячного пособия на содержание детей    1910.3 тыс. рублей;

б) на выплату заработной платы приемным родителям            3907,3 тыс. рублей;

в) на обеспечение жилыми помещениями   детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилья 1888 тыс. рублей;

г)  на выплату семьям опекунов на содержание подопечных –1768.5тыс. руб.;

- из бюджета района 1041тыс. рублей;

а) на  оздоровление детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (оплата путевок и оплата  проезда на отдых к  морю).

Результат:

- выявлено 12 детей, оставшихся без попечения родителей,  5 детей возвращены в семьи, 7 детей были переданы на воспитание в семьи.

-  детям сиротам приобретены 5 квартир.

- 41 ребенок из числа малообеспеченных семей и  находящихся под опекой в летний период   смогли отдохнуть (на море 15 детей и в Алтайском крае 26 детей).

На  оказание социальной  поддержки  населению.

В 2011 году на реализацию мероприятий  программы  из  бюджета района направлено 8021.8 тыс. рублей, что больше уровня 2010 года на 33%.

За счет средств бюджета района и средства ОАО «Томскнефть» ВНК  была организована занятость и  отдых детей в летний период. На базе образовательных учреждений  были созданы оздоровительные площадки, организован отдых детей в загородных и профильных лагерях.

За счет бюджета района организовано бесплатное питание детей из малообеспеченных семей  и детей, проживающих в интернате.

Оказывалась материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации а также оказывалась материальная помощь гражданам на проезд в лечебные учреждения  и оплату лечения. Кроме того, за счет областного бюджета на проезд  в лечебные учреждения онкологических больных было выделено 506 тыс. руб.

По соглашению о социальном партнерстве с ООО «Речное пароходство» была достигнута договоренность о бесплатном проезде пенсионерам Александровского района на личном транспорте через паромную переправу «Медведево – Колтогорск».

Сумма начисленных субсидий из областного бюджета составила  7273.8 тыс. рублей. Кроме этого, оказывалась  социальная  поддержка по закону Томской области от 08.06.2006 № 123-ОЗ на коммунальные услуги.

Результат:

- в летний период было задействовано  в занятости и отдыхе 227 детей;

- в загородных лагерях отдохнуло 10 человек, в профильных лагерях – 10 человек;

- бесплатное питание получало 340 детей из  малообеспеченных семей и 13  детей, проживающих в интернате;

- 50 семей,  имеющих 3 и более несовершеннолетних детей, получали возмещение части затрат на содержание детей в детских дошкольных учреждениях;

- 215 детей из  малообеспеченных семей получали помощь на приобретение школьных принадлежностей, одежды, обуви;

- материальной помощью воспользовалось 54 человека;

- материальной помощью на проезд в лечебные учреждения  воспользовалось  59 человек;

- субсидии на коммунальные услуги получали 336 семей;

- социальную поддержку на коммунальные услуги получали 116 семей;

- денежные выплаты на приобретение и доставку твердого топлива получали 22 семьи.

На проведение  природоохранных мероприятий.

На благоустроительные работы из консолидированного бюджета района в 2011 году было направлено 20.1 млн. рублей. На выделенные средства проводилась работа по ликвидации несанкционированных свалок, приобретение спец. техники, строительство санкционированной свалки в п. Северный и ТБО в с. Александровское. Также средства направлялись  на ремонт и содержание дорог, на строительство тротуаров и ремонт заборов, на  содержание мест захоронения,  организацию трудовых бригад,  уличное освещение.

В целях экологического воспитания детей, на территории  района реализовывалась районная программа «Модель экологического воспитания и образования». В рамках программы были проведены следующие  мероприятия:

-приобретено  оборудование для учебно исследовательской деятельности;

-организована курсовая подготовка педагогических работников по вопросам реализации проекта;

- проведен конкурс рисунков и фотографий «Мир вокруг нас»;

- организована выставка декоративно-прикладного творчества «Мир, в котором я живу»;

-проведена  военизированная эстафета  в рамках игры «Защита» (противопожарная).

Результат:

- завершилось строительство полигона ТБО в п. Северный;

- приобретено 6 единиц   спец. техники для проведения  благоустроительных работ;

- продолжились работы по строительству полигона ТБО в с. Александровское.

Пожарная безопасность.

В целях повышение уровня пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы разработана районная   программа   «Пожарная безопасность на объектах социальной сферы 2010-2012 годы».  На реализацию мероприятий программы  в 2011 году из бюджета района было направлено  1330.2 тыс. рублей, что на 57% больше уровня 2010 года.

На выделенные средства были проведены работы по установке систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в зданиях Администрации района, в детских дошкольных учреждениях (д/сад «Аленушка», ЦРР д/сад «Теремок», д/сад «Ягодка»), в школах  №1, №2, с. Назино. Проведены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений зданий «Издательство «Северянка», д/сад «Ягодка». Приобретались предметы противопожарной защиты для учреждений образования и здравоохранения, проводились замеры сопротивления изоляции в зданиях учреждений образования и зданий здравоохранения.

Результат:

- проведенные мероприятия позволили частично обеспечить противопожарную безопасность в бюджетных учреждениях образования и здравоохранения.

В целях содействия  организации муниципальных перевозок.

На содействие в организации пассажироперевозок  по селам района  в зимнее время авиационным транспортом и в летнее время посредством водного транспорта из средств бюджета района было направлено  4.8 млн. руб.  Кроме этого, в отчетном  году был  проведен капитальный ремонт вертолетной площадки в п. Северный.

Для обеспечения внутрирайонных  межмуниципальных перевозок населения был приобретен УАЗ в с. Назино, для перевозки пассажиров в селе Александровское-приобретен микроавтобус «Газель».

В целях обеспечения населения сел района продовольственными и промышленными товарами в течение всего года, Администрацией района в летний период  решался вопрос по тралению причалов для паромных переправ, в зимний период – по содержанию дорог между населенными пунктами в границах района. На траление причалов  из бюджета района было направлено 189.2 тыс. рублей, за счет средств ООО « Томск Автодор» (13 млн. руб.) проводились работы по  содержанию ледовых переправ и автозимников до сел. Назино, Лукашкин Яр, г. Стрежевой.

Результат:

-  обеспечение население сел района транспортными перевозками.

На содержание и ремонт  дорог межмуниципального и муниципального назначенияю

В целях поддержания дорог в исправном состоянии, из бюджета района  в 2011 году было направлено 13.5 млн. руб., что выше уровня 2010 года в 3 раза, из них из областного бюджета 3658 тыс. руб.

Результат:

-  заасфальтировано 1.562 км дорожного полотна;

- проведен ямочный ремонт на 2828 кв. м;

- проведен ремонт дорожного покрытия (отсыпка песком и ПГС) на 4.450 км.;

- проведен  ямочный ремонт на  дороге «Александровское – 35 км.

Направление 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала района.

2.1.Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района.

Для привлечения в район инвестиций, Программа района, паспорт района, где  дана краткая характеристика экономического потенциала района, а также отражены реализуемые на территории района проекты и инвестиционные предложения,  размещены на официальном сайте администрации. Реализуемые на территории района и планируемые к реализации инвестиционные проекты также  направлены в Администрацию Томской области, Департамент инвестиций.

Результат:

- объем инвестиций в основной капитал за 2011 год составил 5745.4 млн. рублей, или в 2.4 раза больше уровня 2010 года.  Приток инвестиций обеспечили предприятия, занимающиеся добычей нефти 5234.9 млн. рублей или 91.1% к общему объему инвестиций. По объему инвестиций Александровский район занимает 3-е место среди районных муниципальных образований области.

2.2. Стимулирование повышение деловой активности населения и развитие малого предпринимательства.

В целях поддержки среднего и малого предпринимательства через программу «Развитие  малого и среднего  предпринимательства на территории Александровского района» из бюджета района  было направлено –730.4 тыс. руб., что выше уровня 2010 года  в 2.3 раза. Кроме этого, на реализацию  проекта «Стартующий бизнес» из областного бюджета  было   выделено 500 тыс. рублей. Выделенные средства были направлены на:

- оказание финансовой помощи субъектам малого предпринимательства, занимающимся  выловом и переработкой рыбы – 130 тыс. руб.,

- участие субъектов малого предпринимательства  в областных выставках, ярмарках  - 15 тыс. рублей;

- проведение конкурсных  мероприятий, и мероприятий посвященных Дню Российского предпринимательства - 129.5 тыс. рублей;

- проведение конкурса среди школьников и студентов ПУ на лучший предпринимательский проект – 9 тыс. руб.;

-поддержку начинающим предпринимателям, которые ранее были зарегистрированы безработными -381 тыс. руб.;

- возмещение затрат, произведенных на капитальном ремонте арендуемых муниципальных  помещений - 146 тыс. руб.

Продолжилось финансирование затрат Центра  поддержки предпринимательства.

С целью снижения стоимости бытовых услуг, а также в качестве имущественной поддержки предпринимателей, действовали  корректирующие понижающие коэффициенты к сумме арендной платы за имущество для арендаторов, оказывающих бытовые услуги, медицинские (кроме лечебного массажа, стоматологических, косметологических), ритуальные, услуги по ремонту и пошиву обуви, меховых и швейных изделий, услуги гостиничного бизнеса, услуги парикмахерских, маникюрные, услуги бань, прачечных, душевых и др.

В зимний период 2011 года Администрацией района была достигнута договоренность с ООО «Каргасокстройтранс» для бесплатного проезда на переправе у с. Новоюгино Каргасокского района предпринимателей, осуществляющих перевозку товаров первой необходимости и продуктов питания для нужд Александровского района из Томска.

Также было оказано содействие предпринимателям Александровского района, занимающимся лесозаготовительной деятельностью, в решении вопроса о выдаче разрешения на пользование бесплатным проездом по технологической дороге «Медведево-Пионерный».

Результат:

-в течение отчетного года  в Центр обратилось 363 человека - физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства, которым были оказаны квалифицированные услуги;

- в муниципальном заказе для нужд Александровского района участвовали 7 предпринимателей. С ними заключены  контракты на поставку продуктов питания, на осуществление строительных работ, на авиаперевозки на общую сумму 14.1 млн. рублей;

- получили субсидию 2 начинающих предпринимателя, которые ранее были зарегистрированы безработными;

- 2  индивидуальных предпринимателя получили  субсидию  на возмещение затрат, произведенных на капитальном ремонте арендуемых муниципальных  помещений;

- оказана поддержка  субъекту малого предпринимательства,  занимающегося выловом рыбы (ООО «Обьрыба»).

Содействие развитию личных подсобных хозяйств.

В целях поддержки сельхозпроизводителя, в районе разработана  программа «Социально-экономическое развитие сел района», которая предусматривает оказание финансовой помощи гражданам, имеющим личное подсобное хозяйство в заготовке  кормов, подвозе кормов. На реализацию мероприятий программы из бюджета района в 2011 году было направлено  483 тыс. руб.  Организуется работа  по приобретению и доставке в район  семя для искусственного осеменения  коров.

Ежегодно Администрацией района  организуется  массовый завоз птицы в район.  В 2011 году завезено 4020 голов  птицы (2010г. – 2280 голов)

Кроме того, оказывалась государственная поддержка сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.  В 2011 году на уплату процентов по кредитам гражданам было  возмещено 375.3 тыс. руб. (2010г. - 655.5 тыс. руб.).

Результат:

- оказана помощь населению, имеющему  личное подсобное хозяйство,  в вывозке кормов;

- оказана финансовая помощь 2-ум гражданам, занимающимся заготовкой кормов для реализации их населению района;

- оказана финансовая помощь 1 гражданину, имеющему в личном подсобном хозяйстве более 3-х коров.

2.3. Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала.

В 2011 году добычей нефти на территории района занимались 7 нефтедобывающих предприятий, ими добыто 1835.7  тыс. тонн сырой нефти,  что выше уровня 2010 года на 2.8%.

Переработано 275.5 тыс. тонн нефти, что выше уровня 2010 года в 2 раза произведено 38.6 тыс. тонн бензина или на 15% больше уровня 2010 года, 50.1 тыс. тонн  дизельного топлива, к уровню 2010г. – 92%.

Добыто общераспространенных полезных ископаемых (песок) 440.4 тыс. куб. м.

Объем  вылова  рыбы  в 2011 году составил  383 тонны, что на 8.6% больше уровня 2010 года или 77.6% от выделенных квот.

Заготовлено делового леса   140.7 тыс. куб. м., или в 2. 8 раза больше уровня 2010 года, произведено пиломатериалов  в 2011г. – 2.35 тыс. куб. м.(96.7% к уровню 2010 года)

Результат:

-   использование природно-ресурсного потенциала района позволило привлечь в бюджет района  в 2011 году 107.6 млн. рублей,  что выше уровня 2010 года на 17.4 млн. рублей, из них: 56.6 млн. рублей – арендная плата за земельные участки, 51.0 млн. рублей – плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Направление 3. Выстраивание партнерских отношений между населением, властью и бизнесом на территории Александровского района.

3.1. Развитие партнерских отношений с предприятиями- недропользователями, ведущими хозяйственную деятельность на территории района.

Администрацией района в 2011 году заключены договоры в области  социально-экономического развития Александровского района с 16-ю предприятиями, в том числе  7-ю  предприятиями – недропользователями.

Результат:

-дополнительно  по соглашениям о взаимном сотрудничестве в области  социально-экономического развития Александровского района в  2011 году в бюджет района поступило 18.4 млн. руб. или  7% к общей сумме собственных доходов, что на 35% больше уровня 2010 года.

3.2.  Создание условий для развития частно-муниципального партнерства.

В настоящее время потребительская сфера района объединяет свыше 46 юридических лиц и более 230 индивидуальных предпринимателей. В ней трудится порядка 1500 человек. Платные услуги населению района предоставляют муниципальные унитарные предприятия, учреждения образования, культуры, здравоохранения,  индивидуальные предприниматели. Бытовые услуги населению (пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, теле-радио-аппаратуры, ремонт автотранспортных средств, услуги парикмахеров, фотоуслуги, ритуальные услуги) предоставляются только  индивидуальными предпринимателями.

Жилищное строительство в районе в основном  ведется индивидуальными застройщиками за счет собственных средств.

На  газификацию мкр. ул. Мира – ул. Майская за счет всех источников финансирования было направлено 11231.7 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8500 тыс. руб., бюджета района 2296 тыс. рублей, бюджета поселения – 210.7 внебюджетные средства (средства населения) 225тыс. рублей.

На капитальный ремонт мест общего пользования из бюджета района в 2011 году было направлено 7.3 млн. рублей.

В целях управления многоквартирными домами, на территории района создано 10 ТСЖ, в которые вошли 35  жилых дома,  зарегистрированы 2 управляющие компании:  ООО «ЖКХ плюс»   и ООО  «Жилстрой», в управлении которых  находится  104 жилых дома.

Результат:

- введено  в эксплуатацию  1038 кв. м жилья ( 7 домов или 7 квартир);

-построено  5.3 км  газопровода в  мкр. ул. Мира – ул. Майская;

- подключились к газовому отоплению 110 жилых домов;

- в 12 домах  были проведены отдельные виды капитального ремонта.

Для  организации на территории  района  услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения создано 4 муниципальных унитарных предприятия.

В целях поддержания коммунальных предприятий, в районе разработана долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2007-2010гг.». На реализацию мероприятий программы  из бюджета района было направлено  15.9 млн. рублей.        Для коммунальных предприятий района были приобретены 2 котла в с. Новоникольское,  дизель. генератор в с. Лукашкин Яр,  резервные дизель-генераторы в котельные  с. Назино, Лукашкин Яр, п. Октябрьский, газомазутные горелки в котельную №2, проводились работы по реконструкции систем тепло и -водоснабжения. Продолжилось строительство полигона бытовых отходов в с. Александровское и санкционированной свалки в п. Северный. Начались работы по реконструкции КОС в с. Александровское.  Проводились работы по освещению улиц. В связи с этим доля освещенных улиц увеличилась к уровню 2010 года на 0.5%.

Продолжилось строительство водопроводных сетей и водозабора в с. Александровское. Из областного  бюджета  на строительство водопровода мкр. ул. Партизанская – ул. Советская  было направлено - 10000 тыс. руб., из бюджета района – 3701.2 тыс. рублей. Проводились  работы по обеспечению  жителей сел района технологической  водой путем бурения скважин. На эти цели из бюджета района было направлено 929.6 тыс. рублей.

В целях повышения энергетической эффективности, в районе разработана  программа «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы».  В  2011 году на проведение мероприятий по энергосбережению из бюджета района  было направлено   2.2 млн. рублей. Кроме этого  из федерального бюджета было выделено 889.8 тыс. рублей, из областного бюджета – 893.8 тыс. рублей.

- проведено энергетическое обследование 5-ти зданий  образовательных учреждений и здания Администрации района;

- установлены приборы учета в  8-ми зданиях бюджетной сферы;

- проведены работы по частичной  замене деревянных оконных блоков в школе №1, ДДТ, Детский сад «Теремок», больнице, Администрации района;

- проводились работы по ремонту и замене линии электропередач, систем тепло- водоснабжения;

- проведено  обучение основам энергосбережения;

- проводились работы по замене ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях бюджетной сферы и на уличном освещении.

С 2011 году на территории района в с. Новоникольское реализуется инновационный проект по замене автономных дизельных электростанций на альтернативный источник энергии – ветро -солнечные установки. В настоящее время  проводится работа по предпроектному обследованию, установлено оборудование для проведения работ по мониторингу метеусловий.

В 2011 году проведены работы по установке в многоквартирных домах приборов учета по электроэнергии – 19, теплоэнергии – 8, холодного водоснабжения – 28.

Услуги связи на территории района предоставляет  "Стрежевской  Центр телекоммуникаций" Томского филиала ОАО «Ростелеком».

На территории района предоставляются все основные виды услуг связи: телефонная местная, внутризоновая, междугородняя, международная, сотовая связь,  имеется доступ к сети Интернет.

В районе высокими темпами идет прирост абонентов сотовой связи. В настоящее время население района могут пользоваться сотовой связью компаний  «МТС», «Билайн», «Wellcom» «Мегафон», «Теле-2».

Услуги почтовой связи в районе предоставляет Александровское отделение почтовой связи Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». Отделения почтовой связи действуют во всех населенных пунктах, кроме д. Ларино.

Результат:

- замена изношенных основных средств позволит сохранить муниципальную собственность в рабочем состоянии, снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций, снизить потери в водо-тепло-электро-сетях;

- приобретение нового оборудования в системы отопления, водоснабжения, электроснабжения позволит увеличить КПД (коэффициент полезного действия) работы оборудования, его производительность, снизить потребление  энергоресурсов (газ, уголь, диз. топливо, электроэнергия);

-  населения района обеспечено всеми видами систем связи;

-  все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет;

-   введено в действие 2.6 км водопроводных сетей, что позволит  обеспечить  водой население  улиц  Советская, Партизанская очищенной питьевой водой;

-  построена и запущена станция водоочистки (мкр. ул. Партизанская – ул. Советская);

- построена и запущена станция водоочистки ул. Оруджева;

-  пробурено 10 мелких скважин (с. Лукашкин Яр – 5, д. Ларино – 2, п. Северный 2, д. Светлая Протока – 1);

- удовлетворенность жителей района предоставлением коммунальных услуг  в 2011 году составила 63%.

3.3. Развитие социального партнерства.

На территории района действует  Соглашение о социальном партнерстве между администрацией, профсоюзами и работодателями Александровского района на 2000-2012 годы, содержащее обязательства Сторон в сфере экономики, занятости, оплаты и охраны труда, экологической безопасности, социальных гарантий жителям района. Действие Соглашения распространяется на 1098 работающих человек. В течении 2011 года Администрацией района проводилась работа по отслеживанию предприятий и ИП, у которых заработная плата наемным работникам составляла ниже уровня прожиточного минимума.   С предприятиями и субъектами  малого предпринимательства проводилась разъяснительная работа по доведению  уровня  заработной платы работникам до уровня прожиточного минимума по Томской области.

Результат:

- оказана консультационная помощь в разработке коллективных договоров;

- в течение года зарегистрировано 9 коллективных договоров.

Направление 4. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления.

4.1. Внедрение системы управления по целям (результатам).

На территории района приняты  и действуют нормативно-правовые акты: «О разработке стандартов качества», «О порядке формирования муниципального задания на предоставление муниципальных услуг», «О перечне муниципальных услуг», «По разработке, утверждению и реализации ведомственных целевых программ», «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», утвержден перечень административных регламентов муниципальных услуг, которые будут предоставляться в электронном виде, разработаны районные  долгосрочные целевые программы, организован сбор статистических показателей, ведется паспорт района, подготовлен отчет об эффективности деятельности органов самоуправления.

4.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления.

В Администрации района  из 32 работающих  муниципальных служащих имеют высшее образование 31 человек (96.9%).

На повышение квалификации  муниципальных служащих из бюджета района направлено 80 тыс. руб.

Результат:

- прошли курсы повышения квалификации  7 муниципальных служащих;

- разработано и размещено  7 регламентов, которые будут предоставляться  в электронном виде;

-  учреждения Александровского района перешли в новый тип учреждения, создано 4 автономных учреждений, 10 казенных учреждений, 8 бюджетных учреждений;

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в 2011 году  увеличилась к уровню 2010 года на 42.37% и составила 63.7%, в том числе информационной открытостью – 52.2%.

4.3. Формирование организационной культуры и повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления района.

За 2011  год в Администрацию Александровского района поступило 192 письменных обращений граждан, что на 13 обращений больше, чем в 2010 году.  На устный прием к Главе района и его заместителям обратилось 62 человека, или на 5 больше, чем в 2010 году.

Основное число обращений граждан (24%), как и прежде, связано с оказанием материальной помощи  в связи с направлением на обследование и лечение в лечебные учреждения г. Томска, Нижневартовска.

Граждане продолжают обращаться к Главе района по жилищным вопросам, по вопросам водообеспечения, решение которых находится в компетенции глав сельских поселений. Для исполнения такие обращения направляются главам поселений. По отдельным обращениям проводятся встречи с участием главы района, глав поселений,  специалистов администраций района и поселений, заявителей.

В 2011 году жители Александровского района обращались к Президенту Российской Федерации (4 обращения), к Губернатору Томской области (9 обращений). В основном эти обращения связаны с жилищными вопросами (предоставление жилья, ремонт жилья), водообеспечением.

Нормативно – правовые акты района, программы района, паспорт района размещаются для обнародования в общедоступных для населения местах (стенд в фойе администрации района, библиотека). В целях повышения эффективности взаимодействия власти и населения, в районе зарегистрировано муниципальное  унитарное предприятие «Издательство «Северянка». На страницах районной газеты опубликовываются муниципальные правовые акты и нормативные документы, отчеты и информация Главы района и глав поселений, другая информация о деятельности органов  власти на территории района.

Мониторинг результатов реализации Программы

| контрольные показатели | 2011 год план | 2011г. факт | отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1. Развитие человеческого потенциала территории. 1.1. Создание условий для формирования эффективности рынка труда |  |  |  |
| Уровень регистрируемой безработицы, % | 5.8 | 6.2 | -0,4 |
| Удельный вес занятых в реальном секторе экономике в общем числе занятых в районе, % | 85.5 | 91.4 | +5,9 |
| Удельный вес граждан, принявших участие в общественных работах, в общем числе безработных, % | 14.9 | 25.5 | +10.6 |
| Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, % | положительная динамика | положительная динамика, | 2010г. – 59,3%, 2011г. – 61.9% |
| миграционный прирост, чел. на 1000 населения | динамика сохранения | динамика уменьшения , | коэффициент миграционного прироста 2010г. (-14.4) 2011г. – (-20) |
| 1.2. Повышение комфортности среды жизнедеятельности |  |  |  |
| Уровень общей заболеваемости на 1000 населения | 1402.7 | 1514,3 | +111,6 |
| Обеспеченность врачами, чел. на 10 тыс. населения | 27 | 27,7 | +0,7 |
| Удельный вес бюджетных расходов на социальную сферу (образование, здравоохранение, спорт, культура, социальная политика), в общем объеме расходов бюджета района, % | 58 | 55 | -0,3 |
| Охват детей дошкольным образованием, % | 73 | 63 | -10 |
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % | положительная динамика | отрицательная динамика, | 2010г. -26.16%, 2011г. 17.2 –% |
| Удовлетворенность населения качеством общего образования, % | положительная динамика | отрицательная динамика, | 2010г. – 31.18, 2011 г. 26 –% |
| Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | положительная динамика | отрицательная динамика, | 2010г. – 32.08%, 2011г. 25.7–% |
| Число детей, охваченных дополнительным образованием, чел. | 945 | 1074 | +129 |
| Доля населения, оценивающего положительно уровень и качество бесплатного медицинского обслуживания населения, % | положительная динамика | положительная динамика, | 2010г. – 30.47%, 2011г. 51.7 –% |
| Естественный прирост населения, чел. на 1000 населения | сохранение уровня | снижение | естественная убыль, 2010г. – (-1,4), 2011г. – (-1.7) |
| Доля населения, оценивающего уровень доступности культурных благ как удовлетворительным, в % | положительная динамика | положительная динамика, | 2010г. – 58.6%, 2011г. 82.4–%. |
| Количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. | динамика сохранения | динамика снижения | 2010г. – 2163, 2011г. –1966. |
| Приоритет 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природно- ресурсного потенциала района 2.1. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. | положительная динамика | положительная, | 2010г. – 2190.4 млн. руб. 2011г.- 5745.4 млн. руб. |
| Число вновь зарегистрированных предприятий на территории района, ед. | 1 | 9 | +8 |
| Удельный вес прибыльных предприятий, % | положительная динамика | Положительная динамика, | 2010г. – 0 2011г. -37.5% |
| Объем просроченной кредиторской задолженности, млн. руб. | динамика сокращения | отрицательная динамика, | 2010г. – 393.1, 2011г. – 428,2 |
| 2.2. Стимулирование повышения деловой активности населения и развитие малого предпринимательства |  |  |  |
| Удельный вес малых предприятий, от общего количества предприятий в районе, % | положительная динамика | отрицательная, | 2010г. – 34.7%, 2010г. –34.2% |
| прирост количества малых предприятий в год, ед. | 1 | 2 | +1 |
| Доля занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в экономике, % | 12.2 | 35,7 | +23,5 |
| Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб. | 20,6 | 17,4 | -3.2 |
| 2.3. Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала |  |  |  |
| Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, тыс. руб. | 4000 | 20100 | +16100 |
| Объем заготовки древесины, млн. куб. м | 0.1 | 0.14 | +0,04 |
| Доля ЛПХ в объеме сельскохозяйственной продукции, % | положительная динамика | динамика сохранения | 2010г. – 100% 2011г. – 100% |
| Приоритет 3. Выстраивание партнерских отношений между населением, властью и бизнесом на территории Александровского района 3.1. Развитие партнерских отношений с предприятиями недропользователями, ведущими хозяйственную деятельность на территории района |  |  |  |
| Количество соглашений о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, ед. | динамика сохранения | динамика увеличения | 2010г. – 7 2011г. - 16 |
| Объем внебюджетных средств, привлеченных на решение проблем района, тыс. руб. | положительная динамика | Положительная динамика | 2010г. – 13.8 млн. руб. 2011г. -18,4 млн. рублей. |
| 3.2. Создание условий для развития частно-муниципального партнерства |  |  |  |
| Уровень благоустройства жилого фонда, % | 65.4 | 71.9 | +6.5 |
| Уровень обеспеченности жильем населения района, кв.м на 1 человека ( на конец года) | 21.2 | 25.2 | +4 |
| Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, % | 21 | 11,6 | -9,4 |
| Обеспеченность телефонами, ед на 100 семей | 80 | 88 | +8 |
| Количество газифицированных объектов (квартир), ед. | динамика сохранения | положительная динамика, | 2010г. –625кв. 2011г. –735кв. |
| 3.3. Развитие социального партнерства |  |  |  |
| Номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. | 53,1 | 42,6 | -10.5 |
| Покупательская способность заработной платы, раз | 6.1 | 5.5 | -0.6 |
| Объем задолженности по заработной плате, тыс. руб. | динамика сокращения | динамика сокращения | 2010г. – 953 тыс. руб. 2011г. - 0 |
| Отношение заработной платы работников бюджетной сферы, к величине средней заработной плате по району, % | положительная динамика | Положительная динамика, | 2010г. -39.8% 2011г. –41.8% |
| Доля работников, имеющих заработную плату ниже величины прожиточного минимума, % | динамика сокращения | динамика сокращения |  |
| 3.4. Выстраивание взаимовыгодных хозяйственных отношений с соседними территориями |  |  |  |
| Число подписанных межмуниципальных договоров, ед. | 2 | 0 | -2 |
| Число совместно реализуемых бизнес-проектов, ед. | 1 | 0 | -1 |
| Приоритет 4. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления 4.1. Внедрение системы управления по целям (результатам) |  |  |  |
| Удельный вес расходов на управление в структуре расходов бюджета, % | 18.3 | 5,8 | -12.5 |
| Удельный вес расходов бюджета направленного на реализацию муниципальных целевых программ, % | 6.2 | 14,1 | +7.9 |
| Доля средств, сэкономленных при размещении заказов на поставки товаров и услуг для муниципальных нужд, % | положительная динамика | положительная динамика, | 2010г. -0.8 %, 2011г. –1,5% |
| Доля органов местного самоуправления, участвующих в процессах регламентного электронного взаимодействия, % | положительная динамика | отрицательная динамика, | 2010г. -0%, 2011г. -0% |
| Доля органов местного самоуправления, имеющих Доклады о результатах и основных направлениях деятельности, % | положительная динамика | положительная динамика, | 2010г. -100%, 2011г. – 100% |
| 4.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления |  |  |  |
| Степень охвата муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. | 4 | 7 | +3 |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью, % | положительная динамика | положительная динамика, | 2010г. – 21.33%, 2011г. –63.763.7% |
| 4.3. Формирование организационной культуры, повышение информационной открытости органов местного самоуправления района, расширение использования информационных технологий |  |  |  |
| Доля населения района, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления, % | положительная динамика | положительная динамика | 2010г.- 39.35% 2011г.- 52.2% |

Перечень и объемы финансирования целевых программ за счет бюджета района

| № п./п. | Наименование | план (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО | 47344,9 | 80765,58 | 170,5 |
| 1 | Районная целевая программа «Социально – экономического развития муниципального образования «Александровский район» Томской области | 11650.9 | 22956,4 | 197,0 |
| 1.1. | Общегосударственные вопросы |  | 997,0 |  |
|  | Другие общегосударственные вопросы |  | 997,0 |  |
|  | Ремонт здания по ул. Ленина, 7 |  | 997,0 |  |
| 1.2 | Национальная экономика | 2500 | 1005,95 | 40,2 |
| 1.2.1 | Дорожное хозяйство |  | 658,0 |  |
|  | Поддержка дорожного хозяйства | 2500 | 658,0 | 26,3 |
|  | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 2500 | 658,0 | 26,3 |
| 1.2.2 | Другие вопросы в области национальной экономики |  | 347,95 |  |
|  | Капитальный ремонт вертолетной площадки п. Северный, Александровский район |  | 347,95 |  |
| 1.3. | Жилищно – коммунальное хозяйство |  | 8022,6 |  |
| 1.3.1 | Жилищное хозяйство |  | 6180,6 |  |
|  | Ремонт аварийного и ветхого жилья с. Александровское |  | 5210,0 |  |
|  | Ремонт жилья товариществами собственников жилья |  | 970,6 |  |
| 1.3.2 | Благоустройство |  | 1842,0 |  |
|  | - Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |  | 1842,0 |  |
|  | - Асфальтирование дорог с. Александровское, Александровского района |  | 1842,0 |  |
| 1.4 | Образование | 1 164 | 1455,1 | 125 |
| 1.4.1. | Общее образование | 1064 | 1111,4 | 104,4 |
|  | Привлечение и закрепление молодых кадров | 987,7 | 761,3 | 77 |
|  | в том числе: - - доплата к заработной плате молодым специалистам | 700,2 | 497,1 | 70,9 |
|  | - - съем жилья | 252 | 200,3 | 79,4 |
|  | - -единовременное пособие на обустройство и обзаведение | 35,5 | 63,9 | 180 |
|  | Привлечение и закрепление молодых кадров МОУ ДОД Детская музыкальная школа: | 76,3 | 120,1 | 157 |
|  | - доплата к заработной плате молодым специалистам | 76,3 | 80,1 | 104,9 |
|  | - единовременное пособие на обустройство и хозяйственное обзаведение |  | 40,0 |  |
|  | Привлечение и закрепление молодых кадров МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа: - единовременное пособие на обустройство и хозяйственное обзаведение |  | 80,0 |  |
|  | Ремонт крыши здания МОУ ДОД детской юношеской спортивной школы |  | 150,0 |  |
| 1.4.2 | Молодежная политика и оздоровление детей | 100,0 | 93,7 | 93,7 |
|  | Участие молодежи района в фестивале гражданских инициатив «Россия-это мы» | 100 | 93,7 | 93,7 |
| 1.4.3 | Другие вопросы в области образования |  | 250,0 |  |
|  | Ремонт административного здания отдела образования |  | 250,0 |  |
| 1.5. | Культура и кинематография |  | 2000,0 |  |
| 1.5.1 | Культура |  | 2000,0 |  |
|  | Приобретение кресел для МУ «КСК» Александровского сельского поселения |  | 2000, |  |
| 1.6 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 7386,9 | 7625,7 | 103,2 |
| 1.6.1 | Стационарная медицинская помощь | 717,6 | 824,2 | 114,8 |
|  | Привлечение и закрепление кадров: | 148,3 | 66,6 | 45 |
|  | - доплата к заработной плате молодым специалистам | 148,3 | 59,6 | 40,2 |
|  | - съем жилья |  | 7,0 |  |
|  | Развитие материально-технической базы | 569,3 | 335,9 | 59 |
|  | Ремонт лечебного корпуса районной больницы |  | 421,7 |  |
| 1.6.2 | Амбулаторная помощь | 6355,3 | 6431,1 | 101,2 |
|  | Привлечение и закрепление кадров: | 419,0 | 217,6 | 52 |
|  | - - доплата к заработной плате молодым специалистам | 289,0 | 140,8 | 48,7 |
|  | - - единовременное пособие на обустройство и обзаведение | 130,0 | 76,8 | 59 |
|  | Развитие материально-технической базы | 908,1 | 1088,4 | 119,8 |
|  | Утепление и обшивка наружных стен здания фельдшерско – акушерского пункта поселок Северный, Александровского района |  | 234,4 |  |
|  | Повышение доступности и качества медицинских услуг | 28,2 | 15,4 | 54,4 |
|  | Реконструкция здания стационара МУЗ «Александровская районная центральная больница» | 5000,0 | 4674,5 | 93,5 |
|  | Оплата отопления здания стационара МУЗ «Александровская ЦРБ» находящегося на реконструкции |  | 144,0 |  |
|  | Ремонт кровли здания морга |  | 56,82 |  |
| 1.6.3 | Скорая медицинская помощь | 314,0 | 370,4 | 117,9 |
|  | Привлечение и закрепление кадров: - съем жилья |  | 3,6 |  |
|  | Повышение квалификации фельдшеров | 14,0 | 13,0 | 92,8 |
|  | Приобретение иммуноглобулина | 300,0 | 353,8 | 117,9 |
| 1.7. | Физическая культура и спорт | 600,0 | 1850,0 | 308 |
| 1.7.1 | Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 600,0 | 600,0 |  |
|  | Участие в областных сельских спортивных играх | 255,0 | 255,3 | 100,1 |
|  | Организация физкультурно-оздоровительной работы с населением | 124,3 | 125,7 | 101,1 |
|  | Проведение районных соревнований | 45,6 | 75,7 | 166 |
|  | Приобретение спортинвентаря и спортивной формы | 205,1 | 143,3 | 69,8 |
| 1.7.2 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта |  | 1250,0 |  |
|  | Изготовление проектно сметной документации по строительству спортивного комплекса |  | 1250,0 |  |
| 2 | Районная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка населения района на 2011-2013 гг.» | 5134,5 | 8021,8 | 156,2 |
| 2.1 | Общегосударственные вопросы | 445,0 | 430,3 | 96,6 |
| 2.1.1 | Другие общегосударственные вопросы | 738,0 | 430,3 | 58,3 |
|  | Финансовая поддержка общественных организаций (Совет ветеранов, Общество инвалидов) | 245,0 | 245,0 | 100 |
|  | Проведение декады инвалидов |  | 100,0 |  |
|  | Содействие в организации обеспечения основными продуктами питания малообеспеченной группы населения через магазин «Забота» | 130,0 | 85,3 | 65,6 |
| 2.2 | Национальная экономика |  | 410,0 |  |
| 2.2.1 | Другие вопросы в области национальной экономики |  | 410,0 |  |
|  | Возмещение расходов по исполнительным листам по выплате заработной плате работникам МУП «Алекс рыба» |  | 410,0 |  |
| 2.3 | Жилищно – коммунальное хозяйство |  | 415,0 |  |
| 2.3.1 | Жилищное хозяйство |  | 400,0 |  |
|  | Капитальный ремонт жилья участников Великой Отечественной войны, вдов участников ВОВ, проживающих на территории Александровского района |  | 400,0 |  |
| 2.3.2 | Благоустройство |  | 15,0 |  |
|  | Организация летнего отдыха и занятости детей-сирот, детей из малоимущих семей |  | 15,0 |  |
| 2.4 | Образование | 3866,5 | 5396,5 | 139,8 |
| 2.4.1 | Дошкольное образование | 392,0 | 392,0 | 100 |
|  | Возмещение части затрат на содержание в детских дошкольных учреждениях детей из семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей | 392,0 | 392,0 | 100 |
| 2.4.2 | Общее образование | 1 754,5 | 1992,2 | 113,5 |
|  | Приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей | 305,0 | 303,0 | 99,3 |
|  | Организация питания детей, проживающих в интернате | 229,5 | 278,8 | 121,4 |
|  | Питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях | 1220,0 | 1410,4 | 115,6 |
| 2.4.3 | Молодежная политика и оздоровление детей | 1720 | 3012,3 | 175,1 |
|  | Оздоровление и занятость детей из малообеспеченных семей в летний период | 1720 | 1970,4 | 114,5 |
|  | Организация летнего отдыха и занятости детей сирот, из малоимущих семей |  | 1041,9 |  |
| 2.5 | Культура и кинематография |  | 657,9 |  |
| 2.5.1 | Культура |  | 300,0 |  |
|  | Проведение праздничных мероприятий к 185-летию с. Александровское |  | 300,0 |  |
| 2.5.2 | Другие вопросы в области культуры и кинематографии |  | 357,9 |  |
|  | Формирование новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей | 170,0 | 164,9 | 97 |
|  | Проведение праздничных районных мероприятий | 193,0 | 193,0 | 100 |
| 2.6 | Здравоохранение | 330,0 | 327,5 | 99,2 |
| 2.6.1 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 330,0 | 327,5 | 99,2 |
|  | Оказание материальной помощи малообеспеченной группе населения, инвалидам и онкологическим больным на проезд в лечебные учреждения по направлению врача | 320,0 | 320,0 | 100 |
|  | Возмещение затрат на перевозку неработающих пенсионеров и инвалидов по направлению врачей по автобусным маршрутам с. Назино, с. Лукашкин Яр, с. Александровское – г. Стрежевой, в МУЗ «Александровская ЦРБ» и лечебные учреждения г. Стрежевого |  | 7,5 |  |
| 2.7 | Социальная политика | 430,0 | 384,6 | 89,4 |
| 2.7.1 | Социальное обеспечение населения | 430,0 | 384,6 | 89,4 |
|  | Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 110,0 | 83,7 | 76 |
|  | Оказание материальной помощи малообеспеченной группе населения на оплату лечения | 100,0 | 80,9 | 80,9 |
|  | Материальная помощь участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников ВОВ, труженикам тыла, проживающих на территории Александровского района |  | 220,0 |  |
| 3 | Районная долгосрочная целевая программа «Социально-экономическое развитие сел района на 2011-2013 годы» | 12421,6 | 16653,8 | 134 |
| 3.1 | Национальная экономика | 6024 | 5559,8 | 92,3 |
| 3.1.1 | Сельское хозяйство и рыболовство | 555,0 | 499,3 | 89,9 |
|  | Проведение организационных работ по приобретению и доставке семя для искусственного осеменения коров | 35,0 | 4,6 | 13 |
|  | Возмещение расходов на содержание льготных мест на рынке для реализации населением района сельскохозяйственной продукции | 110 |  |  |
|  | Проведение организационных работ по приобретению птицы для населения района | 30,0 | 11,7 | 39 |
|  | Возмещение транспортных расходов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на завоз кормов | 380,0 | 283,0 | 74,4 |
|  | Оказание адресной помощи гражданам, имеющих 3-х и более коров |  | 100,0 |  |
|  | Оказание адресной помощи гражданам на заготовке кормов |  | 100,0 |  |
| 3.1.2 | Транспорт | 4929,0 | 4820,4 | 97,8 |
|  | Воздушный транспорт | 4583 | 4092,3 | 89,3 |
|  | Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 4 583 | 4092,3 | 89,3 |
|  | Дотация авиаперевозок | 4 416,0 | 3966,3 | 89,8 |
|  | Содержание аэровокзалов и вертолетных площадок | 167 | 126,0 | 75,4 |
|  | Водный транспорт | 346, | 228,6 | 66 |
|  | Обустройство сходней с причала | 32 | 39,3 | 123,7 |
|  | Траление паромных причалов | 314,0 | 189,3 | 60,3 |
|  | Обеспечение сел района пассажирскими перевозками: В том числе приобретение автомашины УАЗ с. Назино |  | 499,5 |  |
| 3.1.3 | Другие вопросы в области национальной экономики | 540,0 | 240,1 | 44,4 |
|  | Возмещение предприятиям-производителям хлеба, пользующихся электроэнергией от дизельных электростанций, убытков по электроэнергии | 540,0 | 240,1 | 44,4 |
| 3.2 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5997,6 | 10888,6 | 181,5 |
| 3.2.1 | Коммунальное хозяйство | 5997,6 | 7877,2 | 131,4 |
|  | Строительство газопровода улица Мира – улица Майская | 2 296,4 | 2296,4 | 100 |
|  | Строительство водопровода улица Советская – улица Партизанская | 3 701,2 | 3701,2 | 100 |
|  | Мелкое бурение скважин для технологической воды 10 штук (с. Лукашкин Яр -5 штук; д. Ларина – 2 штуки; п. Северный – 2 штуки; д. Светлая протока – 1 штука) |  | 929,6 |  |
|  | Приобретение газомазутной горелки с автоматикой для установки в котельной № 2 с.Александровское |  | 700,0 |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации на строительство газоснабжения в северной части села |  | 250,0 |  |
| 3.2.2 | Благоустройство |  | 3011,4 |  |
|  | Благоустройство с. Лукашкин Яр |  | 80,0 |  |
|  | Благоустройство с. Назино |  | 80,0 |  |
|  | Благоустройство с. Новоникольск |  | 60,0 |  |
|  | Благоустройство п. Октябрьский |  | 50,0 |  |
|  | Благоустройство п. Северный |  | 50,0 |  |
|  | Благоустройство с. Александровское |  | 91,4 |  |
|  | Содержание и ремонт автомобильных поселковых дорог |  | 500,0 |  |
|  | Приобретение транспорта для работы по благоустройству села |  | 2100,0 |  |
| 3.3 | Социальная политика | 400,0 | 205,4 | 51,3 |
| 3.3.1 | Социальное обеспечение населения | 400,0 | 205,4 | 51,3 |
|  | Обеспечение доступным жильем специалистов и молодых специалистов (и их семей) прибывающим для работы в организации сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения | 400,0 | 205,4 | 51,3 |
| 4 | Районная долгосрочная целевая программа «Развитие малого предпринимательства на территории Александровского района на 2011-2013 годы» | 690,0 | 730,4 | 105,8 |
| 4.1 | Национальная экономика | 690,0 | 730,4 | 105,8 |
| 4.1.1 | Другие вопросы в области национальной экономики | 690,0 | 730,4 | 105,8 |
|  | Содействие развития центра поддержки малого предпринимательства | 300,0 | 246,2 | 82 |
|  | Подготовка и проведение конкурсов предпринимательских проектов среди школьников и студентов ОГОУ НПО «ПУ-25» | 50,0 | 9,0 | 18 |
|  | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, форумах, конференциях и т.п. | 40,0 | 15,0 | 37,5 |
|  | Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности | 250,0 | 129,5 | 51,8 |
|  | Размещение материалов о предпринимательской деятельности в СМИ | 50,0 | 27,5 | 55 |
|  | Предоставление субсидий на компенсацию расходов части затрат на капитальный ремонт арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства объектов капитального строительства или помещений капитального строительства |  | 146,2 |  |
|  | Предоставление субсидий на возмещение затрат организациям, занимающихся добычей и переработкой рыбы |  | 130,0 |  |
|  | Предоставление субсидий стартующему бизнесу |  | 27,0 |  |
| 5 | Районная долгосрочная целевая программа «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2006-2013 годы» | 1 185 | 1841,8 | 155,4 |
| 5.1 | Социальная политика | 1 185 | 1841,8 | 155,4 |
| 5.1.1 | Социальное обеспечение населения | 1 185 | 1841,8 | 155,4 |
|  | Обеспечение жильем молодых семей | 1 185 | 1841,8 | 155,4 |
| 6 | Районная целевая программа «Модернизация пищеблоков в учреждениях общего и дополнительного образования Александровского района» | 1 000 | 1800,6 | 180 |
| 6.1. | Образование | 1 000 | 1800,6 | 180 |
| 6.1.1. | Общее образование | 1000 | 1800,6 | 180 |
|  | Ремонт столовой МОУ СОШ с. Александровское | 1000 | 1800,6 | 180 |
| 7 | Районная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2007-2013 годы» | 6000 | 15963,18 | 266 |
| 7.1 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6000 | 15963,18 | 266 |
| 7.1.1 | Коммунальное хозяйство | 6000 | 15963,18 | 266 |
|  | Строительство полигона бытовых и промышленных отходов с. Александровское | 1 500,0 | 1500,0 | 100 |
|  | Реконструкция действующего комплекса очистных сооружений канализации с. Александровское | 4 500,0 | 4235,8 | 94,1 |
|  | Строительство санкционированной свалки поселок Северный, Александровского района |  | 168,38 |  |
|  | Приобретение, доставка и установка дизель генератора село Лукашкин - Яр |  | 1000,0 |  |
|  | Строительство водоочистных сооружений улица Оруджева с. Александровское |  | 1949,0 |  |
|  | Ремонт асфальтового завода |  | 600,0 |  |
|  | Приобретение коммунальной техники п. Октябрьский |  | 1500,0 |  |
|  | Приобретение коммунальной техники и навесного оборудования с. Александровское |  | 4510,0 |  |
|  | Реконструкция водопровода ул. Оруджева |  | 500,0 |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации на реализацию пилотного проекта «Ветро-солнечные электростанции» |  | 0 |  |
| 8 | Районная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2010-2012 годы» | 1442,5 | 1330,2 | 92,2 |
| 8.1 | Общегосударственные расходы | 470,0 | 293,4 | 50,9 |
| 8.1.1 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных организаций | 200,0 | 230,0 | 115 |
|  | Установка систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в административном здании ул. Ленина,8 | 200,0 | 230,0 | 115 |
| 8.1.2 | Другие общегосударственные вопросы | 270,0 | 63,4 | 23,4 |
|  | установка систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в административном здании ул. Ленина,5 | 200 |  |  |
|  | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений ул. Лебедева,8 | 60,0 | 53,4 | 89 |
|  | Изготовление листовок на противопожарную тему | 10,0 | 10,0 | 100 |
| 8.2 | Образование | 939 | 999,3 | 106,4 |
| 8.2.1 | Дошкольное образование | 494 | 403,6 | 81,7 |
|  | Установка систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения МДОУ «Детский сад «Аленушка» | 120,0 | 99,9 | 83 |
|  | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений МДОУ «Детский сад «Ягодка» | 160 | 51,6 | 32,2 |
|  | Устройство и строительство пожарного водоема МДОУ «Детский сад «Улыбка» | 100 |  |  |
|  | Установка систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения на чердачном помещении МДОУ ЦРР «Детский сад «Теремок» |  | 99,1 |  |
|  | Установка систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения МДОУ «Детский сад «Теремок» |  | 22,0 |  |
|  | Установка систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения на чердачном помещении МДОУ «Детский сад «Ягодка» |  | 35,4 |  |
|  | Приобретение предметов и другого имущества противопожарной защиты: | 19 | 34,6 | 182,1 |
|  | МДОУ «Детский сад «Родничок» | 3,0 | 2,4 | 80 |
|  | МДОУ «Детский сад «Аленушка» | 16 | 5,4 | 33,7 |
|  | МДОУ ЦРР» Детский сад «Теремок » |  | 18,4 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Ягодка» |  | 8,4 |  |
|  | Замеры сопротивления изоляции в зданиях: | 95,0 | 61,0 | 64,2 |
|  | МДОУ «Детский сад «Теремок » | 5,0 | 5,0 | 100 |
|  | МДОУ «Детский сад «Родничок» | 5,0 | 5,0 | 100 |
|  | МДОУ «Детский сад «Малышок» | 15,0 | 15,0 | 100 |
|  | МДОУ «Детский сад «Улыбка» | 10,0 | 5,0 | 50 |
|  | МДОУ «Детский сад «Ягодка» | 30,0 | 25,0 | 83,3 |
|  | МДОУ ЦРР» Детский сад «Теремок » | 30,0 | 6,0 | 20 |
| 8.2.2 | Общее образование | 445 | 595,7 | 133,8 |
|  | Установка систем автоматической пожарной сигнализации на кровле МОУ СОШ с. Александровское | 200 | 137,2 | 68,6 |
|  | Ремонт системы оповещения пожарной сигнализации в МОУ СОШ с. Александровское |  | 82,9 |  |
|  | Ремонт системы оповещения пожарной сигнализации в МОУ СОШ с. Назино |  | 11,7 |  |
|  | Установка систем автоматической пожарной сигнализации на кровле МОУ СОШ № 2, в хозяйственном блоке и на холодном складе |  | 61,8 |  |
|  | Установка систем автоматической пожарной сигнализации на кровле МОУ СОШ с. Назино |  | 57,1 |  |
|  | Замеры сопротивления изоляции в зданиях: | 154 | 81,4 | 52,8 |
|  | МОУ НОШ деревня Ларино | 5,0 | 5,0 | 100 |
|  | МОУ СОШ с. Александровское | 100,0 | 25,0 | 25 |
|  | МОУ СОШ с. Лукашкин Яр | 5,0 | 15,4 | 308 |
|  | МОУ СОШ с. Новоникольское | 5,0 | 14,0 | 280 |
|  | МОУ ООШ п. Октябрьский | 5,0 | 17,0 | 340 |
|  | МОУ СОШ № 2 | 25,0 | 5,0 | 20 |
|  | МОУ СОШ с. Назино | 4.0 |  |  |
|  | МОУ ООШ п. Северный | 5,0 |  |  |
|  | Приобретение предметов и другого имущества противопожарной защиты | 81 | 131,0 | 161,7 |
|  | МОУ НОШ деревня Ларино | 1,0 | 1,0 | 100 |
|  | МОУ СОШ с. Лукашкин Яр | 9,0 | 9,0 | 100 |
|  | МОУ СОШ с. Новоникольское | 16,0 | 14,3 | 89,3 |
|  | МОУ ООШ п. Октябрьский | 7,0 | 6,8 | 97,1 |
|  | МОУ СОШ № 2 | 6,0 | 4,1 | 68,3 |
|  | МОУ СОШ с. Назино | 18,0 | 16,7 | 92,7 |
|  | МОУ СОШ с. Александровское | 20 | 74,9 | 374 |
|  | МОУ ДОД «ДДТ» | 0 | 4,2 |  |
|  | МОУ ООШ п. Северный | 4,0 |  |  |
|  | Замеры сопротивления изоляции в МОУ ДОД «ДЮСШ» | 10 | 32,6 | 326 |
| 8.3 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 33,5 | 37,5 | 111,9 |
| 8.3.1 | Стационарная медицинская помощь | 20,0 | 19,9 | 99,5 |
|  | Замеры сопротивления изоляции | 10 | 9,9 | 99 |
|  | Приобретение предметов и другого имущества противопожарной защиты в МУЗ «Александровская центральная больница» | 10,0 | 10,0 | 100 |
| 8.3.2 | Амбулаторная помощь | 13,5 | 17,6 | 130,3 |
|  | Замеры сопротивления изоляции: | 13,5 | 17,6 | 130,3 |
|  | ФАП с.Лукашкин Яр | 0 | 2,7 |  |
|  | ФАП с.Назино | 0 | 6,2 |  |
|  | ФАП с. Новоникольское | 5,0 | 4,7 | 94 |
|  | ФАП п. Октябрьский | 1,5 | 4,0 | 266 |
|  | ФАП п. Северный | 2 | 0 |  |
|  | ФАП д. Ларино | 5 | 0 |  |
| 9 | Районная целевая программа "Модель экологического воспитания и образования на территории Александровского района" | 193 | 185,1 | 96 |
| 9.1 | Образование | 193 | 185,1 | 96 |
| 9.1.1. | Общее образование | 10 | 2,5 | 25 |
|  | Создание зеленых и живых уголков в МОУ ДОД ДДТ | 10 | 2,5 | 25 |
| 9.1.2 | Другие вопросы в области образования | 183 | 182,6 | 99,7 |
|  | Смотр конкурс детских оздоровительных лагерей | 30 | 0 |  |
|  | Приобретение учебно-методической литературы по экологии | 5.0 | 0 |  |
|  | Прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками, организующими реализацию проекта | 30,0 | 50,0 | 166,6 |
|  | Проведение конкурса рисунков и фотографий «Мир вокруг нас» | 35,0 | 35,0 | 100 |
|  | Организация выставки декоративно – прикладного творчества «Мир, в котором я живу» | 25,0 | 25,0 | 100 |
|  | Проведение военизированной эстафеты в рамках игры «Защита» (пожарная) | 30 | 15,3 | 51 |
|  | Приобретение оборудования для учебно-исследовательской деятельности учащихся | 10 | 57,3 | 573 |
|  | Проведение смотра конкурса «Зеленый наряд образовательных учреждений» | 15 | 0 |  |
|  | Проведение районного конкурса «Компетентное решение» | 3 | 0 |  |
| 10 | Районная целевая программа «Сохранение и развитие фармацевтической деятельности в Александровском районе до 2012 года» | 250 | 606,2 | 242,5 |
| 10.1 | Общегосударственные расходы |  | 99,0 |  |
| 10.1.1 | Другие общегосударственные вопросы |  | 99,0 |  |
|  | Приобретение торгового оборудования |  | 99,0 |  |
| 10.2 | Национальная экономика |  | 507,2 |  |
| 10.1.1 | Другие вопросы в области национальной экономики |  | 507,2 |  |
|  | Возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств по населению района и МУЗ «АЦРБ» | 250 | 207,2 | 82,8 |
|  | Пополнение оборотных средств |  | 300,0 |  |
| 11 | Районная долгосрочная целевая программа «Дети Александровского района» | 4375,4 | 8332,4 | 190,4 |
| 11.1. | Образование | 4375,4 | 8332,4 | 190,4 |
| 11.1.1 | Дошкольное образование | 1339 | 4575,2 | 341,6 |
|  | Развитие материально-технической базы: | 739 | 824,9 | 111,6 |
|  | МДОУ «Детский сад «Теремок » | 38 | 50,5 | 132,8 |
|  | МДОУ «Детский сад «Родничок» |  | 46,1 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Аленушка» | 39 | 67,5 | 173 |
|  | МДОУ «Детский сад «Малышок» | 24 | 24,1 | 100 |
|  | МДОУ «Детский сад «Улыбка» | 328 | 326,7 | 99,6 |
|  | МДОУ «Детский сад «Ягодка» | 63 | 63,0 | 100 |
|  | МДОУ ЦРР» Детский сад «Теремок » | 247 | 247,0 | 100 |
|  | Ремонт кровли МДОУ «Детский сад «Малышок» | 600 | 790,5 | 131,7 |
|  | Укрепление наружной стены МДОУ «Детский сад «Улыбка» |  | 95,6 |  |
|  | Обшивка стен и утепление здания пищеблока МДОУ «Детский сад «Улыбка» |  | 178,3 |  |
|  | Ремонт туалетов младшей группы МДОУ ЦРР» Детский сад «Теремок » |  | 138,5 |  |
|  | Установка окон в МДОУ ЦРР» Детский сад «Теремок » |  | 99,9 |  |
|  | Текущий ремонт канализации МДОУ «Детский сад «Ягодка» |  | 34,3 |  |
|  | Восстановление участков стен подвала здания МДОУ «Детский сад «Ягодка» |  | 295 |  |
|  | Устройство асфальтобетонной отмостки здания МДОУ «Детский сад «Ягодка» |  | 122,2 |  |
|  | Устройство ворот и калитки МДОУ «Детский сад «Ягодка» |  | 100,0 |  |
|  | Ремонт фасада здания детсада «Ягодка» |  | 228,0 |  |
|  | Приобретение игровых площадок: |  | 387,92 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Малышок» |  | 97,64 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Улыбка» |  | 96,63 |  |
|  | МДОУ «Детский сад «Ягодка» |  | 95,09 |  |
|  | МДОУ ЦРР» Детский сад «Теремок » |  | 95,56 |  |
|  | Ремонт кровли МДОУ «Детский сад «Улыбка |  | 896,2 |  |
|  | Изготовление проектно-сметной документации по строительству детского сада на 240 мест |  | 377,6 |  |
|  | Установка игровых площадок |  | 6,3 |  |
| 11.1.2 | Общее образование | 3036,4 | 3757,2 | 123,7 |
|  | Развитие материально-технической базы: | 273,8 | 265,6 | 97 |
|  | МОУ НОШ деревня Ларино | 10 | 5,5 | 55 |
|  | МОУ СОШ с. Лукашкин Яр | 8 | 14,7 | 183,7 |
|  | МОУ СОШ с. Новоникольское | 25 | 25,0 | 100 |
|  | МОУ ООШ п. Октябрьский | 6 | 4,8 | 80 |
|  | МОУ СОШ № 2 | 65,8 | 64,9 | 98,6 |
|  | МОУ СОШ с. Назино | 24 | 24,0 | 100 |
|  | МОУ СОШ с. Александровское | 130 | 126,7 | 97,4 |
|  | МОУ ООШ п. Северный | 5 | 0 |  |
|  | Приобретение игровых площадок: |  | 288,56 |  |
|  | МОУ СОШ с. Лукашкин Яр |  | 99,06 |  |
|  | МОУ СОШ № 2 |  | 96,64 |  |
|  | МОУ СОШ с. Александровское |  | 92,86 |  |
|  | Доставка и установка игровых площадок |  | 17,3 |  |
|  | Организация подвоза обучающихся детей из близлежащих населенных пунктов в базовую среднюю школу с. Александровское | 84,6 | 87,9 | 103,9 |
|  | Капитальный ремонт помещения средней школы с. Александровское для овощехранилища |  | 199,6 |  |
|  | Установка пластиковых окон в средней школе с. Александровское |  | 12,3 |  |
|  | Организация единого государственного экзамена (провоз на ЕГЭ) | 29 | 19,1 | 65,8 |
|  | Организация и проведение традиционных культурных мероприятий МОУ ДОД Дом детского творчества | 74 | 74,0 | 100 |
|  | Организация участия представителей района в областных и региональных мероприятиях | 316 | 310,5 | 98,3 |
|  | в том числе: - МОУ ДОД Дом детского творчества | 196 | 190,5 | 97,2 |
|  | - МОУ ДОД Детская музыкальная школа | 120 | 120,0 | 100 |
|  | Развитие материально технической базы | 585 | 484,2 | 82,7 |
|  | в том числе: - МОУ ДОД Дом детского творчества | 237 | 138,8 | 58,6 |
|  | - МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа | 348 | 345,4 | 99,2 |
|  | Организация учебно-тренировочных сборов и соревнований МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа | 400 | 406,6 | 101,6 |
|  | Спортивные мероприятия среди школьников: | 642 | 637,0 | 99,2 |
|  | - проведение районных зимних и летних спартакиад школьников МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа; | 94 | 94,0 | 100 |
|  | - участие школьников в областных финальных играх МОУ ДОД ДЮСШ | 548 | 543,0 | 99 |
|  | Создание спортивных классов (питание детей в спортивных классах) МОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа | 70 | 67,9 | 97 |
|  | Содержание спортивно-патриотического клуба «Феникс» в МОУ ДОД ДДТ | 562 | 559,9 | 99,6 |
|  | Установка пластиковых окон в здании МОУ ДОД Дом детского творчества |  | 142,4 |  |
|  | Ремонт крыльца главного входа и штакетного забора МОУ СОШ с. Новоникольское |  | 84,3 |  |
|  | Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям на площадке строительства спортивного зала МОУ СОШ № 2 |  | 100,0 |  |
| 12 | Районная долгосрочная целевая «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы» | 2862 | 2213,3 | 77,3 |
| 12.1. | Общегосударственные расходы | 820 | 905,2 | 110,4 |
| 12.1.1 | Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных организаций | 500 | 679,9 | 135,9 |
|  | Приобретение и установка тепловых счетчиков | 500 | 268,7 | 53,7 |
|  | Замена деревянных оконных блоков в здании районной Администрации |  | 400,0 |  |
|  | Организация обучения основам энергосбережения |  | 11,2 |  |
| 12.1.2 | Другие общегосударственные вопросы | 320 | 225,3 | 70,4 |
|  | Замена деревянных оконных блоков в здании районной Администрации |  | 50,0 |  |
|  | Формирование энергосберегающего образа жизни | 50 | 0 |  |
|  | Повышение образованности населения в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 50 | 37,7 | 75,4 |
|  | Проведение энергетических обследований зданий учреждений бюджетной сферы согласно графику с составлением программы мероприятий по повышению энергетической эффективности | 220 | 137,6 | 62,5 |
| 12.2. | Образование | 1600 | 1298,2 | 81,1 |
| 12.2.1 | Дошкольное образование | 660 | 791,0 | 119,8 |
|  | Приобретение и установка тепловых счетчиков | 660 | 692,0 | 119,8 |
|  | Установка входных дверей |  | 99,0 |  |
| 12.2.2 | Общее образование | 760 | 507,2 | 66,7 |
|  | Приобретение и установка теплосчетчиков | 580 |  |  |
|  | Установка пластиковых окон в МОУ СОШ с. Александровское |  | 160,2 |  |
|  | Приобретение и установка тепловых счетчиков в МОУ ДОД ДДТ и МОУ ДОД ДЮСШ | 180 | 347,0 | 192,7 |
| 12.3 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 442 | 9,9 | 2,2 |
| 12.3.1 | Стационарная медицинская помощь | 239 | 5,0 | 2 |
|  | Приобретение и установка теплосчетчиков | 200 |  |  |
|  | Приобретение и установка водяных счетчиков | 3 | 5,0 | 166,6 |
|  | Приобретение и установка приборов учета электроэнергии | 36 | 0 |  |
| 12.3.2 | Амбулаторная помощь | 203 | 4,9 | 2,4 |
|  | Приобретение и установка теплосчетчиков | 200 |  |  |
|  | Приобретение и установка водяных счетчиков | 3 | 4,9 | 163 |
| 13 | Районная целевая программа «Профилактика правонарушений в Александровском районе Томской области на 2007-2011 гг.» | 140 | 130,4 | 93 |
| 13.1 | Образование | 140 | 130,4 | 93 |
| 13.1.1 | Другие вопросы в области образования | 140 | 130,4 | 93 |
|  | Возрождение движения юных помощников, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секций и кружков по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 10 | 6,8 | 68 |
|  | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | 40 | 67,4 | 168,5 |
|  | Проведение тематических публикаций статей по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма | 45 | 35,8 | 79,5 |
|  | Организация в средствах массовой информации пропаганду патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности | 45 | 20,4 | 45,3 |