# ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### РЕШЕНИЕ

| 27.06.2013 | ## № 243 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

Об утверждении отчета о реализации в 2012 году районной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2007-2012 годы»

Заслушав и обсудив представленный отчет о  реализации в 2012 году районной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2007-2012 годы», утвержденной решением Думы Александровского района от 23.08.2007 № 252, руководствуясь пунктом 6 статьи 34, пунктом 12 статьи 40 Устава муниципального образования «Александровский район»,

Дума Александровского района РЕШИЛА:

1.Утвердить отчет о  реализации в 2012 году районной  программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2007-2012 годы» согласно приложению.

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

| Заместитель Председателя Думы Александровского района В.П. Мумбер | ## Глава Александровского района А.П. Жданов |
| --- | --- |

Приложение  к решению Думы

Александровского района

от 27.06.2013 № 243

Отчет

о реализации в 2012 году программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования  «Александровский район» на 2007-2012 годы»

Программа  «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2007-2012 годы» (далее Программа), утверждена  решением Думы Александровского района от 23 августа 2007 года  № 252.

Стратегической целью программы до 2012 г. является повышение конкурентоспособности экономики и развитие человеческого потенциала района за счёт выстраивания партнерских отношений между населением, властью и бизнесом.

Основные стратегические приоритеты социально-экономического развития района:

1.развитие человеческого потенциала территории;

2.развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала района;

3.выстраивание партнерских отношений между населением, властью и бизнесом на территории Александровского района;

4.повышение эффективности работы органов местного самоуправления.

В рамках  выбранных приоритетов были обозначены следующие задачи:

1) создание условий для формирования эффективного рынка труда;

2) повышение комфортности среды жизнедеятельности;

3) создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района;

4) стимулирование повышение деловой активности населения и развитие малого предпринимательства;

5) повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала;

6) развитие партнерских отношений с предприятиями – недропользователями, ведущими хозяйственную деятельность на территории района;

7) создание условий для развития честно-муниципального партнерства;

8) развитие социального партнерства;

9)выстраивание взаимовыгодных хозяйственных отношений с соседними территориями;

10) внедрение системы управления по целям (результатам);

11)формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления;

12) формирование организационной культуры и повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления района.

В  Программу  вошли 17 районных долгосрочных целевых программ:

- «Социальная поддержка населения Александровского района на 2011-2013 годы»;

-«Социальное развитие сел Александровского района на 2011-2013 годы»;

-«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2007-2012 гг.»;

- «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья  на территории  Александровского района на 2011-2015 гг.»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского  района на 2011-2013 годы»;

- «Дети Александровского района»;

- «Модель экологического воспитания и образования на территории Александровского района»;

- «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2010-2012 годы»;

- «Сохранение и развитие фармацевтической деятельности в Александровском районе до 2015 года»;

- «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года»;

- «Модернизация пищеблоков в учреждениях общего и дошкольного образования Александровского района»;

- «Профилактика правонарушений в Александровском районе Томской области на 2012-2014 гг.»;

- «Модернизация здравоохранения на территории Александровского района на 2011-2013 годы»;

"Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2012-2014 годы»;

"Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2012-2020 годы"»

"Дошкольное образование в Александровском районе на 2011-2013 годы";

"Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории  Александровского района в 2012-2014 годах".

В  бюджете района 2012 году было предусмотрено финансирование в размере  65586,34 тыс. руб. В течение года при поступлении  в район дополнительных средств  в программы и в бюджет района вносились изменения. За 2012 год  фактическая сумма, направленная на реализацию программ составила 93400,2 тыс. руб., или на 70.2% больше, чем планировалось. В структуре расходов, предусмотренных  на реализацию программ, наибольший удельный вес занимают расходы,  направленные на реализацию программы  «Социальное развитие сел Александровского района на 2011-2013 годы»  - 33,9% к общей сумме расходов  или 31,7 млн. рублей, на реализацию программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2007-2012 гг.» -10,3%, или 9,6 млн. рублей.

Направление 1.  Развитие человеческого потенциала территории

1.1. Создание условий для эффективного рынка труда

В целях снижения напряженности на рынке труда Администрацией района,  Администрациями сельских  поселений и  Центром  занятости населения  в 2012 году были проведены следующие мероприятия:

1) организация трудоустройства безработных граждан и граждан, ищущих работу;

2) организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

3) организация общественных работ;

4) организация  временного трудоустройства  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время;

5) организация временного трудоустройства  безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений  начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

6)  организация профессионального обучения безработных граждан;

7)  организация профессиональной ориентации;

8)  социальная адаптация граждан на рынке труда;

9)  содействие самозанятости безработных граждан;

10)   ярмарки вакансий и учебных рабочих мест;

11)  информирование населения и работодателей о положении на рынке труда;

12)  организация стажировки выпускников образовательных учреждений;

13)  содействие трудоустройству инвалидов;

14) организация общественных работ для работников, находящихся под угрозой увольнения;

15) временное трудоустройство несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Также на территории Александровского района реализовывалась Региональная программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области.

Среднемесячная заработная плата по району в 2012 году  составила  47,7 тыс. рублей и увеличилась к уровню 2011 года на 11,9%.

Однако,  при всех положительных тенденциях,  еще  сохраняется высокая дифференциация в заработной плате между отраслями, отдельными предприятиями и категориями работников. Наиболее высокий уровень заработной платы сложился у работников  предприятий транспорта и связи, в предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых. Среднемесячная заработная плата в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 20,2  тыс. рублей и увеличилась к уровню 2011 года на 6,9%, а в детских дошкольных образовательных учреждениях – 14,9 тыс. рублей и увеличилась к уровню 2011 года на 12,9%. Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях здравоохранения составила 24,7  тыс. рублей и увеличилась к уровню 2010 года на 13,7%.

Задолженность по заработной плате по итогам 2012 года на территории Александровского района  отсутствует.

С целью привлечения и закрепления молодых семей для работы и проживания в районе Администрацией района была  разработана программа «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района».  В 2012 году на реализацию программы  было направлено 2289,3 тыс. рублей, из них:  из федерального бюджета было привлечено 915 тыс. рублей, из областного бюджета 686,3 тыс. рублей, в  бюджете района было предусмотрено 688 тыс. рублей. В  2012 году свое право реализовали 7 семей.

В целях обеспечения  доступным жильем специалистов и молодых специалистов (и их семей), пребывающих для работы в сельскую  местность было направлено 2998,8  тыс. рублей, в том числе: софинансирование из  федерального бюджета составило 1047 тыс. рублей, софинансирование из областного бюджета -  910 тыс. рублей, софинансирование из бюджета района-  1041,8 тыс. рублей. В 2012 году свое право реализовали  4 семьи.

В бюджетных учреждениях района (образовании, здравоохранении) молодым специалистам за счет средств бюджета района производилась ежемесячная доплата в виде надбавки 50% к должностному окладу, что позволило повысить заработную плату данной категории. Предусматривалось единовременное пособие на обустройство и обзаведение хозяйством для вновь прибывших специалистов и для молодых специалистов, оплата за съем жилья.

Результат:

- в мероприятиях по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан приняли участие 255 детей;

-   в организации общественных работ приняли участие 64 человека;

- из числа зарегистрированных безработных граждан в 2012 году трудоустроено 429 человек;

- профессиональное обучение прошли 27 человек из числа  безработных граждан;

- уровень регистрируемой безработицы в районе  остался на уровне 2011 года и составил  6.2%;

- численность  незанятых граждан, состоящих на учете в службе занятости,  составила 316 человек  и сократилась к уровню прошлого года на 55 человек;

- среднемесячная заработная плата  к ровню 2011 года возросла на 10,7%;

- заработная плата  в учреждении здравоохранения в 2012 году к уровню 2011 года возросла на 31,5% и  на начало 2013 года составила  48,8  тыс. руб. (102% к среднерайонному уровню), мед.персонала – 26,3 тыс. руб. (55% к среднерайонному уровню);

- заработная плата  учителя в 2012 году к уровню 2011 года возросла на 6% и на  начало 2013 года  составила 36,6 тыс. руб. (77% к среднерайонному уровню), воспитателя в д/с – 22,2тыс. руб. (46,4% к среднерайонному уровню);

- задолженность по заработной плате  на территории района отсутствует;

-свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья получили 11 молодых семей и молодых специалистов.

1.2. Повышение комфортности среды жизнедеятельности

На развитие здравоохранения.

В систему здравоохранения  в 2012 году было направлено 130,53 млн. рублей, в т.ч. из фонда  ОМС – 74,03 млн. рублей,  из бюджета района – 56,5 млн. рублей. Выплаты участковым специалистам, скорой медицинской помощи и ФАПам из федерального бюджета составили 4 млн. руб., выплаты по родовым сертификатам-  1,3 млн. руб.

В рамках реализации национального проекта "Здоровье», областной программы «Модернизация здравоохранения в Томской области» и районной программы «Модернизация здравоохранения в Александровском районе»  на территории Александровского района велась работа по развитию первичной медико-санитарной помощи и обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью,  проведено оснащение кабинетов современным оборудованием, диагностической аппаратурой и компьютерной техникой.

В рамках районных программ в 2012 году из бюджета района выделялись денежные средства в размере 5,4 млн. руб., которые были направлены на  проведение  работ по реконструкции лечебного корпуса, огнезащиту чердачных помещений, энергоаудит, повышение тепловой защиты зданий, а также приобретение оборудования, в том числе за счет привлеченных средств, на доплату к заработной плате молодым специалистам, единовременное пособие на обустройство и обзаведение. Приобретались профилактические препараты и иммуноглобулин.  В целях профилактики заболеваемости, специалистами МУЗ «Александровская  ЦРБ» проводилась информационно- просветительская деятельность по вопросам здорового образа жизни, профилактике заболеваний.

В 2012 году закончилась реконструкция стационара МАУЗ «Александровская ЦРБ», на эти цели были предусмотрены средства в размере 21,3 млн. руб., в том числе 2,6 млн. руб. – за счет средств федерального бюджета, которые были израсходованы на приобретение мебели в стационар, 14 млн. руб. – за счет областного бюджета.

За 2012 год поликлиникой  выполнено  106260 посещений, среднегодовая занятость койки составила 306  дней, что ниже прошлого года на 10 дней.

Объем медицинской помощи (стационарной, амбулаторной, дневного стационара, скорой помощи)  в расчете на одного жителя к уровню 2011 года увеличился. Врачами специалистами МАУЗ «Александровская ЦРБ» были организованы выезды, в результате которых было осмотрено детское и взрослое население п. Октябрьский, с. Новоникольское, с. Назино, с. Лукашкин Яр.

Однако динамика демографических процессов в районе остается неблагоприятной и характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, обусловленным превышением числа умерших граждан  над числом родившихся.

В целях обеспечения населения сел района необходимыми жизненно-важными лекарственными препаратами, в районе разработана программа «Сохранение и развитие фармацевтической деятельности», которая предусматривала финансовую поддержку  МУП «Аптека № 29». На реализацию программы в 2012 году за счет средств бюджета района было направлено 218,3 тыс. рублей.

Результат:

- улучшилась материально – техническая база учреждений здравоохранения;

- увеличился объем медицинской помощи;

- закончилась реконструкция стационара МАУЗ «Александровская ЦРБ»;

-в 2012 году  проф. осмотр прошли 1068 чел. (99% к плану), в 2011 -  836 чел. Количество населения, прошедших дополнительную диспансеризацию – 175 человек (100% к плану), кроме того диспансеризацию прошли 14 детей-сирот и 100 подростков - улучшилось снабжение лекарственными препаратами аптечных пунктов сел района.

На развитие образования.

В 2012 году расходы на образование составили 228 млн. рублей, или 41,6% к общей сумме расходов, из них 1,7 млн. рублей – средства федерального бюджета,  72,7 млн. рублей средства областного бюджета.

На проведение ремонтов образовательных учреждений в 2012 году было израсходовано 29,7 млн. рублей, из них областных средств – 18,1 тыс. руб.

Проведены ремонтные работы зданий учреждений образования (произведен текущий ремонт образовательных учреждений, построены пожарные водоемы в д/с «Аленушка» и МКОУ НОШ д. Ларино, произведен капитальный ремонт  МАОУ СОШ №2, капитальный ремонт кровли МКОУ СОШ с. Назино, установлены  пластиковые окна в  школе №1).

На развитие материально-технической базы учреждений образования направлено 2,1 млн. руб., что на 33% больше, чем в 2011 году.

В целях привлечения молодых специалистов, из бюджета района выделялись денежные средства на доплату к заработной плате в виде 50% надбавки к должностному окладу, выделялось единовременное пособие на обустройство и хозяйственное обзаведение, на съем жилья.

Сферу дошкольного образования района представляют 7 детских садов  и 2 группы предшкольного образования в школах, деятельность которых охватывает около 63% детей дошкольного возраста.

Число детей, приходящихся на 100 мест в 2012 году,  сократилось в связи с тем, что в новых санитарных правилах изменился  расчет по предельному  количеству мест. Число детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях, составляет 109 человек, что свидетельствует о недостаточности учреждений данного типа.  Александровский район включен в долгосрочную целевую программу «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы» по строительству новых объектов образования, а именно, в рамках реализации мероприятий данной программы в селе Александровском планируется строительство детского сада на 225 мест и уже на сегодняшний день определен подрядчик.

Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования в 2012 году увеличилась на 21% к уровню 2011 года на 9,9% и составила 27,1%.

Предоставлением общеобразовательных услуг в районе занимается 7 общеобразовательных школ  (5 школ предоставляют услуги среднего (полного) общего  образования, 1 школа - основное общее образование, 1 школа – начальное общее образование). В настоящий момент Администрацией района ведется работа с Департаментом образования, Департаментом экономики о включении строительства малокомплектной школы-детский сад в п. Октябрьский в список на софинансирование из областного и федерального бюджетов.

Удовлетворенность населения качеством общего образования в 2012 году составила  29,9% и увеличилась к уровню 2012 года на 3,9%.

Сеть учреждений дополнительного образования представлена Домом детского творчества, Детско-юношеской спортивной школой и Детской школой искусств. Учащиеся Дома детского творчества, ДЮСШ, Детской школы искусств  принимали активное  участие как в районных мероприятиях, так за пределами района.

Удовлетворенность населения качеством предоставления дополнительного образования детей составила 29,3%, что выше уровня 2011 года на 3,6%.

В целях сокращения преступности в районе разработана программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Александровском районе Томской области на 2012-2014 гг.». В течение 2012 года в  школах района и ПУ–25 проводились мероприятия по повышению информационного уровня родителей  по вопросам наркопрофилактики. В рамках проведения межрайонной акции по  профилактике наркомании, алкоголизма и курения и реализации программы социально приемлемого досуга подростков и молодежи проводились  лекции, беседы, тренинги, конкурсы, Дни здоровья, спартакиады и т.д.). В течение года в местной  газете «Северянка» опубликовывались статьи на тему профилактики наркомании, алкоголизма, курения.

Результат:

- улучшилась материально–техническая база учреждений образования;

- поступление в высшие учебные заведения  возросло  и составило в 2012 году 64 % (в прошлом году – 56%);

- по результатам учебного года  вышло 6 медалистов;

- к итоговой аттестации были допущены все выпускники;

- с экзаменационными заданиями ЕГЭ справились 99% выпускников, что на 2% выше уровня 2011 года;

-66% от общего количества детей возраста от 5 до 18 лет занято в учреждениях дополнительного образования;

- курсы повышения квалификации  прошли 120 педагогических работников;

- приняли  участие в   областных конкурсах 40 педагогов;

- забастовки на территории района не зарегистрированы;

- количество преступлений к уровню прошлого года сократилось на 10,5%.

Развитие массового спорта.

Для занятий спортом в районе имеются в наличии 24 спортсооружения. Обеспеченность спортивными залами  к нормативной потребности составила 76%, плоскостными спортивными сооружениями – 92%.

Для привлечения детей к спорту, в районе имеется детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ). Общее число занимающихся в спортивных секциях и группах  (включая школы и ПУ)  - 484 человек.

Выделенные средства были направлены на приобретение спортинвентаря и спортивной формы, проведение массовых  спортивных районных мероприятий  («Лыжня зовет», «День физкультурника», «Кросс нации»), проведение районных зимних и летних спартакиад среди школьников, на участие в областных спортивных летних и  зимних играх.

Результат:

- общее количество занимающихся спортом по итогам 2012 года  составило 1.5 тыс. человек или 17% от количества проживающих в районе.

На организацию культурного досуга.

Систему культурно-досугового  типа  в районе представляют 6 сельских клубов и Районный Дом культуры, 8 библиотек (по одной в каждом поселении и 2 в с. Александровское). Обеспеченность  клубами составляет 100%, обеспеченность библиотеками – 57.1%. Создано 79 клубных формирований. Численность занимающихся в различных кружках составляет 1312 человек.

Расходы на содержание объектов культуры в местном бюджете составили  31,4  млн. рублей, к уровню прошлого года расходы возросли на 10,5%.

В 2012 году самодеятельные коллективы принимали  участие в районных мероприятиях и за пределами района. Всего за 2012 год в районе было проведено 1616 праздничных мероприятий. Наши коллективы принимали участие в конкурсных мероприятиях г. Нижневартовска, г. Стрежевого, где также занимали призовые места  и являлись дипломантами 1, 2, 3 степени.

В 2012 году Администрацией района индивидуальному предпринимателю было предоставлено в аренду помещение для проведения ремонта и размещения в нем кинотеатра.

За счет привлечения спонсорских средств в с. Александровском удалось установить мемориальный памятник «Камень скорби», посвященный жертвам политических репрессий.

Результат:

- удовлетворенность  населения качеством  предоставления услуг в сфере культуры составила 49,5%.

На  оказание социальной  поддержки  населению.

В 2012 году на реализацию мероприятий  программы  «Социальная поддержка населения» из  бюджета района направлено 5,33 тыс. рублей, что меньше уровня 2011 года на 33%.

На базе образовательных учреждений  были созданы оздоровительные площадки, организован отдых детей в загородных и профильных лагерях.

За счет бюджета района организовано бесплатное питание детей из малообеспеченных семей  и детей, проживающих в интернате.

Оказывалась материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также оказывалась материальная помощь гражданам на проезд в лечебные учреждения  и оплату лечения.

За счет средств бюджета района и средства ОАО «Томскнефть» ВНК  был организован отдых детей в летний период. 34 ребенка из числа малообеспеченных семей и  находящихся под опекой в летний период смогли отдохнуть (на море 16 детей и в Алтайском крае 18 детей).

В рамках программы также оплачивался проезд на маршрутных автобусах неработающих пенсионеров и инвалидов в больницы г. Стрежевого, приобретались новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей.

Результат:

- в летний период было задействовано  в занятости и отдыхе 255 детей;

- бесплатное питание получало 340 детей из  малообеспеченных семей и 13  детей, проживающих в интернате;

- 50 семей,  имеющих 3 и более несовершеннолетних детей, получали возмещение части затрат на содержание детей в детских дошкольных учреждениях;

- 215 детей из  малообеспеченных семей получали помощь на приобретение школьных принадлежностей, одежды, обуви;

- материальной помощью воспользовалось 72 человека;

- материальной помощью на проезд в лечебные учреждения  воспользовалось  96 человек;

- субсидии на коммунальные услуги получили 472 семьи.

На проведение  природоохранных мероприятий

В 2012 году проводилась работа по ликвидации несанкционированных свалок, приобретение специализированной техники, строительство санкционированной свалки в с. Назино и полигона ТБО в с. Александровское. Также средства направлялись  на ремонт и содержание дорог, на строительство тротуаров и ремонт заборов, на  содержание мест захоронения,  организацию трудовых бригад,  уличное освещение.

В целях экологического воспитания детей, на территории  района реализовывалась районная программа «Модель экологического воспитания и образования». В рамках программы были проведены следующие  мероприятия:

- проведен конкурс рисунков и фотографий «Мир вокруг нас»;

- организована выставка декоративно-прикладного творчества «Мир, в котором я живу»;

-проведена  военизированная эстафета в рамках игры «Защита» (противопожарная);

-проведен смотр-конкурс "Зелёный наряд образовательных учреждений".

Результат:

- завершилось строительство полигона ТБО в с. Назино;

- приобретено 2 единицы специализированной техники для проведения  благоустроительных работ;

- продолжились работы по строительству полигона ТБО в с. Александровское;

-начата реконструкция очистных сооружений в с. Александровское.

Пожарная безопасность.

В целях повышение уровня пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы разработана районная программа «Пожарная безопасность на объектах социальной сферы 2010-2012 годы». На реализацию мероприятий программы  в 2012 году из бюджета района было направлено  2110,9 тыс. рублей, что на 59% больше уровня 2011 года.

На выделенные средства были проведены работы по установке систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в здании типографии, проведена установка пожарных дверей в д/саду «Улыбка», ДДТ, заменены линолеум и двери в д/саду «Ягодка». Проведена огнезащита чердачных помещений в учреждении здравоохранения. Приобретались предметы противопожарной защиты для учреждений образования и здравоохранения, проводились замеры сопротивления изоляции в зданиях учреждений образования и зданий здравоохранения.

Результат:

- проведенные мероприятия позволили частично обеспечить противопожарную безопасность в бюджетных учреждениях образования и здравоохранения.

В целях содействия  организации муниципальных перевозок

На содействие в организации пассажироперевозок  по селам района  в зимнее время авиационным транспортом и в летнее время посредством водного транспорта из средств бюджета района было направлено  5,6 млн. руб.

В целях обеспечения населения сел района продовольственными и промышленными товарами в течение всего года, Администрацией района в летний период  решался вопрос по тралению причалов для паромных переправ, в зимний период – по содержанию дорог между населенными пунктами в границах района. На траление причалов  из бюджета района было направлено 207 тыс. рублей, за счет средств ООО «Томск Автодор» (15 млн. руб.) проводились работы по  содержанию ледовых переправ и автозимников до сел. Назино, Лукашкин Яр, г. Стрежевой.

Результат:

-  обеспечение население сел района транспортными перевозками.

На содержание и ремонт  дорог межмуниципального и муниципального назначения

В целях поддержания дорог в исправном состоянии из бюджета района  в 2012 году было направлено 14324,4 млн. руб., что выше уровня 2011 года на 6%.

Результат:

Заасфальтировано 12386 м2 дорожного полотна, проведен ямочный ремонт на 453,7 м2, проведен ремонт дорожного покрытия (отсыпка песком и ПГС) на 18263 м2. Проводился  ямочный ремонт на  дороге «Александровское – 35 км».

Направление 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала района.

2.1.Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района.

Для привлечения в район инвестиций на сайте Александровского района размещена краткая характеристика экономического потенциала района, а также отражены реализуемые на территории района проекты и инвестиционные предложения. Реализуемые на территории района и планируемые к реализации инвестиционные проекты также  направлены в Администрацию Томской области, Департамент инвестиций.

Результат:

- объем инвестиций в основной капитал за 2012 год составил 6458,7 млн. рублей, или на 12% больше уровня 2011 года.  Приток инвестиций обеспечили предприятия, занимающиеся добычей нефти 5587,3 млн. рублей или 86,5% к общему объему инвестиций. По объему инвестиций Александровский район занимает 3-е место среди районных муниципальных образований области.

2.2. Стимулирование повышение деловой активности населения и развитие малого предпринимательства

Предпринимательство

В целях поддержки среднего и малого предпринимательства через программу «Развитие  малого и среднего  предпринимательства на территории Александровского района» из бюджета района  было направлено –1060,2 тыс. руб., что выше уровня 2011 года  на 31%.

Выделенные средства были направлены на:

- участие субъектов малого предпринимательства  в областных выставках, ярмарках  - 35,8 тыс. рублей;

- проведение конкурсных  мероприятий, и мероприятий посвященных Дню Российского предпринимательства – 249,8 тыс. рублей;

-выдана субсидия стартующему бизнесу (начинающим предпринимателям, которые ранее были зарегистрированы безработными)  на возмещение произведенных ими  затрат (5 предпринимателей на сумму – 1100 тыс.руб., в том числе привлечено средств областного бюджета 725 тыс. руб.),

-выдана субсидия  индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, произведенных на капитальном ремонте арендуемых муниципальных  помещений.

В 2012 году продолжилось финансирование затрат Центра поддержки предпринимательства.

С целью снижения стоимости бытовых услуг, а также в качестве имущественной поддержки предпринимателей, действовали  корректирующие понижающие коэффициенты к сумме арендной платы за имущество для арендаторов, оказывающих бытовые услуги, медицинские (кроме лечебного массажа, стоматологических, косметологических), ритуальные, услуги по ремонту и пошиву обуви, меховых и швейных изделий, услуги гостиничного бизнеса, услуги парикмахерских, маникюрные, услуги бань, прачечных, душевых и др.

В зимний период 2012 года Администрацией района была достигнута договоренность с ООО «Каргасокстройтранс» для бесплатного проезда на переправе у с. Новоюгино Каргасокского района, а также по ведомственным дорогам для  предпринимателей, осуществляющих перевозку товаров первой необходимости и продуктов питания для нужд Александровского района из Томска,

В целях поддержки предпринимателей, занимающихся рыбодобычей и переработкой рыбы была разработана и утверждена целевая программа «Развитие рыбной промышленности  в  Александровском районе на 2012-2020 годы», в рамках которой были предусмотрены финансовые средства в размере 1000 тыс. руб., в том числе: на приобретение современных орудий лова в размере 200,0 тыс. руб., проведение капитального ремонта флота в размере 600,0 тыс. руб., возмещение разницы в тарифах за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами в селах района в размере 200,0 тыс. руб.

Результат:

-в течение 2012 в Центр обратилось 357 человек - физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего оказано платных услуг на сумму 124,5 тысяч рублей. Таким образом, субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлялся максимально полный спектр квалифицированных услуг;

-получили субсидию 5 начинающих предпринимателей, которые ранее были зарегистрированы безработными;

- оказана поддержка  субъектам малого предпринимательства,  занимающимся выловом и переработкой рыбы.

Содействие развитию личных подсобных хозяйств.

В целях поддержки сельхозпроизводителя, в районе разработана  программа «Социально-экономическое развитие сел района», которая предусматривает оказание финансовой помощи гражданам, имеющим личное подсобное хозяйство в заготовке  кормов, подвозе кормов. На реализацию мероприятий программы из бюджета района в 2012 году было направлено  1012 тыс. руб.  Организуется работа  по приобретению и доставке в район  семени для искусственного осеменения  коров.

Ежегодно Администрацией района  организуется  массовый завоз птицы в район.      Кроме того, оказывалась государственная поддержка сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.  В 2012 году на уплату процентов по кредитам гражданам было  возмещено 169,3 тыс. руб.

Также за счет областного бюджета была выделена субсидия гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство на приобретение техники в размере 231 тыс. руб.

Результат:

- оказана помощь населению, имеющему личное подсобное хозяйство, в заготовке кормов;

- оказана финансовая помощь гражданам, занимающимся заготовкой кормов для реализации их населению района;

- оказана финансовая помощь гражданину, имеющему в личном подсобном хозяйстве более 3-х коров;

-предоставлены субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам.

2.3. Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала

В 2012 году добычей нефти на территории района занимались 7 нефтедобывающих предприятий, ими добыто 1995,0  тыс. тонн сырой нефти,  что выше уровня 2011 года на 8,7%.

Переработано 297,6 тыс. тонн нефти, что выше уровня 2011 года на 8%, произведено 35 тыс. тонн бензина или на 2% ниже уровня 2011 года, произведено 24,4 тыс. т. топлива печного бытового.

Объем вылова рыбы в 2012 году составил 288,7 тонны, что на 25% меньше уровня 2011 года или 61,6% от выделенных квот.

Заготовлено делового леса 199,1 тыс. куб. м., или на 41% больше уровня 2011 года, произведено пиломатериалов  в 2012г.–6,02 тыс. куб. м. (в 2.5 раза больше уровня 2011 года).

Результат:

- использование природно-ресурсного потенциала района позволило привлечь в бюджет района  в 2012 году 106,2 млн. рублей,  из них: 72,4 млн. рублей – арендная плата за земельные участки, 33,8 млн. рублей – плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Направление 3. Выстраивание партнерских отношений между населением, властью и бизнесом на территории Александровского района.

3.1. Развитие партнерских отношений с предприятиями- недропользователями, ведущими хозяйственную деятельность на территории района.

В 2012 году Администрацией района было заключено 23 соглашения  о взаимном сотрудничестве  по социально-экономическому развитию Александровского района,  с предприятиями, осуществляющими свою производственную деятельность на территории района,  из них с 10 - с  нефтедобывающими предприятиями.

Результат:

-дополнительно  по соглашениям о взаимном сотрудничестве в области  социально-экономического развития Александровского района в  2012 году в бюджет района поступило 18.2 млн. руб.

3.2.  Создание условий для развития частно-муниципального партнерства.

В настоящее время потребительская сфера района объединяет свыше 46 юридических лиц и более 290 индивидуальных предпринимателей. В ней трудится порядка 1500 человек. Платные услуги населению района предоставляют муниципальные унитарные предприятия, учреждения образования, культуры, здравоохранения,  индивидуальные предприниматели. Бытовые услуги населению (пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, теле-радио-аппаратуры, ремонт автотранспортных средств, услуги парикмахеров, фотоуслуги, ритуальные услуги) предоставляются только  индивидуальными предпринимателями.

Жилищное строительство в районе в основном  ведется индивидуальными застройщиками за счет собственных средств.

В 2012 году на  газификацию мкр. ул. Мира – ул. Майская за счет всех источников финансирования было направлено 4186,7 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 3300 тыс. руб., бюджета района 886,7 тыс. рублей.

На капитальный ремонт многоквартирных домов из бюджета района в 2012 году было направлено 3,7 млн. рублей.

В целях управления многоквартирными домами, на территории района создано 10 ТСЖ, в которые вошли 35  жилых дома,  зарегистрированы 2 управляющие компании:  ООО «ЖКХ плюс» и ООО  «Жилстрой», в управлении которых  находится  104 жилых дома.

Результат:

- введено  в эксплуатацию  1104 кв. м жилья ( 9 домов или 9 квартир);

-построено  7,8 км  газопровода в  мкр. ул. Мира – ул. Майская;

- дополнительно подключились к газовому отоплению 100 жилых домов.

Для  организации на территории  района  услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения создано 4 муниципальных унитарных предприятия.

В целях поддержания коммунальных предприятий в районе разработана долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2007-2012гг.». На реализацию мероприятий программы  из бюджета района было направлено  9,6 млн. рублей. Для коммунальных предприятий района были приобретены 2 котла в с. Александровское,  дизель-генераторы в с. Назино, Новоникольское,  проводились работы по реконструкции систем тепло и -водоснабжения. Продолжилось строительство полигона бытовых отходов в с. Александровское и санкционированной свалки в с. Назино. Начались работы по реконструкции КОС в с. Александровское.  Проводились работы по освещению улиц.

Продолжилось строительство водопроводных сетей и водозабора в с. Александровское. Из областного бюджета  на завершение строительства водопровода мкр. ул. Партизанская – ул. Советская было направлено – 6,4 млн. руб., из бюджета района – 4,4 млн. рублей. Проводились работы по обеспечению  жителей сел района технологической водой путем бурения скважин (пробурено 19 скважин). На эти цели из бюджета района было направлено 1,9 тыс. рублей. Началось строительство водопровода и станции обезжелезивания с. Александровское, Александровского р-на, Томской области (ул. Мира - ул. Майская), на эти цели направлено 4,1 млн. руб. из местного бюджета. Проводилась реконструкция водоочистного комплекса котельной №1 в с. Александровское за счет привлеченных средств ОАО Томскнефть ВНК.

В целях повышения энергетической эффективности в районе разработана  программа «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 и годы».  В  2012 году на проведение мероприятий по энергосбережению из бюджета района  было направлено 4,5 млн. рублей. Кроме этого  из федерального бюджета было выделено 889.8 тыс. рублей, из областного бюджета – 893.8 тыс. рублей.

- проведен ремонт кровли административного здания по ул. Ленина, д. 7;

-установлены пластиковые окна в МАОУ СОШ № 1 с. Александровское;

-проведены энергетические обследования зданий  образовательных учреждений и учреждений здравоохранения;

- установлены приборы учета в  зданиях учреждения здравоохранения;

- проводились работы по ремонту и замене линии электропередач, систем тепло- водоснабжения;

- проведено  обучение основам энергосбережения.

С 2011 года на территории района реализуется инновационный проект по замене автономных дизельных электростанций на ветросолнечные установки в с. Новоникольское. В настоящее время изготовлена проектно-сметная документация, которая проходит государственную экспертизу. Муниципальный контракт на изготовление аналогичной ПСД для с. Лукашкин Яр заключен в декабре 2012 года.

Услуги связи на территории района предоставляет  "Стрежевской Центр телекоммуникаций" Томского филиала ОАО «Ростелеком».

На территории района предоставляются все основные виды услуг связи: телефонная местная, внутризоновая, междугородняя, международная, сотовая связь,  имеется доступ к сети Интернет.

В районе высокими темпами идет прирост абонентов сотовой связи. В настоящее время население района могут пользоваться сотовой связью компаний  «МТС», «Билайн», «Wellcom» «Мегафон», «Теле-2».

Услуги почтовой связи в районе предоставляет Александровское отделение почтовой связи Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России». Отделения почтовой связи действуют во всех населенных пунктах, кроме д. Ларино.

Результат:

- замена изношенных основных средств позволит сохранить муниципальную собственность в рабочем состоянии, снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций, снизить потери в водо-тепло-электро-сетях;

- приобретение нового оборудования в системы отопления, водоснабжения, электроснабжения позволит увеличить КПД (коэффициент полезного действия) работы оборудования, его производительность, снизить потребление  энергоресурсов (газ, уголь, диз. топливо, электроэнергия);

-  населения района обеспечено всеми видами систем связи;

-  все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет;

-  завершилось строительство водопроводных сетей в мкр. ул. Советская – ул. Партизанская, введено в действие 1,3 км водопроводных сетей, что позволило  обеспечить  водой население  улиц  Советская, Партизанская очищенной питьевой водой;

-проведена реконструкция котельной № 1 с. Александровское;

-проводятся работы по обеспечению  жителей сел района технологической  водой,  пробурено 19 мелких скважин;

- на 01.01.2013 введено в действие 7,8 км газопровода (мкр. ул. Мира - ул. Майская).

- удовлетворенность жителей района предоставлением коммунальных услуг  в 2012 году составила 51,2%.

3.3. Развитие социального партнерства.

На территории района действует  Соглашение о социальном партнерстве между администрацией, профсоюзами и работодателями Александровского района на 2000-2012 годы, содержащее обязательства сторон в сфере экономики, занятости, оплаты и охраны труда, экологической безопасности, социальных гарантий жителям района. Действие Соглашения распространяется на 1098 работающих человек. В течении 2012 года Администрацией района проводилась работа по отслеживанию предприятий и ИП, у которых заработная плата наемным работникам составляла ниже уровня прожиточного минимума. С предприятиями и субъектами  малого предпринимательства проводилась разъяснительная работа по доведению  уровня  заработной платы работникам до уровня прожиточного минимума по Томской области.

Результат:

- оказана консультационная помощь в разработке коллективных договоров;

- в течение года зарегистрировано 11 коллективных договоров.

Направление 4. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления.

4.1. Внедрение системы управления по целям (результатам).

На территории района приняты  и действуют нормативно-правовые акты: «О разработке стандартов качества», «О порядке формирования муниципального задания на предоставление муниципальных услуг», «О перечне муниципальных услуг», «По разработке, утверждению и реализации ведомственных целевых программ», «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», утвержден перечень административных регламентов муниципальных услуг, которые будут предоставляться в электронном виде, реализуется проект по предоставлению муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия, разработаны районные долгосрочные целевые программы, организован сбор статистических показателей, ведется паспорт района, подготовлен отчет об эффективности деятельности органов самоуправления.

4.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления.

В Администрации района  из 35 работающих  муниципальных служащих имеют высшее образование 34 человек (96.8%).

На повышение квалификации  муниципальных служащих из бюджета района направлено 80 тыс. руб.

Результат:

- прошли курсы повышения квалификации  6 муниципальных служащих;

- разработано и размещено  14 регламентов, которые будут предоставляться  в электронном виде;

-проводилось подключение к системе межведомственного информационного взаимодействия в рамках программы  развития информационного общества.

4.3. Формирование организационной культуры и повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления района

За 2012  год в Администрацию Александровского района поступило 133 письменных обращения граждан, что на 59 обращений меньше, чем в 2011 году.  На устный прием к Главе района и его заместителям обратилось 50 человека, или на 12 меньше, чем в 2011 году.

Основное число обращений граждан (52%), как и прежде, связано с оказанием материальной помощи  в связи с направлением на обследование и лечение в лечебные учреждения г. Томска, Нижневартовска.

Граждане продолжают обращаться к Главе района по жилищным вопросам, по вопросам водообеспечения, решение которых находится в компетенции глав сельских поселений. Для исполнения такие обращения направляются главам поселений. По отдельным обращениям проводятся встречи с участием главы района, глав поселений,  специалистов администраций района и поселений, заявителей.

Нормативно–правовые акты района, программы района, паспорт района размещаются для обнародования в общедоступных для населения местах (стенд в фойе администрации района, библиотека). В целях повышения эффективности взаимодействия власти и населения, в районе зарегистрировано муниципальное  унитарное предприятие «Издательство «Северянка». На страницах районной газеты опубликовываются муниципальные правовые акты и нормативные документы, отчеты и информация Главы района и глав поселений, другая информация о деятельности органов власти на территории района.

Мониторинг результатов реализации Программы

| Контрольные показатели | 2012 год план | 2012г. факт | отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1. Развитие человеческого потенциала территории. 1.1. Создание условий для формирования эффективности рынка труда |  |  |  |
| Уровень регистрируемой безработицы, % | 5.5 | 6.2 | -0,7 |
| Удельный вес занятых в реальном секторе экономике в общем числе занятых в районе, % | 85.6 | 91.4 | +5,9 |
| Удельный вес граждан, принявших участие в общественных работах, в общем числе безработных, % | 15 | 20,3 | +5,3 |
| Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, % | положительная динамика | положительная динамика, | 2011г. – 61,9 2011г. – 72,8% |
| миграционный прирост, чел. на 1000 населения | динамика сохранения | динамика уменьшения , | коэффициент миграционного прироста 2011г. (-20) 2012г. – (-80) |
| 1.2. Повышение комфортности среды жизнедеятельности |  |  |  |
| Уровень общей заболеваемости на 1000 населения | 1365 | 1603 | +238 |
| Удельный вес бюджетных расходов на социальную сферу (образование, здравоохранение, спорт, культура, социальная политика), в общем объеме расходов бюджета района, % | 58 | 62,7 | +4,7 |
| Охват детей дошкольным образованием, % | 73 | 66,8 | -6,2 |
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % | положительная динамика | отрицательная динамика, | 2011г. 17.2 –% |
| Удовлетворенность населения качеством общего образования, % | положительная динамика | положительная динамика | 2011 г. 26 –% 2012-29,9 |
| Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | положительная динамика | положительная динамика | 2011г. 25.7–% 2012-29,3 |
| Число детей, охваченных дополнительным образованием, чел. | 950 | 839 | -111 |
| Доля населения, оценивающего положительно уровень и качество бесплатного медицинского обслуживания населения, % | положительная динамика | Отрицательная динамика | 2011г. 51.7 –% 2012-40,7 |
| Естественный прирост населения, чел. на 1000 населения | сохранение уровня | снижение | естественная убыль, 2011г. – (-1.7) 2012- (-9,5) |
| Доля населения, оценивающего уровень доступности культурных благ как удовлетворительным, в % | положительная динамика | Отрицательная динамика | 2011 -82.4–% 2012-49,5 |
| Количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. | динамика сохранения | динамика снижения | 2011г. –1966 2012-1825 |
| Приоритет 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природно- ресурсного потенциала района 2.1. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб. | положительная динамика | положительная, | 2011г.- 5745.4 млн. руб. 2012-6458,7 млн. руб. |
| Число вновь зарегистрированных предприятий на территории района, ед. | 1 | 1 |  |
| Удельный вес прибыльных предприятий, % | положительная динамика | Положительная динамика, | 2011г. -37.5% 2012-40,6 |
| Объем просроченной кредиторской задолженности, млн. руб. | динамика сокращения | отрицательная динамика, | 2011г. – 428,2 2012-506,3 |
| 2.2. Стимулирование повышения деловой активности населения и развитие малого предпринимательства |  |  |  |
| Удельный вес малых предприятий, от общего количества предприятий в районе, % | положительная динамика | отрицательная, | 2011г. –34.2% 2012-34,0 |
| прирост количества малых предприятий в год, ед. | 1 | 1 |  |
| Доля занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в экономике, % | 12.3 | 18,3 | +6 |
| Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб. | 20,8 | 19,1 | -1,7 |
| 2.3. Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала |  |  |  |
| Объем заготовки древесины, млн. куб. м | 0.1 | 0.2 | +0,1 |
| Доля ЛПХ в объеме сельскохозяйственной продукции, % | положительная динамика | динамика сохранения | 2011г. – 100% 2012-100 |
| Приоритет 3. Выстраивание партнерских отношений между населением, властью и бизнесом на территории Александровского района 3.1. Развитие партнерских отношений с предприятиями недропользователями, ведущими хозяйственную деятельность на территории района |  |  |  |
| Количество соглашений о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, ед. | динамика сохранения | динамика увеличения | 2011г. – 16; 2012-23 |
| Объем внебюджетных средств, привлеченных на решение проблем района, тыс. руб. | положительная динамика | Отрицательная динамика | 2011г. -18,4 млн. рублей; 2012-18,2 млн. руб. |
| 3.2. Создание условий для развития частно-муниципального партнерства |  |  |  |
| Уровень благоустройства жилого фонда, % | 65.5 | 71.9 | +6.4 |
| Уровень обеспеченности жильем населения района, кв.м на 1 человека ( на конец года) | 21.3 | 25.4 | +4,1 |
| Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, % | 18 | 11,6 | -6,4 |
| Обеспеченность телефонами, ед. на 100 семей | 80 | 91 | +11 |
| Количество газифицированных объектов (квартир), ед. | динамика сохранения | положительная динамика, | 2011г. –735кв. 2012-835 |
| 3.3. Развитие социального партнерства |  |  |  |
| Номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. | 53,2 | 47,7 | -5,5 |
| Объем задолженности по заработной плате, тыс. руб. | Положительная динамика | Положительная динамика | 2011г. – 0 2012-0 |
| Доля работников, имеющих заработную плату ниже величины прожиточного минимума, % | динамика сокращения | динамика сокращения |  |
| 3.4. Выстраивание взаимовыгодных хозяйственных отношений с соседними территориями |  |  |  |
| Число подписанных межмуниципальных договоров, ед. | 2 | 0 | -2 |
| Число совместно реализуемых бизнес-проектов, ед. | 1 | 0 | -1 |
| Приоритет 4. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления 4.1. Внедрение системы управления по целям (результатам) |  |  |  |
| Удельный вес расходов на управление в структуре расходов бюджета, % | 18.3 | 5 | -13,3 |
| Удельный вес расходов бюджета направленного на реализацию муниципальных целевых программ, % | 6.2 | 17,1 | +10,9 |
| Доля средств, сэкономленных при размещении заказов на поставки товаров и услуг для муниципальных нужд, % | положительная динамика | положительная динамика, | 2011г. –1,5% 2012-2,2% |
| Доля органов местного самоуправления, имеющих Доклады о результатах и основных направлениях деятельности, % | положительная динамика | положительная динамика, | 2011г. – 100% 2012-100% |
| 4.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления |  |  |  |
| Степень охвата муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. | 4 | 6 | +2 |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью, % | положительная динамика | Отрицательная динамика | 2011г. –63.763.7% 2012-16,2% |
| 4.3. Формирование организационной культуры, повышение информационной открытости органов местного самоуправления района, расширение использования информационных технологий |  |  |  |
| Доля населения района, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления, % | положительная динамика | положительная динамика | 2011г.- 52.2% 2012-61,7 |

Перечень и объемы финансирования целевых программ за счет бюджета района

|  | Наименование показателей | Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районная целевая программа «Социальная поддержка населения Александровского района на 2011 -2013 гг." | 5 646,9 | 5 330,9 | 94,4 |
| 1.1 | Общегосударственные вопросы | 462,6 | 462,6 | 100,0 |
|  | Другие общегосударственные вопросы | 462,6 | 462,6 | 100,0 |
|  | Содействие в организации обеспечения основными продуктами питания из малообеспеченной группы населения через магазин "Забота" | 106,0 | 106,0 | 100,0 |
|  | Финансовая поддержка общественных организаций (Совет ветеранов, Общество инвалидов) | 356,6 | 356,6 | 100,0 |
| 1.2 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 030,0 | 1 030,0 |  |
|  | Жилищное хозяйство | 1 030,0 | 1 030,0 |  |
|  | Капитальный ремонт жилья участников Великой Отечественной войны, вдов участников ВОВ, проживающих на территории Александровского района | 630,0 | 630,0 | 100,0 |
|  | Ремонт жилья инвалидам | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| 1.3 | Образование | 2 820,5 | 2 563,3 | 90,9 |
|  | Дошкольное образование | 415,5 | 379,5 | 91,3 |
|  | Возмещение части затрат на содержание в детских дошкольных учреждениях детей из семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей | 415,5 | 379,5 | 91,3 |
|  | Общее образование | 2 405,0 | 2 183,8 | 90,8 |
|  | Организация питания детей, проживающих в интернате | 343,0 | 343,0 | 100,0 |
|  | Питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях | 1 738,0 | 1 516,8 | 87,3 |
|  | Приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей | 324,0 | 324,0 | 100,0 |
| 1.4 | Культура и кинематография | 384,7 | 372,8 | 96,9 |
|  | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 384,7 | 372,8 | 96,9 |
|  | Проведение праздничных мероприятий | 204,5 | 202,5 | 99,0 |
|  | Формирование новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей | 180,2 | 170,3 | 94,5 |
| 1.5 | Здравоохранение | 519,1 | 511,0 | 98,4 |
|  | Другие вопросы в области здравоохранения | 519,1 | 511,0 | 98,4 |
|  | Оказание материальной помощи малообеспеченной группе населения, инвалидам, онкологическим больным на проезд в лечебные учреждения по направлению врача | 339,2 | 339,2 | 100,0 |
|  | Оплата проезда больных по направлениям врачей в Областные медицинские учреждения для оказания специализированной онкологической, психиатрической, наркологической помощи | 169,3 | 169,3 | 100,0 |
|  | Возмещение затрат на перевозку неработающих пенсионеров и инвалидов по направлению врачей с. Александровское и г. Стрежевого | 10,6 | 2,5 | 23,6 |
| 1.6 | Социальная политика | 430,0 | 391,2 | 91,0 |
|  | Социальное обеспечение населения | 210,0 | 171,2 | 81,5 |
|  | Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 110,0 | 110,0 | 100,0 |
|  | Оказание материальной малообеспеченной группе населения на оплату лечения | 100,0 | 61,2 | 61,2 |
| 1.7 | Другие вопросы в области социальной политики | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
|  | Материальная помощь участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, проживающих на территории Александровского района | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
| 2 | Районная целевая программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2011 - 2013 годы" | 31 914,1 | 31 740,9 | 99,5 |
| 2.1 | Национальная экономика | 9 270,3 | 9 097,3 | 98,1 |
|  | Сельское хозяйство и рыболовство | 1 132,5 | 1 130,7 | 99,8 |
|  | Проведение организационных работ по приобретению и доставке семя для искусственного осеменения коров | 5,0 | 3,3 | 66,0 |
|  | Проведение организационных работ по приобретению птицы для населения района | 115,4 | 115,4 | 100,0 |
|  | Оказание адресной помощи гражданам, имеющих в личном подсобном хозяйстве более 3 коров | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, занимающимся заготовкой грубых кормов | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
|  | Частичное возмещение расходов на завоз кормов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | 762,1 | 762,0 | 100,0 |
| 2.2 | Транспорт | 5 817,8 | 5 648,7 | 97,1 |
|  | Дотация авиаперевозок | 3 881,0 | 3 786,9 | 97,6 |
|  | Содержание аэровокзалов и вертолетных площадок | 170,0 | 144,0 | 84,7 |
|  | Обустройство сходней с причала | 60,0 | 27,0 | 45,0 |
|  | Траление паромных причалов | 223,0 | 207,0 | 92,8 |
|  | Приобретение автомашины УАЗ для обеспечения пассажирскими перевозками | 496,9 | 496,9 | 100,0 |
|  | Содержание навигационного ограждения судового хода, траление причалов и подходов к причалам | 986,9 | 986,9 | 100,0 |
| 2.3 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 930,0 | 1 930,0 | 100,0 |
|  | Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 1 400,0 | 1 400,0 | 100,0 |
|  | Благоустройство сельских поселений Александровского района | 530,0 | 530,0 | 100,0 |
| 2.4 | Другие вопросы в области национальной экономики | 390,0 | 387,9 | 99,5 |
|  | Возмещение части затрат по производству хлеба организациям, использующих электроэнергию вырабатываемую дизельными электростанциями | 390,0 | 387,9 | 99,5 |
| 2.5 | Жилищно-коммунального хозяйства | 21 602,0 | 21 601,8 | 100,0 |
|  | Коммунальное хозяйство | 21 152,0 | 21 151,8 | 100,0 |
|  | Мелкое бурение скважин для технологической воды в селах Александровского района | 1 920,0 | 1 919,8 | 100,0 |
|  | Строительство водозабора улица Советская - улица Партизанская с. Александровское | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |
|  | Строительство газопровода улица Мира - улица Майская с. Александровское | 894,0 | 894,0 | 100,0 |
|  | строительство водопровода и станции обезжелезивания с. Александровское, Александровского р-на, Томской области (ул. Мира - ул. Майская) | 4 106,0 | 4 106,0 | 100,0 |
|  | Приобретение станка для горизонтального бурения | 2 010,0 | 2 010,0 | 100,0 |
|  | Приобретение транспорта для работы по благоустройству села | 7 000,0 | 7 000,0 | 100,0 |
|  | приобретение, доставка и установка дизель-генератора с. Назино, с.Новоникольск Александровского района | 1 722,0 | 1 722,0 | 100,0 |
|  | Реконструкция водоочистного комплекса котельной №1 с. Александровского, Александровского района Томской области | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 |
| 2.6 | Благоустройство | 450,0 | 450,0 | 100,0 |
|  | Благоустройство сельских поселений Александровского района | 290,0 | 290,0 | 100,0 |
|  | Перенос захоронений со старого кладбища на новое п. Октябрьский | 160,0 | 160,0 | 100,0 |
| 2.7 | Социальная политика | 1 041,8 | 1 041,8 | 100,0 |
|  | Социальное обеспечение населения | 1 041,8 | 1 041,8 | 100,0 |
|  | Обеспечение доступным жильем специалистов и молодых специалистов (и их семей) прибывающим для работы в организации сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения | 1 041,8 | 1 041,8 | 100,0 |
| 3 | Районная долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2011 – 2013 | 1 065,0 | 1 060,2 | 99,5 |
| 3.1 | Национальная экономика | 1 065,0 | 1 060,2 | 99,5 |
|  | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 065,0 | 1 060,2 | 99,5 |
|  | Содействие развития центра поддержки малого предпринимательства | 250,0 | 249,8 | 99,9 |
|  | Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
|  | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, форумах, конференциях и т.д. | 40,0 | 35,8 | 89,5 |
|  | Размещение материалов о предпринимательской деятельности в СМИ | 50,0 | 49,6 | 99,2 |
|  | Предоставление субсидий на компенсацию расходов части затрат на капитальный ремонт арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства объектов капитального строительства или помещений капитального строительства | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Субсидия стартующему бизнесу на возмещение части затрат на реализацию предпринимательских проектов | 375,0 | 375,0 | 100,0 |
| 4. | Районная долгосрочная целевая программа «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2011 -2015 годы». | 840,0 | 688,0 | 81,9 |
| 4.1 | Социальная политика | 840,0 | 688,0 | 81,9 |
|  | Социальное обеспечение населения | 840,0 | 688,0 | 81,9 |
|  | Предоставление поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района | 840,0 | 688,0 | 81,9 |
| 5. | Районная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2007 – 2012 годы» | 9 643,6 | 9 557,1 | 99,1 |
| 5.1 | Жилищно-коммунального хозяйства | 9 643,6 | 9 557,1 | 99,1 |
|  | Коммунальное хозяйство | 9 643,6 | 9 557,1 | 99,1 |
|  | Строительство санкционированной свалки с Назино Александровского района | 475,9 | 475,9 | 100,0 |
|  | Приобретение, доставка и установка котлов в котельные с. Александровское Александровского района | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
|  | Субсидия на ремонт асфальтового завода с. Александровское Александровского района | 500,0 | 500,0 | 100,0 |
|  | Строительство полигона бытовых и промышленных отходов с. Александровское, Александровского района | 1 450,0 | 1 446,4 | 99,8 |
|  | Реконструкция действующего комплекса очистных сооружений канализации с. Александровское, Александровского района | 3 453,0 | 3 417,5 | 99,0 |
|  | Изготовление ПСД на реализацию пилотного проекта "Ветро - солнечные электростанции | 207,4 | 160,0 | 77,1 |
|  | Подключение водоснабжения по ул. Прохладной с. Александровское | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
|  | Подключение к системе тепловодоснабжение жилых домов по ул. Взлетная, д.7а, 9,11 | 407,3 | 407,3 | 100,0 |
| 6. | Районная долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения на территории Александровского района на 2011-2013 годы» | 8 165,5 | 5 386,6 | 66,0 |
| 6.1 | Здравоохранение | 8 165,5 | 5 386,6 | 66,0 |
|  | Стационарная медицинская помощь | 7 599,6 | 4 823,0 | 63,5 |
|  | Реконструкция старого лечебного корпуса | 7 514,0 | 4 738,4 | 63,1 |
|  | Доплата к заработной плате молодым специалистам | 30,6 | 29,8 | 97,4 |
|  | Выдача денежных средств на обустройство и хозяйственное обзаведение | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
|  | выплата единовременного пособия молодым специалистам | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
|  | Оплата стоимости проезда молодого специалиста к месту работы в пределах территории РФ | 3,0 | 2,8 | 93,3 |
|  | Амбулаторная помощь | 415,9 | 413,6 | 99,4 |
|  | Доплата к заработной плате молодым специалистам | 162,8 | 160,5 | 98,6 |
|  | Съем жилья | 21,0 | 21,0 | 100,0 |
|  | Ремонт ФАП п. Октябрьский и п. Северный | 232,1 | 232,1 | 100,0 |
|  | Скорая медицинская помощь | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
|  | Приобретение иммуноглобулина | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| 7. | Районная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2010 – 2012 годы | 2 135,9 | 2 110,9 | 98,8 |
| 7.1 | Общегосударственные вопросы | 220,0 | 205,0 | 93,2 |
|  | Другие общегосударственные вопросы | 220,0 | 205,0 | 93,2 |
|  | Установка систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией в административном здании ул. Лебедева, 8 | 200,0 | 195,0 | 97,5 |
|  | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | 10,0 |  | 0,0 |
|  | Изготовление листовок на противопожарную тему | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 7.2 | Национальная экономика | 469,8 | 469,8 | 100,0 |
|  | Другие вопросы в области национальной экономики | 469,8 | 469,8 | 100,0 |
|  | приобретение машины для пожаротушения с.Новоникольск | 450,0 | 450,0 | 100,0 |
|  | Монтаж пожарной сигнализации кровли МУП "Аптека № 29" | 19,8 | 19,8 | 100,0 |
| 7.3 | Образование | 1 336,1 | 1 326,1 | 99,3 |
|  | Дошкольное образование | 420,3 | 418,3 | 99,5 |
|  | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  | Устройство и строительство пожарного водоема | 100,0 | 99,9 | 99,9 |
|  | Замеры сопротивления изоляции в зданиях | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  | Установка пожарной сигнализации | 32,0 | 32,0 | 100,0 |
|  | Установка пожарных и эвакуационных дверей в МБДОУ Детский сад "Улыбка" | 99,4 | 99,4 | 100,0 |
|  | Замена линолеума и дверей в спортивном зале МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Ягодка" | 118,9 | 117,0 | 98,4 |
|  | Общее образование | 915,8 | 907,8 | 99,1 |
|  | Устройство и строительство пожарного водоема | 200,0 | 199,4 | 99,7 |
|  | Замеры сопротивления изоляции в зданиях | 65,0 | 65,0 | 100,0 |
|  | Установка пожарной и входной двери в здании МБОУ ДОД ДДТ | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
|  | Замена пожарных извещателей в здании тепловых на дымовые | 513,4 | 513,4 | 100,0 |
|  | Проведение противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  | Ограждение кровли здания начальной школы | 7,4 |  | 0,0 |
| 7.4 | Здравоохранение | 110,0 | 110,0 | 100,0 |
|  | Стационарная медицинская помощь | 110,0 | 110,0 | 100,0 |
|  | Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | 110,0 | 110,0 | 100,0 |
| 8. | Районная долгосрочная целевая программа « Модель экологического воспитания и образования на территории Александровского района» | 116,5 | 116,2 | 99,7 |
| 8.1 | Образование | 116,5 | 116,2 | 99,7 |
|  | Другие вопросы в области образования | 116,5 | 116,2 | 99,7 |
|  | Смотр-конкурс детских оздоровительных лагерей (лучшее мероприятие экологической направленности) | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
|  | Подписка на издания экологической направленности. Приобретение учебно-методической литературы по экологии. | 10,0 | 9,7 | 97,0 |
|  | Проведение конкурса рисунков и фотографий "Мир вокруг нас" | 19,5 | 19,5 | 100,0 |
|  | Организация выставки декоративно-прикладного творчества "Мир, в котором я живу" | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
|  | Проведение военизированной эстафеты в рамках игры "Защита" (пожарная) | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
|  | Проведение смотра-конкурса "Зелёный наряд образовательных учреждений" / проведение конференции "Экологические проблемы Александровского района" | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
|  | Проведение смотра конкурса зелёных и живых уголков в образовательных учреждениях | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
|  | Проведение районного конкурса "Компетентное решение" | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 9. | Районная целевая программа «Социально – экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2007 -2012 гг.» | 10 478,8 | 10 449,1 | 99,7 |
| 9.1 | Национальная экономика | 1 215,0 | 1 214,5 | 100,0 |
|  | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 215,0 | 1 214,5 | 100,0 |
|  | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 1 000,0 | 999,5 | 100,0 |
|  | Подготовка дорожного полотна на улице Багряная | 215,0 | 215,0 | 100,0 |
| 9.2 | Жилищно-коммунального хозяйства | 2 259,9 | 2 259,9 | 100,0 |
|  | Жилищное хозяйство | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |
|  | Капитальный ремонт жилого фонда | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 |
| 9.3 | Благоустройство | 259,9 | 259,9 | 100,0 |
|  | Межбюджетные трансферты на содержание зимника д. Медведево п. Светлая Протока | 160,0 | 160,0 | 100,0 |
|  | Изготовление и установка детского комплекса на территории Северного сельского поселения | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
| 9.4 | Образование | 6 330,9 | 6 329,6 | 100,0 |
|  | Дошкольное образование | 693,4 | 693,4 | 100,0 |
|  | Ремонт канализационной системы в детских садах | 693,4 | 693,4 | 100,0 |
|  | Общее образование | 5 054,2 | 5 053,6 | 100,0 |
|  | Ремонт школы п. Октябрьский | 52,0 | 51,9 | 99,8 |
|  | Ремонт школы п. Назино | 1 189,0 | 1 188,8 | 100,0 |
|  | Ремонт потолка здания МБОУ ДОД ДЮСШ | 143,0 | 142,8 | 99,9 |
|  | Ремонт школы п. Лукашкин Яр | 51,1 | 51,0 | 99,8 |
|  | Ремонт школы п. Новоникольское | 479,1 | 479,1 | 100,0 |
|  | Ремонт школы МАОУ СОШ № 2 с. Александровское | 3 140,0 | 3 140,0 | 100,0 |
|  | Другие вопросы в области образования | 583,3 | 582,6 | 99,9 |
|  | Создание ресурсного центра | 583,3 | 582,6 | 99,9 |
| 9.5 | Культура и кинематография | 673,0 | 645,1 | 95,9 |
|  | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 673,0 | 645,1 | 95,9 |
|  | Установка мемориального знака "Камень скорби" с. Александровское увековечивания памяти жертв политических репрессий | 673,0 | 645,1 | 95,9 |
| 10 | Районная долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие фармацевтической деятельности в Александровском районе до 2015 года» | 220,0 | 218,3 | 99,2 |
| 10.1 | Национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 220,0 | 218,3 | 99,2 |
|  | Другие вопросы в области национальной экономики | 220,0 | 218,3 | 99,2 |
|  | Возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств | 220,0 | 218,3 | 99,2 |
| 11. | Районная долгосрочная целевая программа «Дети Александровского района» | 5 250,0 | 5 204,9 | 99,1 |
| 11.1 | Общегосударственные вопросы | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  | Улучшение жилищных условий педагогических работников | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 11.2 | Жилищно-коммунального хозяйства | 78,4 | 78,4 | 100,0 |
|  | Жилищное хозяйство | 78,4 | 78,4 | 100,0 |
|  | Улучшение жилищных условий педагогических работников | 78,4 | 78,4 | 100,0 |
| 11.3 | Образование | 5 121,6 | 5 076,5 | 99,1 |
|  | Дошкольное образование | 790,8 | 787,4 | 99,6 |
|  | Развитие материально- технической базы | 690,9 | 687,5 | 99,5 |
|  | Изготовление и установка детского комплекса | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
|  | Общее образование | 4 098,3 | 4 058,7 | 99,0 |
|  | Содержание спортивно - патриотического клуба "Феникс" в МОУ ДОД "ДДТ" | 600,0 | 594,9 | 99,2 |
|  | Развитие материально- технической базы | 575,0 | 565,1 | 98,3 |
|  | Организация и участие представителей в областных и региональных мероприятиях | 375,4 | 374,7 | 99,8 |
|  | Организация и проведение традиционных культурных мероприятий МОУ ДОД "Дом детского творчества" | 74,0 | 74,0 | 100,0 |
|  | Организация единого государственного экзамена (провоз на ЕГЭ) | 11,2 | 11,2 | 100,0 |
|  | Организация подвоза обучающихся детей из близлежащих населённых пунктов в базовую среднюю школу с. Александровское | 89,0 | 78,9 | 88,7 |
|  | Привлечение и закрепление молодых кадров | 1 099,1 | 1 085,7 | 98,8 |
|  | организация и участие в районных мероприятиях | 6,8 | 6,8 | 100,0 |
|  | ремонт крыши здания МБДОУ ДОД "Дом детского творчества" | 559,7 | 559,4 | 99,9 |
|  | На проведение ремонтных работ в МАОУ "СОШ №1" с. Александровское | 207,9 | 207,9 | 100,0 |
|  | Изготовление и установка детского комплекса | 500,2 | 500,1 | 100,0 |
|  | Другие вопросы в области образования | 232,5 | 230,4 | 99,1 |
|  | проведение районной олимпиады | 50,0 | 49,4 | 98,8 |
|  | Участие в областной олимпиаде школьников | 27,4 | 27,4 | 100,0 |
|  | Проведение учебных сборов для учеников старших классов | 30,0 | 29,9 | 99,7 |
|  | Повышение категории педагогов | 100,0 | 98,6 | 98,6 |
|  | Научно-практическая конференция школьников | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
|  | Районный конкурс "Учитель года", "Воспитатель года" | 13,1 | 13,1 | 100,0 |
| 12. | Районная долгосрочная целевая программа "Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы" | 4 485,5 | 4 485,3 | 100,0 |
| 12.1 | Общегосударственные вопросы | 974,0 | 973,8 | 100,0 |
|  | Другие общегосударственные вопросы | 974,0 | 973,8 | 100,0 |
|  | Информирование граждан через средства массовой информации по формированию энергосберегающего образа жизни | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
|  | Повышение образованности населения в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 37,0 | 36,8 | 99,5 |
|  | Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при ремонте | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
|  | Ремонт кровли административного здания по адресу ул. Ленина, 7 | 532,0 | 532,0 | 100,0 |
| 12.2 | Образование | 2 035,5 | 2 035,5 | 100,0 |
|  | Дошкольное образование | 180,2 | 180,2 | 100,0 |
|  | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 161,4 | 161,4 | 100,0 |
|  | Софинансирование расходов на проведение обязательных энергетических обследований зданий | 18,8 | 18,8 | 100,0 |
|  | Общее образование | 1 855,3 | 1 855,3 | 100,0 |
|  | Установка пластиковых окон | 1 689,1 | 1 689,1 | 100,0 |
|  | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
|  | Софинансирование расходов на проведение обязательных энергетических обследований зданий | 71,2 | 71,2 | 100,0 |
| 12.3 | Здравоохранение | 1 476,0 | 1 476,0 | 100,0 |
|  | Стационарная медицинская помощь | 56,5 | 56,5 | 100,0 |
|  | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 56,5 | 56,5 | 100,0 |
|  | Амбулаторная помощь | 1 419,5 | 1 419,5 | 100,0 |
|  | Проведение энергетических обследований зданий учреждений бюджетной сферы согласно графику с составлением программы мероприятий по повышению энергетической эффективности | 546,9 | 546,9 | 100,0 |
|  | Установка узла учета тепловой энергии | 158,4 | 158,4 | 100,0 |
|  | Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 69,5 | 69,5 | 100,0 |
|  | повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при ремонте | 644,7 | 644,7 | 100,0 |
| 13. | Районная долгосрочная целевая программа "Профилактика правонарушений в Александровском районе на 2012-2016 годы" | 4 445,3 | 4 274,0 | 96,1 |
| 13.1 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 964,0 | 827,6 | 85,9 |
|  | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 964,0 | 827,6 | 85,9 |
|  | Приобретение и установка камер видеонаблюдения | 745,0 | 645,0 | 86,6 |
|  | Приобретение передвижного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД | 125,0 | 125,0 | 100,0 |
|  | Приобретение портативного анализатора концентрации паров этанолов выдыхаемом воздухе | 54,0 | 54,0 | 100,0 |
|  | Приобретение запасных частей для ремонта катера КС-100 | 40,0 | 3,6 | 9,0 |
| 13.2 | Образование | 3 481,3 | 3 446,4 | 99,0 |
|  | Молодежная политика и оздоровление детей | 3 283,3 | 3 259,9 | 99,3 |
|  | Участие молодёжи района в фестивале гражданских инициатив "Россия-это мы" | 51,3 | 49,5 | 96,5 |
|  | Занятость детей из малообеспеченных семей в каникулярное время | 800,6 | 800,6 | 100,0 |
|  | Организация отдыха детей в каникулярное время из малообеспеченных семей | 2 381,4 | 2 359,8 | 99,1 |
|  | Участие команды КВН в фестивале "Кубок дворца" | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  | Другие вопросы в области образования | 198,0 | 186,5 | 94,2 |
|  | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | 41,0 | 41,0 | 100,0 |
|  | Проведение тематических публикаций статей по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортного травматизма | 48,0 | 48,0 | 100,0 |
|  | Организация в средствах массовой информации пропаганду патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности | 48,0 | 48,0 | 100,0 |
|  | Поощрение граждан и внештатных сотрудников милиции за участие в охране общественного порядка | 11,0 |  | 0,0 |
|  | Проведение районного конкурса социальных проектов по пропаганде здорового образа жизни "Жить здорово здоровым" | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  | Проведение ежегодных акций по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения: "Профилактика преступлений и правонарушений среди подростков", "Думай до, а не после...", "Профилактика вредных привычек в молодежной среде" | 30,0 | 29,5 | 98,3 |
| 14. | Районная долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2012-2014 годы" | 1 899,4 | 1 841,2 | 96,9 |
| 14.1 | Образование | 994,7 | 937,6 | 94,3 |
|  | Общее образование | 994,7 | 937,6 | 94,3 |
|  | Участие юношеских спортивных команд района в областных летних и зимних играх школьников | 300,0 | 299,2 | 99,7 |
|  | Создание спортивных классов (питание детей) | 80,0 | 46,2 | 57,8 |
|  | Развитие материально - технической базы | 150,0 | 128,1 | 85,4 |
|  | Приобретение спортивного инвентаря | 290,3 | 289,7 | 99,8 |
|  | Приобретение фонтанчика питьевого | 26,6 | 26,6 | 100,0 |
|  | Участие в областных спортивных играх школьников | 147,8 | 147,8 | 100,0 |
| 14.2 | Физическая культура и спорт | 904,7 | 903,6 | 99,9 |
|  | Физическая культура | 904,7 | 903,6 | 99,9 |
|  | Проведение учебно-тренировочных сборов для членов сборных команд района для участия в зональных и областных соревнованиях | 7,1 | 7,1 | 100,0 |
|  | Участие сборной команды района в областных сельских спортивных зимних играх | 125,0 | 124,4 | 99,5 |
|  | Участие в областных сельских летних спортивных играх | 240,0 | 240,0 | 100,0 |
|  | Проведение между поселениями района соревнований по отдельным видам спорта | 48,0 | 48,0 | 100,0 |
|  | Экипировка команды | 227,6 | 227,6 | 100,0 |
|  | Организация и проведение спортивных мероприятий среди подростков | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  | Проведение районного спортивного мероприятия "Лыжня зовет" | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
|  | Приобретение спортивного инвентаря | 150,0 | 149,5 | 99,7 |
|  | Проведение районного спортивного мероприятия "День физкультурника" | 32,0 | 32,0 | 100,0 |
| 15 | Районная долгосрочная целевая программа "Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2012-2020 годы" | 800,0 | 800,0 | 100,0 |
| 15.1 | Национальная экономика | 800,0 | 800,0 | 100,0 |
|  | Сельское хозяйство и рыболовство | 800,0 | 800,0 | 100,0 |
|  | Оказание содействия в приобретении современного орудия лова | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
|  | Оказание содействия в проведении капитальных ремонтов флота | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
| 16. | Районная долгосрочная целевая программа "Дошкольное образование в Александровском районе на 2011-2013 годы" | 2 645,2 | 2 645,2 | 100,0 |
| 16.1 | Образование | 2 645,2 | 2 645,2 | 100,0 |
|  | Дошкольное образование | 2 645,2 | 2 645,2 | 100,0 |
|  | Курсовая подготовка кадров | 11,2 | 11,2 | 100,0 |
|  | Строительство детского сада на 225 мест с. Александровское | 2 500,0 | 2 500,0 | 100,0 |
|  | Покраска фасада здания МАДОУ "Детский сад "Малышок" | 134,0 | 134,0 | 100,0 |
| 17. | Районная долгосрочная целевая программа "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2012-2014 годах" | 3 648,5 | 3 648,5 | 100,0 |
| 17.1 | Жилищно-коммунального хозяйства | 3 648,5 | 3 648,5 | 100,0 |
|  | Жилищное хозяйство | 3 648,5 | 3 648,5 | 100,0 |
|  | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
|  | Капитальный ремонт крыши, кровли домов (по адресу с. Александровское ул. Гоголя 27, ул. Брусничная 5) | 648,5 | 648,5 | 100,0 |
|  | Всего профинансировано | 93 400,2 | 89 557,3 | 95,9 |