# ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### РЕШЕНИЕ

| 22.05.2014 | ## № 309 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

Об утверждении отчета о реализации в 2013 году муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Заслушав и обсудив представленный отчет о  реализации в 2013 году муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной решением Думы Александровского района от 29.11.2012 № 199, руководствуясь пунктом 6 статьи 34, пунктом 12 статьи 40 Устава муниципального образования «Александровский район»,

Дума Александровского района РЕШИЛА:

1.Утвердить отчет о  реализации в 2013 году муниципальной  программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» согласно приложению.

2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

| Председатель Думы Александровского района С.Ф. Панов | ## И.о. Главы Александровского района А.В. Фисенко |
| --- | --- |

Приложение  к решению

Думы Александровского района

от 22.05.2014 № 309

Отчет

о реализации в 2013 году программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования  «Александровский район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Программа «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» (далее Программа), утверждена  решением Думы Александровского района от 29 ноября 2012 года № 199.

Стратегической целью программы является повышение конкурентоспособности экономики и развитие человеческого потенциала района за счёт выстраивания партнерских отношений между населением, властью и бизнесом.

Основные стратегические приоритеты социально-экономического развития района:

1.развитие человеческого потенциала территории;

2.развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала района;

3.выстраивание партнерских отношений между населением, властью и бизнесом на территории Александровского района;

4.повышение эффективности работы органов местного самоуправления.

В рамках  выбранных приоритетов были обозначены следующие задачи:

- создание условий для формирования эффективного рынка труда;

- повышение комфортности среды жизнедеятельности;

- создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района;

-стимулирование повышение деловой активности населения и развитие малого предпринимательства;

- повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала;

- развитие партнерских отношений с предприятиями – недропользователями, ведущими хозяйственную деятельность на территории района;

- создание условий для развития честно-муниципального партнерства;

- развитие социального партнерства;

-выстраивание взаимовыгодных хозяйственных отношений с соседними территориями;

- внедрение системы управления по целям (результатам);

-формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления;

- формирование организационной культуры и повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления района.

В  Программу  вошли 16 муниципальных программ:

- «Социальная поддержка населения Александровского района на 2011-2013 годы»;

-«Социальное развитие сел Александровского района на 2011-2013 годы»;

-«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»;

- «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья  на территории  Александровского района на 2011-2015 гг.»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского  района на 2011-2013 годы»;

- «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2010-2013 годы»;

- «Сохранение и развитие фармацевтической деятельности в Александровском районе до 2015 года»;

- «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года»;

- «Модернизация пищеблоков в учреждениях общего и дополнительного образования Александровского района»;

- «Профилактика правонарушений и наркомании в Александровском районе Томской области на 2012-2014 гг.»;

- «Модернизация здравоохранения на территории Александровского района на 2011-2013 годы»;

"Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2012-2014 годы»;

"Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2012-2020 годы"»

"Дошкольное образование в Александровском районе на 2011-2013 годы";

"Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории  Александровского района в 2012-2014 годах";

«Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2013-2015 годы».

В  бюджете района 2013 году было предусмотрено финансирование в 45398,6 тыс. руб. В течение года при поступлении  в район дополнительных средств,  в программы и в бюджет района вносились изменения. За 2013 год  фактическая сумма, направленная на реализацию программ составила 116481,3 тыс. руб., или в 2,6 раза больше, чем планировалось. В структуре расходов, предусмотренных  на реализацию программ, наибольший удельный вес занимают расходы,  направленные на реализацию программы  «Социальное развитие сел Александровского района на 2011-2013 годы»  - 40,7% к общей суммы расходов  или 47,4 млн. рублей, на реализацию программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Александровского района на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» - 18,8%, или 21,9 млн. рублей.

Направление 1.  Развитие человеческого потенциала территории.

1.1. Создание условий для эффективного рынка труда.

В целях снижения напряженности на рынке труда, Администрацией района,  Администрациями сельских  поселений и  Центром  занятости населения  в 2013 году были проведены следующие мероприятия:

1) организация трудоустройства безработных граждан и граждан, ищущих работу;

2) организация временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

3) организация общественных работ;

4) организация  временного трудоустройства  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время;

5) организация временного трудоустройства  безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений  начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

6)  организация профессионального обучения безработных граждан;

7)  организация профессиональной ориентации;

8)  социальная адаптация граждан на рынке труда;

9)  содействие самозанятости безработных граждан;

10)   ярмарки вакансий и учебных рабочих мест;

11)  информирование населения и работодателей о положении на рынке труда;

12)  организация стажировки выпускников образовательных учреждений;

13)  содействие трудоустройству инвалидов;

14) организация общественных работ для работников, находящихся под угрозой увольнения;

15) временное трудоустройство несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Также на территории Александровского района реализовывалась Региональная программа дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Томской области.

Среднемесячная заработная плата по району в 2013 году  составила  52,2 тыс. рублей и увеличилась к уровню 2012 года на 9,3%.

Наиболее высокий уровень заработной платы сложился у работников  предприятий транспорта и связи, в предприятиях, занимающихся добычей полезных ископаемых. В 2013 году произошло повышение заработной платы в системе образования, в результате  чего средняя заработная  плата учителя по итогам  2013 года  составила 39,4 тыс. руб. (75 % к среднерайонному уровню), воспитателя в д/с – 37,8 тыс. руб. (72% к среднерайонному уровню), педагоги дополнительного образования – 33,9 тыс. руб.(65% к среднерайонному уровню).

Задолженность по заработной плате по итогам 2013 года на территории Александровского района  отсутствует.

С целью привлечения и закрепления молодых семей для работы и проживания в районе, администрацией района была  разработана программа «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района».  В 2013 году на реализацию программы  было направлено 2248,8 тыс. рублей, из них:  из федерального бюджета было привлечено 955,3 тыс. рублей, из областного бюджета 646,9 тыс. рублей, в  бюджете района было предусмотрено 646,6 тыс. рублей. В  2013 году свое право реализовали 6 семей.

В целях обеспечения  доступным жильем специалистов и молодых специалистов (и их семей), пребывающих для работы в сельскую  местность было направлено 642,6  тыс. рублей, в том числе: софинансирование из  федерального бюджета составило 150 тыс. рублей, софинансирование из областного бюджета -  170 тыс. рублей, софинансирование из бюджета района-  322,6 тыс. рублей. В 2013 году свое право реализовал один молодой специалист.

В бюджетных учреждениях района (образовании, здравоохранении) молодым специалистам за счет средств бюджета района производилась ежемесячная доплата в виде надбавки 50% к должностному окладу, что позволило повысить заработную плату данной категории. Предусматривалось единовременное пособие на обустройство и обзаведение хозяйством для вновь прибывших специалистов и для молодых специалистов, оплата за съем жилья.

Результат:

- в мероприятиях по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан приняли участие 226 детей;

-   в организации общественных работ приняли участие 83 человека;

- из числа зарегистрированных безработных граждан в 2013 году трудоустроено 365 человек;

- профессиональное обучение прошли 31 человек из числа  безработных граждан;

- уровень регистрируемой безработицы в районе снизился по сравнению с 2012 годом и составил  5,3%;

- численность  незанятых граждан, состоящих на учете в службе занятости,  составила 261 человек  и сократилась к уровню прошлого года на 55 человек;

- среднемесячная заработная плата  к ровню 2012 года возросла на 9,3%;

- среднемесячная заработная плата врача  на начало 2014 года составила  57,0  тыс. руб. (109,3% к среднерайонному уровню), мед.персонала – 32,8  тыс. руб. (62,9% к среднерайонному уровню);

- заработная  плата учителя по итогам  2013 года  составила 39,4 тыс. руб. (75 % к среднерайонному уровню), воспитателя в д/с – 37,8 тыс. руб. (72% к среднерайонному уровню), педагоги дополнительного образования – 33,9 тыс. руб.(65% к среднерайонному уровню);

- задолженность по заработной плате  на территории района отсутствует;

-свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья получили 7 молодых семей и молодых специалистов.

1.2. Повышение комфортности среды жизнедеятельности.

На развитие здравоохранения.

В систему здравоохранения  в 2013 году было направлено 161,82 млн. рублей, в т.ч. из фонда  ОМС – 113,52 тыс. рублей,  из бюджета 40,37  –  млн. рублей. Выплаты участковым специалистам,  скорой медицинской помощи и ФАПам из федерального бюджета составили 4,44  млн. руб., выплаты по родовым сертификатам-  0,8  млн. руб.

В рамках реализации национального проекта "Здоровье», областной программы «Модернизация здравоохранения  в Томской области»  и районной программы «Модернизация здравоохранения в Александровском районе»  на территории Александровского района велась работа по развитию первичной медико-санитарной помощи и обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью,  проведено оснащение кабинетов современным оборудованием, диагностической аппаратурой и компьютерной техникой.  Кроме того за счет областных средств была приобретена машина скорой помощи, построен модульный фельдшерско-акушерский пункт в п.Октябрьском, приобретены анализатор биохимический автоматический, инкубатор для новорожденных, тонометр автоматический офтальмологический, облучатель, система реанимационная открытая для новорожденных.

В рамках районных программ в 2013 году были реализованы следующие мероприятия: промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления,  в том числе за счет привлеченных средств; выплачивалась доплата к заработной плате молодым специалистам, единовременное пособие на обустройство и обзаведение, съем жилья специалистам. Приобретались профилактические препараты и иммуноглобулин (200,0 тыс. руб.).

В 2013 году закончилась реконструкция стационара МАУЗ «Александровская ЦРБ», на эти цели были предусмотрены средства в размере 2,7 млн. руб. Проведен ремонт здания аптеки  под размещение физиотерапевтического отделения (1 млн 850 тыс. руб.), кроме того закуплено новое оборудование и проведены благоустроительные работы, также выполнены работы по сносу старого здания инфекционного отделения.

Врачами специалистами МАУЗ «АЦРБ» были организованы выезды, в результате которых было осмотрено детское и взрослое население п. Октябрьский, с. Новоникольское, с. Назино, с. Лукашкин Яр.

Динамика демографических процессов в районе остается неблагоприятной и  характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, обусловленным превышением числа умерших граждан  над числом родившихся.

В целях обеспечения населения сел района необходимыми жизненно-важными лекарственными препаратами, в районе разработана программа «Сохранение и развитие фармацевтической деятельности», которая предусматривала финансовую поддержку  МУП «Аптека №29». На реализацию программы в 2013 году за счет средств бюджета района было направлено 220 тыс. рублей.

Результат:

- улучшилась материально – техническая база учреждений здравоохранения;

- уровень общей заболеваемости по Александровскому  району составил 1741 на 1000 человек,

- Количество проведенных проф. осмотров увеличилась и  в 2013 году  проф. осмотр прошли 958 чел. (99% к плану), в 2012 -  1068 чел. Количество населения, прошедших дополнительную диспансеризацию – 1222 человек (100% к плану), кроме того диспансеризацию прошли 70 детей-сирот и 899 детей.

Развитие образования.

В 2013 году расходы на образование составили 256,6 млн. рублей, из них 3,65 млн. рублей – средства федерального бюджета,  120,3 млн. рублей средства областного бюджета.

На проведение ремонтов образовательных учреждений в 2013 году было израсходовано 12,13 млн. рублей, из них областных средств – 63,8 тыс. руб.

Проведены ремонтные работы зданий учреждений образования (произведен текущий ремонт образовательных учреждений, произведено ограждение кровли начальной школы МАОУ СОШ №1,  установлены  пластиковые окна в  МАОУ СОШ №1 и МБДОУ ЦРР «Теремок», произведен ремонт и приобретено оборудование для пищеблоков МБДОУ «Ягодка», МБДОУ «Улыбка» и МКДОУ «Теремок», установлены детские игровые площадки в МБДОУ «Ягодка», МБДОУ «Улыбка» и МБДОУ ЦРР «Теремок» ).

На развитие материально-технической базы учреждений образования направлено 2,4 млн. руб., что выше уровня 2012 года на 14%.

В целях привлечения молодых специалистов, из бюджета района выделялись денежные средства на доплату к заработной плате в виде 50% надбавки к должностному окладу, выделялось единовременное пособие на обустройство и хозяйственное обзаведение, на съем жилья.

Сферу дошкольного образования района представляют 7 детских садов  и 2 группы предшкольного образования в школах, деятельность которых охватывает около 63% детей дошкольного возраста.

Число детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях, составляет 108 человек, что свидетельствует о недостаточности учреждений данного типа.  Александровский район включен в долгосрочную целевую программу «Обеспечение доступности и развития дошкольного образования в Томской области на 2013-2017 годы» по строительству новых объектов образования, а именно, в рамках реализации мероприятий данной программы в селе Александровском планируется строительство детского сада на 225 мест.  Строительной организацией начаты подготовительные работы на выделенном для детского сада участке.

Предоставлением общеобразовательных услуг в районе занимается  7 общеобразовательных школ  (5 школ предоставляют услуги среднего (полного) общего  образования, 1 школа - основное общее  образование, 1 школа – начальное общее образование). В настоящий момент Администрацией района  ведется работа с Департаментом образования, Департаментом экономики о включении строительства малокомплектной школы-детский сад в п. Октябрьский в список на софинансирование из областного и федерального бюджетов.

Район полностью обеспечен местами в общеобразовательных учреждениях.

Сеть учреждений дополнительного образования представлена Домом детского творчества, Детско-юношеской спортивной школой и Детской школой искусств. Учащиеся Дома детского творчества, ДЮСШ, Детской  музыкальной школы  принимали активное  участие как в районных мероприятиях, так за пределами района.

В целях сокращения преступности в районе разработана программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Александровском районе Томской области на 2012-2014 гг.». В течение 2013 года в  школах района и ПУ – 25 проводились мероприятия по повышению информационного уровня родителей  по вопросам наркопрофилактики. В рамках проведения межрайонной акции по  профилактике наркомании, алкоголизма и курения и реализации программы социально приемлемого досуга подростков и молодежи проводились  лекции, беседы, тренинги, конкурсы, Дни здоровья, спартакиады и т.д.). В течение года в местной  газете «Северянка» опубликовывались статьи на тему профилактики наркомании, алкоголизма, курения. На территории с. Александровское была установлена система видеонаблюдения.

Результат:

- улучшилась материально–техническая база учреждений образования;

- поступление в высшие учебные заведения  возросло  и составило в 2013 году 64 %;

- по результатам учебного года  вышло 5 медалистов;

- к итоговой аттестации были допущены все выпускники;

- с экзаменационными заданиями ЕГЭ справились 100% выпускников, все медалисты подтвердили полученные знания;

-71% от общего количества детей возраста от 5 до 18 лет занято в учреждениях дополнительного образования (повышение на 5 % в сравнении с уровнем прошлого года);

- курсы повышения квалификации  прошли 100% педагогических работников;

- забастовки на территории района не зарегистрированы;

- количество преступлений к уровню прошлого года сократилось на 19%.

Развитие массового спорта.

Для занятий спортом в районе имеется в наличии 24 спортсооружения:  стадион на 3 тысячи мест, лыжная база, стрелковый тир, спортивные залы (включая и школьные) – 13 единиц, плоскостные сооружения – 10 штук.

Для привлечения детей к спорту, в районе имеется детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ). Общее число занимающихся в спортивных секциях и группах  (включая школы и ПУ)  - 480 человек.

В рамках реализации районной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2012-2014 годы» были направлены средства на приобретение спортинвентаря и спортивной формы, проведение массовых  спортивных районных мероприятий  («Лыжня зовет», «День физкультурника», «Кросс нации»), проведение районных зимних и летних спартакиад среди школьников, на участие в областных спортивных летних и  зимних играх.

Результат:

- общее количество занимающихся спортом по итогам 2013 года  составило 1.5 тыс. человек или 17% от количества проживающих в районе.

На организацию культурного досуга.

Систему культурно-досугового  типа  в районе представляют 6 сельских клубов и Районный Дом культуры, 8 библиотек (по одной в каждом поселении и 2 в с. Александровское). Создано 72 клубных формирования. Численность занимающихся в различных кружках составляет 1267 человек.

Расходы на содержание объектов культуры в местном бюджете составили  42,7  млн. рублей, к уровню прошлого года расходы возросли на 31%.

В 2013 году самодеятельные коллективы принимали  участие в районных мероприятиях и за пределами района. Всего за 2013 год в районе было проведено 1260 праздничных мероприятий.

Результат:

-Наши коллективы принимали участие в конкурсных мероприятиях г. Нижневартовска, г. Стрежевого, где также занимали призовые места  и являлись дипломантами 1, 2, 3 степени;

-среднегодовая заработная плата работника культуры в 2013 году составила 21,6 тыс. руб. (на 38% больше, чем в 2012 году).

На  оказание социальной  поддержки  населению.

В 2013 году на реализацию мероприятий  программы «Социальная поддержка населения Александровского  района»  из  бюджета района было направлено 5,6 млн. руб.

За счет средств бюджета района и средства ОАО «Томскнефть» ВНК  была организована занятость и  отдых детей в летний период. На базе образовательных учреждений  были созданы оздоровительные площадки, организован отдых детей в загородных и профильных лагерях.

За счет бюджета района организовано бесплатное питание детей из малообеспеченных семей  и детей, проживающих в интернате.

Оказывалась материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации а также оказывалась материальная помощь гражданам на проезд в лечебные учреждения  и оплату лечения.

За счет средств бюджета района и средств ОАО «Томскнефть» ВНК  в летний период был организован отдых детей из числа малообеспеченных семей и  находящихся под опекой, в результате 30 детей смогли отдохнуть в детском лагере в Алтайском крае.

В рамках программы также оплачивался проезд на маршрутных автобусах неработающих пенсионеров и инвалидов в больницы г. Стрежевого, приобретались новогодние подарки для детей из малообеспеченных семей.

Результат:

- в летний период было задействовано  в занятости и отдыхе 256 детей;

- бесплатное питание получало 340 детей из  малообеспеченных семей и 13  детей, проживающих в интернате;

- 50 семей,  имеющих 3 и более несовершеннолетних детей, получали возмещение части затрат на содержание детей в детских дошкольных учреждениях;

- материальной помощью воспользовалось 66 человек;

- материальной помощью на проезд в лечебные учреждения  воспользовалось  112 человек;

- субсидии на коммунальные услуги получали 298 семей;

На проведение  природоохранных мероприятий.

В 2013 году проводилась работа по ликвидации несанкционированных свалок, приобретение спец. техники, строительство санкционированной свалки в с. Лукашкин Яр и ТБО в с. Александровское. Также средства направлялись  на ремонт и содержание дорог, на строительство тротуаров и ремонт заборов, на  содержание мест захоронения,  организацию трудовых бригад,  уличное освещение. За счет средств районного бюджета были выполнены работы по устройству тротуаров на ул. Советской и пер. Школьному, на сумму 1,5 млн. рублей.

Кроме того целях экологического воспитания детей на территории  района были проведены следующие  мероприятия:

- проведен конкурс рисунков и фотографий «Мир вокруг нас»;

- организована выставка декоративно-прикладного творчества «Мир, в котором я живу»;

-проведена военизированная эстафета  в рамках игры «Защита» (противопожарная);

-проведен смотр-конкурс "Зелёный наряд образовательных учреждений";

Результат:

- начато строительство санкционированной свалки в с. Лукашкин Яр;

- приобретено 2 единицы спец. техники для проведения  благоустроительных работ;

- продолжились работы по строительству полигона ТБО в с. Александровское;

-закончена реконструкция очистных сооружений в с. Александровское.

Пожарная безопасность.

В целях повышение уровня пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы разработана районная   программа   «Пожарная безопасность на объектах социальной сферы 2010-2013 годы». Объем бюджетных средств, направленных на реализацию программы, составил 2 млн. 866 тыс. руб., в т.ч. областных средств 766 тыс. руб.

На выделенные средства были проведены следующие мероприятия:

-Оснащение добровольной пожарной охраны;

-Оборудование источниками противопожарного водоснабжения населенных пунктов;

-Обеспечение населенных пунктов системами связи и оповещения населения о пожарах и других ЧС;

-Ежегодные мероприятия по замерам сопротивления изоляции в зданиях, приобретение огнетушителей,

-Противоаварийные мероприятия по ремонту и замене дверей и полов;

-Ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании школы № 1 с. Александровское.

Результат:

- проведенные мероприятия позволили частично обеспечить противопожарную безопасность в бюджетных учреждениях.

В целях содействия  организации муниципальных перевозок.

На содействие в организации пассажироперевозок  по селам района  в зимнее время авиационным транспортом и в летнее время посредством водного транспорта из средств бюджета района было направлено  4,7 млн. руб.

В целях обеспечения населения сел района продовольственными и промышленными товарами в течение всего года, Администрацией района в летний период  решался вопрос по тралению причалов для паромных переправ, в зимний период – по содержанию дорог между населенными пунктами в границах района. На траление причалов  из бюджета района было направлено 271 тыс. рублей, за счет средств ООО «Томск Автодор» (16 млн. руб.) проводились работы по  содержанию ледовых переправ и автозимников до сел. Назино, Лукашкин Яр, г. Стрежевой.

Результат:

-  обеспечение население сел района транспортными перевозками.

На содержание и ремонт  дорог межмуниципального и муниципального назначению

В целях поддержания дорог в исправном состоянии, из бюджета района  ежегодно направляются денежные средства на содержание и текущий ремонт автомобильных дорог. В 2013 на содержание дорог было направлено 9,7 млн руб. (в 2012  году – 14,3 млн. рублей).

Результат:

Заасфальтировано и проведено ямочного ремонта на 8148 м2 дорожного полотна, проведена отсыпка песком и ПГС на 15516м2.

Направление 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала района.

2.1.Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района.

Для привлечения в район инвестиций на сайте Александровского района размещена краткая характеристика экономического потенциала района, а также отражены реализуемые на территории района проекты и инвестиционные предложения. Реализуемые на территории района и планируемые к реализации инвестиционные проекты также  направлены в Администрацию Томской области, Департамент инвестиций.

Результат:

- к сожалению объем инвестиций в основной капитал за 2013 год составил 6015,5 млн. рублей, или на 6% ниже уровня 2012 года. Приток инвестиций обеспечили предприятия, занимающиеся добычей нефти 4426,3 млн. рублей или 74% к общему объему инвестиций. По объему инвестиций Александровский район продолжает занимать 3-е место среди районных муниципальных образований области..

2.2. Стимулирование повышение деловой активности населения и развитие малого предпринимательства.

В целях поддержки среднего и малого предпринимательства через программу «Развитие  малого и среднего  предпринимательства на территории Александровского района» из бюджета района  было направлено –707,2 тыс. руб.

Выделенные средства были направлены на:

- участие субъектов малого предпринимательства  в областных выставках, ярмарках, проведение конкурсных  мероприятий, и мероприятий посвященных Дню Российского предпринимательства.

В течение 2013 года в рамках программы была выдана субсидия  стартующему бизнесу (начинающим предпринимателям, которые ранее были зарегистрированы безработными)  на возмещение произведенных ими  затрат (3 предпринимателя на сумму – 660,4 тыс.руб., в том числе привлечено средств областного бюджета 560,4 тыс. руб.), выдана субсидия  индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, произведенных на капитальном ремонте арендуемых муниципальных  помещений.

В 2013 году продолжилось финансирование затрат Центра поддержки предпринимательства.

С целью снижения стоимости бытовых услуг, а также в качестве имущественной поддержки предпринимателей, действовали  корректирующие понижающие коэффициенты к сумме арендной платы за имущество для арендаторов, оказывающих бытовые услуги, медицинские (кроме лечебного массажа, стоматологических, косметологических), ритуальные, услуги по ремонту и пошиву обуви, меховых и швейных изделий, услуги гостиничного бизнеса, услуги парикмахерских, маникюрные, услуги бань, прачечных, душевых и др.

В зимний период 2013 года Администрацией района была достигнута договоренность с ООО «Каргасокстройтранс» для бесплатного проезда на переправе у с. Новоюгино Каргасокского района предпринимателей, осуществляющих перевозку товаров первой необходимости и продуктов питания для нужд Александровского района из Томска.

В целях поддержки предпринимателей, занимающихся рыбодобычей и переработкой рыбы была разработана и утверждена целевая программа «Развитие рыбной промышленности  в  Александровском районе на 2012-2020 годы», в рамках которой были предусмотрены финансовые средства в размере 970 тыс. руб., в том числе: на приобретение современных орудий лова в размере 225,0 тыс. руб., проведение капитального ремонта флота в размере 625,0 тыс. руб., возмещение разницы в тарифах за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами в селах района в размере 120,0 тыс. руб.

Результат:

-В течение 2013 в Центр обратилось 531 человек (на 48% больше, чем в 2012 году)- физических лиц, субъектов малого и среднего предпринимательства. Всего оказано платных услуг на сумму 231,7 тысяч рублей. Таким образом, субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлялся максимально полный спектр квалифицированных услуг;

-получили субсидию 3 начинающих предпринимателея, которые ранее были зарегистрированы безработными;

- оказана поддержка  субъектам малого предпринимательства,  занимающимся выловом и переработкой рыбы.

Содействие развитию личных подсобных хозяйств.

В целях поддержки сельхозпроизводителя, в районе разработана  программа «Социально-экономическое развитие сел района», которая предусматривает оказание финансовой помощи гражданам, имеющим личное подсобное хозяйство в заготовке  кормов, подвозе кормов. На реализацию мероприятий программы по поддержке сельского хозяйства из бюджета района в 2013 году было направлено  1710 тыс. руб.  Организуется работа  по приобретению и доставке в район  семя для искусственного осеменения  коров.

Ежегодно Администрацией района  организуется  массовый завоз птицы в район.      Кроме того, оказывалась государственная поддержка сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство.  В 2013 году на уплату процентов по кредитам гражданам было  возмещено 55 тыс. руб.

Также за счет областного бюджета была выделена субсидия на приобретение техники в размере 82 тыс. руб., а также субсидия гражданам, имеющим в личном подсобном хозяйстве коров в сумме 225 тыс. руб.

Результат:

- оказана помощь населению, имеющему  личное подсобное хозяйство,  в вывозке кормов;

- оказана финансовая помощь гражданам, занимающимся заготовкой кормов для реализации их населению района;

- оказана финансовая помощь гражданам, имеющем в личном подсобном хозяйстве коров;

- на 31.12.2013 года  поголовье крупного рогатого скота к уровню 2012 года увеличилось на 35 голов и составило 527 единиц.

2.3. Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала.

В 2013 году добычей нефти на территории района занимались 5 нефтедобывающих предприятий, ими добыто 1772  тыс. тонн сырой нефти,  что ниже уровня 2012 года на 11%.

Переработано 254 тыс. тонн нефти, что ниже уровня 2012 года на 14%, произведено 28 тыс. тонн бензина или на 20% ниже уровня 2012 года, произведено 5,9 тыс. т. топлива печного бытового. Большое снижение производства топлива печного бытового связано с переходом на производство других видов нефтепродуктов (керосино-газойлевой фракции).

Объем  вылова  рыбы  в 2013 году составил  310,74 тонны, что больше уровня 2012 года на 7,6%.

Заготовлено делового леса   158,3 тыс. куб. м., или на 20% ниже уровня 2012 года, произведено пиломатериалов  в 2013г. – 4,8 тыс. куб. м. (также на 20% ниже уровня 2012 года).

Результат:

-   использование природно-ресурсного потенциала района позволило привлечь в бюджет района  в 2013 году 170,2 млн. рублей,  из них: 85,9 млн. рублей – арендная плата за земельные участки, 84,3 млн. рублей – плата за негативное воздействие на окружающую среду.

Направление 3. Выстраивание партнерских отношений между населением, властью и бизнесом на территории Александровского района.

3.1. Развитие партнерских отношений с предприятиями- недропользователями, ведущими хозяйственную деятельность на территории района.

В 2013 году Администрацией района было заключено 17 соглашений  о взаимном сотрудничестве  по социально-экономическому развитию Александровского района,  с предприятиями, осуществляющими свою производственную деятельность на территории района,  из них с 10 - с  нефтедобывающими предприятиями.

Результат:

-дополнительно  по соглашениям о взаимном сотрудничестве в области  социально-экономического развития Александровского района в  2013 году в бюджет района поступило 21,6 млн. руб.

3.2.  Создание условий для развития частно-муниципального партнерства.

В настоящее время потребительская сфера района объединяет свыше 46 юридических лиц и более 240 индивидуальных предпринимателей. В ней трудится порядка 1500 человек. Платные услуги населению района предоставляют муниципальные унитарные предприятия, учреждения образования, культуры, здравоохранения,  индивидуальные предприниматели. Бытовые услуги населению (пошив и ремонт одежды, ремонт обуви, теле-радио-аппаратуры, ремонт автотранспортных средств, услуги парикмахеров, фотоуслуги, ритуальные услуги) предоставляются только  индивидуальными предпринимателями.

Жилищное строительство в районе в основном  ведется индивидуальными застройщиками за счет собственных средств.

На капитальный ремонт мест общего пользования из бюджета района в 2013 году было направлено 3,3 млн. рублей. На строительство водосетей из бюджета района было направлено 1,9 млн. руб.

Были предоставлены межбюджетные трансферты на изготовление проектно-сметной документации по строительству систем инженерной инфраструктуры в микрорайоне индивидуальной жилой застройки ул.Трудовая-ул.Пролетарская-ул.Багряная (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение).

В целях управления многоквартирными домами, на территории района создано 10 ТСЖ, в которые вошли 35  жилых дома,  зарегистрированы 2 управляющие компании:  ООО «ЖКХ плюс» и ООО  «Жилстрой», в управлении которых  находится  104 жилых дома.

Результат:

- введено  в эксплуатацию  1107 кв. м жилья ( 9 домов или 9 квартир);

-построено  405,5 м  водопровода в  мкр. ул. Мира – ул. Майская;

Для организации на территории  района  услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения создано 4 муниципальных унитарных предприятия.

В районе разработана и действует Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района». В 2013 году в рамках программы для коммунальных предприятий района были приобретены дизель-генераторы во все сельские поселения, проводились работы по реконструкции систем тепло и -водоснабжения. Из бюджета района были выделены средства в размере 3 млн. рублей на финансирование мероприятий по модернизации котельных (приобретение котельного оборудования). Приобреталась коммунальная техника (приобретено 5 единиц техники за счет средств районного бюджета, а также привлеченных средств по договору о взаимном сотрудничестве с ОАО «Томскнефть ВНК»). Продолжилось строительство полигона бытовых отходов в с. Александровское, началось строительство санкционированной свалки в с. Лукашкин Яр.

В рамках программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2011-2013 годы» сельским поселениям были предоставлены межбюджетные трансферты в целях возмещения убытков, на завоз топлива и выполнения мероприятий по подготовке к зиме в размере 17 млн. рублей.

В результате привлечения средств в рамках договора о взаимном сотрудничестве с ООО «Газпром трансгаз Томск» запущена станция водоочистки на котельной № 5 в мкр. бывшей АНГРЭ.

Благодаря привлечению федеральных и областных средств удалось закончить работы по реконструкции действующего комплекса очистных сооружений канализации с. Александровское, общие затраты составили 9573 тыс. руб.

В целях экономии бюджетных средств и средств ЖКХ, в районе разработана и действует программа «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района на период 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года».

В 2013 году были проведены следующие мероприятия:

- проведение энергетических обследований зданий учреждений бюджетной сферы;

-установка пластиковых окон (школа № 1, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», административных зданиях, д/сад «ЦРР-Теремок»), утепление стен;

- Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, установка приборов учета;

- Приобретение тепловизора в МУП "Жилкомсервис" для проведения энерго - аудита зданий муниципальных учреждений на месте;

- На ремонт отопительной, канализационной, водопроводной системы  в зданиях муниципальных учреждений;

- Софинансирование расходов по установке коллективных приборов учета управляющими компаниями;

- Установка в котельных с.Александровского узлов учета тепловой энергии.

С 2012 года на территории района реализуется инновационный проект по замене автономных дизельных электростанций на ветросолнечные установки. В настоящее время изготовлена проектно-сметная документация для с. Новоникольское и с. Лукашкин Яр.

Объем бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий программы по энергосбережению составил 7895,9 млн. рублей, в том числе средств областного бюджета 995,9 тыс. руб.

Результат:

- замена изношенных основных средств позволит сохранить муниципальную собственность в рабочем состоянии, снизить вероятность возникновения аварийных ситуаций, снизить потери в водо-тепло-электро-сетях;

- приобретение нового оборудования в системы отопления, водоснабжения, электроснабжения позволит увеличить КПД (коэффициент полезного действия) работы оборудования, его производительность, снизить потребление  энергоресурсов (газ, уголь, диз. топливо, электроэнергия);

-  населения района обеспечено всеми видами систем связи;

-  все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет;

-введено в действие 405,5 м. водосетей;

-запущена в эксплуатацию станция водоочистки на котельной № 5.

3.3. Развитие социального партнерства.

На территории района действует  Соглашение о социальном партнерстве между администрацией района, профсоюзами и работодателями Александровского района на 2013-2015 годы, содержащее обязательства Сторон в сфере экономики, занятости, оплаты и охраны труда, экологической безопасности, социальных гарантий жителям района. Действие Соглашения распространяется на 1098 работающих человек. В течение 2013 года Администрацией района проводилась работа по отслеживанию предприятий и ИП, у которых заработная плата наемным работникам составляла ниже уровня прожиточного минимума.   С предприятиями и субъектами  малого предпринимательства проводилась разъяснительная работа по доведению  уровня  заработной платы работникам до уровня прожиточного минимума по Томской области.

Результат:

- оказана консультационная помощь в разработке коллективных договоров;

- в течение года зарегистрировано 11 коллективных договоров.

Направление 4. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления.

4.1. Внедрение системы управления по целям (результатам).

На территории района приняты  и действуют нормативно-правовые акты: «О разработке стандартов качества», «О порядке формирования муниципального задания на предоставление муниципальных услуг», «О перечне муниципальных услуг», «По разработке, утверждению и реализации ведомственных целевых программ», «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг)», утвержден перечень административных регламентов муниципальных услуг, которые будут предоставляться в электронном виде, реализуется проект по предоставлению муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия, разработаны муниципальные программы, организован сбор статистических показателей, ведется паспорт района, подготовлен отчет об эффективности деятельности органов самоуправления.

4.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления.

В Администрации района  из 35 работающих  муниципальных служащих имеют высшее образование 34 человек (96.8%).

В 2013 году прошли курсы повышения квалификации  7 муниципальных служащих, разрабатывались административные регламенты предоставления муниципальных услуг, проводилось подключение к системе межведомственного информационного взаимодействия в рамках программы  развития информационного общества.

4.3. Формирование организационной культуры и повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления района.

За 2013  год в Администрацию Александровского района поступило 109 письменных обращений граждан (2012 г. -  133). На устный прием к Главе района и его заместителям обратилось 32 человека.

Основное число обращений граждан (52%), как и прежде, связано с оказанием материальной помощи  в связи с направлением на обследование и лечение в лечебные учреждения г. Томска, Нижневартовска.

Граждане продолжают обращаться к Главе района по жилищным вопросам, по вопросам водообеспечения, решение которых находится в компетенции глав сельских поселений. Для исполнения такие обращения направляются главам поселений. По отдельным обращениям проводятся встречи с участием главы района, глав поселений,  специалистов администраций района и поселений, заявителей.

Нормативно – правовые акты района, программы района, паспорт района размещаются для обнародования в общедоступных для населения местах (стенд в фойе администрации района, библиотека). В целях повышения эффективности взаимодействия власти и населения, в районе зарегистрировано муниципальное  унитарное предприятие «Издательство «Северянка». На страницах районной газеты опубликовываются муниципальные правовые акты и нормативные документы, отчеты и информация Главы района и глав поселений, другая информация о деятельности органов  власти на территории района.

Мониторинг результатов реализации Программы

| Контрольные показатели | 2013 год план | 2013г. факт | отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1. Развитие человеческого потенциала территории. 1.1. Создание условий для формирования эффективности рынка труда |  |  |  |
| Уровень регистрируемой безработицы, % | 5.5 | 5,3 | -0,2 |
| Удельный вес занятых в реальном секторе экономике в общем числе занятых в районе, % | 86,6 | 81,5 | -5,1 |
| Удельный вес граждан, принявших участие в общественных работах, в общем числе безработных, % | 15 | 31,8 | +16,8 |
| Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы, % | положительная динамика | положительная динамика, | 2012г. – 72,8%, 2013-78,8% |
| миграционный прирост, чел. на 1000 населения | динамика сохранения | динамика увеличения, | коэффициент миграционного прироста 2012г. – (-80); 2013 (-45) |
| 1.2. Повышение комфортности среды жизнедеятельности |  |  |  |
| Уровень общей заболеваемости на 1000 населения | 1465 | 1741 | +276 |
| Удельный вес бюджетных расходов на социальную сферу (образование, здравоохранение, спорт, культура, социальная политика), в общем объеме расходов бюджета района, % | 58 | 59,8 | +4,7 |
| Охват детей дошкольным образованием, % | 63 | 63 | - |
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, % | положительная динамика | отрицательная динамика | 2012г. 17.2 –%, 2013-16,7% |
| Удовлетворенность населения качеством общего образования, % | положительная динамика | отрицательная динамика | 2012-29,9%,2013-27,8% |
| Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | положительная динамика | положительная динамика | 2012-29,3%, 2013-30,2% |
| Число детей, охваченных дополнительным образованием, чел. | 950 | 852 | -98 |
| Естественный прирост населения, чел. на 1000 населения | сохранение уровня | снижение | естественная убыль, 2012- (-9,5), 2013- (-31) |
| Доля населения, оценивающего уровень доступности культурных благ как удовлетворительным, в % | положительная динамика | положительная динамика | 2012-49,5%, 2013-58,2% |
| Приоритет 2. Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природно- ресурсного потенциала района 2.1. Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя, тыс. руб. | положительная динамика | Отрицательная динамика | 2012-752, 2013-708 |
| Число вновь зарегистрированных предприятий на территории района, ед. | 1 | 1 | - |
| Удельный вес прибыльных предприятий, % | положительная динамика | Положительная динамика, | 2012-40,6%, 2013-41% |
| 2.2. Стимулирование повышения деловой активности населения и развитие малого предпринимательства |  |  |  |
| Удельный вес малых предприятий, от общего количества предприятий в районе, % | положительная динамика | Отрицательная динамика | 2012-34,0 2013-33,6 |
| прирост количества малых предприятий в год, ед. | 1 | 1 |  |
| Доля занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в экономике, % | 13 | 18,5 | +5,5% |
| Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб. | 20,9 | 18,4 | -2,5 |
| 2.3. Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала |  |  |  |
| Объем заготовки древесины, млн. куб. м | 0.1 | 0.2 | +0,1 |
| Доля ЛПХ в объеме сельскохозяйственной продукции, % | положительная динамика | Динамика сохранения | 2012-100%, 2013-100% |
| Приоритет 3. Выстраивание партнерских отношений между населением, властью и бизнесом на территории Александровского района 3.1. Развитие партнерских отношений с предприятиями недропользователями, ведущими хозяйственную деятельность на территории района |  |  |  |
| Количество соглашений о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, ед. | динамика сохранения | динамика уменьшения | 2012-23 2013-17 |
| Объем внебюджетных средств, привлеченных на решение проблем района, тыс. руб. | положительная динамика | положительная динамика | 2012-18,2 млн. руб. 2013-21,6 млн. руб. |
| 3.2. Создание условий для развития частно-муниципального партнерства |  |  |  |
| Уровень благоустройства жилого фонда, % | 65.5 | 74,1 | +8,6 |
| Уровень обеспеченности жильем населения района, кв.м на 1 человека ( на конец года) | 21.3 | 26,7 | +5,4 |
| Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, % | 18 | 11,6 | -6,4 |
| Обеспеченность телефонами, ед. на 100 семей | 80 | 92 | +12 |
| Количество газифицированных объектов (квартир), ед. | динамика сохранения | положительная динамика | 2012-835, 2013-855 |
| 3.3. Развитие социального партнерства |  |  |  |
| Номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. | 47 | 52,2 | +5,2 |
| Объем задолженности по заработной плате, тыс. руб. | Положительная динамика | Положительная динамика | 2012г. – 0 2013-0 |
| Доля работников, имеющих заработную плату ниже величины прожиточного минимума, % | динамика сокращения | динамика сокращения |  |
| 3.4. Выстраивание взаимовыгодных хозяйственных отношений с соседними территориями |  |  |  |
| Число подписанных межмуниципальных договоров, ед. | 2 | 0 | -2 |
| Число совместно реализуемых бизнес-проектов, ед. | 1 | 1 |  |
| Приоритет 4. Повышение эффективности работы органов местного самоуправления 4.1. Внедрение системы управления по целям (результатам) |  |  |  |
| Удельный вес расходов на управление в структуре расходов бюджета, % | 18.3 | 5 | -13,3 |
| Удельный вес расходов бюджета направленного на реализацию муниципальных программ, % | 6.2 | 19,5 | +13,3 |
| Доля органов местного самоуправления, имеющих Доклады о результатах и основных направлениях деятельности, % | положительная динамика | положительная динамика, | 2012г. – 100% 2013-100% |
| 4.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления |  |  |  |
| Степень охвата муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, чел. | 4 | 7 | +3 |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью, % | положительная динамика | положительная динамика | 2012-16,2% 2013-40,9% |

Перечень и объемы финансирования целевых программ за счет бюджета района

| Наименование программ, мероприятий | План (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 2011 -2013 годы» | 5778,7 | 5611,8 | 97,1 |
| Проведение праздничных мероприятий | 205,0 | 204,9 | 100,0 |
| Формирование новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей | 191,0 | 190,9 | 99,9 |
| Содействие в организации обеспечения основными продуктами питания из малообеспеченной группы населения через магазин "Забота" | 99,7 | 99,7 | 100,0 |
| Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 337,0 | 335,4 | 99,5 |
| Оказание материальной помощи малообеспеченной группе населения, инвалидам, онкологическим больным на проезд в лечебные учреждения по направлению врача | 270,0 | 262,7 | 97,3 |
| Оказание материальной малообеспеченной группе населения на оплату лечения | 65,0 | 56,3 | 86,6 |
| Финансовая поддержка общественных организаций (Совет ветеранов, Общество инвалидов) | 340,0 | 340,0 | 100,0 |
| Капитальный ремонт жилья участников Великой Отечественной войны, вдов участников ВОВ, проживающих на территории Александровского района | 336,0 | 336,0 | 100,0 |
| Возмещение части затрат на содержание в детских дошкольных учреждениях детей из семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей | 398,4 | 398,4 | 100,0 |
| Организация питания детей, проживающих в интернате | 493,4 | 398,2 | 80,7 |
| Питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях | 1 740,0 | 1 695,3 | 97,4 |
| Приобретение одежды, обуви, школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей | 344,0 | 344,0 | 100,0 |
| Возмещение затрат на перевозку неработающих пенсионеров и инвалидов по направлению врачей до с. Александровского и г. Стрежевого | 7,0 | 4,8 | 68,6 |
| Материальная помощь участникам Великой Отечественной войны, вдовам участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, проживающих на территории Александровского района | 320,0 | 320,0 | 100,0 |
| Финансирование мероприятий по организации и участию в праздничных мероприятиях значимых для жителей Александровского района, а также профессиональных праздниках, юбилеев, знаменательных дат | 300,0 | 293,0 | 97,7 |
| Оказание материальной помощи (или проведение ремонта) ветеранам труда на проведение ремонта жилья | 332,2 | 332,2 | 100,0 |
| МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2011 - 2013 годы» | 47 722,7 | 47 380,0 | 99,3 |
| Расходы по привлечению и закреплению молодых кадров | 2 335,2 | 2 271,5 | 97,3 |
| Проведение организационных работ по приобретению птицы для населения района | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
| Возмещение убытков, связанных с перевозкой пассажиров воздушным транспортом | 4 700,0 | 4 431,4 | 94,3 |
| Создание условий для обеспечения перевозок воздушным транспортом - содержание технологических зданий (аэропорт) и вертолетных площадок по селам района | 180,0 | 180,0 | 100,0 |
| Обустройство сходней с причала | 64,0 | 64,0 | 100,0 |
| Траление паромных причалов | 179,1 | 179,1 | 100,0 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений | 1 842,3 | 1 842,2 | 100,0 |
| Оказание адресной помощи гражданам, имеющих в личном подсобном хозяйстве коров | 1 335,0 | 1 335,0 | 100,0 |
| Оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, занимающимся заготовкой грубых кормов | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Благоустройство сел района | 900,0 | 900,0 | 100,0 |
| Возмещение предприятиям-производителям хлеба, пользующихся электроэнергией от дизельных электростанций, убытков по электроэнергии | 433,1 | 433,1 | 100,0 |
| Участие в Софинансирование по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов на селе федеральной и областной программ "Социальное развитие сел района" | 322,6 | 322,6 | 100,0 |
| Строительство газопровода с. Александровское (улица Мира - улица Майская) | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
| Организация подвоза обучающихся детей к общеобразовательным учреждениям из населенных пунктов района | 94,0 | 86,4 | 91,9 |
| Расходы по организации и проведению единого государственного экзамена | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Строительство водопровода и станции обезжелезивания с. Александровское, (ул. Мира - у. Майская) | 1 942,3 | 1 942,3 | 100,0 |
| Приобретение, доставка и установка дизель - генератора в села Александровского района | 3 849,0 | 3 849,0 | 100,0 |
| Строительство полигона бытовых и промышленных отходов с. Александровское, Томской области | 1 492,4 | 1 492,4 | 100,0 |
| Реконструкция действующего комплекса очистных сооружений с. Александровское, Александровского района, Томской области | 649,0 | 646,8 | 99,7 |
| Межбюджетные трансферты на содержание зимника д. Медведево-п. Светлая Протока, Александровского района, Томской области | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Капитальный ремонт здания школы № 2 с. Александровское, Александровского района Томской области | 1 355,0 | 1 354,7 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги населению по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 14 464,0 | 14 464,0 | 100,0 |
| Укрепление материально-технической базы прихода Святого благоверного князя Александра Невского | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Субсидия на пополнение оборотных средств (завоз резервного топлива) муниципальным унитарным предприятиям коммунального хозяйства, оказывающим услуги населению по электроснабжению от дизельных электростанций | 1 100,0 | 1 100,0 | 100,0 |
| Установка знаков навигационного ограждения судового хода | 46,4 | 46,4 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты на пополнение оборотных средств (возвратные) для завоза угля на отопительный сезон 2013-2014 годы муниципальным унитарным предприятиям, оказывающим услуги по теплоснабжению бюджетным учреждениям района | 3 337,3 | 3 337,3 | 100,0 |
| Содержание неосвещаемого навигационного оборудования судового хода | 61,5 | 61,5 | 100,0 |
| Траление подхода к пассажирскому причалу | 91,9 | 91,9 | 100,0 |
| На укрепление материально технической базы библиотек района | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Приобретение в муниципальную собственность здание аэровокзала | 700,0 | 700,0 | 100,0 |
| Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 176,3 | 176,3 | 100,0 |
| На содержание дорог | 285,0 | 285,0 | 100,0 |
| На обустройство тротуаров | 1 500,0 | 1 500,0 | 100,0 |
| На разборку и строительство нового ограждения из профильного листа по адресу ул. Партизанская с. Александровское | 139,5 | 139,5 | 100,0 |
| Устройство дополнительного освещенияв актовом зале в средней школе № 1с. Александровское | 84,3 | 84,3 | 100,0 |
| Изготовление ПСД "Электроснабжение микрорайона ул. Пролетарская -ул. Багряная" | 327,9 | 327,9 | 100,0 |
| Ремонт памятника | 236,2 | 236,0 | 99,9 |
| Асфальтирование территории адресу ул. Таежная, д.19 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Возмещение транспортных расходов по доставке муки для производства хлеба в селах района | 45,1 | 45,1 | 100,0 |
| Проведение ремонта дизель - генератора, в том числе приобретение запасных частей в селах района | 293,3 | 293,3 | 100,0 |
| Оказание финансовой помощи на возмещение затрат по коммунальным услугам за 2013 год приходу Святого благоверного князя Александра Невского | 130,0 | 130,0 | 100,0 |
| На финансирование мероприятий по подготовке объектов коммунального хозяйства к зиме | 600,0 | 600,0 | 100,0 |
| На разработку ПСД "Строительство системы водоснабжения и дренажной системы в микрорайоне индивидуальной застройки ул. Трудовая-ул. Пролетарская -ул. Багряная с. Александровское" | 1 106,0 | 1 106,0 | 100,0 |
| МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2011 - 2013 годы» | 707,2 | 707,2 | 100,0 |
| Содействие развития центра поддержки малого предпринимательства | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности | 144,0 | 144,0 | 100,0 |
| Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, форумах, конференциях и т.д. | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Размещение материалов о предпринимательской деятельности в СМИ | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Предоставление субсидий на компенсацию расходов части затрат на капитальный ремонт арендуемых субъектами малого и среднего предпринимательства объектов капитального строительства или помещений капитального строительства | 93,2 | 93,2 | 100,0 |
| Субсидия стартующему бизнесу на возмещение части затрат на реализацию предпринимательских проектов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| МП «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2011 -2015 годы» | 868,0 | 867,0 | 99,9 |
| Предоставление поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района | 868,0 | 867,0 | 99,9 |
| МП «Модернизация пищеблоков в учреждениях общего и дошкольного образования Александровского района» | 300,0 | 286,6 | 95,5 |
| Ремонт и реконструкция помещений пищеблоков детских дошкольных учреждений | 168,6 | 155,2 | 92,1 |
| Приобретение оборудования в пищеблоки дошкольных общеобразовательных учреждений | 131,4 | 131,4 | 100,0 |
| МП «Модернизация здравоохранения на территории Александровского района на 2011-2013 годы» | 7 495,6 | 7 488,7 | 99,9 |
| Реконструкция старого лечебного корпуса | 2 689,7 | 2 689,7 | 100,0 |
| Доплата к заработной плате молодым специалистам | 241,0 | 240,3 | 99,7 |
| Выдача денежных средств на обустройство и хозяйственное обзаведение | 138,0 | 138,0 | 100,0 |
| Приобретение иммуноглобулина | 200,0 | 199,7 | 99,9 |
| Доплата за наем жилья | 153,5 | 151,4 | 98,6 |
| Ремонт фельдшерско-акушерского пункта д. Ларино Александровского района Томской области | 1 322,4 | 1 322,4 | 100,0 |
| выплата единовременного пособия молодым специалистам | 51,3 | 47,7 | 93,0 |
| Ремонт здания аптеки под размещение физиотерапевтическое отделение | 1 850,0 | 1 850,0 | 100,0 |
| Снос старого здания инфекционного отделения | 327,0 | 327,0 | 100,0 |
| Оплата стоимости проезда молодого специалиста к месту работы в пределах территории РФ | 32,4 | 32,4 | 100,0 |
| Приобретение оборудования и мебели в физиотерапевтическое отделение | 170,3 | 170,2 | 99,9 |
| Благоустройство территории физиоотделения | 320,0 | 319,9 | 100,0 |
| МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2010-2013 годы» | 2 089,5 | 2 081,3 | 99,6 |
| Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Замеры сопротивления изоляции в зданиях | 365,5 | 358,5 | 98,1 |
| Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей | 52,7 | 52,7 | 100,0 |
| Установка пожарных и эвакуационных дверей в муниципальных учреждениях | 165,6 | 165,6 | 100,0 |
| Ограждение кровли здания начальной школы | 191,5 | 191,4 | 99,9 |
| Софинансирование расходов на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Томской области на 2013 -2015 годы" | 78,9 | 78,9 | 100,0 |
| Приобретение полиграфической продукции противопожарной тематики | 7,3 | 7,3 | 100,0 |
| Строительство гаража для пожарного автомобиля с. Лукашкин Яр | 263,0 | 262,5 | 99,8 |
| Ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании школы № 1 с. Александровское | 666,4 | 666,4 | 100,0 |
| Замена перегородки в гардеробе, ремонт кассы МБУ» Культурно-спортивный комплекс" | 248,6 | 248,0 | 99,8 |
| МП «Профилактика террористической и экстремисткой деятельности в Александровском районе на 2013-2015 годы» | 482,0 | 482,0 | 100,0 |
| Ремонт ограждений территорий дошкольных общеобразовательных учреждений | 482,0 | 482,0 | 100,0 |
| МП «Социально-экономическое развитие муниципального образования "Александровский район" на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» | 7 532,4 | 7 372,3 | 97,9 |
| Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных учреждениях Александровского района | 3 794,7 | 3 634,8 | 95,8 |
| Установка детских игровых площадок на территории сельских поселений | 252,0 | 252,0 | 100,0 |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | 412,7 | 412,7 | 100,0 |
| Строительство детского садика на 225 мест с. Александровское, Александровского района, Томской области | 11,5 | 11,5 | 100,0 |
| Мероприятия по землеустройству | 752,5 | 752,5 | 100,0 |
| Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на разработку проекта карьера и ведение маркшейдерских работ | 730,0 | 730,0 | 100,0 |
| Капитальный ремонт муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне | 180,0 | 180,0 | 100,0 |
| Приобретение легковой автомашины УАЗ Патриот | 941,0 | 941,0 | 100,0 |
| Изготовление ПСБ на строительство школы п. Октябрьский | 402,0 | 401,8 | 100,0 |
| Содержание помещения для размещения отделения почтовой связи в районе рыбокомбината | 56,0 | 56,0 | 100,0 |
| МП «Сохранение и развитие фармацевтической деятельности в Александровском районе до 2015 года» | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
| Возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств | 220,0 | 220,0 | 100,0 |
| МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года» | 6 905,9 | 6 904,7 | 100,0 |
| Проведение энергетических обследований зданий учреждений бюджетной сферы согласно графику с составлением программы мероприятий по повышению энергетической эффективности | 156,0 | 156,0 | 100,0 |
| Установка пластиковых окон | 2 209,9 | 2 209,9 | 100,0 |
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 791,9 | 791,9 | 100,0 |
| Установка приборов учета | 5,4 | 5,4 | 100,0 |
| Софинансирование расходов на составление проектно- сметной документации по объекту "Ветро - солнечная электрическая станция мощностью 250 кВт для автономного электроснабжения с. Лукашкин - Яр" | 47,4 | 47,4 | 100,0 |
| Приобретение тепловизора в МУП "Жилкомсервис" для проведения энергоудита зданий муниципальных учреждений на месте | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| На ремонт отопительной, канализационной, водопроводной систем в зданиях муниципальных учреждениях | 354,7 | 354,6 | 100,0 |
| Замена окон и системы отопления в зданиях муниципальных образовательных учреждениях | 529,0 | 527,9 | 99,8 |
| Софинансирование расходов по установке коллективных приборов учета потребления тепловой энергии и холодной воды в многоквартирных домах ООО "ЖКХ плюс" | 283,5 | 283,5 | 100,0 |
| Разборка и строительство брандмауэрной стены между детским садиком и школой с. Лукашкин Яр | 216,4 | 216,4 | 100,0 |
| Ремонт здания Дома культуры с. Александровское (одна стена утепление и обшивка сайдингом) | 1 086,5 | 1 086,5 | 100,0 |
| Замена оконных блоков и системы отопления в помещении Загса по адресу: ул. Ленина, д.9 | 140,0 | 140,0 | 100,0 |
| Капитальный ремонт поврежденных конструкций полов, стен в здании Дом культуры с. Лукашкин Яр | 512,6 | 512,6 | 100,0 |
| Замена деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты в здании по адресу: ул. Ленина,7 | 172,6 | 172,6 | 100,0 |
| Установка в котельных с. Александровского узлов учета тепловой энергии | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| МП «Профилактика правонарушений в Александровском районе на 2012-2016 годы» | 5 214,6 | 5 164,5 | 99,0 |
| Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | 41,0 | 40,2 | 98,0 |
| Занятость детей из малообеспеченных семей в каникулярное время | 661,7 | 661,7 | 100,0 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время из малообеспеченных семей | 2 817,0 | 2 816,9 | 100,0 |
| Проведение ежегодных акций по профилактике правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения: "Профилактика преступлений и правонарушений среди подростков", "Думай до, а не после...", "Профилактика вредных привычек в молодежной среде" | 30,0 | 29,5 | 98,3 |
| Содержание спортивного патриотического клуба "Феникс" | 637,2 | 618,1 | 97,0 |
| Организация и участие в региональных и всероссийских мероприятиях и конкурсах | 360,0 | 352,2 | 97,8 |
| Укрепление материально-технической базы | 265,0 | 262,9 | 99,2 |
| Прохождение курсовой подготовки | 43,0 | 42,4 | 98,6 |
| Проведение конкурса рисунков "Мир вокруг нас" | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| Проведение выставки "Мир, в котором я живу" | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Проведение конкурса среди образовательных учреждений» Зеленый наряд" и проведение конференции "Экологические проблемы" | 30,0 | 30,0 | 100,0 |
| Проведение экологической викторины | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Проведение экологической конференции школьников "Компетентное решение" | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
| Проведение учебных сборов для учеников старших классов | 11,8 | 11,8 | 100,0 |
| Проведение районных и региональных олимпиад школьников | 103,0 | 83,9 | 81,5 |
| Участие в региональном молодежном Форуме "Томский коллайдер" | 12,3 | 12,3 | 100,0 |
| Участие в региональном слете молодых специалистов, Конкурс "Мы - молодые" | 40,6 | 40,6 | 100,0 |
| Поощрение и награждение летних трудовых бригад | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Молодежный турнир (г. Стрежевой) | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Семинар "Проектирование молодежной политики на территории муниципальных образований Томской области | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| Проводы в ряды Российской армии | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Организация и участие в соревнованиях по пляжному волейболу | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| МП «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2012-2014 годы» | 1 783,1 | 1 778,3 | 99,7 |
| Участие сборной команды района в областных сельских спортивных зимних играх "Снежные узоры" | 138,0 | 137,7 | 99,8 |
| Участие юношеских спортивных команд района в областных летних и зимних играх школьников | 490,0 | 489,8 | 100,0 |
| Создание спортивных классов в муниципальных общеобразовательных учреждения (питание детей) | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| Участие в областных сельских летних спортивных играх | 227,0 | 227,0 | 100,0 |
| Проведение районных соревнований по отдельным видам спорта между поселениями | 49,2 | 49,2 | 100,0 |
| Экипировка команды | 217,3 | 217,3 | 100,0 |
| Организация и проведение спортивных мероприятий среди подростков | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Проведение районного спортивного мероприятия "Лыжня зовет" | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| Приобретение спортивного инвентаря | 329,0 | 329,0 | 100,0 |
| Проведение районного спортивного мероприятия "День физкультурника" | 43,5 | 43,4 | 99,8 |
| Организация участия в выездных соревнованиях | 17,2 | 17,2 | 100,0 |
| Участие в районных соревнованиях (зимних и летних) | 151,9 | 147,7 | 97,2 |
| МП «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2012-2020 годы» | 971,0 | 970,8 | 100,0 |
| Оказание содействия в приобретении современного орудия лова | 225,0 | 225,0 | 100,0 |
| Возмещение разницы в тарифах на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами в селах Новоникольское, Назино, Лукашкин Яр | 121,0 | 120,8 | 99,8 |
| Оказание содействия в проведении капитальных ремонтов флота | 625,0 | 625,0 | 100,0 |
| МП «Дошкольное образование в Александровском районе на 2011-2013 годы» | 3 918,3 | 3 911,4 | 99,8 |
| Капитальный ремонт здания ясельной группы МБДОУ "ЦРР "Теремок" | 3 176,4 | 3 169,5 | 99,8 |
| Ремонт помещения прачечной в МБДОУ "Детский сад комбинированного вида "Ягодка" | 194,0 | 194,0 | 100,0 |
| Утепление стены и устройство пластиковых окон в МКДОУ "Детский сад "Теремок" с. Лукашкин Яр" | 218,0 | 218,0 | 100,0 |
| Ремонт помещения туалета, моек и замена электропроводки в детском садике "ЦРР -детский сад "Теремок" с. Александровское | 205,4 | 205,4 | 100,0 |
| Ремонтные работы по замене входных дверных блоков МБДОУ "ЦРР -детский сад "Теремок" | 84,5 | 84,5 | 100,0 |
| Укрепление материально-технической базы | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| МП «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2012-2014 годах» | 3 322,0 | 3 322,0 | 100,0 |
| Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов | 2 183,7 | 2 183,7 | 100,0 |
| Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям Александровского района на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья | 243,3 | 243,3 | 100,0 |
| Софинансирование расходов по капитальному ремонту жилых домов собственниками жилья через ТСЖ | 895,0 | 895,0 | 100,0 |
| МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года» | 22 240,7 | 21 932,7 | 98,6 |
| Содействие в приобретении спецтехники | 12 415,9 | 12 415,9 | 100,0 |
| Строительство санкционированных свалок в селах района | 400,0 | 400,0 | 100,0 |
| Приобретение котельного оборудования | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| Строительство станции химической водоочистки с. Александровское | 5 932,3 | 5 624,3 | 94,8 |
| Приобретение и установка преобразователя солей жесткости воды "Термит-250" | 242,5 | 242,5 | 100,0 |
| Приведение водоочистного комплекса "Гейзер-3" ко второй категории надежности по электроснабжению | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
|  | 117 551,7 | 116 481,3 | 99,1 |