# ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

### РЕШЕНИЕ

| 18.02.2016 | ## № 31 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

О внесении изменений в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Рассмотрев предложение Администрации Александровского района, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 34  Устава муниципального образования « Александровский район»,

Дума Александровского района РЕШИЛА:

1. Внести в  муниципальную программу «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденную  решением Думы Александровского района от 29.11.2012 № 199, следующие изменения:

1)раздел «Объемы и источники финансирования  Программы»  паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 1697212,78 тыс. рублей в текущих ценах, в том числе:

–средства федерального бюджета (прогноз)*- 7876,6 тыс. рублей;

–средства областного бюджета (прогноз)* – 218422,81 тыс. рублей,

–средства районного бюджета (прогноз)* – 1465640,37 тыс. рублей,

-внебюджетные источники (прогноз)* - 5273 тыс. руб.

*–подлежит ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета и с учетом изменений в налоговом законодательстве»;

2)приложение 3 к программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение  вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

| Председатель Думы Александровского района С.Ф. Панов | ## Глава Александровского района И.С. Крылов |
| --- | --- |

Приложение к решению Думы

Александровского района

от 18.02.2016 №  31

Приложение 3 к программе «Социально-экономическое развитие

муниципального образования «Александровский район»

на 2013-2015 годы и на период до 2020 года

## Перечень и объемы финансирования программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования , тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018-2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Направление развитие человеческого потенциала территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Повышение комфортности среды жизнедеятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация муниципальной программы «Модернизация здравоохранения на территории Александровского района» | 2013 | Администрация района | Бюджет района | 7496,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение предоставления медицинских услуг, улучшение состояния здоровья населения, снижение смертности увеличение продолжительности жизни граждан, снижение заболеваемости на основе развития современных технологий диагностики, лечения и профилактики заболеваний |  |
| 2 | Реализация муниципальной программы "Сохранение и развитие фармацевтической деятельности в Александровском районе» | 2013-2015 | Администрация района | Бюджет района | 220 | 220 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | Сохранение и развитие фармацевтической деятельности в Александровском районе |  |
| 3 | Реализация муниципальной программы «Дети района» | 2014-2020 | Администрация района, Отдел образования Администрации района | Бюджет района |  | 2580,7 | 796,27 |  | 387,6 |  | 646 |  | 1938 |  |  | Обеспечение равных возможностей в развитии способностей у детей, создание благоприятных условий для реализации политики в интересах детей района. |  |
| 4 | Возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств | 2016-2020 | Администрация района | Бюджет района |  |  |  |  | 220 |  | 220 |  | 660 |  |  |  |  |
| 5 | Реализация муниципальной программы «Модернизация пищеблоков в учреждениях общего и дошкольного образования Александровского района» | 2013 | Администрация района, Отдел образования Администрации района | Бюджет района | 291,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укрепление материально-технической базы пищеблоков образовательных учреждений Александровского района |  |
| 6 | Реализация муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района» | 2013-2020 | Администрация района, Отдел образования Администрации района, Администрации поселений | Бюджет района | 5266,5 | 3737,5 | 3774,1 |  | 2242,3 |  | 3068 |  | 9144 |  |  | Повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры населения; совершенствование работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних; совершенствование работы по профилактике правонарушений, формирование ценностей семейных отношений, привлечение к участию в мероприятиях по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех организационно-правовых форм, а также общественных объединений и отдельных граждан |  |
| 7 | Реализация муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе» | 2013-2020 | Администрация района, Отдел образования Администрации района, Администрации поселений | Бюджет района | 482 | 595,4 | 2041,2 |  | 1981,3 |  | 1557,4 |  | 1500 |  |  | Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории Александровского района Томской области от террористических и экстремистских актов |  |
| 8 | Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе» | 2013-2020 | Администрация района, Отдел образования Администрации района, Администрации поселений | Бюджет района | 1783,1 | 1382,9 | 8931,7 |  | 8874,7 |  | 8686,6 |  | 25800 |  |  | Создание условий для развития на территории Александровского района физической культуры и массового спорта, развития детского и юношеского спорта |  |
| 9 | Реализация муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района» | 2013-2020 | Администрация района, Отдел образования Администрации района, Администрации поселений | Бюджет района | 2082,4 | 852,2 | 641,7 |  | 601,7 |  | 459,5 |  | 1000 |  |  | Повышение уровня пожарной безопасности граждан на объектах бюджетной сферы Александровского района |  |
| 10 | Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения Александровского района» | 2013-2020 | Администрация района | Бюджет района | 5866,6 | 5388,7 | 5601,4 |  | 5113,7 |  | 4966,5 |  | 15000 |  |  | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, направленных на повышение качества жизни малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов, больных |  |
| 11 | Реализация муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района» | 2013-2020 | Администрация района, администрации поселений | Федеральный бюджет Областной бюджет, бюджет района, бюджеты поселений | 6702 2225,3 24917,9 5404,6 | 553,01 10013,2 8306,97 | 3614 |  | 21654,2 5435,5 4402 |  | 13782 |  | 160269 98119 14500 |  |  | повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг |  |
| 12 | Организация транспортного сообщения речным и авиационным транспортом (мероприятия программы «Социальное развитие сел Александровского района») | 2013-2020 | Администрация района, администрации поселений | Бюджет района | 5123,1 | 6407,6 | 6991,6 |  | 7605,6 |  | 7469 |  | 21000 |  |  | Обеспечение транспортными перевозками жителей сел района, услугами торговли в межнавигационный период, Обеспечение транспортного сообщения населенных пунктов с районным и областным центром, Улучшение условий обслуживания пассажиров на муниципальных и межмуниципальных марщрутах |  |
| 13 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог, и искусственных сооружений на них | 2013-2020 | Администрация района, администрации поселений | Бюджет района, областной бюджет | 1942,3 7348 | 3340 | 2755 |  | 2135,8 |  | 3432 |  | 9900 |  |  | Создание непрерывных, благоприятных условий для движения транспортных средств между поселениями на территории МО «Александровский район» |  |
| 14 | Строительство и содержание автозимника д. Медведево - п. Светлая протока | 2013-2020 | Администрация района, администрации поселений | Бюджет района | 300 | 300 | 320 |  | 461,7 |  | 300 |  | 900 |  |  | Создание безопасных условий для перевозки пассажиров |  |
| 15 | Приобретение детского игрового надувного комплекса в с. Александровское | 2013 | Администрация района | Бюджет района | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация досуга детей |  |
| 16 | Информационные услуги: -публикация информации в печатных изданиях; -изготовление сюжетов на телевидении | 2013-2020 | Администрация района | Бюджет района | 2303 616 | 2303 616 | 2403 616 |  | 2403 616 |  | 2303 616 |  | 6909 1848 |  |  | Информирование населения о деятельности ОМСУ |  |
| 17 | Обшивка наружной стены здания РДК | 2013 | Администрация района, Администрация поселения | Бюджет района | 1086,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание безопасных условий пребывания населения |  |
| 18 | Изготовление ПСД и строительство малокомплектной школы в п. Октябрьский | 2013-2014 | Администрация района, отдел образования | Бюджет района, областной бюджет, Инвестиции | 402 | 1579,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение условий для образовательной деятельности |  |
| 19 | Техническое обследование здания школы в п. Октябрьский |  | Администрация района, отдел образования | Бюджет района |  |  | 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных учреждениях Александровского района | 2013 | Администрация района, Администрации поселений, отдел образования | Бюджет района | 3794,7 |  | 12850 |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание безопасных условий пребывания населения |  |
| 21 | Строительство детского сада на 225 мест с. Александровское, Александровского района, Томской области | 2013 | Администрация района, отдел образования | Бюджет района | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для реализации политики в интересах детей района. |  |
| 22 | Установка детских игровых площадок на территории сельских поселений | 2013 | Администрация района | Бюджет района | 252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для реализации политики в интересах детей района |  |
| 23 | Капитальный ремонт муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне | 2013 | Администрация района | Бюджет района | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание безопасных условий пребывания населения |  |
| 24 | Содержание помещения для размещения отделения почтовой связи в районе рыбокомбината | 2013-2020 | Администрация района | Бюджет района | 56 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 300 |  |  | Создание благоприятных условий для социального положения населения |  |
| 25 | Предоставление субсидии учреждению здравоохранения на приобретение иммуноглобулина | 2014-2020 | Администрация района | Бюджет района |  | 200 | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 600 |  |  | Создание благоприятных условий для социального положения населения |  |
| 26 | Поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе) | 2014-2020 | Администрация района | Бюджет района |  | 2974,1 | 4479 |  | 3832,9 |  | 2551,5 |  | 7500 |  |  | Создание благоприятных условий для социального положения населения |  |
| 27 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 2015-2020 | Администрация района, Дума Александровского района, Отдел образования, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Финансовый отдел | Бюджет района |  |  | 5001,2 |  | 4979,9 |  |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для социального положения населения |  |
| 28 | Ограждение территории вокруг памятника «Камень скорби» | 2014 | Администрация района | Бюджет района |  | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организация благоустройства поселения |  |
| 29 | Предоставление благотворительной помощи ОГАУЗ «Александровская районная больница» на приобретение медицинского оборудования | 2015 | Администрация района | Бюджет района |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Содержание Прихода святого Благоверного князя Александра Невского | 2015 | Администрация района | Бюджет района |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Приобретение жилья для специалиста бюджетной сферы | 2014 | Администрация района | Бюджет района |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для социального положения населения |  |
| 30 | Устройство ограждения территории МАОУ СОШ № 1 с. Александровское | 2015 | Администрация района | Бюджет района |  |  | 1062 |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание условий для безопасности обучающихся |  |
| 31 | Изготовление проектно - сметной документации на строительство жилого дома, подготовительные работы, связанные со строительством жилого дома | 2014 | Администрация района | Бюджет района |  | 1430 | 577,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание благоприятных условий для социального положения населения |  |
| 32 | Строительство жилого дома | 2016 | Администрация района | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  | Создание благоприятных условий для социального положения населения |  |
| 33 | Строительство фонтана | 2014 | Администрация района | Бюджет района |  | 1000 | 1263,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Благоустройство села |  |
| 34 | Муниципальная программа «Развитие образования в Александровском района на 2016-2020 годы» | 2016-2020 | Администрация района, отдел образования | Бюджет района |  |  |  |  | 67281,6 |  | 67633 |  | 204426 |  |  |  |  |
| 35 | Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2016-2018 годы» | 2016-2018 | Администрация района, отдел образования | Бюджет района |  |  |  |  | 17832,9 |  | 18104,4 |  | 18198,1 |  |  |  |  |
| Направление Развитие экономического потенциала и повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Кадастровый учет земельных участков и осуществление мероприятий по оформлению прав пользования земельными участками | 2013-2020 | Администрация района | Бюджет района | 792,5 | 200 | 50 |  | 250 |  |  | 350 |  | 1000 |  |  |  |
| 37 | Разработка генеральных планов сельских поселений района | 2013 | Администрация района, Администрации поселений | Бюджет района, областной бюджет | 149,2 2834,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на разработку проекта карьера и ведение маркшейдерских работ | 2013 | Администрации района, Александровского сельского поселения | Бюджет района, | 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Обслуживание объектов муниципальной собственности | 2015-2020 | Администрация района | Бюджет района |  |  | 850 |  | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Стимулирование повышение деловой активности населения и развитие малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района» | 2013-2020 | Администрация района | Бюджет района, Областной бюджет | 707,2 560 | 585,7 | 593 |  | 370 |  |  | 500 |  | 1500 |  | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на основе формирования эффективных механизмов его поддержки |  |
| Задача Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Реализация муниципальной программы «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе» | 2013-2020 | Администрация района | Бюджет района | 971 | 1300 | 788,8 |  | 100,8 |  |  | 1000 |  | 3000 |  | Создание условий для устойчивого и динамичного развития рыбной промышленности в целях насыщения внутреннего рынка качественной рыбной продукцией |  |
| 42 | Реализация муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района» | 2013-2020 | Администрация района, Администрации поселений | Бюджет района Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджет | 40596,2 | 48899,3 22187,7 | 68550,5 |  | 13191 |  |  | 20000 |  | 60000 |  | Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов |  |
| Направление 3 выстраивание партнерских отношений МЕЖДУ НАСЕЛЕНИЕМ, ВЛАСТЬЮ И БИЗНЕСОМ НА ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Создание условий для развития частно-муниципального партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Реализация муниципальной программы «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района» | 2013-2020 | Администрация района | Бюджет района, областной бюджет, федеральный бюджет | 389,8 389,8 616,6 | 671,4 401 558 | 500 |  | 323 |  |  | 323 |  | 1500 |  | Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» |  |
| 44 | Реализация муниципальной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района" | 2013-2014 | Администрация района, Администрации поселений | Бюджет района | 9322 | 1930 | 3180 |  |  |  |  |  |  |  |  | Сокращение количества ветхого и аварийного жилья |  |
| 45 | Реализация муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области» | 2013-2020 | Администрация района, Отдел образования Администрации района, Администрации поселений | Бюджет района | 6858,4 | 4252,7 | 662 |  | 773,3 |  |  | 748 |  | 2100 |  | Повышение энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и населением |  |
| Направление 4 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача Регламентация органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в МО «Александровский район» | 2016-2020 | Администрация района | Бюджет района |  |  |  |  |  | 41505,3 |  | 52518 |  |  | 157554 |  |  |
| 47 | Организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде | 2013-2020 | Администрация района. Отдел образования Администрации района | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | Обеспечение «прозрачности» проводимой реформы местного самоуправления |
| 48 | Организация функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия | 2013-2020 | Администрация района, Отдел образования Администрации района | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  | Обеспечение «прозрачности» проводимой реформы местного самоуправления |
| 49 | Приобретение легковой автомашины Nissan-X-Trail | 2013 | Администрация района | Бюджет района | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Членский взнос в Ассоциацию «Совет муниципальных образований ТО» | 2015-2020 | Администрация района | Бюджет района |  |  |  | 126 |  | 143,3 |  |  |  |  |  |  | Обеспечение «прозрачности» проводимой реформы местного самоуправления |
| 51 | Переподготовка и повышение квалификации | 2015-2020 | Администрация района | Бюджет района |  |  |  | 114,87 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | Обеспечение «прозрачности» проводимой реформы местного самоуправления |
| 52 | Аттестация рабочих мест | 2016-2020 | Администрация района | Бюджет района |  |  |  |  |  | 64,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | Федеральный бюджет | 7318,6 | 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7876,6 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 13357,9 | 23141,71 |  |  |  | 21654,2 |  |  |  |  | 160269 |  | 218422,81 |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 131193,8 | 111566,07 |  | 140521 |  | 194329,5 |  | 211533,9 |  |  | 676496,1 |  | 1465640,37 |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 5273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5273 |
|  |  |  |  |  | 157143,3 | 135265,78 |  | 140521 |  | 215983,7 |  | 211533,9 |  |  | 836765,1 |  | 1697212,78 |

Пояснительная записка

к решению Думы «О внесении изменений в муниципальную программу «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

Необходимость внесения изменений в Программу «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» связана приведением в соответствие с фактическим исполнением бюджета Александровского района на 2015 год и размеров финансирования мероприятий программы, а также с бюджетом района на 2016 год.