Доклад о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» за 2025 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район», утверждена постановлением Администрации Александровского района Томской области от 18.10.2020 № 1013 (в редакции постановления от 14.01.2022 № 34).

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район»: Муниципальное казенное учреждение Финансовый отдел Администрации Александровского района (далее Финансовый отдел).

Стратегической задачей, на реализацию которой направлена программа является совершенствование механизмов управления экономической и социальной сфере муниципального образования «Александровский район».

Обеспечение эффективной налоговой политики и рост неналоговых доходов бюджета муниципального образования, повышение качества, доступности и публичности бюджетного процесса, автоматизация бюджетного процесса и практическое использование инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, обеспечивают прозрачность и надежность муниципальной финансовой системе Александровского района Томской области.

Целью программы является эффективное управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений Александровского района Томской области.

Целевые показатели муниципальной программы, которые достигались в рамках реализации этой задачи отражены в отчете о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов).

- Удельный вес расходов бюджета муниципального образования, формируемых программным методом, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования составил 94,7%.

- На конец отчётного периода просроченная кредиторская задолженность сельских поселений Александровского района - отсутствует.

- Индекс эффективности бюджетных расходов составил 91,7%.

- Отношение объема муниципального долга Александровского района Томской области к общему объему доходов бюджета муниципального образования «Александровский район» без учета объема безвозмездных поступлений составило 7,9 %.

- По итогам оценки качества управления бюджетным процессом за 2024 год Александровский район Томской области находится на 11 месте в рейтинге среди муниципальных образований Томской области. По результатам оценки присвоена 2 Степень качества управления муниципальными финансами (средний уровень).

На реализацию муниципальной программы на 2025 год предусмотрено финансирование бюджетных ассигнований в сумме 85 577,68 тыс. рублей (уточненный план), в том числе:

за счет средств бюджета района – 72 115,88 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 12 752,20 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений – 709,60 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов в 2025 году составило 85 564,62 тыс. рублей, и профинансированы на 100 %, в том числе:

за счет средств бюджета района – 72 102,82 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 12 752,20 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений – 709,60 тыс. рублей.

Объем средств по состоянию на 01 января 2026 года освоены не в полном объеме. Не значительная экономия средств (12,5 тыс. рублей) сложилась по КВР «Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» и (0,6 тыс. рублей) по КВР «Прочая закупка товаров, работ и услуг».

В 2025 году с целью снижения долговой нагрузки и исходя из финансовых возможностей бюджета района, своевременно осуществлялось гашение ранее привлеченных бюджетных кредитов в сумме 17 985,0 тыс. рублей, новые кредиты не привлекались.

За счет временно свободных остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования, по возможности осуществлялось досрочное погашение кредитов.

Основные результаты реализации муниципальной программы за 2025 год,

- В рамках реализации подпрограммы «Создание организационных условий для составления и исполнения районного бюджета»:

Своевременно подготовлена и предоставлена в Департамент финансов Томской области годовая бюджетная отчетность за 2024 год.

Подготовлен, в установленные сроки Положением о бюджетном процессе в Александровском районе Томской области, проект бюджета муниципального образования «Александровский район» на 2026 год и плановый период на 2027 и 2028 годов к первому и ко второму чтению, что позволило своевременно утвердить бюджет района на очередной финансовый год до начало финансового года. Бюджет муниципального образования на 2026 год и плановый период на 2027 и 2028 годов утвержден решением Думы Александровского района Томской области 24 декабря 2025 года № 26.

Принято постановление Администрации Александровского района Томской области от 10.02.2025 года № 126 «Об утверждении бюджетного прогноза Александровского района Томской области на долгосрочный период до 2025 года».

Принято постановление Администрации Александровского района Томской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Александровского района Томской области на 2026 год и плановый период на 2027 и 2028 годы».

- В рамках реализации подпрограммы «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района Томской области»:

Шести муниципальным образованиям района предоставлена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в расчете на одного жителя поселения.

При распределении дотации на обеспечение сбалансированности доходов и расходов бюджетов сельских поселений учтен минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности.

Всеми муниципальными образованиями сельских поселений Александровского района осуществляется государственные полномочия по ведению первичного воинского учета.

- В рамках реализации подпрограммы «Управление муниципальным долгом Александровского района Томской области»:

Обеспечен высокий уровень долговой устойчивости муниципального образования.

За 2025 год отмечается снижение расходов по обслуживание муниципального долга Александровского района Томской области. Сумма расходов составила 2 377,3 тыс. рублей, в 2024 году 3 941,7 тыс. рублей.

Просроченная задолженности по долговым обязательствам в 2025 году отсутствует.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы.

Общее количество целевых показателей муниципальной программы 18, из них достигнуты плановые значения по 13 показателям.

Целевые показатели муниципальной программы:

- Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых программным методом, в общем объеме расходов районного бюджета в 2025 году составил 94,7%.

- На 1 января 2026 года отсутствует просроченная кредиторская задолженность при исполнении бюджетов сельских поселений Александровского района.

- Индекс эффективности бюджетных расходов составил 91,7 % при плановом значении 90,5 %, исполнен на 101,3 %.

- По результатам оценки качества управления муниципальными финансами за 2024 год, среди муниципальных образований Томской области Александровскому району присвоена II степень качества управления бюджетным процессом (средний уровень).

- Проекты решения Думы Александровского района "О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2026 год и плановый период на 2027 и 2028 годов к 1 чтению предоставлены на рассмотрение в Думу Александровского района Томской области в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в Александровском районе.

- Объем поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет района в 2025 году запланирован в сумме 218 089,8 тыс. рублей, фактически поступило в бюджет района 210 404,3 тыс. рублей, или исполнено на 96,5 %. Низкий процент исполнения налоговых и неналоговых доходов повлекло не исполнение доходов по КВД «Платежи за пользование природными ресурсами».

- Расходы бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2025 год исполнены в сумме 1 051 165,8 тыс. рублей или профинансированы 97,3 % к уточненным плановым назначениям 2025 года (1 080 484,2 тыс. рублей).

Не освоены средства от утвержденного плана:

областного бюджета в сумме 9 990,1 тыс. рублей;

средства по природоохранным мероприятиям в сумме 12 498,9 тыс. рублей;

средства дорожного фонда в сумме 500,9 тыс. рублей;

средства (целевые) по социальному партнерству в сумме 941,2 тыс. рублей;

собственные средства в сумме 5 387,3 тыс. рублей.

- В течении 2025 года своевременно осуществлялось гашение муниципальных заимствований, тем самым просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета района нет.

- При оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета района за 2024 год сложилась средняя оценка в 48,8 балла при запланированных 60,0 баллов.

- В 2025 году, 5 сотрудников Финансового отдела Администрации Александровского района, прошли повышение квалификации.

- Показатели прогноза социально-экономического развития МО «Александровский район» Томской области на 2023-2028 года утверждены постановлением Администрации Александровского района Томской области от 02.10.2025 года № 981.

Внесены изменения в постановление Об утверждении бюджетного прогноза Александровского района Томской области на долгосрочный период (постановление от 10.02.2025 № 126).

- При расчете дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2026 год разрыв уровня бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания между максимальным и минимальным значением составил 11,6.

- Три сельских поселения Александровского района Томской области исполнили бюджеты за 2025 год с дефицитом, в сумме 6 295,2 тыс. рублей (за счет остатков на начала года); три – с профицитом в сумме 3 246,0 тыс. рублей (в связи с перевыполнением доходной части по собственным доходам).

- Отношение доходов и источников финансирования дефицита (профицита) к расходам бюджетов сельских поселений Александровского района сбалансированы за счет остатков средств, имеющихся на едином счете.

- Всеми сельскими поселениями выполнены условий предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотации.

- Субвенция, по ведению первичного воинского учета где отсутствуют военные комиссариаты освоена в полном объеме.

- Фактическое отношение объема муниципального долга Александровского района Томской области к общему объему доходов бюджета муниципального образования «Александровский район» без учета объема безвозмездных поступлений составило 7,9 % при плане не более 50,0%.

- Доля расходов на обслуживание муниципального долга Александровского района Томской области в объеме расходов бюджета муниципального образования «Александровский район» в 2025 году составило 0,3 % при плановом назначении не более 15 %.

- На 01.01.2026 года просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального образования «Александровский район» отсутствует.

- По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» за 2025 год – программа признана эффективной, комплексная оценка эффективности составляет – 90,0%.

Заместитель Главы района по экономике и финансам -

начальник Финансового отдела                                                                      М.С. Феллер