# АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

### ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 05.03.2025 | ## № 194 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

О внесении изменений в постановление Администрации Александровского района Томской области от 28.02.2025 № 182

В целях исправления технической ошибки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Томской области от 28.02.2025 года №182 «О реорганизации в форме присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка - детский сад «Теремок» с. Александровское», муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленушка» к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида «Малышок» с. Александровское» и сменой наименования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Малышок» с. Александровское» на муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение «Александровский детский сад» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Переименовать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Малышок» с. Александровское» на муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение «Александровский детский сад»»;

2) изложить приложение к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 28.02.2025 № 182 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете «Северянка», на официальном сайте органов местного самоуправления Александровского района Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28.02.2025 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Александровского района | ## В.П. Мумбер |
| --- | --- |
| Зубкова Е.В. 2-53-00 |  |

Рассылка: Администрация Александровского района (1 экз.), Финансовый отдел (1 экз.), Отдел образования Администрации Александровского района Томской области (1 экз.)

Приложение к постановлению Администрации Александровского района Томской области от 05.03.2025 № 194

Перечень мероприятий по принятию решения о реорганизации в форме присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка - детский сад «Теремок» с. Александровское», муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленушка» к муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида «Малышок» с. Александровское» и изменением наименования на муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение «Александровский детский сад»

| № пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление и направление в Межрайонную инспекцию ФНС России № 7 по Томской области уведомления о начале процедуры реорганизации муниципальных учреждений, в том числе о форме реорганизации | В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления | МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок» |
| 2 | Уведомление в письменной форме кредиторов МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок», МКДОУ «Детский сад «Аленушка» о начале реорганизации указанных муниципальных учреждений | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную инспекцию ФНС России № 7 по Томской области | МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок», МКДОУ «Детский сад «Аленушка», МАДОУ «Детский сад «Малышок» |
| 3 | Опубликование (дважды с периодичностью один раз в месяц) в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомления о реорганизации муниципальных учреждений в порядке, установленном пунктом 1 статьи 60 Гражданского кодекса Российской Федерации | март, апрель | МАДОУ «Детский сад «Малышок» |
| 4 | Проведение инвентаризации активов и обязательств МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок», МКДОУ «Детский сад «Аленушка»,МАДОУ «Детский сад «Малышок» | март 2025 | МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок», МКДОУ «Детский сад «Аленушка», МАДОУ «Детский сад «Малышок» |
| 5 | Подготовка, согласование и утверждение передаточного акта, других документов по передаче нефинансовых активов МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок», МКДОУ «Детский сад «Аленушка» | Март 2025 | Александровский РОО, Отдел земельных и имущественных отношений Администрации Александровского района Томской области |
| 6 | Составление и направление в Межрайонную инспекцию ФНС России № 7 по Томской области в установленном порядке заявления о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок», МКДОУ «Детский сад «Аленушка» и смене наименования на муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Александровский детский сад» (сокращенное наименование: МАДОУ «Александровский детский сад») | май 2025 | МАДОУ «Детский сад «Малышок» |
| 7 | Разработка и утверждение изменений к Уставу муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Александровский детский сад» | март 2025 | МАДОУ «Александровский детский сад» |
| 8 | Составление и направление в Межрайонную инспекцию ФНС России № 7 по Томской области в установленном порядке заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы МАДОУ «Александровский детский сад» с приложением всех необходимых документов в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Март, апрель 2025 | МАДОУ «Александровский детский сад» |
| 9 | Выполнение комплекса организационно – штатных мероприятий, связанных с реорганизацией МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок», МКДОУ «Детский сад «Аленушка», МАДОУ «Александровский детский сад» | март, май 2025 | Администрация Александровского района Томской области, Александровский РОО, МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок», МКДОУ «Детский сад «Аленушка», МАДОУ «Александровский детский сад» |
| 10 | Выполнение комплекса мероприятий по бухгалтерской отчетности и сверки | май 2025 | Александровский РОО, МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок», МКДОУ «Детский сад «Аленушка», МАДОУ «Александровский детский сад» |
| 11 | Закрытие лицевых счетов МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок», МКДОУ «Детский сад «Аленушка» | май 2025 | Александровский РОО |